## Vicepresidencia Tecnica
Iniciativa: Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas
Métrica de iniciativa: Incremento en el ofrecimiento de áreas para procesos competitivos. (# de Áreas)
Línea base: 0
Meta 2022: 90 Áreas
Iniciativa: Facilitar el acceso a la información técnica
Métrica de iniciativa: Numero de Proyectos implementados
Línea base: 0
Meta 2022: 3 Proyectos
Iniciativa: sismica multi-cliente Caribe "offshore"
Métrica de iniciativa: Km sismica 3D
Línea base: 0
Meta 2022: 12,000 Km2 -50.000Km2
Actividad | Acción específica | Responsable | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021 | 2022
Piloto Catatumbo
| Evaluación de información existente e identificación de leads | VT
| Estructuración técnica de programas sísmicos 3D a ejecutar | VT
| Estructuración jurídica y financiera precontractual | OAJ VAF
| Socialización y acercameinto a comunidades y grupos de interés | VT
| Desarrollo del proceso contractual | VT
| Adquisición y pocesamiento de datos | VT
| Interpretación - identificación de prospectos | VT
| Preparación de datos y documentación para oferta | VT
Sismica Multicliente
| Estructuración técnica de programas 2D y 3D | VT
| Estructuración jurídica | OAJ
| Acercamientos a empresas de G&G interesadas | VT
| Recibo de propuestas por parte de interesados y su evaluación | VT
| Negociación y acuerdos con empresas G&G | VT
| Movilización de equipos y preparación para la operación | VT
| Adquisición y pocesamiento de datos | VT
| Aceramientos a operadores y divulgación | VT
Facilitar el acceso a la información técnica – postulación de proyectos
| Estructuración organizacional y de procesos | VT
| Identificación y vinculación de expertos | VT
| Procesos de convocatoria a proyectos y evaluación | VT
| Priorización de proyectos y estructuración técnica, jurídica y financiera | VT
| Contratación requerida y ejecución | VT
Pozo estratigráfico VMM
| Estructuración técnica del proyecto, ubicación | VT
| Estructuración jurídica y financiera precontractual | OAJ VAF
| Socialización y acercameinto a comunidades y grupos de interés | VT
| Desarrollo del proceso contractual | VT
| Perforación y muestreo | VT
| Divulgación | VT
Integración Batimetría y Gravimetría Caribe
| Evaluación de información existente | VT
| Estructuración técnica de la iniciativa | VT
| Estructuración jurídica y financiera precontractual | OAJ VAF
| Desarrollo del proceso contractual | VT
| Integración y documentación | VT
| Divulgación | VT
Pozo estrigráfico Guajira
| Estructuración técnica del proyecto, ubicación | VT
| Estructuración jurídica y financiera precontractual | OAJ VAF
| Socialización y acercameinto a comunidades y grupos de interés | VT
| Desarrollo del proceso contractual | VT
| Perforación y muestreo | VT
| Divulgación | VT
Integración Batimetría y Gravimetría Caribe
| Estructuración técnica del programa sísmico a ejecutar | VT
| Estructuración jurídica y financiera precontractual | OAJ VAF
| Socialización y acercameinto a comunidades y grupos de interés | VT
| Desarrollo del proceso contractual | VT
| Adquisición y procesamiento de datos | VT
| Divulgación | VT
Sísmica 2D VIM
| Estructuración técnica del programa sísmico a ejecutar | VT
| Estructuración jurídica y financiera precontractual | OAJ VAF
| Socialización y acercameinto a comunidades y grupos de interés | VT
| Desarrollo del proceso contractual | VT
| Adquisición y procesamiento de datos | VT
| Divulgación | VT
Reproceso Llanos Fase 1
| Identificación de las líneas sísmicas de interés | VT
| Estructuración jurídica y financiera precontractual | OAJ VAF
| Desarrollo del proceso contractual | VT
| Procesamiento de datos | VT
| Divulgación | VT
Batimetría Pacífico
| Evaluación de información existente | VT
| Estructuración técnica del programa de batimetria | VT
| Estructuración jurídica y financiera precontractual | OAJ VAF
| Socialización y acercameinto a comunidades y grupos de interés | VT
| Desarrollo del proceso contractual | VT
| Adquisición y procesamiento de datos | VT
| Divulgación | VT
Estudio regional Llanos – trampas estratigráficas / Pz
| Evaluación de información existente | VT
| Estructuración técnica de la iniciativa | VT
| Estructuración jurídica y financiera precontractual | OAJ VAF
| Desarrollo del proceso contractual | VT
| Integración y documentación | VT
| Divulgación | VT
Integración YTF Colombia
| Evaluación de información existente | VT
| Estructuración técnica de la iniciativa | VT
| Estructuración jurídica y financiera precontractual | OAJ VAF
| Desarrollo del proceso contractual | VT
| Integración y documentación | VT
| Divulgación | VT
Evaluación del potencial YRG Fase 2
| Evaluación de información existente | VT
| Estructuración técnica de la iniciativa | VT
| Estructuración jurídica y financiera precontractual | OAJ VAF
| Desarrollo del proceso contractual | VT
| Integración y documentación | VT
| Divulgación | VT
Preparación de áreas para oferta (prospección y datos)
| Prospeccion | VT
| QA/QC datos | VT
| Integracion de paquetes | VT
| Delimitacion y analisis de superficie | VT

## Vicepresidencia Promoción
Iniciativa: Dinamizar los procesos de asignación de áreas
Métrica de iniciativa: % de áreas asignadas en los Procesos Competitivos (%)
Métrica de iniciativa: No. De Contratos E&P Firmados (# De Contratos)
Línea base: 0
Meta 2022: 25% en promedio anual
Métrica de iniciativa: No. De Contratos E&P Firmados (# De Contratos)
Línea base: 0
Meta 2022: 75 Contratos
Métrica de iniciativa: No. De Contratos E&P Firmadoscosta afuera Caribe
Línea base: 0
Meta 2022: 9 Contratos
Actividad | Acción específica | Responsable | 2019-01-31 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-01-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020 | 2021 | 2022
Actividad 1: Conversión acelerada de TEAs a E&P offshore
| Definir aspectos contractuales que no se incluyeron en la minuta aprobada por el Consejo Directivo: 1.1. Anexo derechos económicos / 1.2 Anexo programa exploratorio / 1.3 Anexo Plan en Beneficio de Comunidades / 1.4 Aplicación Sentencia SU 095-2018 | Vicepresidencia de promoción y asignación de áreas - VPAA y OAJ
| Definir viabilidad exigencia garantía de deudor solidario a compañías Top 100 | VPAA/GALC
| Definir cláusula de arbitraje | VPAA/GALC
| Definir aspectos técnicos | VPAA/VT
| Aprobaciones y firma de minutas | Vicepresidencia de promoción y asignación de áreas - VPAA, OAJ y Presidencia ANH
Actividad 2: Redireccionamiento -PCP (modificaciones TDR y Acuerdo 02)- Estudio de competitividad
| Proceso o hito 2.1. Adelantar la planeación del procedimiento competitivo permanente | VPAA - GALC - VCH - VT - Presidencia ANH
| Proceso o hito 2.2. Adelantar la divulgación y lanzamiento del procedimiento competitivo permanente | VPAA - VT - GALC - Presidencia ANH
| Proceso o hito 2.3 Adelantar proceso de contratación para la evaluación y habilitación de los interesados en procesos de adjudicación de áreas | VPAA - OAJ
| Proceso o hito 2.4. Realizar Habilitación de interesados y data room | VPAA - VT
| Proceso o hito 2.5. Realizar el análisis de las Solicitudes de incorporación y definición nuevas áreas del PCP | VT - VCH
| Proceso o hito 2.6. Realizar el análisis de las propuestas presentadas y adjudicación de contratos | VPAA - GALC - Presidencia ANH
Actividad 3: Contratación de un estudio de competitividad para el sector de hidrocarburos
| Proceso o hito 3.1. Realizar el análisis y definición de la necesidad | VPAA
| Socialización con el MME | Presidencia ANH - MME
| Proceso o hito 3.3. Adelantar sondeo de mercado | VPAA - OAJ
| Proceso o hito 3.3. Adelantar la Invitación | VPAA - OAJ
Proceso o hito 3.4.Evaluación de propuestas presentadas
| Proceso o hito 3.5. Suscribir el contrato | VPAA - OAJ
| Proceso o hito 3.6 Ejecución y seguimiento al contrato | VPAA
Actividad 4: Puesta en marcha del Registro de interesados
| Proceso o hito 4.1. Definir y gestionar posibles modificaciones al Acuerdo 2 de 2017 relacionados con el registro de Interesados | VPAA - GALC- OAJ - Presidencia ANH
| Proceso o hito 4.2 Definir los procesos y procedimientos asociados a la implementación del Registro de interesados en la ANH | VPAA
| Proceso o hito 4.5. Operación del registro de interesados | VPAA
Actividad 5: Participación de la ANH en eventos estratégicos de promoción nacionales e internacionales
| Proceso o hito 5.1. Revisón y definición de posibles escenarios estratégicos donde la ANH considera importante participar | VPAA - Presidencia ANH
| Proceso o hito 5.2. Programación de los eventos e inclusión en el PAA DE 2019 | VPAA
| Proceso o hito 5.3. Adelantar los procesos de Contratación de la participación de la ANH en los eventos | VPAA - OAJ
| Proceso o hito 5.4. Adelantar la participación en los diferentes eventos priorizados | VPAA - Presidencia ANH
Actividad 6: Diseñar y ejecutar un plan estratégico de comunicaciones externas
| Proceso o hito 6.1. Planeación y elaboración del plan de promoción y comunicaciones de la ANH | VPAA - Presidencia ANH
| Proceso o hito 6.2. Ejecución del plan estratégico de promoción y comunicaciones | VPAA - Presidencia ANH
| Proceso o hito 6.3. Realizar evaluación de las experiencias en la ejecución del Plan de promoción y comunicaciones para la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. | VPAA

## Vicepres Contratos Hidrocarb
Iniciativa: Viabilizar traslado de inversiones a áreas en producción y convenios que persigan nuevos objetivos exploratorios.
Métrica de iniciativa: Perforación de pozos exploratorios con inversiones cercanas a USD$160.000.000 y eventual inversión asociada a otras actividades por valor de USD$240.000.000
Línea base: 0
Meta 2019: 8 Pozos
Actividad | Acción específica | Responsable | 2018-12-01 | 2018-12-08 | 2018-12-15 | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 2019-01-05 | 2019-01-12 | 2019-01-19 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 2019-05-31
Viabilizar traslado de inversiones a áreas en producción y convenios que persigan nuevos objetivos exploratorios
| Definir condiciones para viabilizar los traslados | Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - VCH
| Redactar proyecto de reglamentación para viabilizar los traslados | Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - VCH
| Socializar el proyecto de reglamentación a la Industria | Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - VCH
| Consolidar y ajustar la reglamentación de acuerdo con los comentarios que apliquen | Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - VCH
| Presentar la reglamentación al secretario del Consejo Directivo (GALC) | Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - VCH
| Presentar la reglamentación al Consejo Directivo | Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - VCH
Iniciativa: Garantizar y promover el cumplimiento y anticipación de las actividades en los contratos
Métrica de iniciativa: Número pozos exploratorios
Línea base: 0
Meta 2019: 46 Pozos
Métrica de iniciativa: Km de sísmica 2D en 2019
Línea base: 0
Meta 2019: 966Km
Actividad | Acción específica | Responsable | 2018-12-01 | 2018-12-08 | 2018-12-15 | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 2019-01-05 | 2019-01-12 | 2019-01-19 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2019-12-30
Garantizar y promover el cumplimiento y anticipación de las actividades en los contratos | [33 empty] | 2019-07-06
| Realizar el seguimiento a las solicitudes de las Operadoras | Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - VCH
Iniciativa: Viabilización de contratos con problemas de seguridad, ambientales y conflictividad socia
Métrica de iniciativa: Perforación de pozos A2 y A3 estratigráficos y Km de sísmica 2D
Línea base: 0
Meta 2019: 16 pozos A2 y A3 - 5 pozos Estratigraficos
Métrica de iniciativa: Kilometros de sísmica 2D
Línea base: 0
Meta 2019: 2.361 km
Actividad | Acción específica | Responsable | 2018-12-01 | 2018-12-08 | 2018-12-15 | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 2019-01-05 | 2019-01-12 | 2019-01-19 | 2019-01-26 | 2019-02-16 | 2019-02-23 | 2019-03-16 | 2019-03-30 | 2019-04-06 | 2018-04-13 | 2018-04-27 | 11/05/219 | 2019-05-18
Viabilización de contratos con problemas de seguridad, ambientales y conflictividad social
Conflictividad
| Valoración de contratos priorizados con posibilidades de viabilización en territorio a partir del mapeo de actores, intervenciones anteriores y lectura del territorio | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente: ETH-Grupo interno de seguimiento
| Para atender la conflictividad social: Reunión con cada empresa con problemas de conflictividad social para definir un plan de intervención en territorio. | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente: ETH-Grupo interno de seguimiento
| Gestión con entidades requeridas de acuerdo los temas identificados que generan la conflictividad para cada contrato para definir la intervención |  | 2019-02-28: Definición de plan de trabajo de carácter interno
| Socialización del plan de trabajo con cada uno de los actores del territorio | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente: ETH-Grupo interno de seguimiento
| Ejecución del plan de trabajo en territorio con los públicos de interés definidos durante la planeación realizada con la operadora | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente: ETH-Grupo interno de seguimiento | 2019-04-30: Inicio de ejecución de plan de trabajo; 2019-05-31: Primer nforme avance gestión para contratos priorizados; 2019-06-30: Segundo informe avance gestión para contratos priorizados; 2019-08-30: Informe avance viabilización los contratos priorizados; 2019-10-30: Informe avance viabilización los contratos priorizados; 2019-11-30: Viabilización del 70% de los contratos priorizados
| Reuniones de seguimiento con las empresas | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente: ETH-Grupo interno de seguimiento | 2019-09-30: Seguimiento con empresas; 2019-10-30: Seguimiento con empresas; 2019-11-30: Seguimiento con empresas
| Reuniones de seguimiento con las entidades internas de la aNH | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente: ETH-Grupo interno de seguimiento | 2019-09-30: Seguimiento con entidades internas de la ANH; 2019-10-30: Seguimiento con entidades internas de la ANH; 2019-11-30: Seguimiento con entidades internas de la ANH
| Continuidad del plan de trabajo donde la ETH ya inició intervención | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente: ETH-Grupo interno de seguimiento
Ambiental
| Revisión jurídica por parte de la Gerencia de Asuntos Legales de la ANH sobre la viabilidad jurídica y ambiental de los Contratos que presentan restricción ambiental por la implicación de la sentencia 4360 de 2018. (Bioma Amázonico) | Gerencia de Asuntos Legales-ANH Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente
| con base en la reciente Sentencia C-273 de 2018 de la Corte Constitucional, se podria empezar un proceso de articulación con la Autoridad Territorial sobre los usos del suelo y actividad de hidrocarburos en el POT. | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente Alcaldia Municipales
| Conformación de mesa de trabajo entre Autoridad Locales, ANH y Ministerio de Minas para abordar el tema de con el fin de conocer el alcance de las restricciones contempladas en el EOT para la actividad de hidrocarburos. (Contrato E&P VSM-3) | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente. Ministerio de Minas Autoridades Locales
| Realizar trabajo de articulación y revisión de apoyo institucional con las Autoridades Ambientales para incluir la información de hidrocarburos en la toma de decisiones sobre determinantes ambientales | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente. Autoridades Ambientales.
Seguridad
| Gestión con el Ministerio de Defensa para evaluar la situacion y definir el plan de trabajo con los contratos suspendidos por alteracion de orden publico y seguridad fisica. | Coordinador de Seguridad de la ANH Fuerzas Militares. Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente
| Articulación fuerzas militares y empresas del sector con contratos suspendidos por alteracion de orden publico y seguridad fisica. | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente. Fuerzas Militares Empresas del Sector de Hidrocarburos
GERENCIA SCYMA
PROYECTO DE INVERSIÓN: APROVECHAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN TERRITORIOS SOCIAL Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES SOSTENIBLES
Actividad | Acción específica | Responsables | 2019-02-28: 2018-12-01; 2019-03-31: 2019-01-01; 2019-04-30: 2019-02-01; 2019-05-31: 2019-03-01; 2019-06-30: 2019-04-01; 2019-07-30: 2019-05-01; 2019-08-30: 2019-06-01; 2019-09-30: 2019-07-01; 2019-10-30: 2019-08-01; 2019-11-30: 2019-09-01; 2019-12-30: 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021 | 2022
Identificar restricciones ambientales y sociales en áreas a ofertar
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA
Adelantar relacionamiento interinstitucional
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA
Integrar áreas de interés de hidrocarburos con otros usos del suelo en los instrumentos de planificación territorial (Determinantes ambientales, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento Departamental)
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA
Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA
Fortalecer espacios de participación efectiva
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA
Implementar instrumentos de participación efectiva
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA
Implementar los instrumentos de inversión en regiones y municipios prioritarios
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA
Desarrollar la inversión del sector hidrocarburos utilizando los instrumentos priorizados
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA
Analizar los Impactos biofísicos, sociales, culturales y económicos
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA
Implementar acciones de mitigación y compensación a impactos específicos
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA
Generar documentos técnicos de buenas prácticas en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA
lementar los documentos técnicos de buenas prácticas que se identifiquen en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos
| Definición e identificación de actores | VCH - SCYMA | bar: 2019-02-28 to 2019-05-31
| Definición de estrategias a implementar | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| Estructuración jurídica y técnica precontractual | OAJ - VCH - SCYMA | bar: 2019-06-30
| Desarrollo del proceso contractual | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-06-30
| ejecución de actividades contratadas | VCH - SCYMA | bar: 2019-05-31 to 2019-12-30
| Entrega de Productos contratados | VCH - SCYMA | bar: 2019-12-30
| Terminación y Liquidación | OAJ - VCH - SCYMA

## Vicepresid Operciones,Regalias
Iniciativa: Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos
Métrica de iniciativa | Reservas probadas de petroleo
Reservas de gas
Producción promedio diaria de Crudo
Producción promedio diaria de gas
Línea base | Reservas probadas de petroleo | 1782 Mbbl
| Reservas de gas | 3896 GCP
| Producción promedio diaria de Crudo | 855 Kbpd
| Producción promedio diaria de gas | 910 Mpcd
Meta 2022 | Reservas probadas de de petróleo | 1606
| Reservas de gas | 3444
| Producción promedio diaria de Crudo | 767
| Producción promedio diaria de gas | 905
Iniciativa: Estructurar beneficios que incentiven la ejecucion de proyectos producción increnmental
Métrica de iniciativa | Incremento de produccón
Línea base | 0
Meta 2019 | Incrementar producción entre 30,000 y 50,00 BPED
Actividad | Acción específica | Responsable | 2019-01-31 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020 | 2021 | 2022
Estructurar beneficios que incentiven la ejecución de Proyectos Producción Incremental – PPI y EOR
| Diagnóstico | VORP
Estructuración de la iniciativa
Consuloría beneficios economicos PPI y EOR
Divulgación
Aplicación
Aumentar la investigación en técnicas de exploración y demás temáticas de hidrocarburos
| Estructurar convenio para gestionar acciones de C&T del sector hidrocarburos | VORP
Diagnostico de la cadena logística de los YNC
Gestionar, apoyar la financiación de lineas de investigación y proyectos de investigación en C&T aplicada al sector hidrocarburos desde convocatoria, selección, contratación de financiamiento, seguimiento técnico-financiero, hasta evaluación y calificación final de estudios
Offshore – reglamentación técnica de operaciones de explotación en el offshore y apoyo al ministerio de minas y energía
EOR – modelamiento y pilotos
Identificar, realizar, seleccionar y ejecutar áreas de conocimiento para formación en temática de hidrocarburos