## PERFORACIÓN DE POZOS 2019
Perforación de pozos 2019
Mes | Cifra del mes (#) | Cifra acumulada del año (#) | Descripción cualitativa
Enero | 5 | 5 | 1. CONTRATO: CASANARE ESTE,Pozo: NOSTROMO-1, Inició perforación 22-dic-18; T.D.: 9-ene-19, A3. 2. CONTRATO : SABANERO, Pozo: SEJE-1D, Inició perforación 5-ene-19; T.D.:14-ene-19, A3. 3. CONTRATO :LLA-58, Pozo: FRANKMAVE NORTE-1, Inició perforación 7-ene-19; TD: 15-ene-19, A3. 4. CONTRATO : PUT-7 , Pozo: ALMENDRILLO -1, Inició perforación 13-dic-18; TD: 16-ene-19, A3. 5. CONTRATO: LA CIRA INFANTAS, Pozo: CIRA 7000-ST, Inició perforación 4-ene-19; T.D.: 27-ene-19, A2c.
Febrero | 1 | 6 | 6. CONTRATO: VMM-1, Pozo: EUCALIPTO-1 Inició perforación 3-feb-19; T.D.: 12-feb- 19, A-3
Marzo | 5 | 11 | 7. CONTRATO:CPO-8,Pozo:PROVENZA-1, Inició perforación 28-feb-19; T.D.: 5-mar-19, A3. 8. CONTRATO : CPO-5, Pozo: CALAO-1X, Inició perforación 1-feb-19; T.D.:13-mar-19, A3. 9. CONTRATO :LLA-56, Pozo: MATALÍ-1, Inició perforación 18-feb-19; T.D.:19-mar-19, A3. 10. CONTRATO : MERECURE , Pozo: TAMARINIZA-1, Inició perforación 12-mar-19; T.D.:25-mar-19, A3.. 11. CONTRATO: SAMAN, Pozo: MAMEY WEST-1, Inició perforación 19-feb-19; T.D.:26-mar-19, A2c.
Abril | 3 | 14 | 12. CONTRATO: EL PORTON,Pozo:PROSPERIDAD-1, Inició perforación 31-dic-18; T.D.: 15-abr-19, A3. 13. CONTRATO :CAPACHOS, Pozo: ANDINA NORTE-1, Inició perforación 1-feb-19; T.D.:20-abr-19, A3. 14. CONTRATO : PUT-7, Pozo: PECARÍ-1, Inició perforación 22-mar-19; T.D.:23-abr-19, A2c.
Mayo | 6 | 20 | 15. CONTRATO: MAPACHE,Pozo:CASTAÑA-1, Inició perforación 21-abr-19; T.D.: 4-may-19, A3. 16. CONTRATO: TAPIR,Pozo:RIO CRAVO ESTE-1-1, Inició perforación 25-mar-19; T.D.: 13-may-19, A3. 17. CONTRATO: MAPACHE,Pozo:CASTAÑA-1ST, Inició perforación 10-may-19; T.D.: 18-may-19, A3. 18. CONTRATO:CPE-6,Pozo: AMANECER-1, Inició perforación 17-may-19; T.D.: 20-may-19, A3. 19. CONTRATO:CHIPIRÓN,Pozo: PASTORA SOUTH-1, Inició perforación 28-abr-19; T.D.: 23-may-19, A3. 20. CONTRATO:VIM-5,Pozo: ACORDEÓN-1, Inició perforación 11-may-19; T.D.: 25-may-19, A3.

## ADQUISICIÓN SISMICA 2019
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Avance Sísmica (0%).
TOTAL | 0 | 0
Febrero | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Avance Sísmica (0%).
| 2.58 | 2.58 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (8,17%).
TOTAL | 2.58 | 2.58
Marzo | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Avance Sísmica (0%).
| 164.3 | 166.88 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (95,69%).
| 0 | 0 | Convenio de Explotación NANCY BURDINE MAXIME Programa: NANCY 3D 161,472 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-mar-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P CPO-11 Programa: LA FLOR 2D 223 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: GUACHARACA 3D 248 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Avance Sísmica (0%)
TOTAL | 164.3 | 166.88
Abril | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Avance Sísmica (0%).
| 7.52 | 174.4 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (100%).
| 0 | 0 | Convenio de Explotación NANCY BURDINE MAXIME Programa: NANCY 3D 161,472 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 13-abr-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P CPO-11 Programa: LA FLOR 2D 223 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-abr-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: GUACHARACA 3D 248 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 4-abr-19. Avance Sísmica (0%)
TOTAL | 7.52 | 174.4
Mayo | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Avance Sísmica (0%).
| 0 | 174.4 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (100%).
| 0 | 0 | Convenio de Explotación NANCY BURDINE MAXIME Programa: NANCY 3D 161,472 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 13-abr-19. Avance Sísmica (0%)
| 211.26 | 211.26 | Contrato E&P CPO-11 Programa: LA FLOR 2D 223 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 4-may-19. Avance Sísmica (100%)
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: GUACHARACA 3D 248 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 4-abr-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P PUT-4 Programa: PUT-4 3D 2018 162,506 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 18-may-19. Avance Sísmica (0%)
TOTAL | 211.26 | 385.66