## RESUMEN
| Componente | Actividades Planeadas | Actividades terminadas | % Avance al corte
1 | 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 10 | 0 | 7.5%
2 | 2. Estrategia Racionalización de Trámites | 1 | 0 | 10%
3 | 3. Rendición de Cuentas | 16 | 4 | 30.63%
4 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 12 | 1 | 20.42%
5 | 5. Transparencia y Acceso a la Información | 14 | 1 | 17.14%
6 | 6. Actividades Adicionales | 8 | 0 | 8.988%
| Total | 61 | 6 | 9.836% | 9.836%
[5 empty] | Actividades Planeadas | Actividades terminadas
[5 empty] | 61 | 6
|  | Componente | Actividades Planeadas | Actividades terminadas | % Avance promedio del componente
| 1 | 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 10 | 0 | 7.5%
| 2 | 2. Estrategia Racionalización de Trámites | 1 | 0 | 10%
| 3 | 3. Rendición de Cuentas | 16 | 4 | 30.63%
| 4 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 12 | 1 | 20.42%
| 5 | 5. Transparencia y Acceso a la Información | 14 | 1 | 17.14%
| 6 | 6. Actividades Adicionales | 8 | 0 | 8.988%
|  | Total | 61 | 6
|  |  | Nivel de completamiento | 9.836%
|  |  | Promedio de avance general | 15.78%

## RIESGOS
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Politica: "La administración de riesgos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tendrá un carácter prioritario y estratégico, fundamentada en el modelo de operación por procesos. Por tal razón, la identificación, análisis y valoración de los riesgos se circunscribirá a los objetivos estratégicos y objetivo de cada proceso. De igual manera se alineará a las metas del Plan de Acción Institucional y al plan nacional de desarrollo vigente. " Proposito 2022: i). fortalecer la cultura organizacional frente a la administración del riesgo. ii). Articular la planeación institucional al sistema de riesgos; iii) Establecer sinergías con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República para la capcitación y lucha contra la corrupción con la finalidad de mejorar nuestros controles frente a posibles hechos de corrupción.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [8 empty] | SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha De Inicio | Fecha Programada | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios / Aclaraciones | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Realizar revisión y actualización a la Política de Administración Riesgos Institucional. | Politica Actualizada | Gerencia de planeación | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 40% | La politica de administración de la entidad se encuentra en actualización, ya que se está incluyendo lo relacionado con los Riesgos de Seguridad de la Información. Para esto se está trabajando en compañía de la OTI y se han adelantando las siguientes actividades: - Revisión de la politica y metodología Actual - 17 de Marzo de 2022 - Revisión de la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas - Versión 4 y ía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - 24 de Marzo de 2022. - Revisión de la Guía Adm Riesgos gestión, corrupción y seguridad digital-DAFP v4 - 31 de Marzo de 2022 - Revisión del anexo 4 Lineamientos GRSD Entidades Públicas - 7 de Abril de 2022. | 40% | La Gerencia de Planeación aporta documentos de las normas que se encuentra revisando para la realización de la actualización
| 1.2 | Divulgar la Política de Administración Riesgos Institucional. | Comunicacion internas enviadas | Gerencia de planeación | 2022-04-30 | 2022-06-30 | 0% | Se tiene presvisto adelantar esta actividad en la etapa de socialización de la Hoja de Rutra propuesta. | 0% | Por ejecutar
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar taller enfocado a la Metodología de Administración de Riesgos de Corrupción. | Registro de capacitación | Gerencia de planeación | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 30% | Se estableció comunicación con el DAFP solicitando capacitación especifica en temas relacionados con Administración del Riesgos de gestión y corrupción, Diseño de Controles y Esquemas de Lineas de Defensa. | 10% | La Gerencia de Planeación aporta un correo donde confirma a DAFP interés inicial en obtener asesoria en materia de control interno y planeación
| 2.2 | Revisar la matriz de riesgos de corrupción y su articulación con los objetivos estratégicos al sistema de riesgos | Modulo Actualizado | Gerencia de planeación | 2022-01-01 | 2022-08-29 | 0% | Actividad programa para el segundo trimestre del año | 0% | Por ejecutar
| 2.3 | Realizar actualización de controles a los riesgos establecidos | Matriz de riesgos actualizada en controles | Gerencia de planeación | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Actividad programa para el segundo semestre del año | 0% | Por ejecutar
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Riesgos de corrupción publicado | Gerencia de planeación | 2022-01-15 | 2022-02-15 | 100% | Se publica la Matriz de Riesgos de Currupción en la pagina web institucional disponible en el siguiente enlace: https://www.anh.gov.co/documents/9618/Mapa_de_Riesgos_de_Corrupci%C3%B3n_6RH3VCY.xlsx | 25% | No fue posible acceder al enlace suministrado por el área responsable. Al verificar se observa matríz de riesgo de corrupción en el enlace https://www.anh.gov.co/es/la-anh/planeaci%C3%B3n/. Aunque se ecuentra publicado no está actualizado (e.g algunos responsables de controles ya no hacen parte de la ANH).
| 3.2 | Socializar el mapa de riesgos de Corrupción a los funcionarios y colaboradores de la entidad. | Comunicacion internas enviadas | Gerencia de planeación | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 0% | Actividad programa para el segundo trimestre del año | 0% | Por ejecutar
| 3.3 | Aplicar encuesta interna para evaluar la cultura frente a la administración del riesgo | (1) Encuesta realizada | Gerencia de planeación | 2022-05-01 | 2022-10-30 | 0% | Actividad programa para el segundo trimestre del año | 0% | Por ejecutar
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento). | (2) Reportes | Gerencia de planeación | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 0% | Actividad programa para el segundo semestre del año | 0% | Por ejecutar
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar pruebas de recorrido y monitoreo aleatorio a la gestión de los riesgos a través de las auditorías internas al Sistema de Gestión | (1) Informe | Gerencia de planeación | 2022-02-01 | 2022-10-30 | 10% | Se definen y aprueban fechas para la realización de la Auditoría Interna la cual se realizará entre el 05 y 15 de julio de 2022. | 0% | No se observan soportes documentales de la actividad mencionada.
7.5%

## TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización
ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR
Acción a seguir 2022 | Meta/Producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios / Aclaraciones | SEGUIMIENTO OCI
|  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  |  |  | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios
Levantamiento y evaluación de nuevos trámites | (1) Informe |  | X | X | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Planeación | 10% | Revisión del estado actual del SUIT y revisión de la metodología para la formulación de una nueva estrategia de Racionalización de Trámites. | 10% | La Gerencia de Planeación aporta documentos de los diagramas y matrices de priorización que se encuentra revisando para la realización de la actualización

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Rendición de Cuentas
Propositos 2022: 1. Desarrollar prácticas permanentes de diálogo con los grupos de valor para explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional 2. Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito fundamental gestión y alcanzar sus resultados. 3. Entregar resultados de la gestión adelantada para el control social de la ciudadanía.
|  |  | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | % DE AVANCE |  |  | Fecha |  | Área responsable | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios / Aclaraciones | SEGUIMIENTO OCI
|  | META O PRODUCTO | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  |  |  | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios
PLANEACIÓN | Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana | (1) Capacitación | X | X | [6 empty] | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Talento Humano | 50% | Actividad incluida en el Plan de Mejoramiento de MIPG 2022 y en el PIC 2022, se esta coordinando con el Departamento Administrativo de la Función Pública la realización del Taller, el cual se realizará antes de la fecha de vencimiento de la actividad. | 30% | Se observa soporte documental del plan institucional de capacitación PIC 2022 el cual inclute las temáticas alcance de la actividad, no se observa aun soportes de ejecución
| Revisar y actualizar la estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | (1) Documento | X | X | X | X | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-07-29 | Participación Ciudadana, Comunicaciones y Planeación | 20% | Se está en proceso de actualización de los lineamientos para la rendición de cuentas 2021. | 10% | Se observa plan de mejoramiento en Excel
| Actualizar la Caracterización de los Actores y Grupos de Interés de la ANH | (1) Documento | X | X | [6 empty] | 2022-01-01 | 2022-11-30 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | 100% | Se elaboró el Informe de Caracterización de Usuarios ANH 2021. Disponible en el siguiente enlace: https://www.anh.gov.co/documents/986/CARACTERIZACION_DE_USUARIOS_ANH_2021.pdf | 100% | Se observa documento actualizado y publicado.
| Elaboración y publicación Cronograma Rendición de Cuentas 2021 | (1) Documento | X | X | X | X |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-07-30 | Participación Ciudadana, Comunicaciones y Planeación | 10% | Se está en proceso de revisión de las fechas para la publicación del Cronograma de Rendición de Cuentas 2021. | 0% | No se observa propuesta de cronograma
INFORMACIÓN | Estructurar y publicar el informe de gestión consolidado de la entidad, para informar , explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión. | (1) informe de gestión | X | X | [6 empty] | 2022-01-01 | 2022-02-15 | Planeación | 100% | Se elabora y publica en la pagina web intitucional el informe fe gestión de la vigencia 2021. Disponible en: https://www.anh.gov.co/documents/1177/Informe_de_gesti%C3%B3n_2021.pdf | 100% | Se observa documento actualizado y publicado.
| Publicar mensualmente el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada dependencia. | (11) Reportes | X | X | [6 empty] | 2022-03-15 | 2022-12-31 | Planeación | 100% | Se realiza el monitoreo al Plan de Acción Institucional y se publica en la pagina web institucional. https://www.anh.gov.co/documents/14039/Seguimiento_Plan_de_Acci%C3%B3n_Institucional_ANH_2022_-_Abril_2022.xlsx | 100% | Se observa documento actualizado y publicado.
| Diseñar y publicar un informe de la audiencia pública rendición de cuentas ANH vigencia 2021 | (1) Informe | X | X | [6 empty] | 2022-01-01 | 2022-07-30 | Participación Ciudadana, Comunicaciones y Planeación | 0% | Actividad programada para el mes de Junio de 2022. | 0% | Por ejecutar
| Diligenciamiento de la información del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA - de conformidad con las disposiciones del Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014. | (1) Informe | X | X | X | X | X |  |  |  | 2022-09-15 | 2022-10-30 | Planeación | 0% | Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año. | 0% | Por ejecutar
| Diligenciamiento y publicacion en la Web de los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2020. (Evaluacion FURAG - DAFP) | (1) Informe Publicado | X | X | X | X | X |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-09-30 | Planeación | 50% | En el mes de Marzo se realiza el diligenciamiento del Índice de Desempeño Institucional 2021 en el aplicativo FURAG, el 13 de Mayo se publican los resultados los cuales se encuentran en analisis por parte del grupo de planeación. | 50% | Se observa certificación de diligenciamiento del FURAG, se observa publicación
DIÁLOGO | Participación enlos espacios de coordinación y concurrencia con entes territoriales | Registros de los eventos | X | X | X | X | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Promoción y Asiganción de áreas | 100% | Durante el primer cuatrimestre del año se celebraron 33 reuniones en cumplimiento al procedimiento de coordinación y concurrencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH. | 100% | Se observa como soporte archivo Excel reporte SINERGIA Coordinación y Concurremcia, con el listado de las actividades efectuadas.
| Revisar y actualizar una estrategia de comunicaciones para los espacios de rendición de cuentas. | (1) Documento | X | X | X |  | X |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Comunicaciones | 10% | Se está en proceso de revisión y estructuración de la estrategia de comunicaciones de acuerdo con las fechas que sean definidas por la Presidencia de la entidad para realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas. | 0% | No se observa documento soporte / borrador de la estrategia en mención.
| Diseñar y aplicar una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la ANH 2021 | (1) encuesta | X | X | X |  | X |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-10-30 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | 40% | Se aplicó la encuesta para conocer los temas a priorizar en la rendición de cuentas 2021. Tan pronto se consoliden los resultados se publicará el informe. | 0% | No se observa documento soporte / borrador de la encuesta en mención.
| Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | X | X | X | X | X |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Participación Ciudadana, Comunicaciones y Planeación | 0% | Actividad programada para el mes de Junio de 2022. | 0% | Por ejecutar
RESPONSABILIDAD | Realizar campañas de comunicación en materia de Rendición de Cuentas dirigido a los funcionarios, colaboradores y a la ciudadanía. | (2) Campañas de Sensibilización | X | X | X | X |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | 15% | Se está en proceso de análisis de la información para prepar piezas de comunicación para ser divulgadas a nivel interno y externo. | 0% | No se observa documento soporte / borrador del análisis realizados.
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | (1) Documento |  | X |  |  | X |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Control Interno | 0% | No se reporto avance para el presente periodo de medición. | 0% | Por ejecutar
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. | (1) Informe |  | X |  |  | X |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Control Interno | 0% | No se reporto avance para el presente periodo de medición. | 0% | Por ejecutar
30.63%

## SERVICIO AL CIUDADANO
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta/Producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios / Aclaraciones | SEGUIMIENTO OCI
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  |  |  | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios
Estructura administrativa y direcionamiento estratégico | Mantener actualizao en la Web el Plan Estrategico Institucional y el Cumplimiento de las Metas Institucionales | Registros | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Planeación | 100% | Se realiza el monitoreo al Plan de Acción Institucional y se publica en la pagina web institucional. https://www.anh.gov.co/documents/14039/Seguimiento_Plan_de_Acci%C3%B3n_Institucional_ANH_2022_-_Abril_2022.xlsx | 100% | Se observa documento actualizado y publicado.
| Actualizar los procesos Intitucionales de acuerdo a los cambios indetificados en el analisis del contexto interno y externo | Mapa de Procesos Actualizado | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Planeación | 30% | De acuerdo al analisis del contexto interno y externo se identifican cambios en las actividades de 2 procesos misionales, los cuales son Promoción y Asignación de Áreas y Gestión Social, HSE y de seguridad de Contratos de Hidrocarburos. Para esto se adelantan reuniónes con los facilitadores de proceso, se revisa documentación y metodología de gestión del cambio. | 30% | Se observan correos soporte de análisis en materia normativa
Fortalecimineto de los canales de atención | Realizar informes trimestrales pormenorizado de atención y trámite de PQRSD | (4) Informes | X | X | X | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Participación Ciudadana | 15% | El equipo de atención al ciudadano publica los informes trimestrales de seguimiento a las PQRSD en el siguiente enlace: https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/pqrsd/. A la fecha se encuentran trámites del mes de marzo que aún están en los plazos de respuesta. Tan pronto se finalicen se publicará el informe del primer trimestre. | 0% | No se observa publicación del trimestre
| Evaluar la calidad en la presetación del servicio por parte de la entidad a través de los diferentes canales de atención | (1) Encuesta |  |  | X | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Participación Ciudadana | 20% | Se está en proceso de revisión de bases de datos y construcción de las encuestas que serán aplicadas para la medición de la satisfacción de los canales de atención. | 0% | No se observa documento soporte / borrador de la encuesta en mención.
Talento Humano | Realizar sensibilización y/o capacitación a servidores públicos, en aspectos normativos y procedimentales para la cualificación en el servicio al ciudadano | (1) Taller |  |  | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Talento humano | 33% | Actividad incluida en el Plan de Mejoramiento de MIPG 2022, se esta coordinando con el Departamento Administrativo de la Función Pública la realización del Taller, el cual se realizará antes de la fecha de vencimiento de la actividad. | 25% | Actividad planificada
| Realizar una actividad de sensibilización y difusión del código de integridad en los servidores de la entidad y su relación con la atención al ciudadano | (1) Actvidad |  |  | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Talento Humano | 40% | Actividad incluida en el Plan de Mejoramiento de MIPG 2022, se presentó en la mesa sectorial de transparencia del Sector de Minas y Energía la tematica para la sensibilización e interiorización del Código de Integridad. | 25% | Actividad planificada
Normativo y prodedimental | Establecer el procedimineo para la Política de Conflicto de Intereses | Procedimiento | X | X |  | 2022-01-01 | 2022-05-30 | Planeación | 0% | Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año. | 0% | Por ejecutar
| Implementación de la Política de Mejora Normativa, acorde con los líneamientos establecidos por MIPG | % Avance de la Política | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica - Planeación | 30% | Durante este periodo la entidad ha participado de distintas reuniones lideradas por al DNP frente a la implemntación de la Politica de Mejora Normativa y el Ciclo de Gobernanza Regulatoria. Se establecio plan de trabajo el cual cuenta con el acompañamiento y seguimiento del DNP y se realzó levantamiento de un autodiagnostico. Se listan las actividades realizadas para llevar a cabo la implamentacion de la politica de mejora normativa: 1. 30/03/2022 DNP EGC 2022 ¦ Invitación a la sesión: ¿Cómo planear y diseñar la regulación? 2. 30/03/2022 Se recibieron las Herramientas e instrumentos técnicos Política de Mejora normativa se compartió 30/03/2022 3. 30/03/2022 Se solicito al DNP acompañamiento y orientación para la implementación de la política de mejora normativa 4. 31 de marzo de 2022 No reunimos con el DNP donde nos socializo: Que es la politica de mejora normativa, Como es el acompañamiento del DNP, la estrategia de genarcion de capacidades (ver imagen punto 4); Y algunos ejemplos de Política de Mejora Normativa adoptadas por diferentes entidades; el cronograma de las actividades que tendremos desde el DNP para generar capacidades en mejora normativa y la invitación al taller sobre AIN que se realizó el 7 de abril de 10:00 a 12:00 5. 07/04/2022 Talleres de Gen. Capacidades ¦ AIN: ¿Cómo identificamos y definimos un problema? 6. 08/04/2022 Participación Webinar OECD-DNP Colombia- R Lanzamiento DNP ¦ Panorama de Política Regulatoria de la OCDE en Colombia 7. 25/04/2022 la Dra. Neivis solicito a planeación coordinación reunión para trabajar la política de mejora normativa 8. 27/04/2022 DNP EGC 2022 ¦ Invitación a la tercera sesión: Herramientas para la innovación en el diseño de la regulación | 30% | Se observan correos soporte de análisis en materia normativa
| Difundir a nivel interno y externo la política de tratamiento y protección de datos de la ANH | (1) Actvidad |  | X |  | 2022-05-01 | 2022-12-30 | OTI | 0% | La actividad está programada para iniciar en el segundo cuatrimestre del año. | 0% | Por ejecutar
Relacionamiento con el ciudadano | Divulgar el manual de atención al ciudadano y grupos de interés. | (1) Manual |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Participación Ciudadana | 35% | El Manual de Atención al Ciudadano está disponible en el siguiente enlace: https://www.anh.gov.co/documents/864/2021.11.12_Manual_de_Atencion_al_Ciudadano_ANH_2021.pdf Se están preparando las piezas de comunicación para ser divulgadas a nivel interno. | 35% | Se observa divulgación en sitio web.
| Elaborar y publicar en la web institucional los informes de nivel de satisfacción del servicio prestado en los canales de atención de la ANH. | (2) Informes | x | x | x | 2022-04-30 | 2022-12-31 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | 25% | Se está en proceso de revisión de bases de datos y construcción de las encuestas que serán aplicadas para la medición de la satisfacción de los canales de atención. Tan pronto sean aplicadas y revisadas las encuestas serán publicados los informes. | 0% | No se observa documento soporte / borrador de la encuesta en mención.
| Realizar estudio de percepción a las partes interesadas frente a los servicios ofrecidos por la ANH | Resultados del estudio |  |  | x | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Promoción y Asignación de áreas | 20% | Se realiza el diseño del instrumento. La aplicación del Instrumento se tiene programada para el tercer cuatrimestre del año. | 0% | No se observa documento soporte / borrador del instrumento en mención.
20.42%
OTI: | Oficina de Tecnologías de la Información.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMAC
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componentes | Actividades | Meta / Producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios / Aclaraciones | SEGUIMIENTO OCI
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  |  |  | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios
1. LINEAMIENTOS TRANSPARENCIA ACTIVA | Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. (Link transparencia de la iformación pública) | Medición ITA |  |  | X | 2022-08-01 | 2022-12-29 | OTI - Planeación | 50% | Se realiza actualización de la información de la Sección de Transparencia y acceso a la información Pública en el sitio web. https://www.anh.gov.co/es/transparencia/ | 0% | Por ejecutar
| Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP | Registro cumplimiento - 100% |  | X | X | 2022-05-15 | 2022-07-30 | Talento Humano | 0% | El avance se reportará para el 2° Cutrimestre de 202, tal como esta planeado. | 0% | Por ejecutar
| Registrar los contratos año 2022 de la ANH en el SECOP II y Pagina Web | Registro cumplimiento - 100% | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Planeación - Oficina Jurídica | 60% | Soporte de publicación -Base de Contratos Oficina Asesora Juridica - publicación en secop II -Publicaci{on en la pagina web directorio de contratistas -Publicación en la pagina web Ejecucion Contractual link secop II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?Country=CO&AuthorityVAT=830127607 link pagina web directorio contratistas https://www.anh.gov.co/es/la-anh/estructura-organizacional/directorio-de-funcionarios/ link pagina web directorio de contratos https://www.anh.gov.co/es/la-anh/contrataci%C3%B3n/ejecuci%C3%B3n-contractual/ | 60% | Se observa información relativa a la publicación de los contratos en SECOP. Pendiente validar base orginal para constartar base de contratos global vs contratos publicados
| Publicar las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de intereses - Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019. | Registro cumplimiento - 100% | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Talento Humano | 0% | La Vicepresidencia Administrativa y Fiannciera expidio circular 012 del 2022, por la cual se La Vicepresidencia Administrativa y Financiera expidió circular 012 del 2022, por la cual se informa la obligatoriedad de los Gerentes públicos de presentar la Declaración de Bienes y Renta y Conflicto de Interés. Durante el primer trimestre no se ha dado cumplimiento a ello, por tanto, el 11 de mayo se remitió un correo electrónico a los Gerentes Públicos de la ANH, invitando a realizar la declaración por el aplicativo de integridad pública. Así mismo desde la expedición de la circular 012 de 2022, el 06 de abril de 2022, por comunicaciones internas se ha recordado varias veces la obligatoriedad de presentar oportunamente la declaración. | 0% | Actividad en incumplimiento
2. LINEAIENTOS TRANSPARENCIA PASIVA | Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información | (1) Monitoreo | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Planeación | 0% | Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año. | 0% | Por ejecutar
3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Revisión del estado de actualización del registro de activos de la información | Registro cumplimiento |  | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OTI - Áreas organizacionales de la entidad | 0% | Actividad programada para el segundo cuatrimestre del año. | 0% | Por ejecutar
| Actualización del inventario de activos de informacion según modelo de seguridad Mintic | Registro cumplimiento |  |  | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OTI - Grupo de Gestión Documental | 0% | Actividad programada para el segundo semestre del año | 0% | Por ejecutar
| Actualización del indice de información clasificada y reservada | Registro actualización |  |  | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Grupo de Gestión Documental | 0% | Actividad programada para el segundo semestre del año | 0% | Por ejecutar
| Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web de la ANH | Registro actualización |  |  | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OTI - Grupo de Gestión Documental | 0% | Actividad programada para el segundo semestre del año | 0% | Por ejecutar
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la infomación públicada en la página web de la entidad de la población en condición de discapacidad |  | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OTI | 30% | Se realiza la verificación de los criterios diferenciales implementados en la Entidad de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015. Archivo soporte:CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD abril 2022.pdf | 30% | Se observa documento soporte "CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD abril 2022.pdf ".
5. MONITOREODEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA | Publicación anual Informe de cierre de gestión (2021) | Registro | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Planeación | 100% | Se elabora y publica en la pagina web intitucional el informe fe gestión de la vigencia 2021. Disponible en: https://www.anh.gov.co/documents/1177/Informe_de_gesti%C3%B3n_2021.pdf | 100% | Se observa documento actualizado y publicado.
| Elaborar un informe de evaluación de desempeño, según resultados FURAG. | Registro |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Planeación | 50% | En el mes de Marzo se realiza el diligenciamiento del Índice de Desempeño Institucional 2021 en el aplicativo FURAG, el 13 de Mayo se publican los resultados los cuales se encuentran en analisis por parte del grupo de planeación. | 50% | Se observa soporte documental del diligenciamiento y publicación.
| Publicación trimestral informe PQRDS | Registro | X | X | X | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Participación ciudadana | 15% | El equipo de atención al ciudadano publica los informes trimestrales de seguimiento a las PQRSD en el siguiente enlace: https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/pqrsd/. A la fecha se encuentran trámites del mes de marzo que aún están en los plazos de respuesta. Tan pronto se finalicen se publicará el informe del primer trimestre. | 0% | No se observa publicación del trimestre
| Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. | Registro |  |  | X | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Planeación - OTI | 0% | Actividad programada para el tercer cuatrimestre del año. | 0% | Por ejecutar
17.14%

## INICIATIVAS ADICIONALES
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2022
FECHA PUBLICACIÓN: 31-01-2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [8 empty] | SEGUIMIENTO OCI
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA PROGRAMADA | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios / Aclaraciones | % de avance Corte a Abril 2022 | Comentarios
Subcomponente No. 1 Iniciativas Adicionales | 1.1 | Implementar estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad | - Registro de Estrategias establecidas | Grupo de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 40% | Actividad incluida en el Plan de Mejoramiento de MIPG 2022, se presentó en la mesa sectorial de transparencia del Sector de Minas y Energía la tematica para la sensibilización e interiorización del Código de Integridad. | 25% | Actividad planificada
| 1.2 | Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | - Registro de Campañas | Presidencia ANH - Grupo de Institucional que adelanta la estrategía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Actividad programada para el segundo cutrimestre del año. | 0% | Actividad crítica sin inicio o planeación específica, actividad del año anterior no ejecutada.
| 1.3 | Asegurar que los servidores y contratistas de la entidad realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 | 90% | Grupo de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 30% | Actividad en proceso y planeada, se tiene programado para el 2° Semestre dar inicio al curso virtual a través de la Plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública. | 30% | Actividad iniciada aun cuando no se adjunta soportes se observaron correos sobre la capacitación en materia de lucha contra la corrupción liderada por Dep Administartivo de Función Pública.
| 1.4 | Establecer o ajustar un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Procedimiento Normalizado | Planeación - Grupo de Institucional que adelanta la estrategía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Actividad programada para el segundo cutrimestre del año. | 0% | Por ejecutar
| 1.5 | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés | Estrategías Implementadas | Grupo de Institucional que adelanta la estrategía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Actividad programada para el segundo cutrimestre del año. | 0% | Por ejecutar
| 1.6 | Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad, se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 | 100% | Grupo de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 16.9% | La planta de personal esta provista por 137 cargos, al 30 de abril de 2022. Mediante circular 012 de 06 de abril de 2022, se informó la obligatoriedad de presentar la declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP 2, y los funcionarios tienen plazo hasta el 31 de mayo de presentar de forma oportuna la declaración. Con corte a 30 de abril, 23 funcionarios presentaron y enviaron al GIT Talento Humano la declaración del último periodo gravable. | 16.9% | Actividad en ejecución dentro del plazo, requiere aseguramiento
| 1.7 | Asegurar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | 100% | Grupo de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | La Vicepresidencia Administrativa y Fiannciera expidio circular 012 del 2022, por la cual se La Vicepresidencia Administrativa y Financiera expidió circular 012 del 2022, por la cual se informa la obligatoriedad de los Gerentes públicos de presentar la Declaración de Bienes y Renta y Conflicto de Interés. Durante el primer trimestre no se ha dado cumplimiento a ello, por tanto, el 11 de mayo se remitió un correo electrónico a los Gerentes Públicos de la ANH, invitando a realizar la declaración por el aplicativo de integridad pública. Así mismo desde la expedición de la circular 012 de 2022, el 06 de abril de 2022, por comunicaciones internas se ha recordado varias veces la obligatoriedad de presentar oportunamente la declaración. | 0% | Por ejecutar
| 1.8 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Áreas Identificadas | Grupo de Institucional que adelanta la estrategía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Actividad programada para el segundo cutrimestre del año. | 0% | Por ejecutar
8.988%

## macro 1 (hidden)
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Avance | 0
| Meta | 100
RRacionalización de Tramitesacionalización de | Avance | 0
Tramites | Meta | 100
Estrategia de Rendición de Cuentas | Avance | 0
| Meta | 100
ATENCIÓNAL CIUDADANO | Avance | 0
| Meta | 100
Transparencia | Avance | 0
| Meta | 100