## RESUMEN (hidden)
| Componente | Actividades Planeadas | Actividades terminadas | % Avance al corte
1 | 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 12 | 1 | 32.22%
2 | 2. Estrategia Racionalización de Trámites | 1 | 1 | 100%
3 | 3. Rendición de Cuentas | 21 | 1 | 18.42%
4 | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 12 | 0 | 17.82%
5 | 5. Transparencia y Acceso a la Información | 14 | 2 | 19.85%
6 | 6. Actividades Adicionales | 8 | 0 | 9.375%
| Total | 68 | 5 | 7.353% | 7.353%
[5 empty] | Actividades Planeadas | Actividades terminadas
[5 empty] | 68 | 5

## RIESGOS DE CORRUPCIÓN
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH
PERÍODO: ENERO - ABRIL de 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)
Política: "La administración de riesgos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tendrá un carácter prioritario y estratégico, fundamentada en el modelo de operación por procesos. Por tal razón, la identificación, análisis y valoración de los riesgos se circunscribirá a los objetivos estratégicos y objetivo de cada proceso. De igual manera se alineará a las metas del Plan de Acción Institucional y al plan nacional de desarrollo vigente. " Propósito 2021: i). Mejorar la herramienta SIGECO, para la administraciónde riesgos de corrupción, ii) fortalecer la cultura organizacional frente a la administración del riesgo. iii). Articular la planeación institucional al sistema de riesgos; iv) Establecer sinergías con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República para la capcitación y lucha contra la corrupción con la finalidad de mejorar nuestros controles frente a posibles hechos de corrupción..
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha de Inicio | Fecha Programada | % DE AVANCE CORTE ABRIL 2021 | % DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2021 | % DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2021 | Comentarios / Aclaraciones
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Actualizar el análisis del Contexto Interno y Externo Institucional y la base de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | Análisis de Contexto Actualizado | Gerencia de planeación | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 80% |  |  | Se observan documentos soporte en relación a la actualización del contexto interno y externo mediante la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés, igualmente se observa matriz DOFA de la vigencia 2021 usada como insumo para la identificación de riesgos. Por confirmar que DOFA haya sido aprobada por la alta dirección.
| 1.2 | Actualizar la Política de Riesgos Institucional de acuerdo a los cambios de factores internos y externos que afecten lagestión institucional | Politica riesgos actualizada | Gerencia de planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% |  |  | Se observa soporte de borrador de actualización de la Guía de Administración del Riesgo y las oportunidades la cual contiene la política de administración de riesgos,la misma aun no se encuentra aprobada. La aprobación de la Política de Gestión de Riesgos se debe dar por parte del representante legal de la entidad, igualmente debe ser plenamente socializada y divulgada. Este compromiso se encuentra pendiente al ser una acción de mejora que se debió completar antes del cierre de 2020.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar módulo SIGECO de riesgos de corrupción, articulando los objetivos estratégicos al sistema de riesgos | Modulo Actualizado | Gerencia de planeación / Oficina de Tecnologías de la Información - OTI. | 2021-01-01 | 2021-08-29 | 0% |  |  | No se observa soporte de avance.
| 2.2 | Realizar actualización de controles a los riesgos establecidos | Matriz de riesgos actualizada en controles | Gerencia de planeación | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0% |  |  | Se observa como soporte el mapa de riesgos de la entidad, no obstante, no se observa de manera específica la Matriz de Riesgos de Corrupción, en la cual se hayan actualizado eventos, causas, consecuencias, y actividades de control y mitigación.
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Riesgos de corrupción publicado | Gerencia de planeación | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 0% |  |  | El mapa de riesgos de corrupción publicado en el sitio web de la entidad (https://www.anh.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n) no se encuentra actualizado, no contiene el contexto de riesgos actual, y no presenta acciones concretas o planes de manejo actuales para aquellos riesgos clasificados en la zona de riesgo Alto.
| 3.2 | Socializar la politicas de riesgos Institucional de acuerdo a los cambios de factores internos y externos que afecten lagestión institucional | Campaña de socialización efectuada | Gerencia de planeación | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0% |  |  | Se observa soporte de borrador de actualización de la Guía de Administración del Riesgo y las oportunidades la cual contiene la política de administración de riesgos,la misma aun no se encuentra aprobada. La aprobación de la Política de Gestión de Riesgos se debe dar por parte del representante legal de la entidad, igualmente debe ser plenamente socializada y divulgada. Este compromiso se encuentra pendiente al ser una acción de mejora que se debió completar antes del cierre de 2020.
| 3.3 | Realizar talleres de capacitación y sensibilización frente al riesgo de corrupción, con la participación de Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. | (2) Talleres | Gerencia de planeación | 2021-04-01 | 2021-11-30 | N.A. |  |  | Actividad aun no iniciada.
| 3.4 | Elaborar encuesta interna para evaluar la cultura frente a la administración del riesgo | (1) Encuesta realizada | Gerencia de planeación | 2021-05-01 | 2021-10-30 | N.A. |  |  | Actividad aun no iniciada.
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Fortalecer y mejorar la herramienta de seguimiento y monitoreo de riesgos, mejorar alertas y reportes | Modulo Actualizado | Gerencia de planeación / Oficina de Tecnologías de la Información - OTI. | 2021-01-01 | 2021-08-29 | 100% |  |  | Se observan mejoras respecto a versión previa del módulo de riesgos en el aplicativo SIGECO, se observan mejoras en cuanto a reportes, seguimiento y variables a contemplar durante la valoración del riesgo.
| 4.2 | Implmentar el Plan de Mejoramiento que tiene como fuente generadora la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno al sistema de riesgos de la ANH. | Plan de Mejoramiento Finalizado | Gerencia de Planeación | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 60% |  |  | Es importante asegurar de manera oportuna los compormisos del plan de mejora, toda vez que el cierre de la mayor parte de las brechas indetificadas tenia como objetivo lograrse antes de finalizar la vigenia 2020.
| 4.3 | Monitorear semestralmente la gestión del riesgo (Planes de Tratamiento). | (2) Reportes | Gerencia de planeación | 2021-07-15 | 2021-12-29 | N.A. |  |  | Actividad aun no iniciada.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar pruebas de recorrido y monitoreo aleatorio a la gestión de los riesgos a través de las auditorías internas al Sistema de Gestión | (1) Informe | Gerencia de planeación | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 0% |  |  | A cierre de 2020 la Gerencia de Planeación observó que esta actividad sería reprogramada para el primer cuatrimestre 2021, por aplazamiento de auditorías inernas debido a la emergencia sanitaria. Para Q1 de 2021 la Gerencia de Planeación informa realizar esta actvidade en el mes de julio una vez culminen las auditorías internas del sistema de gestión.
32.22%
Notas:
N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS
OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO
SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH
Elaboró: Danie Cruz - Asesor Oficina Control Interno
Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno
Fecha: Mayo de 2021

## RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos
PERÍODO: Enero - Abril de 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 2. Estrategia Racionalización de Trámites
| Nombre de La Entidad | Agencia Nacional de Hidrocarburos
| Sector Administrativo | Minas y Energía
| Departamento | Bogotá D.C. | [5 empty] | AÑO | 2021
| Municipio | Bogotá D.C.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | AVANCE
Sector | Entidad | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicial | Fecha final | Fecha final Implementación | Responsable | % DE AVANCE CORTE ABRIL 2021 | % DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2021 | % DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2021 | Comentarios / Aclaraciones
Minas y Energía | Agencia Nacional de Hidrocarburos | 761 | Fijar los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales y cambiarios | El trámite es presencial, para la solicitud del certificado se deben radicar en la ANH los documentos que evidencien el cumplimiento de los requisitos exigidos y nuevamente presentarse en la ANH para la entrega del certificado | Se va a realizar una estructuración al Sistema de gestión documental electrónica de archivo de forma el usuario (operador) enviará los documentos exigidos para el trámite, a través del portal Institucional y el certificado se entregara a través del mismo medio | Eliminación de los desplazamientos del solicitante a las oficinas de la ANH para gestión del trámite lo que le reduce costos al usuario y tiempo para realizar el trámite. Además de esto se esta velando por la reducción de uso de papel en la realización del mismo | Tecnológica | Trámite Totalmente en Línea | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-06-30 | Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participaciones (VORP) y Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) | 100% |  |  | Se observa reporte del desarrollo del módulo para la radicación del trámite Solicitud de Fijación de los precios precios de exportación del petróleo para efectos fiscales, se observa el link: https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T761. Igulamente se observa correo en el que se comunica que el modulo está disponible ne la página web de la ANH, botón "Trámites".
Notas:
N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS
OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO
SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH
Elaboró: Damaris Blanco- Experto Oficina Control Interno
Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno
Fecha: Mayo de 2021

## RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos
PERÍODO: ENERO - ABRIL de 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de Cuentas
Propositos 2021: 1. Desarrollar prácticas permanentes de diálogo con los grupos de valor para explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional 2. Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito fundamental gestión y alcanzar sus resultados. 3. Entregar resultados de la gestión adelantada para el control social de la ciudadanía.
ELEMENTOS | Actividades | Meta o producto | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | Fecha |  | Área responsable | % DE AVANCE CORTE ABRIL 2021 | % DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2021 | % DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2021 | Comentarios / Aclaraciones
[8 empty] | Inicio | Fin
PLANEACIÓN | Revisar y actualizar los lineamientos para la Rendición de Cuentas de la ANH | (1) Documento | X | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-05-30 | Participación Ciudadana | 60% |  |  | Se observa que se elaboró y publicó el documento de lineamientos para la rendición de cuentas, el área responsable aporta el link que fue publicado en la página web ANH en la siguiente ruta: https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Lineamientos%20para%20la%20Rendicion%20de%20Cuentas%20ANH.pdf . Se observa el documento de lineamientos para la vigencia 2020.
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo institucional que lidere el proceso de rendición de cuentas (involucrando dependencias misionales y de apoyo) | Comunicación Interna | X | X |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-03-31 | Participación Ciudadana - Talento Humano | 50% |  |  | Se observa que se conformó de manera preliminar el equipo, el área responsable aporta captura de pantalla de una reunión realizada respecto al tema de rendicióin de cuentas, no obstante no se observa acta de reunión o comunicación formal donde se establezca oficialmente miembros del equipo y actividades de capacitación que se desarrollarán.
| Revisar y actualizar la estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | (1) Documento | X | X | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-07-29 | Participación Ciudadana | 0% |  |  | No se observa avance. Para efectos de este seguimiento el área responsable aporta link a documento correspondiente a la estratégia de rendición de cuentas del año 2019 (https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/PLAN%20%20ESTRAT%c3%89GICO%20DE%20RENDICIO%cc%81N%20DE%20CUENTAS%202019%20%20V3.pdf).
| Actualizar la Caracterización de los Actores y Grupos de Interés | (1) Documento | X | X |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-10-30 | Participación Ciudadana | 0% |  |  | No se observa avance. Para efectos de este seguimiento el área responsable aporta link a documento correspondiente a la caracterización de actores y grupos de interés del año 2020 (https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Documentos/Precisiones%20sobre%20la%20Caracterizaci%c3%b3n%20enfocado%20a%20Rendici%c3%b3n%20de%20Cuentas..pdf).
| Elaboración y publicación Cronograma Rendición de Cuentas 2021 | (1) Documento | X | X | X | X |  | 2021-01-01 | 2021-07-30 | Participación Ciudadana | 30% |  |  | Se observa avance parcial. Para efectos de este seguimiento el área responsable aporta documento (Power point) correspondiente al cronograma de rendición de cuentas del año 2021. Sin embargo no se observa actualización formal a 2021, aprobación o link donde se encuentre la publicación del mismo. En ejecución.
INFORMACIÓN | Divulgar información sobre los logros, resultados y proyecciones institucionales de la ANH en el Boletín Institucional CLIC-ANH | (5) Boletines | X | X |  | X | X | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Comunicaciones | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución.
| Estructurar y publicar el informe de gestión consolidado de la entidad, para informar , explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión. | (1) informe de gestión | X | X |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-15 | Planeación | 100% |  |  | El área responsable informa que fue publicado en la pagina Web el informe de gestión de la entidad para la vigencia 2020, en el enlace: https://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/informes-de-gestion/Informes%20de%20Gestion/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202020.pdf. Esto se corrobora tras revisión del documento publicado en la web.
| Publicar mensualmente el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada dependencia. | (11) Reportes | X | X |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-12-31 | Planeación | 0% |  |  | No se observa se hayan emitido los respectivos reportes mensuales de resultados.
| Diseñar y publicar un informe de la audiencia pública rendición de cuentas ANH | (1) Informe | X | X |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-07-30 | Participación Ciudadana | N.A. |  |  | Actividad aun no iniciada. | 12 | 100
| Diligenciamiento de la información del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA - de conformidad con las disposiciones del Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014. | (1) Informe | X | X | X | X | X | 2021-09-15 | 2021-10-30 | Planeación | N.A. |  |  | Actividad aun no iniciada. | 8 | 66.6667
| Diligenciamiento y publicacion en la Web de los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2020. (Evaluacion FURAG - DAFP) | (1) Informe Publicado | X | X | X | X | X | 2021-03-15 | 2021-07-30 | Planeación | 50% |  |  | Se observa certificado de diligenciamiento del FURAG, el cual según se observa se realizó en abril de 2021, dando cumplimiento. Se observa que se encuentra pendiente la publicación de resultados.
DIÁLOGO | Revisar, actualizar y púbicar la política de Participación Ciudadana ANH para el 2021 | (1) Documento | X | X |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-10-30 | Participación Ciudadana | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución. Se recomienda la divulgación sea oportuna con el fin de abarcar y cumplir los objetivos del 2021 desde su inicio.
| Revisar, actualizar y púbicar la política de Servicio al Ciudadano ANH para el 2021 | (1) Documento | X | X |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-10-30 | Participación Ciudadana | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución. Se recomienda la divulgación sea oportuna con el fin de abarcar y cumplir los objetivos del 2021 desde su inicio.
| Participación enlos espacios de coordinación y concurrencia con entes territoriales | Registros de los eventos | X | X | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-31 | SCYMA | 0% |  |  | No reporta avance.
| Revisar y actualizar una estrategia de comunicaciones para los espacios de rendición de cuentas. | (1) Documento | X | X | X |  | X | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Comunicaciones | 0% |  |  | No reporta avance dentro del periodo enero - abril de 2021. No se observa documento de estratégia o borrador del mismo. El área responsable aporta correo electrónico del día 12 de mayo de 2021, en la cual comunicaciones informa de la próxima audiencia pública de rendición de cuentas a celebrarse el día 27 de mayo de 2021.
| Diseñar y aplicar una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la ANH 2021 y divulgarla a través de lapágina web | (1) encuesta e informe de resultados | X | X | X |  | X | 2021-01-01 | 2021-10-30 | Participación Ciudadana | 40% |  |  | Se observa enlace a la encuesta alojada en la página web de la entidad (https://www.anh.gov.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Caracterizacion_de_usuarios.aspx), mas no se observa que se hayan capturado y analizado los resultados de la misma.
| Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | X | X | X | X | X | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Participación Ciudadana, Comunicaciones y Planeación | 20% |  |  | El área responsable aporta correo electrónico del día 12 de mayo de 2021, en la cual comunicaciones informa de la próxima audiencia pública de rendición de cuentas a celebrarse el día 27 de mayo de 2021
RESPONSABILIDAD | Realizar campañas de Sensibilización en materia de rendición de Cuentas y Participación Ciudadana dirigido a los funcionarios y colaboradores | (2) Campañas de Sensibilización | X | X | X | X |  | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | 0% |  |  | No reporta avance dentro del periodo enero - abril de 2021. No se observa campaña de sensibilización. El área responsable aporta correo electrónico del día 11 de mayo de 2021, en la cual comunicaciones invita a revisar el informe de rendición de cuentas de 2020 publicado. Se aporta "Registro 3. Campaña de comunicaciones" con el correo mencionado. No obstante es informativo y no se realiza dentro del corte al 30 de abril.
| Elborar y publicar documentos en lenguaje ciudadano (infografías o presentaciones) dirigidos a la ciudadanía sobre rendición de cuentas. | (2) Inforgrafías | X | X | X | X |  | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | 0% |  |  | No reporta avance dentro del periodo enero - abril de 2021. No se observa infografía. El área responsable aporta una imagen (png), en la cual se informa de la próxima audiencia pública de rendición de cuentas a celebrarse el día 27 de mayo de 2021.
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | (1) Documento |  | X |  |  | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Control Interno | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución.
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. | (1) Informe |  | X |  |  | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Control Interno | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución.
18.42%
Notas:
N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS
OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO
SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH
Elaboró: Danie Cruz - Asesor Oficina Control Interno
Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno
Fecha: Mayo de 2021

## MECANISMOS ATENCIÓN CIUDADANO
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos
PERÍODO: ENERO - ABRIL de 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta/Producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % DE AVANCE CORTE ABRIL 2021 | % DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2021 | % DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2021 | Comentarios / Aclaraciones
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Mantener actualizado en la Web el Plan Estrategico Institucional y el Cumplimiento de las Metas Institucionales | Registros | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Planeación | 33% |  |  | Se observa que el Plan Estratégico y el Plan de Acción Institucional reposan en la página web de la entidad en el link: https://www.anh.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n
| Actualizar los procesos Intitucionales de acuerdo la el proyecto de rediseño Institucional | Mapa de Procesos Actulizdo | X | X | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Planeación | 33% |  |  | El área responsable de la actividad informa que se encuentra desarrollo por parte de consultor externo, y que se tiene una propuesta borrador del nuevo mapa de procesos. Se observa que a lo largo del primer trimestre de 2021 se han realizado reuniones con las dependencias a fin de recoger comentarios para el logro del rediseño institucional.
Fortalecimiento de los canales de atención | Mejorar la funcionalidad en la Web del asesor virtual | Asesor Virtual Funcionando en la WEB |  |  | X | 2021-01-01 | 2021-07-30 | Participación Ciudadana - OTI | 60% |  |  | Se observa que el asesor virtual se ecuentra operando en la pagina web de la entidad. El área resposable informa que se están realizando sesiones con el proveedor para asegurar su entrega, soporte y continuo funcionamiento.
| Estructurar y socializar el portafolio de servicios de la Agencia Nacional de hidrocarburos | Portafolio de Servicios |  | X | X | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Planeación - Participación Ciudadana | N.A. |  |  | Actividad aun no iniciada.
Talento Humano | Realizar sensibilización y/o capacitación a servidores públicos, en aspectos normativos y procedimentales para la cualificación en el servicio al ciudadano | (1) Taller |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Talento humano | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución. Se recomienda la sensibilización y capacitación sea oportuna con el fin de abarcar y cumplir los objetivos del 2021 desde su inicio.
| Realizar una actividad de sensibilización y difusión del código de integridad en los servidores de la entidad y su relación con la atención al ciudadano | (1) Actividad |  |  | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Talento Humano | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución. Se recomienda la sensibilización sea oportuna con el fin de abarcar y cumplir los objetivos del 2021 desde su inicio.
Normativo y procedimental | Establecer el procedimineo para la Política de Conflicto de Intereses | Procedimiento | X | X |  | 2021-01-01 | 2021-05-30 | Planeación | 50% |  |  | Se observa borrador de guía para el manejo de conlfictos de interés. Documento pendiente de ser circulado para revisión.
| Implementación de la Política de Mejora Normativa, acorde con los líneamientos establecidos por MIPG | % Avance de la Política | X | X | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora Jurídica - Planeación | 10% |  |  | Se observa correo remitido por OAJ en el mes de marzo de 2021, en la cual confirma la creación del equipo que particiará en el desarrollo Política de Mejora Normativa.
| Actualizar la política de datos personales de la entidad y difundir a nivel interno y externo | (1) Política |  | X |  | 2021-05-01 | 2021-12-30 | Participación Ciudadana - OTI | 10% |  |  | Se observa comunicación via correo electrónico en la cual en el mes de febrero de 2021 se reforzó la importancia del tratamiento de datos personales. No se observa aun política definida o en borrador.
Relacionamiento con el ciudadano | Revisar y actualizar el manual de atención al ciudadano y grupos de interés | (1) Manual |  | X |  | 1/02/202 | 2021-12-30 | Participación Ciudadana | 0% |  |  | No se observa avance. Para efectos de este seguimiento el área responsable aporta link a documento correspondiente al documento "Manual Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano 2018" (https://www.anh.gov.co/la-anh/Documents/MANUAL%20DE%20PROTOCOLO%20DE%20ATENCI%c3%93N%20Y%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO.pdf).
| Consolidar y actualizar el protocolo de atención prefrencial | (1) Manual |  | X |  | 1/02/202 | 2021-12-30 | Participación Ciudadana | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución.
| Realizar estudio de percepción a las partes interesadas frente a los servicios ofrecidos por la ANH | Resultados del estudio |  |  | x | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Promoción y Asiganción de áreas | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución. Se recomienda que el estudio de percepción de partes interesadas se ejecute de manera oportuna con el fin de abarcar y cumplir los objetivos del 2021 desde su inicio.
17.82%
Notas:
N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS
OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO
SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH
Elaboró: Danie Cruz - Asesor Oficina Control Interno
Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno
Fecha: Mayo de 2021

## TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMAC
ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos
PERÍODO: ENERO - ABRIL de 2021
FECHA PUBLICACIÓN: | 2019-01-16
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponentes | Actividades | Meta / Producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % DE AVANCE CORTE ABRIL 2021 | % DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2021 | % DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2021 | Comentarios / Aclaraciones
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. (Link transparencia de la iformación pública) | Medición ITA |  |  | X | 2021-08-01 | 2021-12-29 | Planeación - OTI | 33% |  |  | Se observa en pagina WEB de la ANH Transparencia según Link, que los archivos estan a corte vigente según requerimientos externos. Esto es: trimestral o anual.
| Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP | Registro cumplimiento - 100% |  | X | X | 2021-05-15 | 2021-06-30 | Talento Humano | N.A. |  |  | N.A (No aplica para el periodo de análisis)
| Registrar los contratos año 2021 de la ANH en el SECOP II y Pagina Web | Registro cumplimiento - 100% | X | X | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Planeación - Oficina Jurídica | 100% |  |  | Se verifico cumplimiento en Secop II para un muestreo de contratos por numeros de procesos. (ANH-24-CD-2021, ANH-54-CD-2021, ANH-220-CD-2021).Tambien se verifico en la pagina web de la entidad 3.5 ​D​irectorio de información de servidores públicos y contratistas que cruza con base de datos de la OAJ corte 30 abril de 2021, columna AV (Ultimo contrato suscrito el 277 para personas naturales).
| Publicar las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de intereses - Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019. | Registro cumplimiento - 100% | X | X | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Talento Humano | 0% |  |  | Dada la fecha de incio de actividad (Desde 01-01-2021), se deberia reportar un porcentaje. El responsable Emitió la Circular 011 de marzo 2021 para la poblacion objeto.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información | (2) Monitoreos | X | X | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Planeación | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución. Se recomienda la sensibilización sea oportuna con el fin de abarcar y cumplir los objetivos del 2021 desde su inicio.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisión del estado de actualización del registro de activos de la información | Registro cumplimiento |  | X | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OTI - Grupo de Gestión Documental | 0% |  |  | No reporta avance en la activiadad, se encuentra en el plazo de ejecucion (Desde 01-01-2021), se recomienda ajustar las programaciones de trabajo en las areas para que se de cumplimiento.
| Actualización del inventario de activos de informacion según modelo de seguridad Mintic | Registro cumplimiento |  |  | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OTI - Grupo de Gestión Documental | 25% |  |  | Se evidencio con soporte el avance de la actividad: "REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN" relacion en su version No.1, péro sin código asignado de formalizacion.
| Actualización del indice de información clasificada y reservada | Registro actualización |  |  | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OTI - Grupo de Gestión Documental | 0% |  |  | No se reporta avance en la activiadad. Pero llama la atención la fecha de programada de inicio de actividad (01-01-2021).
| Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web de la ANH | Registro actualización |  |  | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OTI - Grupo de Gestión Documental | 0% |  |  | No se reporta avance en la activiadad. Pero llama la atención la fecha de programada de inicio de actividad (01-01-2021).
4. Criterio diferencial de accesibilidad | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad |  | X | X | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OTI | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución. Se recomienda la sensibilización sea oportuna con el fin de abarcar y cumplir los objetivos del 2021 desde su inicio.
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicación anual Informe de cierre de gestión (2020) | Registro | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Planeación | 100% |  |  | Verificado - Publicado.
| Elaborar un informe de evaluación de desempeño, según resultados FURAG. | Registro |  | X |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Planeación | 0% |  |  | No se reporta avance en la activiadad. Pero llama la atención la fecha de programada de inicio de actividad (01-01-2021).
| Publicación trimestral informe PQRDS | Registro | X | X | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Participación ciudadana | 0% |  |  | No se recibe soporte de avance de la elaboración del informe del primer trimestre de 2021
| Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. | Registro |  |  | X | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Planeación - OTI | 0% |  |  | N.A (No aplica para el periodo de análisis), El reporte de información Inicia en el mes de septiembre de 2021
19.85%
Notas:
N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS
OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO
SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH
Elaboró: Myriam Pinzón - Oficina Control Interno
Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno
Fecha: Mayo de 2021

## ACTIVIDADES ADICIONALES
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH
PERÍODO: ENERO - ABRIL de 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Actividades Adicionales
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha de Inicio | Fecha Programada | % DE AVANCE CORTE ABRIL 2021 | % DE AVANCE CORTE A AGOSTO 2021 | % DE AVANCE CORTE A DICIEMBRE 2021 | Comentarios / Aclaraciones
Subcomponente No. 1 Iniciativas Adicionales | 1.1 | Implementar estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad | - Registro de Estrategias establecidas | Grupo de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución.
| 1.2 | Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | - Registro de Campañas | Presidencia ANH - Grupo de Institucional que adelanta la estrategía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% |  |  | Se encuentra dentro del plazo de ejecución. El área responsable informa; "Se realizó sensibilización al grupo directivo en el seno del Comité de Gestión y Desempeño". No obstante no se evidencia soporte documental.
| 1.3 | Asegurar que los servidores y contratistas de la entidad realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 | 90% | Grupo de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución.
| 1.4 | Establecer o ajustar un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Procedimiento Normalizado | Planeación - Grupo de Institucional que adelanta la estrategía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50% |  |  | Se observa borrador de guía para el manejo de conlfictos de interés. Documento pendiente de ser circulado para revisión.
| 1.5 | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés | Estrategías Implementadas | Grupo de Institucional que adelanta la estrategía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución.
| 1.6 | Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad, se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 | 100% | Grupo de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución. El área responsable informa; "Se expide la circular 11 de 2021, solicitando diligenciamiento antes del 31 de mayo de 2021".
| 1.7 | Asegurar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | 100% | Grupo de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución. El área responsable informa; "Se expide la circular 11 de 2021, solicitando diligenciamiento antes del 31 de mayo de 2021".
| 1.8 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Áreas Identificadas | Grupo de Institucional que adelanta la estrategía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% |  |  | No reporta avance. Se encuentra dentro del plazo de ejecución.
9.375%
Notas:
N.A. NO APLICA PARA EL PERÍODO DE ANÁLISIS
OCI. OFICINA DE CONTROL INTERNO
SIGECO: APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ANH
Elaboró: Danie Cruz - Asesor Oficina Control Interno
Aprobó: MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ - Jefe Oficina Control Interno
Fecha: Mayo de 2021