## 2022
ID | Proceso Sistema Integral de Gestión y Control - SGIC | Dimensión MIPG | Dependencia | Grupo Interno de Trabajo | Objetivo Estratégico | Estrategia | Indicador Estratégico | Plan o Programa | Fuente Presupuestal | Proyecto de Inversión DNP | Producto Cadena de Valor DNP | Actividad Cadena de Valor DNP | Nombre Proyecto Interno o Gestión General | Indicador del Entregable o Producto | Meta de la Vigencia 2022 | Unidad de Medida | Descripción del Indicador | Fórmula del Indicador | Presupuesto Programado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tendencia | Periodicidad de Seguimiento | Clasificación General Indicador | Avance Cuantitativo Meta (solo numeros) | Descripción del Avance o Justificación del Incumplimiento | Evidencia (medio que soporta y permite comprobar el avance registrado y la ubicacion del mismo - url, carpeta compartida, otro.) | Ejecución Presupuestal (Compromisos - cifras en pesos ) | Ejecución Presupuestal (Obligaciones - cifras en pesos)
1 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Documentos de investigación realizados | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional y Mejorar la calidad de la información geológica y geofísica del país. | Documentos de investigación realizados | 10 | Número | Corresponden a los documentos técnicos de investigación en yacimientos no convencionales y convencionales en las cuencas de interés | Sumatoria de documentos de investigación realizados | 201061073640 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 3 | - Conv ANH 634/2021 / SGC: 048. Suscripción adición y prórroga hasta dic-2022. o P1 Evaluación de la cuenca paleozoico (avance aprox. ejecución 100%) o P 2 Integración de información VMM (avance aprox. ejecución 100%) o P 3 Unificación de la información Caguan (avance aprox. ejecución 100%) o P 4 Unificación de la información VIM SSJ y Chocó (avance aprox. ejecución 100%) Con la prórroga, este contrato aumenta a 6 productos la META propuesta, los cuales se presentan en dos períodos del año. - Cto 213/2022 U. Chocó. PGA-S (avance aprox. ejecución 20%): pozos Curvaradó, Tumaco y Condoto y sísmica 2D en Chocó - Cto 212/2022 DIMAR: Piston core y heat flow Pacífico Colombiano (avance aprox. ejecución 0%) - Cto 194/2022 U. Nal: Integración cuencas Chocó Offshore y Tumaco Offshore (avance aprox. ejecución 42%) - Cto 211/2022 U. Nal: Integración cuencas Atrato - Chocó (avance aprox. ejecución 54%) - Cto 228/2022 U. Nal: Integración (gravi-magnetometría) y batimetría Chocó Onshore y Offshore (avance aprox. ejecución 35%) NOTA: los proyectos señalados en negrilla están directamente asociados con la META. Los P3 y P4 del convenio 634/2021 se asocian con una sola unidad de la META. | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 SECOP II Rubro: C-2106-1900-2-0-2106002-02 | 104731533650 | 60453930913.05
2 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Documentos de investigación realizados | Mejorar la calidad de la información geológica y geofísica del país | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional y Mejorar la calidad de la información geológica y geofísica del país. | Documentos de investigación realizados | 1 | Unidad | Corresponden a los documentos técnicos de investigación en yacimientos no convencionales y convencionales en las cuencas de interés | Sumatoria de documentos de investigación realizados | 19438957158 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | - Conv ANH 001/2022 SGC (avance aprox. ejecución 57%) o P1 Fortalecimiento BIP o P2 Analítica de datos del BIP o P3 Sistema Temático de Hidrocarburos (STH) – DTH o P4 Atributos sísmicos imágenes sísmicas 3D caribe colombiano NOTA: el proyecto señalado en negrilla está directamente asociado a la META. | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 SECOP II Rubro: C-2106-1900-2-0-2106002-02 | 19438957158 | 14659967569
3 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Servicio de evaluación del potencial mineral de las áreas de interés | Definir las áreas a ofrecer y elaborar los productos de información para los inversionistas | Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés, definir las áreas a ofrecer y elaborar los productos de información para los inversionistas. | Áreas evaluadas técnicamente ofrecidas para nominación en procesos competitivos | 15 | Número | Corresponde al numero de nuevas regiones de interés prospectivo para la exploración de hidrocarburos - áreas evaluadas técnicamente por la Vicepresidencia Técnica | Numero de áreas evaluadas técnicamente ofrecidas para nominación en procesos competitivos |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Estratégico | 30 | La información técnica evaluada para las áreas es presentada en los talleres semanales por la Vicepresidencia Técnica a inversionistas, empresas operadoras y público interesado en general. Los temas y estadísticas son publicadas en la página Web de la ANH e incluyen dos aspectos: información geológica y geofísica regional (general) y evalaución técnica de áreas. El presente indicador está referido a este último aspecto. Las áreas presentadas han sido: Atarraya, Morichito, Rio Ariari, LLA-98, LLA-15, COR-68, Floresanto, Jaraguay, SSJS 1-3, SSJS 7-2, El Miedo (en c. Llanos Orientales) y otras cuadrículas sin nombre específico. Nota 1: Los recursos requeridos para lograr este objetivo corresponden a los estudios realizados por el SGC, las universidades (UPTC, U. Nacional de Colombia y U. de Caldas), la información técnica en repositorios (BIP y Litoteca), así como los estudios técnicos realizados y actualizados por el grupo de geólogos y geofísicos de la Gerencia Gestión del Conocimiento - VT. Nota 2: la evaluación técnica corresponde a las áreas identificadas por la VT, candidatas a ser nominadas por la industria. | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 Publicada en la página WEB de la ANH | 0 | 0
4 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Servicio de evaluación del potencial mineral de las áreas de interés | Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés | Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés y Definir las áreas a ofrecer y elaborar los productos de información para los inversionistas. | Informes técnicos de evaluación entregados | 3 | Número | Corresponde a los informes obtenidos del análisis e integración de información técnica de las cuencas sedimentarias definidas por la ANH. | Informes técnicos de evaluación - análisis e integración de información de las cuencas sedimentarias | 11582245379 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | - Conv ANH 633/2021 / SGC: 047. Suscripción adiciión y prórroga jul-2022. o P1 Integración corredores prospectivos VIM y SSJ (avance aprox. ejecución 100%) o P2 Integración geoquímico muestras fondo marino Caribe colombiano (avance aprox. ejecución 100%) Con la prórroga, este contrato aumenta a 3 productos la META propuesta, los cuales se presentan en dos períodos del año. - Cto 210/2022 U. Nal: Integración VSM Sector Sur C-2106-1900-2-0-2106014-02 (avance aprox. ejecución 55%) NOTA: los proyectos señalados en negrilla están directamente asociados con la META. El proyecto P2 del convenio 633/2021 se asocia con el cto. 210 para el cumplimiento de una sola unidad en la META. | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 SECOP II Rubro: C-2106-1900-2-0-2106014-02 | 9677189144 | 5804281851
5 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Servicio de evaluación del potencial mineral de las áreas de interés | Definir las áreas a ofrecer y elaborar los productos de información para los inversionistas | Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés y Definir las áreas a ofrecer y elaborar los productos de información para los inversionistas. | Informes técnicos de evaluación entregados | 3 | Número | Corresponde a los informes obtenidos del análisis e integración de información técnica de las cuencas sedimentarias definidas por la ANH. | Informes técnicos de evaluación - análisis e integración de información de las cuencas sedimentarias | 2250000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | - Conv ANH 002/2022 SGC: suministro información técnica para proyectos de cuencas frontera (avance aprox. ejecución 6,8%) NOTA: el cumplimiento de la META es el mismo de la actividad de la cadena de valor ID 4 "Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés" | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 SECOP II Rubro: C-2106-1900-2-0-2106014-02 | 2250000000 | 900000000
6 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Servicio de evaluación del potencial mineral de las áreas de interés | Identificar oportunidades exploratorias en las cuencas de interés misional | Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés y Definir las áreas a ofrecer y elaborar los productos de información para los inversionistas. | Informes técnicos de evaluación entregados | 3 | Número | Corresponde a los informes obtenidos del análisis e integración de información técnica de las cuencas sedimentarias definidas por la ANH. | Informes técnicos de evaluación - análisis e integración de información de las cuencas sedimentarias | 2059843400 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | - Cto 246/2022 U. Caldas: Caracterización de rocas a través de análisis de laboratorio para la reducción de riesgos en áreas misionales en el Pacifico C-2106-1900-2-0-2106014-02 (avance aprox. ejecución 50%) - 12 contratos prestación servicios (Nos. 066; 067; 099; 101; 109; 120; 121; 131; 138; 140; 141 y 178) (avance aprox. ejecución 92%). Adición y prórrogas a 10 contratos hasta nov-2022. NOTA: el cumplimiento de la META es el mismo de la actividad de la cadena de valor ID 4 "Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés" | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 SECOP II Rubro: C-2106-1900-2-0-2106014-02 | 2110431703 | 962446176.04
7 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | nivel de satisfacción de inversionistas y operaciones | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | Documentos de investigación | Realizar análisis o estudios de mercados e investigaciones del sector de hidrocarburos. | Investigaciones para la Promoción y Asignación de Áreas | Contratar la herramienta de Evaluación PEPS para el análisis del sector de hidrocarburos. | 1 | Unidad | Corresponde a la contratación de la herramienta de Evaluación PEPS para el análisis del sector de hidrocarburos en la ANH. | Sumatoria de número de herramientas PEPS contratadas | 245000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se suscribió el contrato No. 038 de 2022 | Secop II - ANH-01-RE-2022 | 340120000 | 313949473.2
8 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Porcentaje de áreas asignadas en los procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | Servicio de divulgación para la promoción y posicionamiento de los recursos hidrocarburíferos | Priorizar, coordinar la participación por parte de la ANH en escenarios estratégicos. | Promoción del sector de hidrocarburos para la atracción de nuevos inversionistas | Eventos estratégicos en lo que participa la ANH parar promocionar oportunidades de inversión en hidrocarburos. | 12 | Número | Corresponde a la participación estratégica de la ANH en foros, congresos y eventos priorizados a nivel nacional e internacional. | Número de eventos estratégicos en los que participa la ANH | 5887600000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 5.8 | Se ha participado en los eventos de Ceraweek, International Conference and Exhibition (ICE), Global ENERGY SHOW y el FORO EL universal - La Gran Apuesta del Caribe Colombiano. Así mismo, en julio se realizaron los 4 talleres institucionales liderados por la ANH y se ha avanzado en 13 eventos de coordinación y concurrencia (de 16 estimados) | Carpeta de la VPAA - Disco compartido de la ANH - (Promoción) | 3841350659.96 | 3040230979.86
9 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Porcentaje de áreas asignadas en los procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | Servicio de divulgación para la promoción y posicionamiento de los recursos hidrocarburíferos | Diseñar y ejecutar el Plan estratégico de comunicaciones. | Promoción del sector de hidrocarburos para la atracción de nuevos inversionistas | Plan Estratégico de Comunicaciones Diseñado y Ejecutado | 8 / 100 | Número / Porcentaje | Corresponde al diseño y ejecución del plan estratégico de comunicaciones de la ANH bien a través de la ejecución de las actividades propias del mismo en medios de comunicación nacionales y extranjeros. | Numero de pautas publicadas / Porcentaje de los recursos Ejecutados | 1782911403 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | A la fecha no se ha realizado la contratación de la estrategia de comunicaciones, que se encuentra en definición con el Ministerio de Minas |  | 0 | 0
11 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Nivel de satisfacción de inversionistas y operaciones | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de la percepción general de los inversionistas y las compañías operadoras del sector de hidrocarburos | Nivel de satisfacción de inversionistas y operadores | 4 | Número | ​Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo anual, de la percepción del inversionista para generar estrategias de mercadeo | Calificación del nivel de satisfacción de inversionistas y operadores | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Anual | Indicador Estratégico | 0 | Esta actividad se realiza durante el último trimestre de la vigencia |  | 0 | 0
12 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Número de contratos E&P firmados | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión para la suscripción de contratos E&P | Número de contratos E&P firmados | 15 | Número | Corresponde a Contratos que se suscriben como resultado de un proceso de asignación. En los casos de los procesos competitivos, el Contrato que se suscribe es el que se publica y hace parte de los Términos de Referencia | Número de contratos E&P firmados | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 15 | Se realizó la suscripción de 30 contratos en enero de 2022 en el IV ciclo de la Ronda Colombia 2021 del PPAA. Para efecto de reporte se relacionan 15 (corresponden al 100% de la meta de 2022) |  | 0 | 0
13 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Porcentaje de áreas asignadas en los procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | No Aplica | No Aplica | Promoción del sector de hidrocarburos para la atracción de nuevos inversionistas | Número de contratos administrativos suscritos | 20 | Número | Corresponde al número de contratos administrativos suscritos durante la vigencia 2022 para la ejecución del proyecto de inversión de la VPAA. | Numero de Contratos administrativos suscritos / Número de Contratos administrativos planeados | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 9 | Para la ejecución del proyecto de inversión se han suscrito los siguientes contratos: 038, 065, 094, 201, 257, 276, 284, 295 y 296 de 2022 | Secop II | 4581851655.96 | 3621101117.36
14 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Gestión del conocimiento | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Documentos de investigación | Apoyar la financiación de líneas de investigación en C&T aplicada al sector hidrocarburos | Documentos de Investigación en C&T | Convenio suscrito para apoyar proyectos de investigación en C&T aplicada al sector hidrocarburos. | 1 | Unidad | Mide el número de convenios suscritos | Convenio suscrito | 15533980582 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Se decide dejar via libre al nuevo gobierno, para tomar la decisión ejecutiva respecto a lineamiento y temáticas de Ctel para trámitar suscripción de convenio vigencia 2022. Proyecto IAVH (Convenio 624 de 2021): Se recibió por parte del supervisor del convenio, documento: "Producto 3. Informe de las actividades desarrolladas durante el evento de muestreo de aguas bajas." y se realizó desembolso por $1084564765 para un total de $3253694295 | \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\CIENCIA Y TECNOLOGÍA\2. CONVENIOS IAvH-624 DE 2021\PRODUCTOS\VIGENCIA 2022\Producto 3-Informe campo | 4338259060 | 3253694295
15 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Gestión del conocimiento | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Documentos de investigación | Gestionar proyectos de investigación en C&T desde convocatoria, selección, contratación de financiamiento, seguimiento técnico-financiero, hasta evaluación y calificación final de estudios | Documentos de Investigación en C&T | Documento con líneas de investigación aprobadas para convocatoria o invitación a grupos de investigación | 1 | Unidad | Mide el número de documentos con líneas de investigación aprobados para las convocatorias o invitaciones a grupos de investigación. | Documento con líneas de investigación aprobadas | 466019418 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Se decide dejar via libre al nuevo gobierno, para tomar la decisión ejecutiva respecto a lineamiento y temáticas de Ctel para trámitar suscripción de convenio vigencia 2022.
16 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Gestión del conocimiento | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Servicio de educación informal en temas de hidrocarburos | Realizar convocatoria y contratación de programas de formación en hidrocarburos | Formación especializadas en temáticas de hidrocarburos | Eventos de formación especializada en áreas de conocimiento de hidrocarburos | 2 | Unidad | Mide el número de eventos de formación especializada realizados en áreas de conocimiento de hidrocarburos. | Sumatoria de eventos de formación especializada realizados | 1000000000 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Se decide dejar via libre al nuevo gobierno, para tomar la decisión ejecutiva respecto a lineamiento y temáticas de Ctel para trámitar suscripción de convenio vigencia 2022.
17 | Control de Operaciones y Gestión Volumétrica | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones (Fiscalización) | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Producción promedio diaria de gas | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Producción promedio diaria de gas | 1070 | Millones de pies cúbicos de gas por día (MPCD) | Mide la cantidad de pies cúbicos de gas comercializado que, en promedio, se extraen diariamente en el territorio nacional | (No. Millones de pies cúbicos mes / No. días mes). | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Estratégico | 1102.5692 | ​La producción comercializada promedio día de gas durante el mes de junio de 2022 fue de 1.103 Millones de pies cúbicos (Mpcpd). La producción diaria promedio durante el primer semestre del año asciende a 1.082 Mpcpd. | Reporte en la plataforma SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación
18 | Control de Operaciones y Gestión Volumétrica | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones (Fiscalización) | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Producción promedio diaria de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Producción promedio diaria de crudo (petróleo) | 865 | Miles de barriles promedio día (KBPD) | Mide la cantidad de barriles de petróleo que, en promedio, se extraen diariamente en el territorio nacional a través de los diferentes campos productores, constituyéndose en base para el cálculo de las regalías y otros recursos que soportan proyectos de inversión social en las regiones. | (No. Miles de barriles mes / No. días mes). | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Estratégico | 752.294 | La producción promedio diaria de crudo durante el mes de junio de 2022 fue de 752 mil barriles (kilo barriles). La producción diaria promedio de crudo durante los primeros seis meses del año asciende a 748 kbpd. | Reporte en la plataforma SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación
19 | Gestión de Regalías y Derechos Económicos | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Recaudo de Regalías del año | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión de recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país y a la sostenibilidad financiera de la ANH. | Regalías recaudadas | 6.743 | Billones de pesos | Refiere el avance en el valor total de las regalías recaudadas en la vigencia, el monto acumulado de recursos que por concepto de regalías por la explotación de hidrocarburos serán transferidos al SGR en la vigencia 2022. | Sumatoria de regalías recaudadas en el año | 2463763833 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 5.77 | El total de regalías recaudadas y transferidas al SGR al corte del 30 de julio de 2022, asciende a $5.768.209.498.217,42 | Memorandos enviados al MHCP con Radicado 20225210020801 Id: 1151075; 20225210445651 Id: 1198617; 20225210777971 Id: 1247714; 20225210804891 Id: 1255399; 20225210835201 Id: 1263834; 20225210965531 Id: 1282237 y 20225211097701 Id: 1301266. | 401724144 | 310440731
20 | Gestión de Regalías y Derechos Económicos | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Ingresos por Derechos Económicos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión de recursos propios por concepto de Derechos Económicos | Ingresos por Derechos Económicos | 294207.9 | Millones de pesos | Indica el avance en el reconocimiento del recaudo de ingresos por derechos económicos a una fecha de corte | Sumatoria de los Ingresos aplicados por Derechos Económicos. | 672000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Estratégico | 1590809.24 | El acumulado de ingresos recaudados por concepto de derechos económicos al corte del 30 de junio de 2022, asciende a la suma de $1.590.809.240.572,02. | Ejecución Presupuestal de Ingresos SIIF Nación a junio 30 de 2022 y correo electrónico VAF del 21 de julio de 2022 | 327679148 | 179875102.99
21 | Gestión de Regalías y Derechos Económicos | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Gestión de aplicaciones por Derechos Económicos | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión de recursos propios por concepto de Derechos Económicos | Gestión aplicaciones derechos económicos | 90% | Porcentaje | Indica el avance en la gestión de aplicaciones de los pagos efectuados por derechos económicos | No. de partidas del mes (n+1) con aplicaciones radicadas/No. de partidas pendientes de aplicación del mes (n) | 672000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 96% | Al cierre del mes de Julio de 2022 se recibieron 135 partidas y se gestionaron 129 aplicaciones de derechos económicos en el mes, por un monto total de $364 mil millones de pesos aproximadamente. | Comunicaciones de aplicaciones radicadas en control.doc | 385039334 | 250933725.4
22 | Gestión de Regalías y Derechos Económicos | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Tiempo promedio de resolución recursos de reposición | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión de recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país y a la sostenibilidad financiera de la ANH. | Promedio días trámite recursos de reposición | 85 | días hábiles | Refiere el numero de días en promedio en el que se resolvieron los recursos de reposición contra una liquidación trimestral de regalías. | Formula del Indicador: Sumatoria del No. de días hábiles utilizados para resolver los recursos de una liquidación trimestral/Total de recursos interpuestos y resueltos frente a una liquidación trimestral | 2463763833 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 29 días hábiles | En el segundo trimestre 2022 se realizó medición sobre los recursos interpuestos y resueltos respecto de la definitiva del III trimestre de 2021 y IV trimestre de 2021, los cuales fueron interpuestos al final de marzo de 2022. | Base de datos propia de GRDE, de control sobre recursos de reposición. | 401724144 | 235532279
23 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Información y comunicación | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo (petróleo) | 1782 | Millones de barriles (Mbl) | Mide el volumen de reservas probadas (1P) de crudo en la vigencia correspondiente​. | Sumatoria del volumen de reservas probadas de crudo reportadas por las compañías operadoras y consolidadas por la ANH para cada vigencia. | 0 | 2022-01-02 | 31/06/2022 | Constante | Anual | Indicador Estratégico | 2039 | Durante el mes de julio se inició el desarrollo del plan de revisión detallada de los informes de recursos y reservas presentados por las compañías operadoras que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, acorde con los requisitos establecidos en la Resolución 77 del 22 de febrero de 2019, expedida por la ANH. Se realizó una selección de los prospectos y campos a realizarles la revisión técnica, teniendo en cuenta aspectos como: cambios significativos en volúmenes de reservas, campos nuevos que reportan reservas, campos con reclasificación de reservas a recursos, énfasis en campos menores a 1 MBPE que se presentan con certificación interna de reservas y no tienen certificación externa, casos especiales por inactividad, entre otros. Para los prospectos, fueron seleccionados los contratos cuya información de completitud y/o revisión inicial generó inquietudes en el equipo evaluador.. Lo valores de reservas 1P de crudo y gas y los años de reservas de crudo reportados en mayo y publicados en junio, no varían en el transcurso del año. | Evidencias : \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\PLAN DE REVISIÓN
24 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Información y comunicación | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Años de Reservas Probadas de crudo | 5.7 | Años | ​Mide la vida media de las reservas probadas de crudo, como un indicativo de la sostenibilidad en el abastecimiento de crudo del país.​ | Vm= (R/P); donde: Vm= Vida media de las reservas probadas en años; R= Reservas Probadas estimadas para la vigencia, en Millones de barriles; P= Producción anual de crudo para la vigencia, en Millones de barriles por año. | 0 | 2022-01-02 | 31/06/2022 | Constante | Anual | Indicador Estratégico | 7.6 | Durante el mes de julio se inició el desarrollo del plan de revisión detallada de los informes de recursos y reservas presentados por las compañías operadoras que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, acorde con los requisitos establecidos en la Resolución 77 del 22 de febrero de 2019, expedida por la ANH. Se realizó una selección de los prospectos y campos a realizarles la revisión técnica, teniendo en cuenta aspectos como: cambios significativos en volúmenes de reservas, campos nuevos que reportan reservas, campos con reclasificación de reservas a recursos, énfasis en campos menores a 1 MBPE que se presentan con certificación interna de reservas y no tienen certificación externa, casos especiales por inactividad, entre otros. Para los prospectos, fueron seleccionados los contratos cuya información de completitud y/o revisión inicial generó inquietudes en el equipo evaluador.. Lo valores de reservas 1P de crudo y gas y los años de reservas de crudo reportados en mayo y publicados en junio, no varían en el transcurso del año. | Evidencias : \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\PLAN DE REVISIÓN
25 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Información y comunicación | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de gas natural | 3.8 | Tera pies cúbicos (Tpc) | Mide el volumen de reservas probadas (1P) de gas natural en la vigencia correspondiente | Sumatoria del volumen de reservas probadas de gas natural reportadas por las compañías operadoras y consolidadas por la ANH para cada vigencia. | 0 | 2022-01-02 | 31/06/2022 | Constante | Anual | Indicador Estratégico | 3.164 | Durante el mes de julio se inició el desarrollo del plan de revisión detallada de los informes de recursos y reservas presentados por las compañías operadoras que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, acorde con los requisitos establecidos en la Resolución 77 del 22 de febrero de 2019, expedida por la ANH. Se realizó una selección de los prospectos y campos a realizarles la revisión técnica, teniendo en cuenta aspectos como: cambios significativos en volúmenes de reservas, campos nuevos que reportan reservas, campos con reclasificación de reservas a recursos, énfasis en campos menores a 1 MBPE que se presentan con certificación interna de reservas y no tienen certificación externa, casos especiales por inactividad, entre otros. Para los prospectos, fueron seleccionados los contratos cuya información de completitud y/o revisión inicial generó inquietudes en el equipo evaluador.. Lo valores de reservas 1P de crudo y gas y los años de reservas de crudo reportados en mayo y publicados en junio, no varían en el transcurso del año. | Evidencias : \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\PLAN DE REVISIÓN
26 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos | Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Estrategia de articulación institucional para el manejo de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos | Eventos de divulgación realizados | 488 | Número | Los productos entregados resultado del plan de trabajo concertado entidades, son: Guías o documentos técnicos, protocolos; actas, memorias de reunión, registros de asistencia, registro fotográfico, correos electrónicos, comunicaciones; y reportes servicios tecnológicos del monitoreo a conflictividad. | No. Eventos de divulgación realizados | 10003000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 963 | Mintrabajo - Se desarrollaron ferias de servicios y empleabilidad, en el municipio de Aipe, quienes tuvieron la oportunidad de conocer los diferentes stands con los servicios ofrecidos, los emprendedores realizaron contactos y vendieron parte de su oferta de productos. Tambien se destaca la participación de la entidad en los municipios de Barrancabermeja, Cartagena, Puerto gaitan y Neiva. Minminas - En el mes de Julio el equipo de equipo de la ETH participó en Ciento Ochenta y Siete (187) reuniones o espacio de dialogo, de los cuales Ciento Quince (115) fueron de manera presencial y Sesenta y Dos (72) de manera virtual. El número de personas que participaron de los Ciento Ochenta y Sesenta (187) espacios de dialogo fue de Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Uno (5.241) de las cuales el Dos Mil Quinientas Ochenta y Dos (2.582) fueron mujeres y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve (2.659) fueron hombre. Vice Participación e Igualdad de Derechos - Se desarrollaron jornadas de trabajo y relacionamiento con los actores involucrados en el proceso de implementación de la estrategia de diálogo social, en setenta y siete (77) espacios que logró concertar y ejecutar consistentes a la atención, acercamiento y relacionamiento. Se socializaron diversas actividades con los dignatarios de las Juntas de Acción comunal (JAC) en los municipios focalizados | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 9869429389 | 5900000000
27 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos | Fortalecer espacios de participación efectiva | Estrategia de articulación institucional para el manejo de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos | Eventos de divulgación realizados | 22 | Número | Los productos entregados resultado del plan de trabajo concertado entidades, son: Guías o documentos técnicos, protocolos; actas, memorias de reunión, registros de asistencia, registro fotográfico, correos electronicos, comunicaciones; y reportes servicios tecnológicos del monitoreo a conflictividad. | No. De Eventos de divulgación realizados | 456567300 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 343 | SIC - Ejecución de la prueba piloto de la Ruta de los Hidrocarburos en el casanare donde diferentes entidades hicieron presencia con la finalidad de resolver dudas a la comunidad, en el caso de la SIC-ETH, se resolvieron dudas respecto a la contratación de bienes y servicios en el marco de la Libre Competencia Económica, se destacan espacios en los municipios de Yopal, Neiva, Barrancabermeja y Guamal. UAESPE - Desarrollo de jornadas de capacitación y fortalecimiento normativo a comunidades verdales, para este mes comunidades como la de el Venado Caimán-Damasco y Altos de Limoncillo en el departamento del Huila, se explicaron los servicios de los prestadores autorizados, como el registro de oferentes, demandantes y vacantes, orientación ocupacional a oferentes y demandantes, el servicio de preselección y remisión, en municipios como Tello, villavicencio, Puerto gaitan y Aguachica hizo presencia la entidad en jornadas de socialización y atencion de conflictividad. Vice Relaciones Políticas - Se contribuyó con acciones de prevención, mitigación, atención y reducción de los conflictos a través del diálogo social en ciento cincuenta y tres (153) espacios que logró concertar y ejecutar en los departamentos del Arauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Casanare, Caquetá, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Putumayo y Tolima; lo que permitió levantar vías de hecho y dar acompañamiento a las autoridades locales en el seguimiento al Decreto 003, así como avanzar en la capacitación del Decreto 003 a autoridades locales y juntas de acción local ( JAL). | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 456587380 | 0
28 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos | Implementar instrumentos de participación efectiva | Estrategia de articulación institucional para el manejo de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos | Eventos de divulgación realizados | 139 | Número | Los productos entregados resultado del plan de trabajo concertado entidades, son: Guías o documentos técnicos, protocolos; actas, memorias de reunión, registros de asistencia, registro fotográfico, correos electrónicos, comunicaciones; y reportes servicios tecnológicos del monitoreo a conflictividad. | No. Eventos de divulgación realizados | 2851432700 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 56 | DANCP - Se apoyaron 26 procesos de consulta previa en sus diferentes etapas (Preconsulta y apertura, Análisis e identificación de impactos y Formulación de medidas de manejo, Formulación de acuerdos, Protocolización, Seguimiento de Acuerdos y Cierre) en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el territorio nacional: La Guajira, Putumayo, Tolima, Sucre y Bolívar. Se generaron y complementaron las fichas técnicas de los proyectos, y se garantizaron los derechos de las comunidades involucradas en las áreas de influencia de los proyectos con los cuales se realizó el proceso de consulta previa. | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 1910956603 | 0
29 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión social en territorios estratégicos para el sector de hidrocarburos | Implementar los instrumentos de inversión en regiones y municipios prioritarios | Estrategia para la reducción de brechas en territorios con actividades de E&P de Hidrocarburos | Reportes de monitoreo a la conflictividad en territorios estratégicos para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos elaborados | 10 | Número | Proyectos apoyados | No. De proyectos apoyados | 3590000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 32 | TRUST - Se elaboraron 32 Reportes Semanales de Tendencias y Señales, correspondientes a las semanas comprendidas entre el 1 y el 29 de julio de 2022 para Arauca, Casanare, Putumayo, Meta, Caquetá, La Guajira, Valle Medio del Magdalena y Chocó. Se desarrollaron dos (2) Análisis Quincenales Proyectos Piloto de Investigación Integral – Magdalena Medio que cubrieron los siguientes períodos: 1 al 14 de julio, y del 15 al 29 de julio de 2022 MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN BARÓMETRO - Se procesaron y entregaron los resultados de la segunda medición del monitoreo de Licenciamiento Social de encuestas de opinión pública en Puerto Wilches, en el cual se aplicó 382 encuestas a población mayor a 18 años en el casco urbano del municipio. Se procesaron y entregaron los resultados de la segunda medición del monitoreo de Licenciamiento Social de 6 Grupos Focales de Opinión Pública en Puerto Wilches. | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 3569824000 | 1675000000
30 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión social en territorios estratégicos para el sector de hidrocarburos | Desarrollar la inversión del sector hidrocarburos utilizando los instrumentos priorizados | Estrategia para la reducción de brechas en territorios con actividades de E&P de Hidrocarburos | Documentos de diálogo sobre conflictividad socioambiental en territorios estratégicos para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos elaborados | 10 | Número | Proyectos apoyados | No. de proyectos apoyados | 727000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 13 | Mesas y Sub Mesas de Diálogo y seguimiento de los PPII de Puerto Wilches - Se realizó la socialización de los resultados de la medición de la calidad y la eficacia de la Mesa Territorial de Diálogo y Seguimiento en 2022 con delegados de las Submesas en Puerto Wilches Submesas de Kalé y Platero y con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil en tres sesiones los días 12, 13 y 14. | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 0 | 0
31 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión social en territorios estratégicos para el sector de hidrocarburos | Desarrollar la inversión del sector hidrocarburos utilizando los instrumentos priorizados | Estrategia para la reducción de brechas en territorios con actividades de E&P de Hidrocarburos | Documentos de diálogo sobre conflictividad socioambiental en territorios estratégicos para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos elaborados | 10 | Número | Proyectos apoyados | No. de proyectos apoyados | 1454000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 33 | TALLERES GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - PPI Proyecto Finalizado - Preparando entrega de informes y documentos finales | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 0 | 0
32 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Estudios de pre inversión | Analizar los impactos biofísicos, sociales, culturales y económicos | Integración de información técnica preliminar regional en áreas de interés de hidrocarburos | Estudios técnicos elaborados base hidrologia e hidrogeologia VMM | 7 | Número | Estudios de pre inversión realizados | No. De Estudios de pre inversión realizados | 4724000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  | Proyecto IAvH PPII: Se avanza en el desarrollo de los diferentes productos pactados en el convenio y se llevó a cabo el Comité de Coordinación del Convenio | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 4723020080 | 333139846
33 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Estudios de pre inversión | Implementar acciones de mitigación y compensación a impactos específicos | Integración de información técnica preliminar regional en áreas de interés de hidrocarburos | Estudios técnicos elaborados en la región del Putumayo - Piloto Putumayo) | 3 | Número | Estudios de pre inversión realizados | No. De Estudios de pre inversión realizado | 3700000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  | Proyecto IAvH - Piloto Putumayo: Se avanza en el desarrollo de los diferentes productos pactados en el convenio y se llevó a cabo el Comité de Coordinación del Convenio | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 3700020080 | 571465047
34 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Documentos de investigación | Identificar restricciones ambientales y sociales en áreas a ofertar | Generación de información preliminar para la viabilidad de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Documentos técnicos relacionados con procesos de viabilidad ambiental para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | 2 | Número | Documentos de investigación realizados | No. de Documentos técnicos elaborados | 3575000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | ANLA - Se realizaron 14 Monitoreos Participativos del Recurso Hídrico Superficial, 6 actividades de atención a la conflictividad y presencia institucional como estrategia que aporte a la transformación positiva de la conflictividad ambiental del territorio, 9 pedagogías sobre Inversión forzosa de no menos del 1% y compensaciones, Evaluación y seguimiento ambiental y Mecanismos de Participación y 4 Espacios de Dialogo Territorial en las regionales Meta, Casanare y Valle del Magdalena Medio | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 2575000000 | 2160000000
35 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Documentos de investigación | Integrar áreas de interés de hidrocarburos con otros usos del suelo en los instrumentos de planificación territorial (Determinantes ambientales, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento Departamental) | Generación de información preliminar para la viabilidad de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Documentos de Investigación ambientales requeridos para la viabilidad de las nuevas cuencas frontera (costa afuera/exploración en roca generadora) o no convencionales | 1 | Unidad | Documentos de investigación realizados | No. De Documentos técnicos elaborados | 1950000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  | INVEMAR -Finalizó el proceso de obtención y análisis de información batimetrica para generación de grilla de muestreo para toma de muestras del área CHO-OFF5 y la recopilación, estructuración y análisis de la información secundaria de los componentes de recursos biológicos y socioeconómicos de las costas de los departamentos seleccionados en el Caribe. Avance del proyecto. Se adelanta la revisión final de la actualización del Portal y publicación para consulta pública. Avance del proyecto 85%. | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 1275000000 | 1160000000
36 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicio de divulgación para la promoción y posicionamiento de los recursos hidrocarburíferos | Generar documentos técnicos de buenas prácticas en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Desarrollo de buenas prácticas ambientales para el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Espacio de divulgación de buenas prácticas documentado | 1 | Unidad | Eventos de divulgación realizados | Espacio de divulgación de buenas prácticas documentado | 700000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  | Estudios previos elaborados, esperando autorización para salir a contratar | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 3256000000 | 0
37 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicio de divulgación para la promoción y posicionamiento de los recursos hidrocarburíferos | Implementar los documentos técnicos de buenas prácticas que se identifiquen en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Desarrollo de buenas prácticas ambientales para el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Espacio de divulgación de buenas prácticas documentado | 1 | Unidad | Eventos de divulgación realizados | No. Espacio de divulgación de buenas prácticas documentados | 192000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  | Estudios previos elaborados, esperando autorización para salir a contratar | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 168960000 | 0
38 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos |  | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Documentos de investigación | Adelantar relacionamiento interinstitucional | Generación de información preliminar para la viabilidad de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Documentos técnicos relacionados con procesos de viabilidad ambiental para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | 1 | Unidad | Documentos de investigación realizados | No. De Documentos técnicos elaborados | 1804000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  | CIÉNAGA DE BARBACOAS - Se generaron los resultados de la estimación de la recarga potencial directa por precipitación, la actualización del modelo hidrogeológico conceptual teniendo en cuenta la información de las dos perforaciones recibidas de la ANH y el PPII Kalé, con esta información se modificó el modelo que se tenía inicialmente planteado. Asimismo, se desarrolló la identificación de las coberturas de la tierra de los años 2000, 2007, 2010, 2018 y 2022, la caracterización de la geología local, geomorfología local y el análisis multitemporal de la dinámica fluvial y lacustre en la zona de estudio. | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-ago-2022 | 1804020080 | 0
39 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión socioambiental a los contratos de hidrocarburos y procesos misionales de la ANH. | Nivel de respuesta a las solicitudes de los operadores en el componente socioambiental | 90 | Porcentaje | El indicador muestra la eficacia en la respuesta a las solicitudes del Operador allegadas a la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas )*100 | 1451000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 90 | El indicador de trámites de la GSCYMA muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta establecida para el mes de Julio (se estableció una meta del 90% en la respuesta de los trámites). Se respondieron un acumulado de 225 del total de los 249 trámites que se tenían acumulados al corte del 31 de Julio de 2022. Para el mes de Julio, la tendencia del indicador continua respecto al mes anterior, esto se debe a los lineamientos generados por la gerencia por medio de las reuniones semanales donde se realiza seguimiento a cada uno de los tramites allegados y se generan lineamientos a los profesionales para generar soluciones que permitan mejorar la eficiencia en la gestión de los tramites, asimismo, la GSCYMA, implemento un Dashboard ( Tablero de Control) que funciona como herramienta para realizar el seguimiento de los tramites de la GSCYMA. es importante mencionar que la GSCYMA obtuvo una mejora en la eficiencia de la gestión de tramites. | Dashboard de Tramites de la GSCYMA | 318781341.84 | 281943643.688
40 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión socioambiental a los contratos de hidrocarburos y procesos misionales de la ANH. | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social | 5 | Número | Adelantar gestiones de manera conjunta, donde se involucren las diferentes perspectivas (técnica, jurídica, conflictividad) para analizar los hitos de la suspensión y adelantar las gestiones pertinentes que permitan cesar la suspensión y reactivar los proyectos​. | Número de contratos Viabilizados a través de la gestión de la GSCYMA. | 907000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Bimestral | Indicador Estratégico | 4 | Mediante las actividades de seguimiento de la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente - GSCYMA de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, durante el periodo de gobierno se han viabilizado 31 contratos, los cuales en compromisos exploratorios han viabilizado una cifra superior a los USD $394 millones de dólares atendidos en diferentes regiones del país, principalmente en departamentos como Casanare, Putumayo, Meta, Caquetá, La Guajira, Sucre, Boyacá, entre otros. En el año 2022 la GSCYMA realizó un diagnistico detallado del estado y contexto actual de los contratos suspendidos, el resultado de este ejercicio se define de la siguiente Manera: • Conflictividad Social: 12 • Consulta Previa: 5 • Orden Judicial: 10 • Orden Público: 8 • Tramite ambiental: 3 • Obras Civiles: 1 • Ordenamiento Territorial: 2 • Total: 41 Para el mes de Mayo - Junio, se viabilizaron (2) Contratos: 1- UPAR Convenio E&E):Orden Judicial 2- SABANERO (E&P):Conflictividad Social Como parte de la gestión para lograr el cumplimiento de la meta 2022 de la viabilización de los contratos suspendidos, la GSCYMA ha realizado distintas actividades como gestionar conjuntamente con MME quienes lideran la gestión territorial por medio de la Estrategia Territorial las actividades concernientes a los contratos suspendidos por conflictividad social, por otra parte, se definió la viabilidad de cada uno de los contratos suspendidos que se encuentran definidos entre Largo Plazo, Mediano plazo y corto plazo, asimismo, con la con la articulación institucional por medio de los convenios entre la ANH y las autoridades ambientales se busca la definición de los determinantes que están siendo causales de suspensión de los contratos por aspectos ambientales. | Dashboard de Suspendidos de la GSCYMA | 239086006.38 | 211457732.766
41 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión socioambiental a los contratos de hidrocarburos y procesos misionales de la ANH. | Tiempo de respuesta de solicitudes PBC | 90 | Porcentaje | Realizar la medición de los tiempos de entrega de los programas en benificio de las comunidades. | (Sumatoria días revisión del PBC/Sumatoria días estimado de revisión)*100 | 726000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 90 | El indicador de tiempo de respuestas de las solicitudes de PBC pretende realizar la medición de los tiempos de entrega de la GSCYMA a las solicitudes de PBC, en ese sentido, para el segundo trimestre de 2022, se utilizo la herramienta del Dashboard de tramites para realizar seguimiento y control de los tramites asociados a PBC, en ese orden de ideas, la meta que se propuso la GSCYMA en el trimestre II fue del 90%, el resultado de la gestión de PBC con respecto a la meta planteada fue de un 100% en este periodo, este resultado se basa en los datos obtenidos de los tramites de PBC allegados en el segundo trimestre, de este total, se define cuales de estos tramites cumplieron con la meta de 30 (Es importante resaltar que los tramites allegados entre el 15 - 30 se da plazo de respuesta al mes siguiente para efectos de cumplimiento de tiempos), asimismo, es importante resaltar, que la gestión del primer trimestre se vio un poco afectada debido a que la GSCYMA no contaba con todo el personal a cargo de PBC, para la medicion de los tiempos, la GSCYMA, decidio contabilizar el tiempo de las operadoras como tiempo de espera o de solicitud de información, es decir, estos tiempos no entran en los tiempos de la gestión de tramites de la GSCYMA. | Dashboard de Tramites de la GSCYMA | 239086006.38 | 211457732.766
42 | Gestión de Contratos en Exploración | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Cumplimiento del plan de inversión de los contratos E&P en exploración | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Cumplimiento al plan de inversiones | 286 | Millones de dólares estadounidenses (USD) | ​​El indicador muestra el cumplimiento de los compromisos en inversión acordado en los contratos de hidrocarburos en periodo de exploración, a través de la perforación de pozos exploratorios y adquisición de sísmica 2D equivalente.​ | Valor real de la ejecución/Valor de inversión programada | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 206.305 | ​A 31 de julio se verificó que se han ejecutado inversiones para la actividad de pozos exploratorios, Sísmica por un valor de USD 206,305,415 dólares estadounidenses que corresponden a un avance del 72%. |  | 0 | 0
43 | Gestión de Contratos en Exploración | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Nivel de satisfacción de inversionistas y operaciones | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Nivel de respuesta oportuna a solicitudes | 90 | Porcentaje | El indicador muestra la eficacia en la respuesta oportuna a las solicitudes del proceso de Gestión de Contratos en Exploración | (Número de solicitudes atendidas oportunamente / Total de solicitudes con términos cumplidos)*100 | 1940413474 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | Para la vigencia 2022, la GSCE, decidido realizar una modificación en la medición del indicador de tramites, en este sentido, para el seguimiento de la gestión de los tramites se tendrán en cuenta los tramites de tipo (Acreditación, Traslados de inversión, Derechos de Petición, Prorrogas, plazos, Restituciones, Devoluciones de Áreas, Terminaciones y Liquidaciones), para cada uno de estos tramites se realizo, con base en las estadísticas, un tiempo promedio de respuesta a los tramites, con esa base, mensualmente, se determina el numero de tramites allegados a la Gerencia y la medición se realiza con base en el total de tramites atendidos oportunamente de acuerdo con los tiempos establecidos para cada tramite, la GSCE implemento un tablero de control como herramienta de seguimiento y control de la gestión de tramites, para el mes de julio se reporta un cumplimiento de mas del 100% respecto a la meta establecida. El indicador es calculado con la siguiente formula (Número de solicitudes atendidas oportunamente / Total de solicitudes con términos cumplidos)*100 (95/95)*100 = 100% En el numerador van las solicitudes que se contestaron dentro de los términos establecidos, y en el denominador va la suma de las solicitudes que se contestaron dentro de los términos establecidos más las solicitudes que vencieron los términos y ya fueron o no contestadas. Para este reporte las 95 solicitudes se contestaron en los tiempos establecidos, por lo cual el indicador es 100% En la BD hay 19 trámites abiertos los cuales aún se encuentran dentro de los términos establecidos para ser contestados, por lo tanto no tienen injerencia en el indicador | Tablero de Control de Tramites GSCE | 871196925 | 578127677.9
44 | Gestión de Contratos en Producción | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Producción | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Nivel de respuesta a las solicitudes del operador | 90 | Porcentaje | El indicador muestra la eficacia en la respuesta a las solicitudes del Operador por parte de la gerencia de seguimiento a contratos en producción. | (Número de Trámites Atendidos Acumulados en el mes/Número de Trámites Recibidos Acumulados en el mes.) x 100 | 990000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 79 | Durante este mes se cerraron 18 trámites en tiempo (7 solicitudes de plazo, 2 Ajustes de PTE, 9 mas correspondientes a otros trámites) y uno (1) más por fuera de la meta; persiste la tendencia creciente de este indicador acercándose a la Meta esperada. | Seguimiento a la Producción\ESTADISTICAS\INDICADORES\INDICADORES 2022\7. Julio_2022\Soporte Indicadores\BD_Control de Tiempos Trámites_31-jul-2022 | 507462092.13 | 332524286.54
45 | Gestión de Contratos en Producción | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Producción | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Seguimiento Oportuno de los Planes de Explotación de Contratos en Producción | 13 | Días | Con este indicador la GSCP pretende medir la oportuna ejecución a los informes de verificación a los PLEX. | Número total de días calendario en la gestión de los PLEX y/o actualizaciones / Número total de PLEX gestionados | 694000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 11.5 | La gestión adelantada en el segundo trimestre reportó un cumplimiento superior a la meta con un promedio de 11,5 dias, que si bien se ubica por debajo del resultado obtenido en el mismo periodo de la vigencia anterior (10 dias), continúa siendo un resultado satisfactorio. Al respecto vale la pena anotar que el recurso humano disponible para gestionar los Informes de Verificación - IVEs disminuyó en comparación con el año anterior, explicando así las cifras obtenidas. Durante este trimestre se realizaron 75 IVES a PLEX para un total acumulado de 161 (158 cumplen y 3 en complementar). | Seguimiento a la Producción\ESTADISTICAS\INDICADORES\INDICADORES 2022\6. Junio_2022\Soporte Indicadores\BD_Seguimiento Informes_Consolidado_30-jun-22 | 334709039.49 | 219324529.42
46 | Gestión de Contratos en Producción | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Producción | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Seguimiento a estimación de Fondos de Abandono para contratos en producción | 100 | Porcentaje | El indicador muestra la efectividad de la gestión en la estimación de los fondos de abandono para los contratos que se encuentran en producción | (Número de fondos de abandono estimados acumulados durante el trimestre / Número de fondos de abandono a estimar acumulados durante el trimestre) x 100 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | Al corte 30 de junio del 2022, el indicador reporta un 100% de cumplimiento con la estimación y establecimiento de los Fondos de Abandono correspondientes a 41 áreas devueltas, 5 áreas Suspendidas y 27 Areas de Explotacion/Producción. Dicho resultado refleja la maduración de este procedimiento. | Seguimiento a la Producción\ESTADISTICAS\INDICADORES\INDICADORES 2022\6. Junio_2022\Soporte Indicadores\BD_Estimacion_Fondos Abandono_Inventarios_30-Jun-2022 | 226738381.59 | 148574681.22
47 | Gestión de Contratos en Exploración | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Pozos Exploratorios Perforados | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Pozos Exploratorios Perforados | 60 | Número | ​​Mide la cantidad de pozos exploratorios perforados durante el cuatrienio, en cumplimiento de los compromisos exploratorios correspondientes a los Programa Exploratorio Mínimo y Adicional, Programa Exploratorio Posterior o ejecutados como actividad adicional de los Contratos y Convenios E&P.​ | Sumatoria del número de Pozos Exploratorios perforados en el mes | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 34 | A 31 de julio se verificó el siguiente avance en la perforación de pozos: 1. Contrato E&P VIM 8; Pozo Bololo-1, Inició perforación 10-dic-21; T.D: 3-ene-22, A-3 2. Contrato Asociación Fortuna; Pozo Cayena-2, Inició perforación 07-dic-21; T.D:12-ene-22, A-2c 3. Contrato E&P La Loma; Pozo A0101 LHX, Inició perforación 01-dic-21; T.D: 20-ene-22 A3 4. Contrato E&P Platanillo; Pozo Platanillo Central-1, Inició perforación 06-ene-22; T.D: 28-ene-22 A-2a 5. Contrato E&P VIM 21; Pozo Carambolo-1, Inició perforación 13-feb-22; T.D: 16-feb-22 A3 6. Contrato Asociación Cosecha; Pozo Caño Caranal DT-1, Inició perforación 17-feb-22; T.D: 14-mar-22, A3 7. Contrato Asociación Fortuna; Pozo Fidalga-1, Inició perforación 26-feb-22; T.D: 23-mar-22, A3 8. Contrato E&P LLA-61, Pozo Omi-3, Inició perforación 17-mar-22; T.D: 29-mar-22, A3 9. Contrato E&P Guatiquia; Pozo Coralillo SE-1, Inició perforación 02-mar-22; T.D: 01-abr-22, A-2b 10. Contrato E&P GUA 2; Pozo Chinchorro-1G, Inició perforación 02-abr-22; T.D: 16-abr-22, A3 11. Contrato Asociación Cosecha; Pozo Caño Caranal DT-1 ST , Inició perforación 30-mar-22; T.D: 25-abr-22, A3 12. Contrato E&P CPO 13; Pozo Cumare-1, Inició perforación 26-abr-22; T.D: 03-may-22, A-3 13. Contrato E&P CPO 9; Pozo Tejón-1, Inició perforación 29-abr-22; T.D: 14-may-22, A-2b 14. Contrato E&P CPO 5; Pozo Urraca-1X-1, Inició perforación 20-abr-22; T.D: 15-may-22, A-3 15. Contrato E&P VIM 5; Pozo Alboka-1, Inició perforación 5-may-22; T.D: 18-may-22, A-3 16. Contrato E&P CPO 13; Pozo Maute-1, Inició perforación 16-may-22; T.D: 20-may-22, A-3 17. Contrato E&P COL 5; Pozo Gorgon-2 ST, Inició perforación 9-may-22; T.D: 23-may-22, A-3 18. Contrato E&P CPO 13; Pozo Maute-1H, Inició perforación 24-may-22; T.D: 29-may-22, A-3 19. Contrato E&P CPO 11; Pozo Bugalu-1, Inició perforación 23-may-22; T.D: 30-may-22, A-3 20. Contrato Asociación Tapir, Pozo Rio Cravo Sur-1, Inició perforación 23-may-22; T.D: 3-jun-22 A3 21. Contrato E&P SN-9, Pozo Magico-1X, Inició perforación 30-may-22; T.D: 16-jun-22 A3 22. Contrato Asociación Fortuna; Pozo Fidalga-1 ST2, Inició perforación 01-jun-22; T.D: 15-jun-22, A3 23. Contrato E&P Chaza, Pozo Churuco-1 ST1, Inició perforación 14-jun-22; T.D: 18-jun-22 A3 24. Contrato E&P COL 5, Pozo Gorgon-2 ST2, Inició perforación 9-jun-22; T.D: 20-jun-22 A3 25. Contrato E&P VIM 21, Pozo Cornamuza-1; Inició perforación 5-jun-22; T.D: 21-jun-22 A3 26. Convenio de Explotación Magdalena Medio; Pozo Morito-1, Inició perforación 3-jun-22; T.D: 30-jun-22 A3 27. Contrato E&P CPO 11, Pozo Saturno-1, Inició perforación 2-jul-22; T.D: 6-jul-22 A3 28. Contrato E&P Cabrestero; Pozo Domo Sur-1, Inició perforación 03-jul-22; T.D: 11-jul-22, A2b 29. Contrato E&E Tayrona, Pozo Uchuva-1, Inició perforación 27-abr-22; T.D: 15-jul-22 A3 30. Contrato E&P Cabrestero; Pozo Domo Sur-1 ST1, Inició perforación 15-jul-22; T.D: 18-jul-22, A2b 31. Contrato E&P CPO 5, Pozo Cante Flamenco-1X, Inició perforación 20-jun-22; T.D: 24-jul-22 A3 32. Contrato E&P Cabrestero; Pozo Domo Sur-1 ST2, Inició perforación 22-jul-22; T.D: 26-jul-22, A2b 33. Convenio E&P Midas; Pozo Gaitas-1, Inició perforación 19-jul-22; T.D: 27-jul-22 A3 34. Convenio de Explotación Área Sur; Pozo Kinacu-1, Inició perforación 14-jul-22; T.D: 27-jul-22 A2a | https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/1538/5994/80 | 0 | 0
48 | Gestión de Contratos en Exploración | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Sísmica 2D equivalente | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Sísmica 2D Equivalente | 1200 | Kilómetro | ​Cuantificar los Kilómetros de sísmica 2D equivalente adquiridos durante el 2021, en cumplimiento de los compromisos exploratorios correspondientes a los Programa Exploratorio Mínimo y Adicional, Programa Exploratorio Posterior o ejecutados como actividad adicional en los Contratos y Convenios E&P y Contratos de Evaluación Técnica. | Kilómetros sísmica 2D equivalente adquiridos / mes | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 1546.14 | A 31 de julio se verificó el siguiente avance en la adquisición sísmica: Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100% Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100% Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100% Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100% Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Fecha de Inicio Perforación: 4-mar-22 Fecha de Inicio Registro: 10-may-22 Avance Sísmica: 72,34% | https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/1538/5747/80 | 0 | 0
49 | Gestión Financiera | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la ANH | Solicitudes atendidas | 95 | Porcentaje | Corresponde a todas las gestiones adelantadas para dar trámite a las solicitudes que se requieran al Grupo Administrativo y Financiero.​ | (No. de solicitudes recibidas por el Grupo Financiero / No. Solicitudes atendidas) * 100 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional |  | NO SE PRESENTÓ REPORTE |  | 0 | 0
50 | Gestión Financiera | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la ANH | Informes contables, presupuestales y tributarios presentados oportunamente | 100 | Porcentaje | Corresponde a la presentación oportuna de las declaraciones tributarias, estados financieros y reporte de información propios de la gestión contable y tributaria. ​ | (No. de informes presentados oportunamente / No. de informes presentados durante el periodo) *100 |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  | NO SE PRESENTÓ REPORTE |  | 0 | 0
51 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mejoramiento y actualización del sistema de gestión integral y de control de la ANH. | Informe de auditorias internas generados | 2 | Número | Se refiere a la realización de los informes de las auditorías internas al SIGC. | Sumatoria de informes de auditoría generados | 4590351 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Creciente | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional
52 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mejoramiento y actualización del sistema de gestión integral y de control de la ANH. | Certificaciones internacionales a los sistemas de gestión | 100 | Porcentaje | Corresponde a las certificaciones que se obtienen al solicitar y recibir la visita del servicio de auditoría de seguimiento con el ente certificador, validado mediante contrato. | (certificaciones de mantenimiento a los sistemas de gestión / certificaciones a obtener en la vigencia )*100 | 4590351 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional
53 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar acciones en el marco del plan de mejoramiento para cerrar las brechas de la evaluación del FURAG | Plan de mejoramiento para fortalecer la gestión y desempeño institucional implementado | 1 | Unidad | Corresponde al plan para adelantar acciones en el marco del plan de mejoramiento para cerrar las brechas de la evaluación. | Plan de mejoramiento para fortalecer la gestión y desempeño institucional implementado | 4590350 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional
54 | Gestión Integral | Direccionamiento Estratégico y Planeación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Iniciativas Adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | Corresponde al monitoreo sobre las actividades ejecutadas en el marco del Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Sumatoria de monitoreos realizados a la implementación de las actividades del Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4590351 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Cuatrimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se realizó Monitoreo a 30 de abril de 2022 | W:\PLAN ANTICORRUPCIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\2. Monitoreos Cutrimestrales
55 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Planeación de la Estrategia de Racionalización, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | ​Corresponde al monitoreo sobre las actividades ejecutadas en el marco del Componente Planeación de la Estrategia de Racionalización, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. ​ | Sumatoria de monitoreos realizados a la implementación de actividades del Componente Planeación de la Estrategia de Racionalización, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4590351 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Cuatrimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se realizó Monitoreo a 30 de abril de 2022 | W:\PLAN ANTICORRUPCIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\2. Monitoreos Cutrimestrales
56 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | ​Corresponde al monitoreo sobre las actividades ejecutadas en el marco del Componente Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. ​ | Sumatoria de Monitoreos realizados a la implementación de actividades del Componente Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4590351 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Cuatrimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se realizó Monitoreo a 30 de abril de 2022 | W:\PLAN ANTICORRUPCIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\2. Monitoreos Cutrimestrales
57 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Iniciativas Adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | ​Corresponde al monitoreo sobre las actividades ejecutadas en el marco del Componente Iniciativas Adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Sumatoria de monitoreos realizados a la implementación de actividades del Componente Iniciativas Adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4590351 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Cuatrimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se realizó Monitoreo a 30 de abril de 2022 | W:\PLAN ANTICORRUPCIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\2. Monitoreos Cutrimestrales
58 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar las revisiones por la Presidencia de la ANH al Sistema de Gestión Integral y de Control | Informe de revisión por la Presidencia de la ANH al SGIC realizado | 1 | Unidad | Corresponde a las revisiones por la Presidencia al Sistema de Gestión Integral y de control. | Informe de revisión por la Presidencia de la ANH al SGIC realizado | 4590350 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional
59 | Gestión Integral | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través el FURAG | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | 90 | Porcentaje | Se evalúa el modelo a través de la herramienta FRURAG II, que arroja el resultado según la variables evaluadas. | Resultado de la Evaluación | 4590350 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Anual | Indicador Estratégico | 80.2 | En la presente vigencia se realizó la medición del FURAG correspondiente a la gestión de la entidad en la vigencia 2021. Se obtuvo un incremento de 11 puntos frente a la última medición, mejorando en todas las dimensiones del modelo. | https://www.anh.gov.co/documents/14093/Resultados_FURAG_2021_Publicacion_web.pdf | 4590350 | 4590350
60 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | Información y Comunicación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Atender al ciudadano en los distintos trámites (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) presentadas a la entidad, efectuando un seguimiento continuo para su priorización. | Efectividad en las respuestas a las solicitudes ciudadanas presentadas a la ANH. | 100 | Porcentaje | El indicador mide la efectividad en las respuestas a las solicitudes ciudadanas verificando que se respondan a todos los requerimientos plasmados en las PQRSD, de acuerdo con la normatividad legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad y transparencia. | (Número de solicitudes atendidas oportunamente/ número de solicitudes presentadas)*100 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Cuatrimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | A la fecha de seguimiento (31/7/2022) se realizó la medición efectiva de las peticiones presentadas de enero a junio de 2022 para un total de 667 solicitudes. A la fecha la entidad ha atendido el 98% de las peticiones para dicho periodo. | https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/pqrsd/ | 0 | 0
61 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | Información y Comunicación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Consolidar información y generar documento de caracterización de usuarios y grupos de valor de la ANH | Informe de caracterización de usuarios ANH | 1 | Unidad | El indicador mide el consolidado de información y generación de documento de caracterización de usuarios y grupos de valor a través de bases de datos y encuestas. ​ | Base de datos consolidada para caracterización de usuarios. | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | A la fecha de seguimiento se está en proceso de elaboración del documento de caracterización de usuarios ANH 2021-2022. | https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/canales-de-atenci%C3%B3n/caracterizaci%C3%B3n-de-usuarios/ | 0 | 0
62 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | Información y Comunicación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar acciones para la evaluación de la atención de los trámites de PQRDS y mejorar el servicio al ciudadano a través de la aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios. | Informe resultados de encuesta de satisfacción de usuarios ANH | 1 | Unidad | ​El indicador mide la información consolidada de las encuestas aplicadas a los usuarios y la evaluación de la atención prestada por la ANH a sus usuarios . | Informe de encuesta de satisfacción de usuarios ANH. | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se elaboró el informe de encuesta de satisfacción de usuarios ANH 2022-1. | https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/canales-de-atenci%C3%B3n/encuestas-anh/ | 0 | 0
63 | Gestión de Proyectos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Fortalecer la gestión por proyectos en la ANH | Asesorías realizadas para la formulación, ajuste, y seguimiento a proyectos de la ANH | 100 | Porcentaje | Corresponde a las asesorías realizadas para la formulación, ajuste, y seguimiento a proyectos de la ANH; en el marco del proceso de Gestión de Proyectos. | (asesorías realizadas para la formulación, ajuste, y seguimiento a proyectos de la ANH/ Asesorías solicitadas por las dependencias)*100 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | Se realizaron asesorías relacionadas con la justificación y ajustes de proyectos de inversión nuevos para la solicitud de recursos en el anteproyecto de presupuesto del año 2023, atendiendo a observaciones realizadas por el Departamento Nacional de Planeación -DNP a los proyectos de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos - VCH y Oficina de Tecnologías de la Información - OTI, las cuales implicaron devoluaciones a los usuarios formuladores a través del Sistema Unificado de Inversión SUIFP del DNP. Se acompañó el respectivo cargue de información en las plataformas Metodología General Ajustada -MGA y Sistema Unificado de Inversión SUIFP del DNP, y se ayudó a las dependencias en la atención de reuniones convocadas por Oficina de Planeación del Ministerio de Minas y Energía y el DNP. | Reuniones convocadas a través de la plataforma Teams, y correos electrónicos insitucionales. Plataformas: https://mgaweb.dnp.gov.co/ https://suifp.dnp.gov.co/
64 | Gestión de Proyectos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Fortalecer la gestión por proyectos en la ANH | Informe sobre la ejecución de proyectos elaborado | 4 | Número | Corresponde al informe consolidado sobre el seguimiento a la ejecución de proyectos | Informe consolidado sobre el seguimiento a la ejecución de proyectos |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 2 | Se elaboraró informe correspondiente a la ejecución del segundo trimestre de 2022 de los proyectos de inversión, avance financiero y de metas, para ser remitido a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera- VAF y posteriomente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Correo remitido por Patricia Marin a Cristian Javier Vargas del Campo <cristian.vargas@anh.gov.co>, Asunto: Plan de Acción seguimiento Junio 2022 Gestión de Proyectos, jueves 07/07/2022
65 | Gestión de Proyectos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Fortalecer la gestión por proyectos en la ANH | Proyectos de inversión que cuentan con seguimiento completo en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI | 5 | Número | Corresponde al seguimiento realizado por las dependencias en el SPI, sistema administrado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP para hacer seguimiento a la ejecución física (metas) y financiera de cada proyectos que se encuentra registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos - BPIN.​ El seguimiento correspondiente al mes de diciembre se reporta en los meses de enero y febrero del año siguiente. | Sumatoria de proyectos de inversión que cuentan con seguimiento completo en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 5 | Los 5 proyectos de inversión presentaron seguimiento completo en el sistema SPI del DNP al mes de julio de 2022, a este mes se tiene una apropiación agregada de $311.104 millones, frente a la cual se presentó un Avance Financiero agregado de 32,3%, Avance Físico del Producto agregado de 7,0 %; y un Avance Gestión agregado de 63,4 %. De forma complementaria, se reportó lo correspondiente al avance cualitativo y de las gestiones adelantadas en los 5 proyectos para obtener en la vigencia los productos y cumplir las metas respectivas, adjuntado el respectivo informe ejecutivo; con un reporte en el SPI completó en el 100%. Se aclara que los reportes realizados para los 5 proyectos en el SPI corresponden a datos acumulados desde el mes de enero de 2022. | https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad
66 | Gestión de Proyectos | Direccionamiento Estratégico y Planeación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Fortalecer la gestión por proyectos en la ANH | Documento con información de recursos de inversión para el anteproyecto de presupuesto consolidado | 1 | Unidad | ​El anteproyecto de inversión incluye la solicitud de recursos que por proyecto de inversión realizan las dependencias para la siguiente vigencia, justificando la respectiva necesidad de recursos. ​ | Documento con información de recursos de inversión para el anteproyecto de presupuesto consolidado |  | 2022-02-01 | 2022-05-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se consolidó información del presupuesto de los poryectos de inversión a programar en la vigencia 2023 en el Anteproyecto, igualmente, con esta misma información se realizó la proyección del Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP 2023-2026, información que fue presentada en la reunión de Apoyo Técnico Sectorial de MGMP 2023 – 2026; convocada por el Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Correos electrónicos remitidos por Cristian Javier Vargas del Campo en calidad de Gerente de Planeación: el martes 3 de mayo de 2022, Asunto: RE: Presentación MGMP 2023-2026; el martes 12 de abril de 2022, Asunto: RE: ANH - Devolución Anteproyecto de Presupuesto 2023; y el jueves 31 de marzo de 2022, Asunto: Información Anteproyecto de Presupuesto 2023- ANH. Reunión convocada miércoles, 4 de mayo de 2022 9:00 a. m.-12:00 p. m., a través de la plataforma Teams: Comité de Apoyo Técnico de MGMP 2023-2026.
67 | Gestión Administrativa | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Administrar y gestionar de manera la adecuación de las Oficinas de la sede de la ANH | Bienes y servicios adquiridos para la adecuación de las oficinas ANH | 100 | Porcentaje | Consiste en las acciones que se tomen para la adecuación de las oficinas de la ANH ajustándola a las nuevas realidades de teletrabajo y trabajo en casa | (No. de Contratos suscritos / No. de contratos a suscribir según PAA) * 100 | 1200000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 20 | El proceso de diseños se encuentra en Pliegos. La contratación de obra será posterior a la entrega de los diseños contratados. | Concurso ANH-05-CM-2022 - SECOP II | 0 | 0
68 | Gestión Administrativa | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Contratación de Servicios | Servicios adquiridos para el apoyo a los procesos liderados por el GIT Administrativo y Financiero. | 100 | Porcentaje | Consiste en las acciones que se tomen para la contratación de prestaciones de servicios requeridos por la Agencia liderados por el GIT Administrativo y Financiero | (No. de Contratos suscritos / No. de contratos a suscribir según PAA) * 100 | 1224110675 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 62 | Se ha realizada la suscripción de 13 contratos nuevos de los 21 registrados en el PAA 2022 y 12 Otrosiés a contratos existentes. Se tiene contemplado para el segundo cuatrimestre realizar la suscripción de los contratos restantes, previamente a la modificación del PAA conforme con las necesidades actuales del GIT Administrativo. | SECOP II | 3160443898 | 1972729468
70 | Gestión Documental | Información y Comunicación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | Nivel de cumplimiento en la implementación de soluciones digitales | Programa de Gestión Documental | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC- de la ANH. | Documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC de la ANH implementado | 1 | Unidad | Consiste en la normalización en el Sistema de Gestión Integrado y de Control (SGIC) del Sistema Integrado de Conservación SIC de la ANH, en el que se identifican y establecen los lineamientos generales a tener en cuenta para la Conservación de los Documentos de archivo de la entidad. ​ | Documento del sic normalizado en SIGC | 1000000000 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 15 | Teniendo en cuenta lo programado, esta actividad se inició a partir del 01 de junio de 2022, esta ya presenta un avance y cuenta con una versión inicial y el cronograma de desarrollo de la elaboración y normalización en el SIGC en el Proceso de Gestión Documental | Cronograma elaboración y normalización SIC Borrador Documento SIC V1 | 950148224 | 343662623
71 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Satisfacción del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Las Rutas hacia el Funcionario Público Integral (PHVA - Servicios TH). | Encuesta de satisfacción | 4 | Número | Evaluar la satisfacción de la parte interesada interna frente a la implementación de las rutas para crear Valor en lo Público (Ruta de la Felicidad, Ruta del Crecimiento, Ruta del Servicio, Ruta de la Calidad y Ruta del Análisis de Datos. | Sondeo de satisfacción | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Estratégico |  | El ejercicio se encuentra en proceso de medición. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 0 | 0
72 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano 2018-2022. | Avance en la Implementación del Plan Estratégico de TH 2018-2022 | 98 | Porcentaje | Evaluar el nivel de Avance en la implementación del Plan Estratégico de TH 2018 - 2022 | Promedio de la ejecución de los planes: plan previsión de recursos humanos+ plan anual de vacantes + plan institucional de capacitación + plan de incentivos institucionales/bienestar + plan anual en seguridad y salud en el trabajo | 30215027700 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Estratégico | 51,25% | El avance presentado hace referencia al promedio de jecución de los Planes 2022, que fueron programados por el grupo de Talento Humano. Dada la periodicidad de medición (TRIMESTRAL) no se reporta avance para el mes julio, solo será Presupuestal. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 29038751339 | 17477145436
73 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST - 2022. | Avance en la Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 2022 | 98 | Porcentaje | Evaluar el Nivel de Avance en la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 2022 | (Total actividades ejecutadas para el periodo / Total actividades programadas ) *100 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 55% | El Plan de SST a 30 de junio de 2022, tenía una meta establecida de 73 actividades y su avance fue de 71 actividades, llegando a un cumplimieto del 97% para el Cuatrimestre y del 55% para el año. Dada la periodicidad de medición (TRIMESTRAL) no se reporta avance para el mes julio, solo será Presupuestal. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 0 | 0
74 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Plan Institucional de Capacitación 2022. | Avance en la Implementación del Plan Institucional de Capacitación 2022. | 98 | Porcentaje | Evaluar el Nivel de Avance de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación 2022. | (Total actividades ejecutadas para el periodo / Total actividades programadas ) *100 | 435514000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 50 % | El PIC para los primeros seis (6) meses del año tenia una meta establecida de Una (10) actividade de Capacitación, la cual se realizaron así: Nueve (9) cursos con ACIPET, se encuentran DOS (2) por iniciar y en ejecución cursos con ACIPET Y BERLITZ. Dada la periodicidad de medición (TRIMESTRAL) no se reporta avance para el mes julio, solo será Presupuestal. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 450000000 | 86410000
75 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Plan de Bienestar e Incentivos 2022. | Avance en la Implementación del Plan Bienestar e Incentivos 2022. | 98 | Porcentaje | Evaluar el Nivel de Avance de las actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos 2022. | (Total actividades ejecutadas para el periodo / Total actividades programadas ) *100 | 370000000 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 50% | el Plan de Bienestar e Incentivos para los seis (6) meses de 2022, tenía una meta establecida de cuatro (5) actividad y su avance fue de cuatro (5) actividades ejecutadas. (Celebración del día de niño, Torneo de Bolos, Caminata Ecológica, Clases Virtuales de Rumba, Día del Servidor Público). Dada la periodicidad de medición (TRIMESTRAL) no se reporta avance para el mes julio, solo será Presupuestal. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 0 | 0
76 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Plan de Previsión de Recursos Humanos 2022. | Avance en la Implementación del Plan de Previsión de Recursos Humanos 2022. | 98 | Porcentaje | Evaluar el Nivel de Avance de las actividades programadas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos 2022. | (Total actividades ejecutadas para el periodo / Total actividades programadas ) *100 | 27126252000 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 50% | La entidad de los 147 empleos autorizados, 137 se encuantran activos, empleos que se han administrado efectivamente y se mantiene actualizada para contar con el personal necesario para el cumplimiento eficiente de las funciones de la entidad y el cumplimiento de los objetivos. Dada la periodicidad de medición (TRIMESTRAL) no se reporta avance para el mes julio, solo será Presupuestal. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 26946495441 | 16865022583
77 | Gestión de Regalías y Derechos Económicos | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Excedentes Financieros Girados a la Nación | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Sistema General de Regalías | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Generar recursos que contribuyan a la prosperidad del país | Excedentes financieros girados a la nación | 63334 | Millones de pesos | Excedentes financieros transferidos a la nación | Sumatoria de los saldos trasladados correspondientes a excedentes financieros durante el año. | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Estratégico | 497273.736 | El giro se realizó en el mes de febrero de 2022 (se encuentra expresado en millones) | Relacion pagos SIIF | 497273.736 | 497273.736
78 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de ejecución del plan estratégico de talento humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Determinar el nivel de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano de la ANH | Nivel de ejecución del plan estratégico de talento humano | 98 | Porcentaje | Promedio de la ejecución de los planes​ | (Sumatoria del nivel de ejecución de los planes de talento humano en período determinado) / Número de planes de talento humano |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Estratégico |  | Dada la periodicidad de medición, la primera medición del indicador que es igual al indicador descrito en el ID 72, se realizara en mes de Julio de 2022, para el periodo no aplica el reporte de medición. La diferencia esta en el rubro para esta línea aplica comercialización. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 0 | 0
79 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | PRESIDENCIA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar los procedimientos para declaración de incumplimiento de los contratos y los convenios de Hidrocarburos, determinando si hay lugar a la imposición de multas o terminación de conformidad con los informes remitidos por el área encargada de llevar a cabo el seguimiento de las obligaciones contractuales. | Procedimientos de Incumplimiento, Autos de tramite y Actos Administrativos | 90 | Porcentaje | Cosiste en los procedimientos para declaración de incumplimiento de los contratos y los convenios de Hidrocarburos, determinando si hay lugar a la imposición de multas o terminación de conformidad con los informes remitidos por el área encargada de llevar a cabo el seguimiento de las obligaciones contractuales. | (Total de procedimientos atenidos / total de procedimientos) *100 | 563310000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 92,6 | Durante los meses de enero a junio de 2022 la GALC ha recibido un total de 14 solicitudes, de las cuales 13 ya han sido objeto de inicio de procedimiento de incumplimiento y 1 se encuentra en análisis de viabilidad para su inicio. | Carpeta compartida: Seguimiento_ GALC (\\servicios.anh.gov.co\ sservicios) (R:) / 1.PROCESOS Y SOLICITUDES /1. Procesos Seguimiento_ GALC (\\servicios.anh.gov.co\ sservicios) (R:) / 1.PROCESOS Y SOLICITUDES /2. Solicitudes | 194868665 | 194868665
80 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | PRESIDENCIA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar las labores de secretaría del Consejo Directivo, coordinando el seguimiento y control de la gestión. | Secretaría del Consejo Directivo, así como actas, acuerdos, informes, conceptos, y certificaciones, etc. | 95 | Porcentaje | Ejercer la secretaría del Consejo Directivo | (Sesiones atendidas/ sesiones programadas)*100 | 66000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | Durante los meses de Enero a Julio de 2022 la GALC en su calidad de Secretario del Consejo Directivo ha realizado 10 sesiones de Consejo Directivo. | Carpeta Compartida: Seguimiento_GALC: Consejo Directivo | 49133333 | 49133333
81 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | PRESIDENCIA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Asesorar a la Presidencia y demás dependencias de la entidad a través de la emisión de conceptos jurídicos, elaboración de los proyectos de cualquier tipo de regulación que tengan relación con las funciones de la ANH y gestión de controversias contractuales. | Conceptos, reglamentos e Instancias ejecutivas. | 90 | Porcentaje | Consiste en asesorar a la Presidencia y demás dependencias de la entidad a través de la emisión de conceptos jurídicos, elaboración de los proyectos de cualquier tipo de regulación que tengan relación con las funciones de la ANH y gestión de controversias contractuales. | (Total de reglamentos / reglamentos expedidos)*100 | 289080000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional
82 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | PRESIDENCIA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar las labores de secretaría del Comité de Contratos de Hidrocarburos, y del Comité de transferencia de Tecnología coordinando su seguimiento. | Secretaria comité contratos de Hidrocarburos y Comité de Transferencia de tecnología | 95 | Porcentaje | Ejercer la secretaría del Comité de Contratos de Hidrocarburos y la secretaría del Comité de Transferencia de Tecnología | (Sesiones atendidas/ sesiones programadas) *100 | 198000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | (i) Durante los meses de Enero a Junio de 2022 la GALC en su calidad de Secretario del Comité de Contratos de Hidrocarburos ha realizado 3 sesiones de dicho Comité (4 de marzo, 13 de mayo y 3 de junio). (ii) Durante los meses de Enero a Junio de 2022 la GALC en su calidad de Secretario del Comité de Transferencia de Tecnología ha realizado 1 sesión de dicho Comité. (3 de junio). | (i) Sesión 1 4 de marzo Comité de Hidrocarburos: https://anhcol-my.sharepoint.com/personal/laura_ramos_anh_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flaura%5Framos%5Fanh%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2%2E%20Comit%C3%A9%20Contratos%20de%20Hidrocarburos%2F2022%2FSesi%C3%B3n%201%20de%202022%204%20de%20marzo%202022&ga=1 Sesión 13 de mayo Comité de Hidrocarburos: https://anhcol-my.sharepoint.com/personal/juan_rodriguez_anh_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Frodriguez%5Fanh%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSesi%C3%B3n%20Extraordinaria%20No%2E%2002%20de%20CCH%20%2D%2013%20de%20mayo%202022&ga=1 Sesión 3 de junio Comité de Hidrocarburos: https://anhcol-my.sharepoint.com/personal/juan_rodriguez_anh_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Frodriguez%5Fanh%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSesi%C3%B3n%20Ordinaria%20No%2E%2003%20de%202022%20%2D%20Comit%C3%A9%20de%20Contratos%20de%20Hidrocarburos&ga=1 (ii) Sesión 3 de junio Comité Transferencia de Tecnología: Y:\13. COMITE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA\SESION 3 DE JUNIO DE 2022 | 82133333 | 82133333
83 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | PRESIDENCIA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar los procesos administrativos de Fiscalización derivados de la función delegada por el Ministerio de Minas y Energía por Resolución 364 de 2021. | Procesos Administrativos Sancionatorios fiscalización | 95 | Porcentaje | Consiste en los procesos administrativos de Fiscalización con base en la función delegada por el MME | (número de procesos administrativos sancionatorios atendidos / número de procesos administrativos sancionatorios enviados por el MME)*100 | 198000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Bimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | Durante los meses de Enero a Junio de 2022 la GALC ha recibio 26 solicitudes de inicio de proceso administrativo sancionatorio, de las cuales el personal asignado a dicha ha realizado la siguiente gestión: 18 se encuentran en proceso; 1 terminado; 7 pendientes de iniciar actuaciones correspondientes. | Carpeta compartida de CITRIX, fiscalización - PAS - base de datos (sancionatorios\\servicios.anh.gov.co\sservicios)(Z:) | 56023807 | 56023807
84 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Documentos de lineamientos técnicos | Diseñar y formular los instrumentos Estratégicos involucrados con TI | Documentos de lineamientos técnicos | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - (PETIC), horizonte 2023-2026. | 1 | Unidad | El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - (PETIC) , alineado con la estrategia de negocio de la ANH para el horizonte 2023-2026. | Plan formulado | 600000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Publicado en el SECOP II bajo el proceso CM-06-2022 en etapa de selección del proveedor | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 0 | 0
85 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información implementados | Optimizar el diseño de arquitectura de datos ampliando su cobertura e integrar aplicaciones fortaleciendo la articulación de los procesos de negocio y la generación de datos abiertos | Servicios de Información Implementados | Fase 2 – Rediseño del sistema de liquidación de regalías y derechos económicos. | 1 | Unidad | Dar continuidad a los desarrollos para el cumplimiento de la ley de regalías 2056 de 2020 asigna a la fiscalización como función misional de la ANH, y en este sentido es responsabilidad de la agencia la implementación de las mejores tecnologías y sistemas de información para la asignación. | Producto recibido | 600000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Contratos 301 y 303 de 2022 celebrados con personas naturales para el desarrollo del producto bajo modalidad inhouse | Matriz de seguimiento productos 2022, plataforma para el seguimiento a proyectos de desarrollo de la Oficina de Tecnologías de la Información. | 92616666.67 | 0
86 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información implementados | Implantar nuevas aplicaciones con necesidades identificadas en los procesos de negocio de la entidad y módulos hacia modelos de interoperabilidad en el marco de la transformación digital de la ANH | Servicios de Información Implementados | Fase 2 - Implementar el modelo de toma remota de información de facilidades como apoyo al proceso de fiscalización. | 1 | Unidad | Medir, controlar y sistematizar información que se produce analógicamente, al tiempo que se constituyen las bodegas de datos de la gestión misional y operativa. | Producto recibido | 500000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | En estructuración de estudios previos ( Diseño de anexo técnico) | Matriz de seguimiento proyectos OTI 2022 |  | 0
87 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información implementados | Implantar nuevas aplicaciones con necesidades identificadas en los procesos de negocio de la entidad y módulos hacia modelos de interoperabilidad en el marco de la transformación digital de la ANH | Servicios de Información Implementados | Fase 2 - Desarrollo e implementación del sistema para la integración de la información de los procesos de negocio de la ANH. | 1 | Unidad | Integrar la información que se maneja en diversas herramientas informáticas en un sistema que permita su consulta y gestión | Producto recibido | 600000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Contratos 299 y 304 de 2022 celebrados con personas naturales para el desarrollo del producto bajo modalidad inhouse | Matriz de seguimiento proyectos OTI 2022, plataforma para el seguimiento a proyectos de desarrollo de la Oficina de Tecnologías de la Información. | 58149999.33 | 0
88 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información implementados | Implantar nuevas aplicaciones con necesidades identificadas en los procesos de negocio de la entidad y módulos hacia modelos de interoperabilidad en el marco de la transformación digital de la ANH | Servicios de Información Implementados | Fase 2 - Análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema de contratos de hidrocarburos. | 1 | Unidad | Se requiere para hacer seguimiento a los compromisos contractuales y normativos de las operadoras de contratos y convenios de hidrocarburos | Producto recibido | 800000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Contratos 305 y 306 de 2022 celebrados con personas naturales para el desarrollo del producto bajo modalidad inhouse | Matriz de seguimiento productos 2022, plataforma para el seguimiento a proyectos de desarrollo de la Oficina de Tecnologías de la Información. | 139850000.67 | 0
89 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información implementados | Implantar nuevas aplicaciones con necesidades identificadas en los procesos de negocio de la entidad y módulos hacia modelos de interoperabilidad en el marco de la transformación digital de la ANH | Servicios de Información Implementados | Análisis, diseño, desarrollo e implementación de aplicativos para las áreas de apoyo de la ANH. | 1 | Unidad | Avanzar en la trasformación de los procesos de apoyo dotándolos de aplicaciones que permitan el mejoramiento continuo de actividades en procesos contractuales, jurídicos de talento humano, automatización de trámites y servicios. | Producto recibido | 806372913 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | En estructuración de estudios previos ( Diseño de anexo técnico) | Matriz de seguimiento proyectos OTI 2022 | 0 | 0
90 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Fortalecer la infraestructura de acuerdo a la vigencia tecnológica definida, para los componentes de hardware, comunicaciones y redes de datos | Servicios de Información Actualizados | Licenciamiento de software para la gestión de TIC. | 1 | Unidad | Licenciamiento de software que permitan desarrollar actividades de administración y gestión de la infraestructura de datacenter de la entidad. | Producto recibido | 1849000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Producto en proceso de recepción a través del otrosí 625 de 2021 | Adelantado mediante Otrosí de adición al Contrato 625 de 2021 | 1849000000 | 0
91 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Fortalecer la infraestructura de acuerdo a la vigencia tecnológica definida, para los componentes de hardware, comunicaciones y redes de datos | Servicios de Información Actualizados | Ampliación de capacidades de la infraestructura de los datacenter de la ANH. | 1 | Unidad | Garantizar el crecimiento y escalabilidad de la infraestructura de los datacenter de la ANH. | Producto recibido | 1470264460 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Producto en proceso de recepción a través del otrosí 625 de 2021 | Adelantado mediante Otrosí de adición al Contrato 625 de 2021 | 1470264460 | 0
92 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Fortalecer la infraestructura de acuerdo a la vigencia tecnológica definida, para los componentes de hardware, comunicaciones y redes de datos | Servicios de Información Actualizados | Parque tecnológico de la ANH renovado | 1 | Unidad | Proveer a la entidad de equipos de cliente final de última generación para garantizar el cambio de equipo en estado de obsolescencia | Producto recibido | 430000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Compromiso de $127.245.561 para la adquisición de elementos para separación de salas, acompañamiento remoto a visitas en campo y reuniones hibridas. Los otros procesos que completan la meta se encuentran en estudios previos. | Plan de Adqusiciones de la ANH, Borradores estudios previos | 127245561 | 127245561
93 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Renovar y fortalecer la infraestructura tecnológica de computación en la nube y de seguridad informática | Servicios de Información Actualizados | Optimización de la infraestructura tecnológica de respaldo de la información de la ANH on premise. | 1 | Unidad | Garantizar el respaldo de la información histórica misional, en los datacenter físicos de la entidad. | Producto recibido | 1095491365 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Producto en proceso de recepción a través del otrosí 625 de 2021 | Adelantado mediante Otrosí de adición al Contrato 625 de 2021 | 278808332.85 | 0
94 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Renovar y fortalecer la infraestructura tecnológica de computación en la nube y de seguridad informática | Servicios de Información Actualizados | Fortalecer la plataforma de seguridad de la información de la ANH. | 1 | Unidad | Fortalecer la seguridad informática de la entidad con la adquisición de herramientas de protección para el control de acceso al la información y red de la entidad. | Producto recibido | 1650000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | En estructuración de estudios previos ( Sondeo de Mercado) | Plan de Adqusiciones de la ANH, sondeo de mercado | 0 | 0
95 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Renovar y fortalecer la infraestructura tecnológica de computación en la nube y de seguridad informática | Servicios de Información Actualizados | Fortalecimiento del Datacenter de contingencia en nube | 1 | Unidad | Contar con los beneficios de una infraestructura resiliente en la nube para una recuperación rápida ante desastres. | Producto recibido | 500000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | En estructuración de estudios previos ( Sondeo de Mercado) | Plan de Adqusiciones de la ANH, sondeo de mercado | 0 | 0
96 | Gestión TICs | Evaluación de Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Implementación de soluciones digitales | Nivel de cumplimiento en la implementación de soluciones digitales | 90 | Porcentaje | Son los productos de Servicios de información implementados + Soluciones implementadas por las actualizaciones de Sistemas de Información | Son los productos de Servicios de información implementados + Soluciones implementadas por las actualizaciones de Sistemas de Información | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Estratégico | 0 | Los productos programados para el cumplimiento de esta meta se encuentra en etapa de desarrollo, estructuración de estudios previos. | https://spi.dnp.gov.co/App_Themes/SeguimientoProyectos/ResumenEjecutivo/2018011000195.pdf?ts=20220819040640 | 0 | 0
97 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cumplimiento En la implementación de la estrategia de Gobierno Digital. | Nivel de cumplimiento en la implementación de la estrategia de Gobierno Digital​ | 100 | Porcentaje | % de implementación de los tres ejes de la política de Gobierno Digital: 1. Arquitectura - PETI. 2. Seguridad de la Información. 3. Servicios ciudadanos. | (% alcanzado / % esperado) | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Estratégico | 84.3 | El avance corresponde a: 84,3% Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y la Gestión de TI, 87,5% Fortalecimiento de la seguridad y provacidad de la Información, 82% Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales. | Informe Ejecutivo Política Gobierno Digital | 0 | 0
98 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Servicio de gestión, administración y optimización de los centros de datos de la ANH. | 1 | Unidad | Garantizar la administración de los servicios de infraestructura especializados y mantener el plan de recuperación ante desastres de la ANH. – (Vigencia Futura Tramitada en 2021) | Mensual | 3923064816 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido mediante vigencia en el Contrato 641 de 2021 | Documentos del contrato 641 de 2021. | 3923064816 | 2708776175
99 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento infraestructura de virtualización. | 1 | Unidad | Garantizar la operación de los sistemas de virtualización y los escritorios virtuales. | Mensual | 551050000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Producto en proceso de recepción a través del otrosí 625 de 2021 | Otrosí contrato 625 de 2021 | 260171433 | 0
100 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento infraestructura de hiperconvergencia. | 1 | Unidad | Mantener el desempeño óptimo de los equipos que componen la plataforma de hiperconvergencia. | Mensual | 259560000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Producto en proceso de recepción a través del otrosí 625 de 2021 | Otrosí contrato 625 de 2021 | 340565234 | 0
102 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento de los switch de la entidad | 1 | Unidad | Garantizar la operación de los switch de Core y de borde que permiten la conectividad LAN y WAN de la entidad. | Mensual | 435810201 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | En estructuración de estudios previos ( Sondeo de Mercado) | Plan de Adqusiciones de la ANH, sondeo de mercado | 0 | 0
103 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y desarrollo a servicios, infraestructura, aplicaciones y gestión administrativa.​ | 28 | Número | Contar con apoyo profesional, técnico, de soporte y desarrollo a servicios, infraestructura, aplicaciones y gestión administrativa.​ | Mensual | 2928626658 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 19 | Se realizó la contratación de 19 contratistas para labores de apoyo a la OTI antes del 29 de enero de 2022. | Secop II | 1720213318 | 850586335.04
104 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Actualización y el soporte del SGDEA. | 1 | Unidad | Soporte, mantenimiento y actualizaciones del SGDEA que emplea la entidad por horas. | Mensual | 19040000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido mediante el Contrato 274 de 2022 | Secop II | 19040000 | 9710400
105 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Adquisición o renovación de licenciamiento de la solución de antivirus para la ANH. | 1 | Unidad | Renovación del sistema de antivirus de cliente final y servidores para la protección de la data de la entidad. | Mensual | 61800000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Este proceso se adelantará en los meses de octubre y noviembre de 2022, pues la renovación se requiere en el mes de diciembre (el soporte adquirido en vigencias pasadas se encuentra aún activo) | Matriz de seguimiento proyectos OTI 2022 | 0 | 0
106 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Adquisición de suscripciones de paquetes software especifico | 1 | Unidad | Garantizar al los colaboradores contar de manera integral con herramienta que apoyen el desarrollo de sus labores. | Mensual | 185400000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | En etapa precontractual estructuración de ficha técnica (el soporte adquirido en vigencias pasadas se encuentra aún activo) | Matriz de seguimiento proyectos OTI 2022 | 0 | 0
107 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Renovación licenciamiento plataforma ZOOM para seminarios web. | 1 | Unidad | Garantizar la continuidad de la plataforma empleada para la promoción de áreas y presentación de estudios técnicos las partes interesadas de la ANH. | Mensual | 10300000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se alcanzó la meta con la renovación de la suscripción en la paltaforma zoom del 18 de julio de 2022 al 17 de julio de 2023 | Factura de renovación de la suscripción | 4600000 | 4600000
108 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento de las UPS que actualmente soportan la operación del Centro de Computo Principal y Red Regulada de la ANH, con bolsa de repuestos. | 1 | Unidad | Mantener la estabilidad del centro de datos de la entidad a través del soporte y mantenimiento de la red regulada (UPS). | Mensual | 63715800 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | En estructuración de estudios previos ( Sondeo de Mercado) | Plan de Adqusiciones de la ANH, sondeo de mercado | 0 | 0
109 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios del centro principal de computo de la ANH, con bolsa de repuestos. | 1 | Unidad | Mantener la estabilidad del centro de datos de la entidad a través del soporte y mantenimiento del sistema de control de incendios.​ | Mensual | 63715800 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | En estructuración de estudios previos ( Sondeo de Mercado) | Plan de Adqusiciones de la ANH, sondeo de mercado | 0 | 0
110 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento de los aires acondicionados de los centros de cómputo de la ANH con suministro de repuestos. | 1 | Unidad | Mantener el funcionamiento de los aires acondicionados de precisión de los Datacenter que albergan la infraestructura tecnológica de la entidad. | Mensual | 67053000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | En estructuración de estudios previos ( Sondeo de Mercado) | Plan de Adqusiciones de la ANH, sondeo de mercado | 0 | 0
111 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento de la plataforma de control de acceso y CCTV de la entidad. | 1 | Unidad | Mantener el funcionamiento de los equipos de control de acceso y CCTV.​ | Mensual | 66950000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | En estructuración de estudios previos ( Sondeo de Mercado) | Plan de Adqusiciones de la ANH, sondeo de mercado | 0 | 0
112 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Servicio de internet dedicado para la oficina de la ANH | 1 | Unidad | Garantizar la conectividad hacia internet en las instalaciones de la de la entidad, así como la comunicación entre los diferentes centros de datos. | Mensual | 370800000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido mediante la Orden de Compra 88021 de 2022 (mayo a noviembre de 2022) y con la adición a la orden de compra 62544 (prestación de los del servicio hasta el mes de abril de 2022.) | Documento orden de compra Tienda Virtual:https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/88021 | 151837709.66 | 64666937
113 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Uso de la capacidad física locativa disponible en el Datacenter Alterno del IPSE | 1 | Unidad | Reconocer los gasto en servicios públicos y seguridad, derivados del uso del centro de datos alterno del IPSE. (Con vigencias futuras desde la vigencia 2020) | Mensual | 207572783 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido con vigencia futura - Convenio 670 de 2020, se adicionó el contrato para garántizar el servicio hasta el mes de diciembre de 2022 | Matriz de seguimiento proyectos OTI 2022, pendiente aprobación de transferencia financiera entre entidades | 196934677.52 | 0
114 | Gestión Contractual | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA ASESORA JURÍDICA | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Anual de Adquisiciones | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Seleccionar contratistas a través de las diferentes modalidades de contratación de acuerdo con la normativa vigente | Procesos de selección realizados durante la vigencia | 100 | Porcentaje | Los procesos son adelantados según la documentación radicada por cada Vicepresidencia, que cumpla con los requisitos para adelantar los procesos contractuales.​ | (Proceso adelantado / ESET radicado)*100. | 765894000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | Primer semestre, el indicador muestra un cumplimiento del 100 % con respecto a la meta establecida, donde se atendieron 380 solicitudes contratación, sobre 380 total de solicitudes contratación discriminado de la siguiente manera: se gestionó la suscripción de 285 contratos, 85 modificaciones y 10 ordenes de compra generadas por CCE derivadas de acuerdos marco, prueba de la información se encuentra en la Base de Datos de Contratación Administrativa de la OAJ y de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes | Base datos de la contratacion Administrativa de la OAJ Y:\BASE DE DATOS DE LA ENTIDAD 2003 A 2021\BASE DE DATOS DE LA ENTIDAD​ y en Plataforma SECO I y SECOP II​ | 0 | 0
115 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA ASESORA JURÍDICA | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Emitir respuestas a solicitudes de conceptos jurídicos relacionados con los contratos E&P y TEAS | Oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos | 80 | Porcentaje | Por concepto emitido en los plazos establecidos se entenderá aquel que se tramite en un tiempo máximo de 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la radicación de la solicitud | (Total de conceptos emitidos en los plazos establecidos/ Total solicitud de conceptos jurídicos)*100 | 294808000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 107 | En el segundo trimestre del año 2022 se da un cumplimiento de la meta al 107% por lo siguiente: se resolvieron en total 14 conceptos con un promedio de respuesta de 4,5 días por trámite, lo que se encuentra dentro del margen de respuesta oportuna establecido por la OAJ en los Acuerdos de Niveles de Servicio adoptados desde el año 2020, correspondiente a 15 dìas hàbiles. | Base datos conceptos carpeta: \\misdocumentos\sperfiles\maribel.rodriguez\My Documents\SIGECO\PROCESO GESTION LEGAL\INDICADORES\Indicadores GL 2022 Reporte indicador en SIGECO | 0 | 0
116 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA ASESORA JURÍDICA | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Contestar demandas y requerimiento de despachos judiciales | Notificaciones de procesos atendidos | 90 | Porcentaje | Corresponde a las demandas en contra de la entidad que son notificadas y requerimientos judiciales de procesos especiales a las cuales se les da tramite oportunamente​ | (Notificaciones atendidas / Notificaciones recibidas)*100 | 1737766585 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | En el primer semestre se da un cumplimiento de la meta al 100% según el reporte en el sistema litigioso del Estado denominado Ekogui, se notificaron 12 demandas, 0 conciliaciones prejudiciales y 57 acciones de tutela, las cuales se atendieron en tiempo conforme a los términos legales. Igualmente se recibieron 1784 requerimientos judiciales en procesos de restitución de tierras, los cuales se atendieron en los términos legales. Se atendieron 5 Derechos de petición. Se cumplió con los términos procesales acorde con la naturaleza de cada una de las acciones que fueran presentadas a favor o en contra de la ANH, tanto en etapa extra judicial como judicial | Aplicativo EKOGUI Y Base de datos Estado de procesos judiciales Z:\Procesos- Carpetas de procesos y Reparto, Z:\Conciliaciones, Z:\Arbitraje​ | 0 | 0
117 | Auditoría interna | Control interno | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | No aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de funcionamiento | No aplica | No aplica | No aplica | Gestión general control interno | Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) cumplido | 1 | Porcentaje | Establecer el grado de eficacia en que se ejecutan las actividades establecidas en el PAAI | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 433365699.92 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  | NO SE PRESENTÓ REPORTE
118 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Créditos de infraestructura en la nube | 1 | Unidad | Mantener la infraestructura de Datacenter de respaldo de aplicaciones críticas en la nube | Mensual | 900000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto adquirido mediante la Orden de Compra 88578 de 2022 | Documento orden de compra Tienda Virtual: https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/88578 | 803876094 | 803876094
119 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Renovación del Licenciamiento de la suite de ofimática y correo en la nube | 1 | Unidad | Licenciamiento de software que permitan desarrollar actividades de elaboración de documentos, recepción y envío de correos, manejo de tablas con operaciones matemáticas, desarrollo de presentaciones y comunicaciones en línea para trabajo colaborativo, entre otros. | Mensual | 763000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto adquirido mediante la Orden de Compra 87324 de 2022 | Documento orden de compra Tienda Virtual: https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/87324 | 583905360 | 583905360