## Hoja3
Etiquetas de fila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
24
32
35
14 05 004
2014-H-15
2014-H-19
2014-H-20
2014-H-21
2014-H-22
2014-H-30
2015-H-11
2015-H-12
2015-H-13
2015-H-14
2015-H-15
2015-H-16
2015-H-21
2015-H-22
2015-H-24
2015-H-25
2015-H-26
2015-H-27
2016-H-01
2016-H-05
2016-H-06
2016-H-07
2016-H-08
H1-2018
H2-2018
H3-2018
H4-2018
H5-2018
H-5-2018
Total general

## Hallazgos PM
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 530
| Fecha | 2019-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 |  | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | % | OBSERVACIONES
1 | FILA_01 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Convenio FEN. No 01/07 no se justifica el pago o reconocimiento a la FEN por $71.688.000, según establece el Otrosí No.3 de 12/09/07, por concepto de servicios que hacen parte de sus obligaciones, tal como lo establece la Cláusula Segunda del convenio, como quiera que es obligación de la FEN facilitar el apoyo logístico que se requiera para la ejecución de los Proyectos a su cargo. | Las actividades que se generaron en desarrollo del Proyecto en comento (componentes de comunicaciones, asesoría y acompañamiento técnico y legal) correspondían a la FEN dentro de sus obligaciones de apoyo técnico, logístico, administrativo y financiero. | Actualizar el manual de contratación administrativa de la ANH incorporando temas de: fortalecimiento de estudios previos, justificación de modificaciones a contratos o convenios, ejercicio de la supervisión e interventoría, procesos soporte de las áreas jurídica y financiera y plazos de respuesta, así como informes de entrega por cambio de supervisión. | Expedición de una nueva versión del manual de contratación administrativa vigente, que integre los temas que requieren énfasis y desarrollo en los procedimientos institucionales. | Manual de contratación actualizado | 1 | 2013-07-01 | 2014-07-31 | 56 | 1 | 100% | Acción cumplida. Adopción del Manual de contratación administrativa en Resolución 400 del 22/06/2015. Mediante radicado 017EE0059563 del 12/05/2017, la Contralora Delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva informó que el proceso fue archivado por no mérito, en respuesta al oficio con radicado id179466 enviado por la OCI.
2 | FILA_02 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Obras Litoteca y cintoteca. Por mandato legal la función de administración de los nuevos inmuebles se reasignó al Servicio Geológico Colombiano. Esto indica falta de planeación, previsión y oportunidad gubernamental por cuanto la ANH no se va a beneficiar con la construcción de las nuevas obras en las cuales ha invertido recursos propios pero serán transferidos a título gratuito. | Falta de planeación, previsión y oportunidad gubernamental por cuanto la ANH no se va a beneficiar con la construcción de las nuevas obras, en las cuales ha invertido recursos, lo que demuestra falta de eficiencia, eficacia y efectividad en el control de sus dineros. | Entregar la obra finalizada de la Litoteca y facilidades, de la ANH al Servicio Geológico | Transferencia del BIP al Servicio Geológico Colombiano, en cumplimiento del convenio 290 de 2012 | Acta de entrega y recibo firmada. | 1 | 2014-06-30 | 2017-12-31 | 183 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VT remite documento de usufructo legalizado entre la UIS y la ANH y la Escritura Pública No.2059 del 12-10-2017 Cesión del Contrato de Usufructo a favor del SGC.
3 | FILA_03 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Recursos entregados en administración. A diciembre 31 de 2012, existen saldos pendientes de liquidar por concepto de los recursos entregados en administración a través de diferentes convenios suscritos por la ANH en cumplimiento de sus programas de inversión, por valor de $32.328 millones | No se gestionaron las liquidación de los convenios en los plazos establecidos | Diseñar y ejecutar un plan de choque para sanear los recursos pendientes de liquidar de estos convenios | Ejecución del plan diseñado | Informe trimestral de ejecución del plan | 4 | 2013-07-01 | 2014-07-31 | 56 | 4 | 100% | Acción cumplida. La ejecución de liquidación de contratos y convenios es de 100% en contratos y 100% en convenios, respecto al plan de liquidación. Los convenios no liquidados a la fecha, son aquellos en los que se han presentado Indagaciones preliminares, aspectos jurídicos de incumplimiento de contratistas, diferencias contables en el balance financiero y reclamaciones de la ANH.
4 | FILA_04 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Otros Pasivos, Recaudos a Favor de Terceros, Municipios sin Identificar. En las subcuentas Regalías por Pagar, Rendimientos Financieros, Rendimientos Portafolio por Distribuir y Margen de Comercialización por Distribuir, a dic/12, existen partidas sin identificar por $5.320 mill., pendientes de asignar, sin que se evidencie una gestión del Ministerio en la identificación del beneficiario | No identificación de los municipios beneficiarios para realizar esta distribución (acorde con Ley 1437 de 2011 - Congreso tiene plazo de 3 años para resolver expedientes de límites dudosos) | Registrar contablemente la distribución por municipios identificados y girar los recursos, según corresponda | Registro contable de la distribución y giro de los recursos, según corresponda | Registro contable y soporte de giro | 2 | 2013-07-01 | 2014-12-31 | 78 | 1 | 50% | Acción por cumplir fuera de plazos. La ANH giró los recursos de 2 de los 7 campos ubicados en tres municipios con diferencias limítrofes (oficios Id 72829 y 72475). Compromiso de cumplimiento de esta acción para el 31/12/2019 suscrito por la VAF.
5 | FILA_05 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-15 | Falta de gestión en el seguimiento y control por parte de la ANH para el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales a cargo de Ecopetrol y a favor de la ANH y de la aplicación efectiva y oportuna de estas obligaciones en el estado de cuenta del contrato. No ha existido cobro de la ANH del saldo de intereses moratorios del Contrato E&P Caño Sur a la fecha por la Fase V. | Unificación de las fases IV y V del Contrato. | Verificar el cumplimiento de obligaciones por concepto de Derechos Económicos para el Contrato E&P Caño Sur | Realizar cobro de los intereses de mora pendientes de pago por parte de Ecopetrol. | Comunicación | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 4 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VORP solicitó a la OAJ para tomar medidas jurídicas. Mediante memorandos Id 130236 del 09/09/2016 – Contrato E&P Caño Sur y Id 140264 del 25/10/2016 Contrato E&P Guarrojo la VORP remitió a la OAJ solicitud de inicio del cobro coactivo o inicio del proceso de incumplimiento.
6 | FILA_06 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-19 | La ANH dejó de recaudar por intereses moratorios en aplicación de la cláusula 78.2 del Contrato CPO-9 la suma de $41.803,1 millones a noviembre de 2014, fecha en la que se realizó la aplicación del pago sin cobro de intereses moratorios pactados. | Falta de gestión en el seguimiento y control por parte de la ANH para exigir el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. | Mejorar los mecanismos de liquidación y recaudo de los derechos económicos por porcentaje de participación y precios altos. | Definir y aprobar los procedimientos para la liquidación de los derechos económicos establecidos en los Contratos E&P y Teas (por porcentaje de participación y precios altos para Exploración y Explotación) | Procedimientos aprobados y actualizados en SIGECO | 2 | 2016-01-01 | 2016-05-31 | 22 | 2 | 100% | Acción cumplida. Procedimientos para liquidación de los derechos económicos de los Contratos E&P y Teas actualizados y aprobados en SIGECO. La OCI solicitó soportes de la depuración de derechos económicos del último trimestre 2016 y la Gerencia de Regalías remitió archivo de liquidación de estos derechos para el tercer trimestre 2016, la cual quedó registrada en contabilidad de la ANH.
7 | FILA_07 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-20 | La ANH no realizó el cobro y recaudo de los intereses moratorios que Hocol S.A., operador del Contrato E&P Guarrojo no pagó en aplicación de la cláusula 78.2 del Contrato que estima la CGR en USD 1.384.131,56 equivalente a $3.910,5 millones (TRM 2.585,25 del 04-11-15) | Falta de gestión en el seguimiento y control por parte de la ANH para el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, de la aplicación efectiva y oportuna de estas obligaciones en el estado de cuenta del respectivo contrato. | Realizar la liquidación y cobro de los intereses de mora por el pago extemporáneo de los derechos económicos por precios altos para el Contrato E&P Guarrojo - campo Guarrojo Oriental | Realizar la liquidación y cobro de los intereses de mora por el pago extemporáneo de los derechos económicos por precios altos para el Contrato E&P Guarrojo - campo Guarrojo Oriental | Comunicación al operador | 1 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 4 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VORP verificó el estado del Contrato y precisó que el cobro de los intereses de mora se contempla a partir del 24/03/2012 y no desde el 30/11/2011. Mediante memorando Id 140264 del 25/10/2016 la VORP remitió a la OAJ solicitud de inicio del cobro coactivo o inicio del proceso de incumplimiento.
8 | FILA_08 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-21 | Los avales dados por la ANH para que el período de evaluación del contrato CPO-9 se prorrogue ha generado que el campo Akacias haya entrado en un período de evaluación sin establecer que el área descubierta con el Pozo Akacías 1 haga parte de un yacimiento ya descubierto del bloque Cubarral en la unidad T2, con las consecuencias en la explotación de los dos campos. | No registra en el informe. | Revisar el modelo dinámico y el modelo estático con el objeto de definir si es necesaria la unificación del campo Akacias del Contrato E&P CPO) y Chichimene del Convenio de Explotación Cubarral; lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del estudio que adelantan Ecopetrol y Repsol. | Revisar el modelo dinámico y el modelo estático con el objeto de definir si es necesaria la unificación del campo Akacias del Contrato E&P CPO9 y Chichimene del Convenio de Explotación Cubarral; lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del estudio que adelantan Ecopetrol y Repsol. | Concepto de Unificación de los yacimientos | 1 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 26 | 1 | 100% | Acción Cumplida, el 5 de febrero de 2019, Ecopetrol y Talisman Colombia Oil & Gasm suscriben el acuerdo de entendimiento para el desarrollo y explotación del área del yacimiento comun de manera coordinada en Akacias y Chichimene, posterior a concepto técnico y gestión adelantada por la ANH.
9 | FILA_09 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-22 | La explotación conjunta del yacimiento común y la unidad T2 involucradas en Chichimene y Akacías, en cuyas condiciones se ha demostrado la existencia de un mismo yacimiento, validan la necesidad de imponer un plan de explotación unificado, de acuerdo con los art. 47 y 48 de la Res. 181495 de 2009, modificada por Res. 400048 de 2015, y que al no hacerse pone en riesgo el recobro último. | No registra en el informe. | Revisar el modelo dinámico y el modelo estático con el objeto de definir si es necesaria la unificación del campo Akacias del Contrato E&P CPO) y Chichimene del Convenio de Explotación Cubarral; lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del estudio que adelantan Ecopetrol y Repsol. | Revisar el modelo dinámico y el modelo estático con el objeto de definir si es necesaria la unificación del campo Akacias del Contrato E&P CPO) y Chichimene del Convenio de Explotación Cubarral; lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del estudio que adelantan Ecopetrol y Repsol. | Concepto de Unificación de los yacimientos | 1 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 26 | 1 | 100% | Acción Cumplida, el 5 de febrero de 2019, Ecopetrol y Talisman Colombia Oil & Gasm suscriben el acuerdo de entendimiento para el desarrollo y explotación del área del yacimiento comun de manera coordinada en Akacias y Chichimene, posterior a concepto técnico y gestión adelantada por la ANH.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-30 | Contrato 69 FDN-THX. Con el criterio aplicado de equivalencia entre profundidad perforada (MD) y profundidad vertical perforada (TVD) se cancelaron 148 pies adicionales a razón de $6,351,898,16 por pie perforado (según contrato primigenio) más 713 pies (según otro si No. 3) a razón de $21.982.925,9 por pie perforado. | Falta de seguimiento del supervisor | Enviar informe de contraloría a la FDN para que valide lo correspondiente en el proceso a su cargo de liquidación y cierre del contrato 69 de 2013 suscrito por FDN con THX | Enviar informe de contraloría a la FDN para que valide lo correspondiente en el proceso a su cargo de liquidación y cierre del contrato 69 de 2013 suscrito por FDN con THX | Oficio | 1 | 2015-12-21 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 100% | Acción cumplida. Se traslada informe de Contraloría a la FDN. En informe posterior la CGR, reconoce que el valor pendiente de liquidación del contrato es el planteado por FDN y no incluye entre los ítems la verticalidad del pozo. Se envió comunicación con ID 179466 a la CGR Delegada de juicios fiscales para determinar el estado del proceso de la indagación preliminar correspondiente.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-11 | Cuadro de Mando Integral -BSC. La entidad no utilizó la herramienta Balance ScoreCard-BSC en 2015, puesto que al solicitar los seguimientos remiten archivos en Excel sin las fórmulas de los indicadores, no siendo confiables para verificar avances en tiempo real de cada uno de estos. | La ANH no está utilizando ni ha adoptado la herramienta que le permite a la Alta Dirección integrar la información clave para tomar decisiones, empleando datos provenientes de todas las Áreas de la ANH. | Aplicar periódicamente la herramienta de seguimiento de control de gestión adoptada por la ANH | Aplicar la herramienta de seguimiento de control de gestión adoptada por la ANH durante el 2017 | Reporte de avance de la gestión basada en proyectos | 3 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 3 | 100% | Acción cumplida. El grupo de planeación remite la presentación del Informe de Gestión del I-SEM-2017 y el informe de gestión II semestre 2017 consolidada, reporte cuatrimestral con corte a octubre de 2017.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-12 | Actualización Documentación Procesos. Se evidenció que no estaban actualizados todos los documentos de cada uno de los procesos por la revisión de indicadores y los formatos establecidos para la ejecución de los procesos. El Manual del Sistema Integral de Gestión y Control no estaba actualizado frente a los ajustes realizados en la Resolución 509 de 2015. | Durante la vigencia auditada la ANH trabajó en la caracterización de 9 procesos | Actualizar las caracterizaciones de los procesos de la ANH | Emitir resolución de adopción de procesos de la ANH | Resolución | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 1 | 100% | Acción cumplida en plazos. Mediante Resolución 387 de 2017 se modificó la resolución 509 de 2015 por la cual se actualiza el Sistema Integral de Gestión y de Control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - Agencia Nacional de Hidrocarburos
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-13 | Durante 2015 la entidad no definió ni aprobó las iniciativas estratégicas que materializarían el cumplimiento de los objetivos estratégicos. En relación con los proyectos de inversión 2015 la Gerencia de Planeación y las otras dependencias informan valores diferentes para los Proyectos de Desarrollo de Ciencia y Tecnología y Gestión de Tecnologías de la Información y comunicación | Incumplimiento de la definición clara del Mapa Estratégico y confusión de los objetivos estratégicos. | Realizar seguimiento mensual en el SPI de la actualización del informe ejecutivo de los proyectos de inversión de acuerdo con la información presupuestal de SIIF | Realizar seguimiento de información presupuestal actualizada en SPI | Reporte en Excel de seguimiento | 6 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 30 | 6 | 100% | Acción cumplida. La Gerencia de Planeación remitió los reportes de seguimiento para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-14 | Decreto y Guía Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos. Durante la vigencia 2015 la ANH incumplió con el decreto1083 del 26-05-2015 y la Guía Metodológica del DAFP relacionados con la concertación, formalización y seguimiento y/o evaluación de los AGGP - Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos | No existe una definición clara y concreta de los indicadores de las dependencias para el cumplimiento de los objetivos institucionales y por ende no se cumple desde las concertaciones, seguimientos y evaluaciones de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes. | Reformular los indicadores de evaluación de los gerentes públicos y consignarlo en los nuevos Acuerdos | Reformular los indicadores de evaluación de los gerentes públicos para 2017 y consignarlos en los Acuerdos | Acuerdos de gerentes públicos diseñados por Vicepresidencia | 5 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 17 | 5 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. La Vicepresidencia Administrativa y Financiera remitió a la OCI siete (7) acuerdos de gerentes públicos correspondientes a las vigencias 2017 y 2018
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-15 | Manual de contratación misional desactualizado. Observado este Reglamento se puede determinar que a la fecha se encuentra totalmente desactualizado, por cuanto se enuncian normas derogadas y el mismo no se aplica para los procesos allí descritos, como es el caso de “gestión del conocimiento”. | Deficiencias en el sistema de control interno a la contratación y debilidades en la formulación de manuales o reglamentos internos, lo que conlleva a la ausencia de orientaciones y apoyo frente al adelanto de procesos Contractuales misionales que realiza la ANH, debidamente ajustados a la normatividad vigente. | Actualizar en normas soporte y contenido el manual de contratación misional | Actualizar el manual de contratación misional | Documento del Manual Actualizado | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 1 | 100% | Acción cumplida. Mediante oficios con radicado Id 159838 y 182014 el Presidente de la ANH solicitó modificar la fecha de finalización de esta acción. Con Id 233257 de fecha 07/12/2017 la GALC remite certificación, proyecto de acuerdo que aprueba el Manual de Contratación Misional.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-15 | Manual de contratación misional desactualizado. Observado este Reglamento se puede determinar que a la fecha se encuentra totalmente desactualizado, por cuanto se enuncian normas derogadas y el mismo no se aplica para los procesos allí descritos, como es el caso de “gestión del conocimiento”. | Deficiencias en el sistema de control interno a la contratación y debilidades en la formulación de manuales o reglamentos internos, lo que conlleva a la ausencia de orientaciones y apoyo frente al adelanto de procesos Contractuales misionales que realiza la ANH, debidamente ajustados a la normatividad vigente. | Actualizar en normas soporte y contenido el manual de contratación misional | Someter a consideración del Consejo Directivo de la ANH, el Manual de Contratación Misional | Acta del Consejo Directivo en la que se somete a consideración el Manual de Contratación Misional | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 1 | 100% | Acción cumplida. Mediante oficios con radicado Id 159838 y 182014 el Presidente de la ANH solicitó modificar la fecha de finalización de esta acción. En Acta N° 3 de 2017 del Consejo Directivo de la ANH se dio aprobación al Manual de contratación misional, tema que fue tratado previamente en actas 9 de 2016 y 1 y 2 de 2017.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-16 | Obligación legal para liquidación de contratos estatales. Se evidenció incumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, así como del Decreto 019 de 2012 – Articulo 217 para 30 contratos y/o convenios suscritos por la ANH durante varias vigencias, los cuales no fueron liquidados, operando el fenómeno de la caducidad de liquidación | Falta de aplicación efectiva de los controles infringiendo por ende la normatividad enunciada y falta de gestión y oportunidad en las labores de supervisión, lo que trajo como consecuencia la pérdida de competencia para liquidar, dificultando a su vez el seguimiento y control de la terminación de los procesos contractuales en el ejercicio del control fiscal. | Elaborar informe actualizado de condonaciones para el convenio 10 de 2009 | Elaborar informe actualizado de condonaciones para el convenio 10 de 2009 | Informe | 1 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 8 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. El supervisor del convenio 010 de 2009 con Colfuturo remitió informe del estado del convenio mediante Id 172180 del 31/03/2017. Sin cierre en informe de CGR 2017.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-16 | Obligación legal para liquidación de contratos estatales. Se evidenció incumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, así como del Decreto 019 de 2012 – Articulo 217 para 30 contratos y/o convenios suscritos por la ANH durante varias vigencias, los cuales no fueron liquidados, operando el fenómeno de la caducidad de liquidación | Falta de aplicación efectiva de los controles infringiendo por ende la normatividad enunciada y falta de gestión y oportunidad en las labores de supervisión, lo que trajo como consecuencia la pérdida de competencia para liquidar, dificultando a su vez el seguimiento y control de la terminación de los procesos contractuales en el ejercicio del control fiscal. | Analizar jurídicamente los contratos/convenios que no tienen liquidación ni auto de archivo a la fecha y realizar el trámite jurídico correspondiente | Analizar los contratos/convenios que no tienen liquidación ni auto de archivo a la fecha y realizar el trámite jurídico correspondiente | Autos de archivo | 8 | 2016-12-15 | 2016-12-31 | 2 | 8 | 100% | Acción cumplida. La Oficina Jurídica definió del listado de 30 convenios registrados en la tabla 12 del Informe de contraloría, que para 8 de ellos no aparece registro de los autos de archivo, por tanto estableció esa meta para esta acción. Con corte al 31/12/2016 la OAJ verificó el estado de cada uno y los 8 convenios cuentan con auto de archivo. Sin cierre en informe de CGR 2017.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-21 | Inconsistencias en el dato de producción de Hidrocarburos. La CGR realizó un comparativo entre las producción reportada en AVM y la producción gravable reportada en SUIME, encontrando inconsistencias en los datos de producción en varios campos, lo que evidencia una omisión de la Resolución 40048 de 2015 y de los procedimientos internos de la ANH | No identifica la CGR en su informe, pero plantea que estas inconsistencias ocasionan que los datos de producción con los que se liquidan las regalías no sean confiables. | Cargar en AVM la información de producción de crudo de los campos Valdivia, Almagro, Tello y La Jagua para la vigencia 2015 | Cargar la información de producción de crudo de enero a diciembre 2015 para 4 campos (Valdivia, Almagro, Tello y La Jagua) | Reportes de cargue de información en AVM (antes y después) | 2 | 2016-12-15 | 2017-04-30 | 19 | 2 | 100% | Acción cumplida. La VORP reportó el cargue y cierre de los balances diarios de información pendiente de 2015 para los campos Valdivia, Almagro, Tello y La Jagua, encontrando consistencia entre la información de producción fiscalizada registrada en SUIME y AVM. En auditoría de la OCI en 2016 se concluyó que existe un 99,9% de confiabilidad del dato de producción de crudo y 99% de gas.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-22 | Deficiencias en el seguimiento al cumplimiento de obligaciones en contratos E&P. La CGR observa que si bien la OAJ ha realizado las actuaciones pertinentes para la declaración de incumplimiento y la entidad realiza acciones tendientes a la recuperación de los recursos en que fueron tasados los incumplimientos, su posibilidad de recuperación es incierta y en todo caso no será oportuna | No identifica la CGR en su informe, pero plantea que estas deficiencias están afectando el flujo adecuado de los recursos, así como el afianzamiento del conocimiento que se esperaba obtener en un tiempo determinado. La ANH identifica como causa de esta problemática los casos en que se presentaron garantías inauténticas, por lo cual define la acción en función de ello. | Gestionar la certificación del 100% de las garantías de los Contratos E&P y TEAS en período de exploración de competencia de la VCH | Gestionar la certificación de las garantías de los Contratos E&P y TEAS en período de exploración (semestre vencido) | Informe de certificación de garantías | 1 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 30 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VCH reportó el informe de la certificación de garantías del semestre en archivo EXCEL con corte a 30-jun-2017, donde se relacionan 429 documentos de garantías de los contratos relacionados.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-24 | Caso Pozos La Tigra. La ANH recibió las áreas en donde se ubican los pozos y no hizo salvedad alguna en las actas de recibo. Dichas áreas fueron adjudicadas a Fénix sin establecer excepciones u observaciones de exclusión alguna para su explotación, por lo tanto la ANH es responsable por los daños ambientales ocasionados por la emanación de crudo de los mencionados pozos. | No identifica la CGR en su informe, pero determina que esto ocasiona que a la fecha haya un daño ambiental en el suelo por escorrentía y contaminación del caño siete, contraviniendo lo establecido en la ley 09 de 1979, la ley 99 de 1993 y en el decreto ley 2811 de 1974 y el Decreto 3930 de 2010 | Gestionar con Ecopetrol para que incluya los pozos la Tigra 5, 6, 7 y 10 en el Programa de Abandono de 2017 | Gestionar con Ecopetrol para que incluya los pozos la Tigra 5, 6, 7 y 10 en el Programa de Abandono de 2017 | Documentos de abandono | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 2 | 50% | Aprobación de la Forma 10ACR de la Tigra 7, en caso de algún tipo de evento (ambiental, social, técnico, etc.), Ecopetrol será autónomo y responsable de realizar las reparaciones necesarias. Frente a La Tigra 5 y 6, desde SCYMA de VCH, se estudia la viabilidad de suscribir Convenio con ECOPETROL, MADS y MME para atender los temas de pasivos ambientales - pozos huérfanos.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-24 | Caso Pozos La Tigra. La ANH recibió las áreas en donde se ubican los pozos y no hizo salvedad alguna en las actas de recibo. Dichas áreas fueron adjudicadas a Fénix sin establecer excepciones u observaciones de exclusión alguna para su explotación, por lo tanto la ANH es responsable por los daños ambientales ocasionados por la emanación de crudo de los mencionados pozos. | No identifica la CGR en su informe, pero determina que esto ocasiona que a la fecha haya un daño ambiental en el suelo por escorrentía y contaminación del caño siete, contraviniendo lo establecido en la ley 09 de 1979, la ley 99 de 1993 y en el decreto ley 2811 de 1974 y el Decreto 3930 de 2010 | Elaborar inventario de estado de abandono de pozos para gestionar su incorporación en los Programas de Abandono | Elaborar inventario de abandono de pozos | Documento con Inventario | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 1 | 100% | Acción cumplida. La Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones depuró y actualizo la base de datos de los pozos inactivos en el país, registrando un total de 3.910. Durante el 2018 se avanzó en la visita a cada uno de estos pozos para evaluar su condición actual y definir las acciones requeridas en cada caso.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-24 | Caso Pozos La Tigra. La ANH recibió las áreas en donde se ubican los pozos y no hizo salvedad alguna en las actas de recibo. Dichas áreas fueron adjudicadas a Fénix sin establecer excepciones u observaciones de exclusión alguna para su explotación, por lo tanto la ANH es responsable por los daños ambientales ocasionados por la emanación de crudo de los mencionados pozos. | No identifica la CGR en su informe, pero determina que esto ocasiona que a la fecha haya un daño ambiental en el suelo por escorrentía y contaminación del caño siete, contraviniendo lo establecido en la ley 09 de 1979, la ley 99 de 1993 y en el decreto ley 2811 de 1974 y el Decreto 3930 de 2010 | Documentar procedimiento de asignación de áreas para incorporar como requisito de gestión el acta de reversión y el balance de estado de los pozos | Documentar procedimiento de asignación de áreas para incorporar como requisito de gestión el acta de reversión y el balance de estado de los pozos | Documento adoptado en SIGECO | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 1 | 100% | Acción cumplida. El 30/06/2017 la Gerencia de Planeación publicó en SIGECO el Procedimiento para definir las nuevas regiones con potencial geológico para la promoción de oportunidades de inversión así como las obligaciones y condiciones de sus respectivos programas exploratorios, con base en la información técnica disponible y la prospectividad hidrocarburífera de cada área.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-25 | Saldos pendientes Convenio de Administración y Acuerdo Internacional. Respecto del Convenio 247 de 2012 y del Acuerdo 242 de 2013, suscritos con FONADE y el PNUD respectivamente, la CGR observa que existen saldos pendientes de liquidar que se deben reintegrar a la entidad, junto con sus rendimientos financieros. | Deficiencias en los procesos de seguimiento y control de los convenios suscritos que permiten que el saldo de los Recursos Entregados en Administración no refleje objetivamente la situación financiera y económica de estos recursos a diciembre 31 de 2015 y con el riesgo de que dichos recursos continúen generando rendimientos que podrían no ser reconocidos para la entidad. | Gestionar la devolución del saldo no ejecutado del Acuerdo 242 de 2013 con PNUD | Gestionar la devolución del saldo no ejecutado del Acuerdo 242 de 2013 con PNUD | Comprobante de ingreso | 1 | 2016-12-15 | 2017-01-31 | 7 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. Según reporte efectuado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, PNUD realizó el 24/03/2017 la devolución de $314.146.843 a la cuenta 005-55884-1 de la ANH
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-25 | Saldos pendientes Convenio de Administración y Acuerdo Internacional. Respecto del Convenio 247 de 2012 y del Acuerdo 242 de 2013, suscritos con FONADE y el PNUD respectivamente, la CGR observa que existen saldos pendientes de liquidar que se deben reintegrar a la entidad, junto con sus rendimientos financieros. | Deficiencias en los procesos de seguimiento y control de los convenios suscritos que permiten que el saldo de los Recursos Entregados en Administración no refleje objetivamente la situación financiera y económica de estos recursos a diciembre 31 de 2015 y con el riesgo de que dichos recursos continúen generando rendimientos que podrían no ser reconocidos para la entidad. | Gestionar la devolución del saldo de rendimientos financieros e intereses del convenio 247 de 2012 con FONADE | Gestionar la devolución del saldo de rendimientos financieros e intereses del convenio 247 de 2012 con FONADE | Comprobante de ingreso | 1 | 2016-12-15 | 2017-03-31 | 15 | 0.8 | 80% | Acción por cumplir.Res.075/18,FONADE debía reintegrar a ANH $3.754.329.655 incluidos $472.433.200 del Conv. 277/12 ANLA. El 30/04/2018 FONADE consignó $3.268.821.170 recursos no ejecutados.Res.498/18,(Proceso Coactivo a Fonade), no tiene en cuenta consignación de abril. Pendiente reintegro $472,433,200. Acuerdo 242/13 PNUD.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-26 | Transferencia de la Litoteca al Servicio Geológico Colombiano. Se observa que al momento de la ejecución de la auditoria no se encuentra la totalidad de cajas preservadas, reempacadas e incorporadas al sistema WMS. | No existió con suficiente antelación a la fecha de transferencia de la Litoteca al Servicio Geológico Colombiano un plan de trabajo efectivo a pesar de que el decreto estipuló cinco años, de tal forma que la misma se diera con el inventario completo de cajas empacadas, preservadas y cargadas en el sistema WMS. | Actualizar en el WMS el inventario de muestras de la Litoteca nacional | Actualizar en el WMS el inventario de muestras de la Litoteca nacional. se reporta un remanente de 86.264 cajas con muestras históricas que requieren tratamiento especial para su preservación e integración al nuevo sistema, y que por su condición no pudieron ser incorporadas dentro del tiempo programado. | Documento con inventario | 1 | 2016-12-15 | 2017-12-31 | 54 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VT reportó que se ha adelantado la verificación de 52.003 cajas con corte al 31-dic-2017 de las 86.264 cajas que requieren tratamiento, preservación e integración al sistema, lo cual representa un 60,3% de avance.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-26 | Transferencia de la Litoteca al Servicio Geológico Colombiano. Se observa que al momento de la ejecución de la auditoria no se encuentra la totalidad de cajas preservadas, reempacadas e incorporadas al sistema WMS. | No existió con suficiente antelación a la fecha de transferencia de la Litoteca al Servicio Geológico Colombiano un plan de trabajo efectivo a pesar de que el decreto estipuló cinco años, de tal forma que la misma se diera con el inventario completo de cajas empacadas, preservadas y cargadas en el sistema WMS. | Actualizar en el WMS el inventario de muestras de la Litoteca nacional | Actualizar en el WMS el inventario de muestras de la Litoteca nacional. Se reporta un remanente de 86.264 cajas con muestras históricas que requieren tratamiento especial para su preservación e integración al nuevo sistema, y que por su condición no pudieron ser incorporadas dentro del tiempo programado | Reporte actualizado de WMS | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VT reportó la verificación de 52.003 cajas con corte al 31 dic 2017 de las 86.264 cajas, lo cual representa un 60% de avance. No se contó con capacidad operativa remanente que permitiera aumentar los rendimientos en los procesos de revisión, preservación e integración al WMS de muestras antiguas y de esta manera completar el 100% en la fecha estipulada.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-27 | Pérdida de recursos en ejecución del contrato 69 de 2013 ANH-PLATO-1X-P. Los hechos evidenciados por la CGR confirman la pérdida de recursos por parte de la ANH, en desarrollo del convenio 001/2007 con la Financiera de Desarrollo Nacional, como ejecutora de los recursos del contrato No. 069 de 2013 firmado entre FDN y THX Energy Ltda., hecho que se convierte en un detrimento patrimonial | Deficiente supervisión y seguimiento al desarrollo del contrato | Dar traslado del informe de CGR a FDN, en lo correspondiente al hallazgo 27 | Dar traslado del informe de CGR a FDN | Oficio | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-31 | 2 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. Mediante comunicación con radicado E-211-2017-000474 Id: 159215, la VT dio traslado a la Financiera de Desarrollo Nacional del hallazgo No 27 de la CGR en informe de auditoría del año 2016a la ANH. Ver balance financiero adjunto. Se adicionó comunicación de la CGR apertura proceso de responsabilidad fiscal N° PRF-2007-00535_UCC-PRF 009-2017
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-01 | Revelación inversiones Contratos E&P. La ANH no registra el valor de las obligaciones de los Contratos E&P en los Estados Contables, esta situación se presenta en los contratos y valores del anexo No. 2, por un monto de USD 7.360 millones de dólares. | Deficiencias en la aplicabilidad de procedimientos y normatividad de contabilidad pública y debilidades de control interno contable relativas a la revelación y registro del control de operaciones realizadas con terceros que puedan representar derechos a favor de la entidad. | Definir la información requerida para registro en las cuentas de orden de los Contratos E &P en exploración | Elaborar el formato de reporte periódico de inversiones de Contratos E &P en exploración | Formato diseñado | 1 | 2017-06-15 | 2017-06-30 | 2 | 1 | 100% | Acción cumplida. La Gerencia de Seguimiento a Contratos en exploración plantea que debe validarse lo reportado por la Contraloría en Anexo 2, para definir lo que realmente es objeto de reporte por cada Contrato.
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-05 | Proyecto de integración tecnológica de loT y M2M. Se detectó la falta de permisos, autorizaciones o firma de compromisos o acuerdos por parte de Ecopetrol y Lewis para que la ANH instalara 7 de los 10 equipos en los Campos Casabe y Bullerengue. Aun a la fecha el piloto se ha implementado de manera parcial en un 20%, con relación a la cantidad de dispositivos programados. | La debilidad en la fase precontractual, entre otros en la elaboración de estudios y documentos previos, generó la no obtención de los permisos y compromisos escritos de parte de las operadoras para la implementación de los dispositivos de medición en los campos definidos para la prueba Piloto. | Adoptar procedimiento de intercambio de información con las operadoras | Adoptar procedimiento de intercambio de información con las operadoras | Procedimiento adoptado en SIGECO | 1 | 2017-07-15 | 2017-11-30 | 20 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. Se expidió la Circular 19 del 4/09/2017 con el Protocolo de intercambio de información para la referenciación de los datos de producción en los procesos de la fiscalización de petróleo y gas en Colombia, suscrita por el Presidente de la ANH y dirigida a las Empresas Productoras de Hidrocarburos. Circular formalizada en SIGECO.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-05 | Proyecto de integración tecnológica de loT y M2M. Se detectó la falta de permisos, autorizaciones o firma de compromisos o acuerdos por parte de Ecopetrol y Lewis para que la ANH instalara 7 de los 10 equipos en los Campos Casabe y Bullerengue. Aun a la fecha el piloto se ha implementado de manera parcial en un 20%, con relación a la cantidad de dispositivos programados. | La debilidad en la fase precontractual, entre otros en la elaboración de estudios y documentos previos, generó la no obtención de los permisos y compromisos escritos de parte de las operadoras para la implementación de los dispositivos de medición en los campos definidos para la prueba Piloto. | Generar comunicación para las operadoras para la instalación de los equipos pendientes | Generar comunicación para las operadoras para la instalación de los equipos pendientes | Comunicación a operadoras | 1 | 2017-07-15 | 2017-08-30 | 7 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. La VORP remite Acuerdo de no divulgación de información confidencial suscrito por Gran Tierra y comunicación a Lewis en radicado E-150-2016-004429 ID: 12037. La OTI remite Informes de actividades de servicios de suministro de OMNICON con la implementación de 4 puntos para Ecopetrol, 1 punto para Gran Tierra y 3 puntos para Interoil.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-05 | Proyecto de integración tecnológica de loT y M2M. Se detectó la falta de permisos, autorizaciones o firma de compromisos o acuerdos por parte de Ecopetrol y Lewis para que la ANH instalara 7 de los 10 equipos en los Campos Casabe y Bullerengue. Aun a la fecha el piloto se ha implementado de manera parcial en un 20%, con relación a la cantidad de dispositivos programados. | La debilidad en la fase precontractual, entre otros en la elaboración de estudios y documentos previos, generó la no obtención de los permisos y compromisos escritos de parte de las operadoras para la implementación de los dispositivos de medición en los campos definidos para la prueba Piloto. | Realizar la instalación de los 8 puntos pendientes | Realizar la instalación de los 8 puntos pendientes | Informe de instalación por punto | 8 | 2017-07-15 | 2017-12-31 | 24 | 8 | 100% | Acción cumplida. La VORP remite informes de visita para realizar la instalación de equipos a los campos Bullerengue de Lewis, Casabe de Ecopetrol y Costayaco de Gran Tierra, en este ultimo se instalaron 3 puntos, y entrega informe final del proyecto de Telemetría . La OTI remite Informes de actividades de servicios de suministro de OMNICON con la implementación de los 8 puntos.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-06 | Cumplimiento Parcial de Obligaciones Contrato 249 de 2016. Potencial pérdida de $1.419 millones por las actividades pendientes de realizar por la falta de obtención del permiso de las operadoras Ecopetrol y Lewis para la instalación de los equipos en sus campos Casabe y Bullerengue y sobre las cuales a la fecha no se registra cumplimiento, ni se ha realizado la liquidación del contrato. | Desconocer las formalidades propias de la modificación a los contratos estatales como la suscripción de prórrogas que con su debida justificación y con la adecuación presupuestal correspondiente con el objeto de no vulnerar el principio de anualidad del presupuesto y extender válidamente el término de ejecución de los contratos estatales | Liquidar el contrato 249 de 2016 integrando el balance final de instalación de equipos | Liquidar el contrato 249 de 2016 integrando el balance final de instalación de equipos | Acta de liquidación | 1 | 2017-07-15 | 2018-02-28 | 33 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. La OTI remite acta de liquidación del contrato 249 de 2016, con fecha 12 de julio de 2018.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-07 | Quema de gas sin autorización. Existen seis (6) campos que no poseen permisos de quema o no les fueron otorgados de forma previa durante el año 2016: Bonanza, Chichimene, Chichimene Sw, Orito, Palagua y Sucumbios | Deficiencias en el control y seguimiento en las actividades operacionales de los campos por parte de la ANH, lo que acarrea como consecuencia el desperdicio o no aprovechamiento del gas producido en los diferentes campos, además de las implicaciones administrativas o de carácter ambiental y/o sancionatorio ambiental. | Actualizar los permisos de quema de gas de los campos Chichimene, Chichimene Sw, Orito, Palagua y Sucumbios con vigencia a julio de 2017 | Actualizar los permisos de quema de gas de los campos Chichimene, Chichimene Sw, Orito, Palagua y Sucumbios con vigencia a julio de 2017 | Comunicación radicada de permiso | 5 | 2017-07-15 | 2017-07-31 | 2 | 5 | 100% | Acción cumplida. La VORP remite autorizaciones de quema de gas para los campos Chichimene y Chichimene SW en radicado 20175110089301 ID:184558 del 23-may-2017, para los campos Palagua y Caipal en radicado 20175110083061 ID:183106 del 16-may-2017; para el campo Sucumbios en radicado E-511-2016-103602 ID:156065 del 28-dic-2016 y para el campo Orito en ID:156061 del 28-dic-2016
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-07 | Quema de gas sin autorización. Existen seis (6) campos que no poseen permisos de quema o no les fueron otorgados de forma previa durante el año 2016: Bonanza, Chichimene Sw, Orito, Palagua y Sucumbios | Deficiencias en el control y seguimiento en las actividades operacionales de los campos por parte de la ANH, lo que acarrea como consecuencia el desperdicio o no aprovechamiento del gas producido en los diferentes campos, además de las implicaciones administrativas o de carácter ambiental y/o sancionatorio ambiental. | Adoptar procedimiento para otorgar permiso de volúmenes de quema de gas que estandarice plazos de respuesta por parte de la ANH | Adoptar procedimiento para otorgar permiso de volúmenes de quema de gas que estandarice plazos de respuesta por parte de la ANH | Procedimiento adoptado en SIGECO | 1 | 2017-07-15 | 2017-10-31 | 15 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. La VORP remitió documento "Procedimiento para solicitud y aprobación de volúmenes de quema de Gas" y se verificó su publicación en SIGECO, asociado al proceso: Control de Operaciones y Gestión volumétrica.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-08 | Derechos Patrimoniales de la Solución Tecnológica MIGEP. Sun Gemini S.A. registró la titularidad del derecho patrimonial sobre la solución tecnológica MIGEP el 24 de Septiembre de 2014, en fecha posterior a la suscripción del Contrato 193 de 2013 y a la entrega de este Sistema a la ANH, por lo que la obra registrada no era preexistente sino una obra por encargo pagada por la ANH. | Suscripción entre las partes del documento denominado "Certificado de Licencia de Uso de Software con Entrega de Código Fuente" la ANH reconoció al contratista Sun Gemini S.A los derechos patrimoniales de autor sobre la obra contratada pese a haber sido pactada como el desarrollo de un software a la medida y no como un licenciamiento de uso | Gestionar entrega de licencia de uso de MIGEP al Servicio Geológico Colombiano SGC | Gestionar entrega de licencia de uso de MIGEP al Servicio Geológico Colombiano SGC | Documento cesión de licencia de uso | 1 | 2017-07-15 | 2017-07-31 | 2 | 1 | 100% | Acción cumplida. ANH y SGC suscribieron contrato de cesión de la licencia de uso del software MIGEP a título gratuito fechado del 22/06/2017
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-08 | Derechos Patrimoniales de la Solución Tecnológica MIGEP. Sun Gemini S.A. registró la titularidad del derecho patrimonial sobre la solución tecnológica MIGEP el 24 de Septiembre de 2014, en fecha posterior a la suscripción del Contrato 193 de 2013 y a la entrega de este Sistema a la ANH, por lo que la obra registrada no era preexistente sino una obra por encargo pagada por la ANH. | Suscripción entre las partes del documento denominado "Certificado de Licencia de Uso de Software con Entrega de Código Fuente" la ANH reconoció al contratista Sun Gemini S.A los derechos patrimoniales de autor sobre la obra contratada pese a haber sido pactada como el desarrollo de un software a la medida y no como un licenciamiento de uso | Trasladar con soportes el caso a la Procuraduría | Trasladar con soportes el caso a la Procuraduría | Comunicación de traslado | 1 | 2017-07-15 | 2017-07-31 | 2 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VT remite comunicación a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal en radicado E-150-2017-003183 Id: 170440 de Fecha: 2017-03-23
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-08 | Derechos Patrimoniales de la Solución Tecnológica MIGEP. Sun Gemini S.A. registró la titularidad del derecho patrimonial sobre la solución tecnológica MIGEP el 24 de Septiembre de 2014, en fecha posterior a la suscripción del Contrato 193 de 2013 y a la entrega de este Sistema a la ANH, por lo que la obra registrada no era preexistente sino una obra por encargo pagada por la ANH. | Suscripción entre las partes del documento denominado "Certificado de Licencia de Uso de Software con Entrega de Código Fuente" la ANH reconoció al contratista Sun Gemini S.A los derechos patrimoniales de autor sobre la obra contratada pese a haber sido pactada como el desarrollo de un software a la medida y no como un licenciamiento de uso | Elaborar circular con lineamientos para la cesión a la ANH de los derechos patrimoniales de software de obras por encargo | Elaborar circular con lineamientos para la cesión a la ANH de los derechos patrimoniales de software de obras por encargo | Circular | 1 | 2017-07-15 | 2017-09-30 | 11 | 1 | 100% | Acción cumplida. La ANH, SGC y SUNGEMINI suscribieron el 22-jun-2017 contrato de Cesión de Licencia de Uso de Software con entrega de código fuente entre ANH y SGC.
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Dentro del presupuesto de la propuesta económica de la UIS (folio 297 V2) que derivó en la celebración del otrosí N°2 por lo cual se adicionó la suma de $15500.0 millones y que, hace parte del convenio, se estableció la suma de $1780 millones por concepto de impuestos estimados del convenio. | Carencia del estado de cuenta de los contratos que permita clarificar o establecer los diferentes conceptos y valores | Establecer claramente en los contratos los conceptos y valores que permita realizar un seguimiento eficaz del desarrollo financiero y presupuestal del contrato | Liquidar el convenio 07 de 2010 con la UIS, resolviendo al momento de la liquidación cualquier diferencia presentada en el tema impositivo. | Acta de liquidación del convenio. | 1 | 2012-09-01 | 2014-12-31 | 122 | 1 | 100% | Acción cumplida. El acta de liquidación tiene fecha del 30/03/2015. El acta no indica qué acción se realizó para la devolución de los recursos relacionados con los impuestos del Otro Si No. 1, por lo cual la CGR continua con el proceso de responsabilidad fiscal.
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de ANH en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), permaneció 2 años en suspensión, falencias en verificación de información de Ecopetrol y en seguimiento y control a compromisos adquiridos en prórrogas otorgadas durante 2015-2017, previos a intervención para decidir su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Solicitar al Ministerio de Minas y Energía (MME) una mejora a la normatividad vigente (Resolución 18 1495 de 2009, Resolución 4 0048 de 2015), en lo concerniente a la inactividad, suspensión y taponamiento y abandono de pozos. | Elaborar y presentar oficio con observaciones y recomendaciones frente al marco normativo requerido para fortalecer la función de fiscalización. | Oficio radicado | 1 | 2018-09-19 | 2019-09-09 | 51 | 1 | 100% | Acción cumplida. El 17/01/2019, el MME entregó mediante correo electrónico, la última versión del proyecto de reglamento técnico para revisión por parte de la ANH. La VORP se encuentra revisando el documento. El 19/06/2019 con radicado ANH 20195110140351 id: 406298, la VORP remitió comentarios y observaciones al proyecto de reglamentación técnica para abandono y suspensión de pozos.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de ANH en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), permaneció 2 años en suspensión, falencias en verificación de información de Ecopetrol y en seguimiento y control a compromisos adquiridos en prórrogas otorgadas durante 2015-2017, previos a intervención para decidir su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Solicitar al Ministerio de Minas y Energía (MME) una mejora a la normatividad vigente (Resolución 18 1495 de 2009, Resolución 4 0048 de 2015), en lo concerniente a la inactividad, suspensión y taponamiento y abandono de pozos. | Realizar mesas de trabajo entre ANH y MME. | Registro de asistencia y/o actas de las mesas de Trabajo | 2 | 2018-09-19 | 2019-09-07 | 50 | 2 | 100% | Acción Cumplida El 16/01/2019 se realizó mesa de trabajo con el MME para conocer las modificaciones al proyecto de reglamento técnico (Resol. de susp. y abandono de pozos). Se hicieron 6 mesas de trabajo para revisar las necesidades del sector, mejores practicas y el proyecto de reglamento. El 19-06-2019 se remiten a la Dir. de Hidrocarb. observaciones al proyecto de reglamento técnico.
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de ANH en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), permaneció 2 años en suspensión, falencias en verificación de información de Ecopetrol y en seguimiento y control a compromisos adquiridos en prórrogas otorgadas durante 2015-2017, previos a intervención para decidir su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | En el marco del convenio interadministrativo de Delegación de la función de fiscalización fortalecer el recurso humano, garantizar la contratación oportuna del personal del Área de Fiscalización-ANH, que permita cubrir las zonas de fiscalización del País en su totalidad, crear un grupo especializado para la generación de información de pozos inactivos, suspendidos y abandonados, para realizar la función de fiscalización. | Realizar la planificación técnica y presupuestal para el ejercicio de la función de fiscalización en el convenio interadministrativo . | Planificación Convenio Interadministrativo MME-ANH. | 1 | 2018-09-19 | 2019-01-30 | 19 | 1 | 100% | Acción Cumplida: Con cargo a los recursos del SGR a 19/06/2019 se han vinculado 63 profesionales para apoyar el ejercicio de la función delegada de fiscalización. Dentro del esquema diseñado para desarrollar esta función durante 2019 - 2020 se planteó conformar un equipo enfocado exclusivamente en temas de suspensión y abandono de pozos, el cual operará a partir del 1 de julio.
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de ANH en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), permaneció 2 años en suspensión, falencias en verificación de información de Ecopetrol y en seguimiento y control a compromisos adquiridos en prórrogas otorgadas durante 2015-2017, previos a intervención para decidir su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | En coordinación con el MME y en el marco del convenio interadministrativo actualizar la base de datos clasificando los pozos inactivos y suspendidos. | Identificar y consolidar la información de los pozos inactivos y suspendidos del Convenio de Explotación de Hidrocarburos, Área de Operación Directa Lisama-Nutria | Informe | 1 | 2018-09-20 | 2019-06-30 | 40 | 1 | 100% | Se identificaron los pozos inactivos de los campos del convenio Lisama-Nutria, según Formas 9SH "Informe mensual de producción, Pozos de petróleo y gas" del mes de octubre de 2018. Los campos actualmente no tienen pozos Suspendidos. (Ver: Información de pozos inactivos Campos del Convenio Lisama-Nutria)
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de ANH en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), permaneció 2 años en suspensión, falencias en verificación de información de Ecopetrol y en seguimiento y control a compromisos adquiridos en prórrogas otorgadas durante 2015-2017, previos a intervención para decidir su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Elaborar un plan de trabajo para determinar las condiciones y estados anormales o atípicos en los pozos inactivos y suspendidos para generar alertas tempranas sobre eventos no deseados. | Definir los parámetros que calificarán, a través de protocolo visita de campo - listado de chequeo, el estado y condición de los pozos. | Protocolo visita de campo-lista de chequeo | 1 | 2018-09-25 | 2019-06-30 | 40 | 1 | 100% | Se definieron los parámetros de evaluación para la inspección de pozos Inactivos y Suspendidos (Ver Lista de Chequeo - Pozos suspendidos e inactivos)
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de ANH en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), permaneció 2 años en suspensión, falencias en verificación de información de Ecopetrol y en seguimiento y control a compromisos adquiridos en prórrogas otorgadas durante 2015-2017, previos a intervención para decidir su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Elaborar un plan de trabajo para determinar las condiciones y estados anormales o atípicos en los pozos inactivos y suspendidos para generar alertas tempranas sobre eventos no deseados. | Definir programa y cronograma, ejecutar conforme a priorización visitas a pozos para realizar aplicación del listado de chequeo. En caso de detectar situaciones de riesgo, informar a instancia competente. | Informe semestral de ejecución de visitas planeadas y priorizadas a fiscalización | 3 | 2018-09-25 | 2019-12-31 | 66 | 2 | 66.67% | Para el segundo semestre de 2018 se planeo visitar 2.237 pozos inactivos/suspendidos, que correspondía al 58% del inventario total de pozos identificados a 31/05/2018 (3,910 pozos). A 31/12/2018, los ingenieros de zona reportaron 2.236 visitas a pozos inactivos (99,9% de la meta). Dentro del Convenio Lisama-Nutria, entre noviembre y diciembre de 2018 se visitaron 35 pozos inactivos.
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de ANH en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), permaneció 2 años en suspensión, falencias en verificación de información de Ecopetrol y en seguimiento y control a compromisos adquiridos en prórrogas otorgadas durante 2015-2017, previos a intervención para decidir su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Solicitar a la operadora el cronograma de intervención de los pozos, para planificar la revisión y priorizar la aprobación de las Formas Ministeriales. | Realizar la revisión y aprobación de las Formas Ministeriales, y llevar un registro de control. | Informe seguimiento trimestral | 4 | 2018-09-19 | 2019-12-31 | 67 | 2 | 50% | Entre octubre 2018 y mayo 2019 se recibieron 9 solicitudes de permiso para trabajos posteriores a la terminación oficial (Formas 7CR) dentro del Convenio Lisama-Nutria, atendidas rápidamente (Pozos Lisama 59, 79, 160, 171 y 175, Peroles 4 y 6, y Nutria 14 y 66). El volumen de operaciones ha sido bajo y no ha requerido de cronogramas especiales para priorizar la atención de trámites.
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de ANH en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), permaneció 2 años en suspensión, falencias en verificación de información de Ecopetrol y en seguimiento y control a compromisos adquiridos en prórrogas otorgadas durante 2015-2017, previos a intervención para decidir su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Realizar visitas de campo de seguimiento, inspección y control en el Área de Operación del Convenio de Explotación Lisama-Nutria. | Visitas de campo en donde se realice inspección y seguimiento de Fiscalización , Seguridad, Salud, Medio Ambiente y al cumplimiento de obligaciones contractuales respecto de una muestra representativa de los pozos que se encuentren inactivos no abandonados dentro del área de Operación del Convenio de Explotación Lisama-Nutria. | Ejecución de visitas planeadas GSYMA, FISCALIZACION contratos de hidrocarburos acta de visita | 4 | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 52 | 3 | 75% | Fiscalización hizo 2 visitas a pozos inactivos (7 pozos Nov-18 y 28 pozos Dic-18), aplicó la Lista de chequeo para pozos inactivos y Suspendidos, y se socializó con el Operador. En febrero 2019 VCH - GSYMA realizó visitas a 8 pozos inactivos (Lisama y Nutria) visitando el 100% de los pozos inactivos en el área.
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-2018 | Inversiones ANH Bloques Col1- Col 2. Los convenios celebrados entre la ANH y el Invemar, se encuentran orientados específicamente a realizar estudios sobre bloques en evaluación técnica que ha sido adjudicados a inversionistas privados quienes dentro de las cláusulas pactadas en los distintos contratos, tienen el compromiso de realizar la respectiva inversión ambiental. | Falta de claridad respecto a alcance y competencias de las estudios ambientales de las zonas Off Shore | Diseñar y socializar instrumentos que den claridad sobre el alcance de los estudios a desarrollar, especificando que el objeto de los estudios financiados por la ANH a través del INVEMAR, se da con ocasión del conocimiento de la zona a explorar y los trámites de licenciamiento ambiental y a una escala diferente a la desarrollada por las empresas en su labor de exploración. | 1. En convenio con Invemar, elaborar y socializar una guía respecto al objeto y alcance de los estudios de línea base ambiental preliminar financiados por la ANH. 2.En convenios 2019 se dejará claro el alcance de los estudios a desarrollar. 3.Divulgación de los resultados proyectos Off Shore con entes de control, compañías operadoras, autoridades y academia. | 1Guia. 2.Estudios Previos 3.Activades de Socialización | 3 | 2019-01-21 | 2019-09-30 | 36 | 0.3 | 10% | En Convenio INVEMAR 399/19, se definió el estudio previo y el análisis de la línea base generada desde 2006 y se incluyó como uno de los productos a entregar la Guía o cartilla que divulgará el alcance y resultados del análisis de línea base ambiental preliminar generados a través de los Convenios ANH - INVEMAR incluidos los estudios generados en los bloques COL-1 y COL-2. VCH.
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-2018 | Bienes adquiridos en los convenios Invemar. Se suscribieron convenios entre la ANH y Invemar y entre los compromisos la agencia con sus recursos adquirió bienes y equipos que fueron entregados al instituto, para su uso, aún se encuentran registrados en la contabilidad de la ANH en la cuenta contable Propiedad Planta y Equipo sin que medie contrato alguno para tal fin. | La ANH no ha adelantado los trámites necesarios para definir la destinación definitiva de los bienes y equipos adquiridos. | Adelantar las acciones administrativas para la formalización de la tenencia de los bienes, a través de la suscripción de contratos de Comodato. | Suscripción de los contratos de comodato entre la ANH y el INVEMAR | Contratos Suscritos | 4 | 2019-01-21 | 2019-06-30 | 23 | 1 | 25% | El 13/03/ 2019 se envió al INVEMAR y a la VCH solicitud de viabilidad jurídica para la suscripción de los contratos de comodato con INVEMAR El 15/03/2019 la OAJ remitió las minutas para sus respectivas observaciones. El 4/04/2019 se solicita a la VCH dar repuesta a la solicitud de Vo. Bo. y observaciones. No han llegado las minutas con las observaciones de INVEMAR.
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-2018 | Transferencia de información de la ANH Al SGC. Siete años después de la firma del decreto 4137 de 2011, la ANH no ha transferido toda la información correspondiente al Servicio Geológico, toda vez que a la fecha se encuentran 31,816 cajas pendientes de verificar su contenido por parte de la ANH para la entrega respectiva a la Litoteca. | No existió por parte de la ANH un plan de trabajo efectivo, de tal forma que se diera entrega completa del inventario, como consecuencia no se encuentra la totalidad de cajas preservadas, reempecada e incorporadas al sistema de información de la Litoteca WMS. | Suscribir un convenio interadministrativo con el Servicio Geológico Colombiano que incluya las acciones a desarrollar a corto, mediano y largo plazo para cargar en el WMS de la Litoteca Nacional las muestras pendientes que presentan inconsistencias en la información soporte disponible. | 1) Acta de liquidación del Convenio 030 de 2012 2) Convenio Interadministrativo suscrito con el SGC que incluya actividades para incluir en el WMS las muestras almacenadas en la Litoteca Nacional que presentan inconsistencias. 3) Informe semestral de seguimiento al Convenio Interadministrativo suscrito con el SGC. | 1) Un (1) Acta de Liquidación del Convenio 030 de 2012. 2) Un (1) nuevo convenio interadministrativo suscrito con el SGC. 3) Un (1) informe semestral de seguimiento al convenio interadministrativo suscrito con el SGC. | 300% | 2019-01-21 | 2019-12-31 | 49 | 0.3 | 10% | 1. El acta de liquidación se encuentra en revisión por parte de la OAJ, cuenta con viabilidad financiera y acta de entrega parcial de los productos. 2-Se realizaron 12 reuniones con el SGC para definir el documento Acuerdo de Niveles de Servicio y el anexo técnico de los proyectos. Aportes de $5.330.000.000. Se definió una nueva versión del convenio, enviada a jurídica del SGC y la ANH.
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4-2018 | Soportes castigo de cartera. Los comprobantes contables con sus soportes del castigo de cartera registrado durante el año 2015 a 2015, correspondientes a Ecopetrol Grantierra Energy Colombia, Petrominerales Colombia, YPF Colombia SAS, no son suficientes ni idóneos para el castigo de cartera, de acuerdo a los requisitos internos de la ANH y externos de la Contaduría General de la Nación. | Contravención al cumplimiento regulatorio y genera incertidumbre acerca de los fundamentos técnicos del castigo de cartera | Elaborar y normalizar el procedimiento de castigo de cartera en el SIGECO (Sistema de gestión integrado y control de la ANH) | 1. Elaborar procedimiento. 2. Constituir o reformar instancia institucional para la aprobación de castigo de cartera (comité de cartera, comité de sostenibilidad contable). | Procedimiento normalizado Acto administrativo | 3 | 2019-01-21 | 2019-06-30 | 23 | 0 | 0% | No registra avance
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-2018 | Entrega de Información incompleta a la Litoteca Nacional. La ANH celebro contratos E&P y TEA, se pudo establecer que la ANH acredito el cumplimiento y la entrega de información relacionada con Piston Core, encontrando que el valor total pactado de los compromisos no atendidos asciende a la suma de USD1,8 millones, los productos no fueron entregados en su totalidad a la Litoteca. | Deficiencias en las labores de supervisión, del seguimiento al programa exploratorio mínimo. | Aclarar el origen de las posibles diferencias en cantidad de Piston Core pactadas en los contratos y las cantidades verificadas, cargadas y administradas por el SGC. | 1. Solicitar al SGC informe la razón de las diferencias en cantidad de muestras de Piston Core. 2. Elaborar documento a la CGR aclarando el estado de cada uno de los Contratos E&P Auditados. | 1. Solicitud al SGC. 2. Documento con análisis de situación, remitido a la instancia competente. | 2 | 2019-01-21 | 2019-06-30 | 23 | 0.2 | 10% | 1. Radicado 20194110087781, se informó y solicito al SGC, verificación hallazgo de CGR en relación con la falta de algunas muestras de pistón Core - Litoteca. 2. Documento análisis de situación, remitido a SGC, radicado 20194010178852 del 27 de mayo 2019, el SGC dio respuesta a la solicitud de la ANH. Comunicación del 31 de mayo, la VCH remitió oficio a OCI para cierre hallazgo.
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-2018 | Entrega de Información incompleta a la Litoteca Nacional. La ANH celebro contratos E&P y TEA, se pudo establecer que la ANH acredito el cumplimiento y la entrega de información relacionada con Piston Core, encontrando que el valor total pactado de los compromisos no atendidos asciende a la suma de USD1,8 millones, los productos no fueron entregados en su totalidad a la Litoteca. | Deficiencias en las labores de supervisión, del seguimiento al programa exploratorio mínimo. | Coordinar con el Servicios Geológico Colombiano, la forma y contenido de la información requerida por seguimiento a obligaciones de entrega de información de las operadoras en el EPIS. | 1.Celebrar mesas de trabajo con el SGC donde se establezcan acuerdos de niveles de servicio 2. Elaborar documento que contenga los acuerdos y parámetros de niveles de servicio entre la ANH y el SGC. | 1. Mesas de trabajo ANH - SGC 2. Documento que contenga los acuerdos y parámetros de niveles de servicio entre la ANH y el SGC. | 2 | 2019-01-21 | 2019-12-31 | 49 | 1 | 50% | La GSCE, GSCP, VT y SGC han participado en diez (10) mesas de trabajo programadas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH y el SGC. Se encuentra en revisión el Anexo del Acuerdo de Servicios SGC-ANH y la actualización del Manual de Entrega de Información Técnica.
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-2018 | Toma de núcleos pozos Purple Angel y Gorgon . Se evidencia que durante las actividades de perforación de los pozos purple angel y gorgon se obtuvieron núcleos (corazones), de acuerdo con el Reporte del EPIS nos se evidencia que dichos corazones hayan sido entregados en obligación de las condiciones contractuales y manual de entrega de información. | No se evidencia que dichos corazones hayan sido entregados en obligación de las condiciones contractuales y manual de entrega de información; lo anterior teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución. | Solicitar al Servicio Geológico Colombiano-SGC la emisión del respectivo certificado de entrega de la información técnica, incluidos los corazones o núcleos adquiridos durante la perforación de los Pozos exploratorios Purple Angel y Gorgon-1. | Obtener la certificación de entrega de la información técnica, incluida la entrega de los núcleos o corazones. | 1. Certificación de entrega de la información técnica, incluida la entrega de los núcleos o corazones Informe de Seguimiento. | 1 | 2019-01-21 | 2019-09-30 | 36 | 0.05 | 5% | En el Acuerdo de Niveles de Servicio que actualmente se está trabajando conjuntamente con el SGC se contempla que el SGC verifique y garantice a la ANH que la cantidad de productos recibidos de parte de los operadores corresponden con las cantidades asociadas a las obligaciones pactadas en cada Contrato de hidrocarburos y de esta forma emitir las certificaciones a que haya lugar.
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Conciliación de información entre áreas. Se evidenció por parte de la CGR que no se realiza conciliación de información entre las áreas (VAF y VORP), toda vez que a 31 de diciembre de 2018 la cuenta 138590 Cuentas por cobrar de difícil recaudo - Otras cuentas por cobrar, presentaba un saldo de $370.644.249.473 conformado por 101 facturas que corresponden a 60 contratos y 38 terceros. | Debilidades en la conciliación de la información entre el área financiera y las áreas proveedoras; así las cosas, la recuperación sobre los derechos de cobro mencionados es incierta lo que no garantiza que la información contable cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, consistencia, relevancia y comprensibilidad. | Conciliación mensual de cartera por concepto de Derechos Económicos y Transferencia de Tecnología, VORP- VAF | Reunión mensual entre el Grupo de Contabilidad (VAF) y la Gerencia de Regalías y Derechos Económicos, para validar la información de cartera en cada una de las áreas. | Acta de reunión de conciliación suscrita por las partes. | 6 | 2019-07-12 | 2020-01-15 | 27 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Conciliación de información entre áreas. Se evidenció por parte de la CGR que no se realiza conciliación de información entre las áreas (VAF y VORP), toda vez que a 31 de diciembre de 2018 la cuenta 138590 Cuentas por cobrar de difícil recaudo - Otras cuentas por cobrar, presentaba un saldo de $370.644.249.473 conformado por 101 facturas que corresponden a 60 contratos y 38 terceros. | Debilidades en la conciliación de la información entre el área financiera y las áreas proveedoras; así las cosas, la recuperación sobre los derechos de cobro mencionados es incierta lo que no garantiza que la información contable cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, consistencia, relevancia y comprensibilidad. | Revisión y ajuste de procedimiento de Derechos económicos de la VORP, establecimiento de puntos de control para la generación de información sobre el estado de cartera y formato de conciliación periódica VORP-VAF | Aprobación e implementación del Procedimiento de Derechos Económicos que incluya como punto de control la conciliación de la información de cartera. | Procedimiento aprobado | 1 | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 25 | 0 | 0% | No registra avance
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Determinación y reconocimiento del deterioro en cuentas por cobrar. Se observa en la cuenta 1386 Deterioro de cartera un valor de $690.971, que corresponde al cálculo realizado sobre un cargo a Ecopetrol como operador del cto E&E Caño Sur, por intereses de mora por Derechos Económicos por uso del subsuelo por $ 73.241.151,7; registrado en el Informe ESFA 01 de enero 2018 emitido por BDO | La entidad no está aplicando el procedimiento de acuerdo con lo definido en la Política Contable de Cuentas por Cobrar; denotando deficiencias en los controles para el cálculo de las estimaciones del deterioro de la cartera. | Actualización de Resolución 972 de 2016, particularmente en el capítulo de la incorporación del procedimiento de la política contable para el cálculo del deterioro de cuentas por cobrar | Resolución y procedimiento actualizados en mesa de trabajo (VAF - OAJ- GRDE) | Resolución de reglamento de cartera actualizada y aprobada, y procedimiento aprobado | 2 | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 25 | 0 | 0% | No registra avance
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Determinación y reconocimiento del deterioro en cuentas por cobrar. Se observa en la cuenta 1386 Deterioro de cartera un valor de $690.971, que corresponde al cálculo realizado sobre un cargo a Ecopetrol como operador del cto E&E Caño Sur, por intereses de mora por Derechos Económicos por uso del subsuelo por $ 73.241.151,7; registrado en el Informe ESFA 01 de enero 2018 emitido por BDO | La entidad no está aplicando el procedimiento de acuerdo con lo definido en la Política Contable de Cuentas por Cobrar; denotando deficiencias en los controles para el cálculo de las estimaciones del deterioro de la cartera. | Estimación de deterioro de las cuentas por cobrar, conforme a la política y procedimiento aprobado. | Evaluación e identificación del deterioro de cuentas por cobrar por parte de la GRDE y Determinación y reconocimiento del deterioro de cuentas por cobrar por parte de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Cálculo del Deterioro cuentas por cobrar de la vigencia | 1 | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 25 | 0 | 0% | No registra avance
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Recaudo a favor de terceros. La subcuenta 240720 Recaudos por clasificar a 01 de enero de 2018 presenta un saldo de $57.222.730.137 y a 31 de diciembre de 2018 $197.102.475.659, valor que presento un marcado aumento durante la vigencia 2018, correspondiente a partidas pendientes de identificar y clasificar de las vigencias 2017 y 2018. | Debilidades en la gestión administrativa tendientes a identificar adecuadamente el tercero y prevenir el incremento de los saldos. | Solicitar al banco que toda consignación y transacción realizada a favor de la ANH en la cuenta bancaria de Derechos económicos y Transferencia de Tecnología, incluya los campos básicos requeridos para identificar el pago. | Solicitud realizada al banco y seguimiento de la disminución de recaudos no identificados | Comunicación de solicitud realizada a la entidad bancaria e informe trimestral de partidas por identificar | 4 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 26 | 1 | 25% | Mediante radicado 20196230133051 Id 404255 del 12 de junio, la Vicepresidencia Administrativa y Financiera realizó solicitud al banco para restringir pagos de clientes que no identifiquen toda la información requerida para el recaudo.
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Recaudo a favor de terceros. La subcuenta 240720 Recaudos por clasificar a 01 de enero de 2018 presenta un saldo de $57.222.730.137 y a 31 de diciembre de 2018 $197.102.475.659, valor que presento un marcado aumento durante la vigencia 2018, correspondiente a partidas pendientes de identificar y clasificar de las vigencias 2017 y 2018. | Debilidades en la gestión administrativa tendientes a identificar adecuadamente el tercero y prevenir el incremento de los saldos. | Aplicación y registro de al menos el 90% de los recaudos a favor de terceros a 31 de diciembre de 2018 (COP $197.102.475.659) | Aplicación y registro de recaudos a 31/12/2018 | Porcentaje mensual de disminución del saldo contable por aplicar. (Valor aplicado/ $197.102.475.659) | 90 | 2019-07-12 | 2019-12-31 | 25 | 0 | 0% | No registra avance
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Notas a los estados financieros. Deficiencias en las notas a los Estados Financieros que no permiten conocer situaciones significativas, no ofrecen información adicional de carácter específico sobre transacciones, no incluyen nombre y número por grupo, cuenta y subcuentas impidiendo una revelación en detalle por su impacto, relevancia y materialidad en la estructura financiera de la ANH | Falta de control y supervisión en la validación y consolidación de la información necesaria para la preparación de las notas a los estados contables; impidiendo la revelación plena de la información para los órganos de control y grupos de interés. | Mejorar el control y verificación de la información para la estructuración de las Notas a los Estados Financieros | Ampliar el detalle de las revelaciones, involucrando a las áreas fuente de la información y tomando en cuenta las recomendaciones de forma planteadas por la CGN. | Notas definitivas a los EEFF | 1 | 2020-01-27 | 2020-02-10 | 2 | 0 | 0% | No registra avance
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Sistema de control interno contable. El Sistema de Control Interno Contable de la ANH presenta deficiencias por la inexistencia de adecuados procedimientos de control y verificación de las actividades del proceso contable que garanticen la generación de información financiera con las características cualitativas, cuantitativas y de administración de riesgos. | Falta de Gestión administrativa para producir información financiera con características de relevancia y representación fiel, así como inexistencia de una política de administración de riesgos generados en el proceso contable, lo cual afecta la comparabilidad, verificabilidad, comprensibilidad, razonabilidad, confiabilidad y utilidad de los estados contables, para la toma de decisiones. | Fortalecer los controles en los procedimientos y verificación de los riesgos en el proceso contable | Actualización y formalización de procedimientos contables, y de la matriz de riesgos del proceso de gestión financiera para la evaluación de los controles. | Procedimientos contables y matriz de riesgos | 6 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 26 | 0 | 0% | No registra avance
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Registro propiedad, planta y equipo vs información de inventarios. se evidencio que los bienes que fueron entregados por FUPAD a las Corporaciones en mención no se encuentran registrados contablemente en el grupo de Propiedad, Pianta y Equipo de la ANH, a pesar de encontrarse dichos bienes y elementos plaqueteados por la Agencia y que fueron entregados en la vigencia 2018. | Deficiencias en el registro y control de los bienes y elementos adquiridos en el marco de los convenios suscritos por la ANH, asimismo falta de conciliación permanente entre las áreas responsables de dichos registros, reflejando deficiencias en el control interno contable y que genera afectación en la razonabilidad del saldo de la cuenta en el balance. | Elaboración y aplicación de una política jurídica frente al manejo de bienes en convenios. | Elaboración de una directriz jurídica, mediante la cual se establezcan las líneas a seguir frente al manejo de bienes o servicios en los convenios cuyo objeto sea fortalecimiento institucional y aquellos convenios o contratos que en su ejecución adquieran bienes con recursos de la ANH. | Circular para socializar los lineamientos establecidos | 1 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 26 | 0 | 0% | No registra avance
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Registro propiedad, planta y equipo vs información de inventarios. se evidencio que los bienes que fueron entregados por FUPAD a las Corporaciones en mención no se encuentran registrados contablemente en el grupo de Propiedad, Pianta y Equipo de la ANH, a pesar de encontrarse dichos bienes y elementos plaqueteados por la Agencia y que fueron entregados en la vigencia 2018. | Deficiencias en el registro y control de los bienes y elementos adquiridos en el marco de los convenios suscritos por la ANH, asimismo falta de conciliación permanente entre las áreas responsables de dichos registros, reflejando deficiencias en el control interno contable y que genera afectación en la razonabilidad del saldo de la cuenta en el balance. | Cierre y Certificado de inventario de Activos | Formato Único de Cierre y certificado de Inventario Final de Activos entregados a un terceros (Responsable Vicepresidencia a cargo del Proyecto de Inversión) | Certificados de Inventario Final / Proyectos de Inversión con compra de activos entregados a terceros | 12 | 2019-06-15 | 2020-01-31 | 33 | 0 | 0% | No registra avance
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Registro propiedad, planta y equipo vs información de inventarios. se evidencio que los bienes que fueron entregados por FUPAD a las Corporaciones en mención no se encuentran registrados contablemente en el grupo de Propiedad, Pianta y Equipo de la ANH, a pesar de encontrarse dichos bienes y elementos plaqueteados por la Agencia y que fueron entregados en la vigencia 2018. | Deficiencias en el registro y control de los bienes y elementos adquiridos en el marco de los convenios suscritos por la ANH, asimismo falta de conciliación permanente entre las áreas responsables de dichos registros, reflejando deficiencias en el control interno contable y que genera afectación en la razonabilidad del saldo de la cuenta en el balance. | Registro Contable relación de bienes | Registro contable soportado con Formato Único de Cierre de Inventario Final (Responsable VAF) | Registro contables/Certificado de Inventario Final | 12 | 2019-06-15 | 2020-01-31 | 33 | 0 | 0% | No registra avance
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Registro propiedad, planta y equipo vs información de inventarios. se evidencio que los bienes que fueron entregados por FUPAD a las Corporaciones en mención no se encuentran registrados contablemente en el grupo de Propiedad, Pianta y Equipo de la ANH, a pesar de encontrarse dichos bienes y elementos plaqueteados por la Agencia y que fueron entregados en la vigencia 2018. | Deficiencias en el registro y control de los bienes y elementos adquiridos en el marco de los convenios suscritos por la ANH, asimismo falta de conciliación permanente entre las áreas responsables de dichos registros, reflejando deficiencias en el control interno contable y que genera afectación en la razonabilidad del saldo de la cuenta en el balance. | Proyección de Contratos de Comodatos | Elaboración del ESET por parte de la Vicepresidencia a cargo del Proyecto de Inversión, con el certificado contable, trámite de viabilidad jurídica y proyecto del contrato de comodato por parte de la Oficina asesora jurídica. | Contratos de Comodatos proyectados / Proyectos de Inversión con compra de activos entregados a terceros | 12 | 2019-06-15 | 2020-06-30 | 54 | 0 | 0% | No registra avance
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Registro propiedad, planta y equipo vs información de inventarios. se evidencio que los bienes que fueron entregados por FUPAD a las Corporaciones en mención no se encuentran registrados contablemente en el grupo de Propiedad, Pianta y Equipo de la ANH, a pesar de encontrarse dichos bienes y elementos plaqueteados por la Agencia y que fueron entregados en la vigencia 2018. | Deficiencias en el registro y control de los bienes y elementos adquiridos en el marco de los convenios suscritos por la ANH, asimismo falta de conciliación permanente entre las áreas responsables de dichos registros, reflejando deficiencias en el control interno contable y que genera afectación en la razonabilidad del saldo de la cuenta en el balance. | Contratos de Comodatos proyectados y suscritos | Análisis de viabilidad jurídica de los contratos de Comodatos en cuanto a los términos con cada entidad, firma y legalización (OAJ) | Contratos de Comodatos Firmados / Contratos de Comodatos Proyectados | 12 | 2019-06-15 | 2020-06-30 | 54 | 0 | 0% | No registra avance
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Suscripción de comodatos para bienes entregados a terceros. Los bienes adquiridos en el convenio de asociación 001 de 2018 (ANH - FUPAD), fueron entregados por FUPAD a CARSUCRE, CAR de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS y CORPONOR sin que la ANH dueña de los recursos realizara la entrega de los mismos a las Corporaciones a través de comodato o a título de préstamo de uso. | Se evidencia debilidades en la administración, seguimiento y control de los bienes de propiedad de la ANH adquiridos en el marco de los convenios suscritos, lo que genera un riesgo de pérdida e impide ejercer un efectivo control a los bienes entregados a terceros. | Cierre y Certificado de Inventario de Activos | Formato Único de Cierre y certificado de Inventario Final de Activos entregados a un terceros (Responsable Vicepresidencia a cargo del Proyecto de Inversión) | Certificados de Inventario Final / Proyectos de Inversión con compra de activos entregados a terceros | 12 | 2019-06-15 | 2020-01-31 | 33 | 0 | 0% | No registra avance
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Suscripción de comodatos para bienes entregados a terceros. Los bienes adquiridos en el convenio de asociación 001 de 2018 (ANH - FUPAD), fueron entregados por FUPAD a CARSUCRE, CAR de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS y CORPONOR sin que la ANH dueña de los recursos realizara la entrega de los mismos a las Corporaciones a través de comodato o a título de préstamo de uso. | Se evidencia debilidades en la administración, seguimiento y control de los bienes de propiedad de la ANH adquiridos en el marco de los convenios suscritos, lo que genera un riesgo de pérdida e impide ejercer un efectivo control a los bienes entregados a terceros. | Registro Contable relación de bienes | Registro contable soportado con Formato Único de Cierre de Inventario Final (Responsable VAF) | Registro contables/Certificado de Inventario Final | 12 | 2019-06-15 | 2020-01-31 | 33 | 0 | 0% | No registra avance
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Suscripción de comodatos para bienes entregados a terceros. Los bienes adquiridos en el convenio de asociación 001 de 2018 (ANH - FUPAD), fueron entregados por FUPAD a CARSUCRE, CAR de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS y CORPONOR sin que la ANH dueña de los recursos realizara la entrega de los mismos a las Corporaciones a través de comodato o a título de préstamo de uso. | Se evidencia debilidades en la administración, seguimiento y control de los bienes de propiedad de la ANH adquiridos en el marco de los convenios suscritos, lo que genera un riesgo de pérdida e impide ejercer un efectivo control a los bienes entregados a terceros. | Proyección de Contratos de Comodatos | Elaboración del ESET por parte de la Vicepresidencia a cargo del Proyecto de Inversión, con el certificado contable, trámite de viabilidad jurídica y proyecto del Contrato de comodato por parte de la Oficina asesora jurídica. | Contratos de Comodatos proyectados / Proyectos de Inversión con compra de activos entregados a terceros | 12 | 2019-06-15 | 2020-06-30 | 54 | 0 | 0% | No registra avance
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Suscripción de comodatos para bienes entregados a terceros. Los bienes adquiridos en el convenio de asociación 001 de 2018 (ANH - FUPAD), fueron entregados por FUPAD a CARSUCRE, CAR de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS y CORPONOR sin que la ANH dueña de los recursos realizara la entrega de los mismos a las Corporaciones a través de comodato o a título de préstamo de uso. | Se evidencia debilidades en la administración, seguimiento y control de los bienes de propiedad de la ANH adquiridos en el marco de los convenios suscritos, lo que genera un riesgo de pérdida e impide ejercer un efectivo control a los bienes entregados a terceros. | Contratos de Comodatos proyectados y suscritos | Análisis de viabilidad jurídica de los contratos de Comodatos en cuanto a los términos con cada entidad, firma y legalización (OAJ) | Contratos de Comodatos Firmados / Contratos de Comodatos Proyectados | 12 | 2019-06-15 | 2020-06-30 | 54 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Sobreestimación en la cuenta Recursos entregados en administración. La CGR evidencia la inobservancia de la normatividad vigente, en particular de lo definido en los numerales 3.2.14, 3.2.15 Y 3.2.16 de la Resolución N° 193 de 2016, y sus modificaciones de la Contaduría General de la Nación, por el registro de la amortización en la cuenta 1.9.08 Recursos Entregados en Administración. | Falta de control y oportunidad en los procesos de verificación, depuración y causación de la información contable, y falta de un adecuado seguimiento y de informes de supervisión oportunos respecto a los convenios y contratos relacionados en la cuenta contable. | Mejorar el procedimiento de verificación, depuración y causación de la información contable y mejora las competencias de los supervisores de los contratos | Revisar y ajustar los procedimientos de verificación, depuración y causación de la información contable | Procedimiento de verificación, depuración y causación de la información contable de los convenios | 1 | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 26 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Sobreestimación de cuenta avances para viáticos y gastos de viaje, por no registro contable de legalización Inobservancia de normatividad, en particular del numeral 1.1.1 del Instructivo 001 de 18/12/2018 de la CGN respecto a la confiabilidad de la información contable, y artículo 7 Decreto 2768 de 2012 por la no legalización de los gastos realizados por viáticos y costos de viaje | Debilidades en la aplicación del reglamento de legalización de comisiones de viáticos y gastos de viaje, y falta de seguimiento y control por parte de la VAF para el saneamiento permanente de la cuenta. | Realizar seguimiento permanente respecto al cumplimiento de la legalización de anticipos de viáticos y gastos de viaje, así como de su adecuado control contable. | Informe mensual de comisiones y legalizaciones, elaborado por el Grupo de Talento Humano, dirigido al Grupo de Contabilidad y elaboración del acta de conciliación mensual de información de comisiones, suscito entre el líder de talento humano y el contador de la ANH | Acta de conciliación | 6 | 2019-07-12 | 2020-01-15 | 27 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Sobreestimación de cuenta avances para viáticos y gastos de viaje, por no registro contable de legalización Inobservancia de normatividad, en particular del numeral 1.1.1 del Instructivo 001 de 18/12/2018 de la CGN respecto a la confiabilidad de la información contable, y artículo 7 Decreto 2768 de 2012 por la no legalización de los gastos realizados por viáticos y costos de viaje | Debilidades en la aplicación del reglamento de legalización de comisiones de viáticos y gastos de viaje, y falta de seguimiento y control por parte de la VAF para el saneamiento permanente de la cuenta. | Dar traslado a la Oficina de Control interno disciplinario, sobre aquellos funcionarios cuya mora en la legalización de la comisión exceda de un mes. | Elaborar mensualmente un informe dirigido a la Oficina de Control Interno Disciplinario en el que se relacionen los funcionarios que tienen comisiones de servicios sin legalizar, con antigüedad superior a un mes. | Informe dirigido a Control Interno Disciplinario | 6 | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 24 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Sobreestimación de cuenta avances para viáticos y gastos de viaje, por no registro contable de legalización Inobservancia de normatividad, en particular del numeral 1.1.1 del Instructivo 001 de 18/12/2018 de la CGN respecto a la confiabilidad de la información contable, y artículo 7 Decreto 2768 de 2012 por la no legalización de los gastos realizados por viáticos y costos de viaje | Debilidades en la aplicación del reglamento de legalización de comisiones de viáticos y gastos de viaje, y falta de seguimiento y control por parte de la VAF para el saneamiento permanente de la cuenta. | Implementar el módulo de gestión de viáticos y comisiones de servicios contenido en el SIIF | Elaborar procedimiento de implementación del sistema | Procedimiento | 1 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 26 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Sobreestimación de cuenta avances para viáticos y gastos de viaje, por no registro contable de legalización Inobservancia de normatividad, en particular del numeral 1.1.1 del Instructivo 001 de 18/12/2018 de la CGN respecto a la confiabilidad de la información contable, y artículo 7 Decreto 2768 de 2012 por la no legalización de los gastos realizados por viáticos y costos de viaje | Debilidades en la aplicación del reglamento de legalización de comisiones de viáticos y gastos de viaje, y falta de seguimiento y control por parte de la VAF para el saneamiento permanente de la cuenta. | Informe de comisiones sin legalizar dirigido a los supervisores de los contratistas y superior inmediato de los funcionarios, según corresponda. | Oficiar al superior inmediato de la ausencia de la legalización, frente a las comisiones realizadas en el periodo | Informe mensual | 6 | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 24 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Ejecución y supervisión convenio 730 de 2016 ANH-COLCIENCIAS Atraso en presentación de productos por los ejecutores y aprobación de COLCIENCIAS. Cto 494/2017 avance de 76% en entrega de información y 1% aprobado por Colciencias; Cto 454/2017 avance de 4% y 2% aprobado. Cto 157/2018 sin iniciar ejecución porque no hay aprobación de Plan Operativo y Colciencias no ha desembolsado recursos | Ausencia de colaboración interinstitucional entre las entidades involucradas en la ejecución del Convenio, ha conllevado a desconocer por parte de Colciencias la supervisión que la ANH debe ejercer como ordenador del gasto, y quien tiene la responsabilidad de verificar y exigir la adecuada ejecución del convenio, coadyuvado por un inadecuado seguimiento y supervisión de los compromisos | Rendición de Cuentas de la ejecución del convenio | Solicitar por parte del Comité Técnico y Administrativo del Convenio por parte de la ANH, la presentación de los Informes de gestión trimestrales, así como de los Informes Financieros. | Reportes de Gestión Trimestral y financieros. | 10 | 2019-06-01 | 2021-12-05 | 131 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Austeridad del gasto Contrato 300 de 2017, derivado del convenio 730 de 2016 Colciencias. En la supervisión y ejecución de los recursos, Colciencias no esta teniendo en cuenta la racionalidad y austeridad que debe caracterizar el gasto público, generando incumplimiento en el uso de los recursos públicos, sin que exista un pronunciamiento por parte de la ANH frente a este tema. | Desde la concepción del Convenio no fueron especificados claramente los rubros a ejecutarse, lo anterior quedando a la discreción de Colciencias la elaboración de los memorandos para los contratos. Se evidencia una falta de control y seguimiento por parte de la ANH, puesto que como ordenador del gasto no ejerció las funciones de control y seguimiento a que está obligado. | Rendición de Cuentas de la ejecución del convenio | Solicitar por parte del Comité Técnico y Administrativo del Convenio por parte de la ANH, la presentación de los Informes de gestión trimestrales, así como de los Informes Financieros. | Reportes de Gestión Trimestral y financieros. | 10 | 2019-06-01 | 2021-12-05 | 131 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Ejecución y supervisión del Convenio 696 de 2016 ANH-COLCIENCIAS. Después de mas de 2 años de suscripción, el Convenio 696/2016 presenta un retraso en su ejecución, corroborado con la evaluación integral realizada por Colciencias a los contratos derivados, donde se observa el avance general de lo presentado por las universidades de 14,2% al igual que lo aprobado por Colciencias del 12,6% | Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la ANH, que generan las fallas en la supervisión, derivando incumplimientos en lo pactado, desplazamiento de los cronogramas y afectación del cumplimiento de los objetivos del convenio. | Solicitar a Colciencias la participación en el seguimiento de los expertos y /o contratación de una entidad especializada | Seguimiento a través de expertos o entidad especializada | Informe de seguimiento al avance técnico | 4 | 2019-07-15 | 2021-01-31 | 81 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Ejecución y supervisión del Convenio 696 de 2016 ANH-COLCIENCIAS. Después de mas de 2 años de suscripción, el Convenio 696/2016 presenta un retraso en su ejecución, corroborado con la evaluación integral realizada por Colciencias a los contratos derivados, donde se observa el avance general de lo presentado por las universidades de 14,2% al igual que lo aprobado por Colciencias del 12,6% | Falta de seguimiento y monitoreo por parte de la ANH, que generan las fallas en la supervisión, derivando incumplimientos en lo pactado, desplazamiento de los cronogramas y afectación del cumplimiento de los objetivos del convenio. | Realizar el comité coordinador y operativo cada dos meses, en el ejercicio de las funciones del Comité reforzar medidas de control y seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Convenio. | Sesión de comité | Actas de los comités realizados | 10 | 2019-06-28 | 2020-12-17 | 77 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Convenio 237-2017, ejecutado con Rendimientos Financieros de Convenio 015 de 2009. El convenio interadministrativo 237 de 2017 se ejecutó y soportó financieramente con los rendimientos financieros originados de la ejecución del convenio 015 de 2009- Acuerdo especifico 01 de 2009, que ascendieron a la suma de $2.577.728.369 | La ANH no tuvo en cuenta la normatividad existente sobre la devolución de rendimientos financieros a favor de Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Solicitar concepto Jurídico con relación al manejo de los rendimientos financieros en los futuros convenios con regímenes especiales (pe. Colciencias y EnTerritorio (antes FONADE)). | Solicitar a la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) el concepto jurídico sobre el manejo de los rendimientos financieros para la firma de futuros convenios con regímenes especiales como es el caso de Colciencias y EnTerritorio (antes Fonade). | Concepto Jurídico de la OAJ con relación al manejo de los rendimientos financieros en el caso de los regímenes especiales. | 1 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 17 | 0.9 | 90% | Mediante radicado20192210132603 Id: 404633 del 13 de junio, la Vicepresidencia Técnica solicitó concepto a la Oficina Asesora jurídica sobre el manejo de los Rendimientos Financieros en regímenes especiales como COLCIENCIAS o EnTerritorio (antes Fonade)
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Pago de productos a la UIS, sin recibo a satisfacción de ANH Contrato 481 de 2018. La ANH realizo el 94% de los pagos en el mes de diciembre de 2018 sin recibir a satisfacción los productos como lo estipulaba el contrato y sin tener en cuenta los informes de supervisión que indicaban en el estado del desarrollo del proyecto. | Deficiencias en los mecanismos de controles de la supervisión, puesto que se observa que se generaron las autorizaciones de pagos a pesar de no haberse recibido a satisfacción los productos, generando inconsistencias en las reservas presupuestales que realmente tiene la Entidad al final del ejercicio fiscal. | Definir lineamiento para el cierre presupuestal | En la circular de cierre que se emite al final del año, reiterar que no se debe aprobar ningún pago sin el recibido a satisfacción de los bienes y servicios pactados en desarrollo del contrato. | Circular | 1 | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 7 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Deficiencias en la planeación para la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 474 ANH No. 217148 FONADE de 2017. Riesgo de pérdida de los recursos invertidos en los 4 planes, productos PMA y PMS no implementados, por inversiones subutilizadas y a futuro una inversión de recursos adicional para la actualización de dichos planes. | Inadecuada planeación realizada por la ANH, que no contempló los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades contratadas a FONADE, y la dilación presentada por las entidades en la aprobación de los Planes Operativos, Cronogramas y documentos, generando un retraso de 2 años frente a la fecha inicialmente pactada y el retiro de las actividades | ANH designará oficialmente un equipo interdisciplinario de trabajo de la Entidad para verificar si se requiere o no actualización | Conformación del equipo de trabajo requerido (profesionales del área ambiental y del área social), quienes realizarán visita a campo para verificar condiciones socioambientales del área de influencia. | Informe de análisis de las condiciones Socioambientales del área de Influencia | 1 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 17 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Contrato No. 479/2017 Imprenta Nacional. El plan de pagos del contrato interadministrativo 479 tuvo un rezago presupuestal de 46,3% al 31/12/2018, impactando significativamente en la ejecución de recursos previstos en cuantía de $9.254 millones. Se evidencia el incumplimiento de actividades y compromisos contractuales por parte de la Imprenta Nacional de Colombia | Ineficiente monitoreo y seguimiento de la ANH sobre las actividades realizadas por la Imprenta Nacional y este a su vez sobre CONTROL ON LlNE en la ejecución del contrato, así como desorganización y falta de conocimiento acerca del desarrollo del contrato, evidenciando que la Imprenta desconocía los avances reales de los compromisos contractuales que fueron desarrollados | Exigir el cumplimiento de compromisos y actividades del contrato. | Adelantar las acciones jurídicas y administrativas pertinentes, para la terminación del contrato y exigencia del cumplimiento del mismo. | Informes mensuales de avance del proceso de terminación del contrato | 6 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 26 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
85 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Contrato No. 479/2017 Imprenta Nacional. El plan de pagos del contrato interadministrativo 479 tuvo un rezago presupuestal de 46,3% al 31/12/2018, impactando significativamente en la ejecución de recursos previstos en cuantía de $9.254 millones. Se evidencia el incumplimiento de actividades y compromisos contractuales por parte de la Imprenta Nacional de Colombia | Ineficiente monitoreo y seguimiento de la ANH sobre las actividades realizadas por la Imprenta Nacional y este a su vez sobre CONTROL ON LlNE en la ejecución del contrato, así como desorganización y falta de conocimiento acerca del desarrollo del contrato, evidenciando que la Imprenta desconocía los avances reales de los compromisos contractuales que fueron desarrollados | Definir una política de operación para la adquisición de software de servicios | Establecer lineamiento para las próximas contrataciones de software como servicio (SaaS) con adaptaciones para la Entidad, en el sentido que no se realicen pagos del servicio hasta tanto no se reciba a satisfacción por parte de los encargados de la dependencia funcional y de la OTI del producto con sus adaptaciones e información requerida y puesto en operación o producción. | Lineamiento de adquisición de servicios informáticos aprobado y socializado | 1 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 26 | 0 | 0% | Sin avance reportado a la fecha
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO