## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
c | Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 530
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_01 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 2014AC | Caso Pozos La Tigra. La ANH recibió las áreas en donde se ubican los pozos y no hizo salvedad alguna en las actas de recibo. Dichas áreas fueron adjudicadas a Fénix sin establecer excepciones u observaciones de exclusión alguna para su explotación, por lo tanto la ANH es responsable por los daños ambientales ocasionados por la emanación de crudo de los mencionados pozos. | No identifica la CGR en su informe, pero determina que esto ocasiona que a la fecha haya un daño ambiental en el suelo por escorrentía y contaminación del caño siete, contraviniendo lo establecido en la ley 09 de 1979, la ley 99 de 1993 y en el decreto ley 2811 de 1974 y el Decreto 3930 de 2010 | Gestionar con Ecopetrol para que incluya los pozos la Tigra 5, 6, 7 y 10 en el Programa de Abandono de 2017 | Gestionar con Ecopetrol para que incluya los pozos la Tigra 5, 6, 7 y 10 en el Programa de Abandono de 2017 | Documentos de abandono | 4 | 2017-01-01 | 2022-12-31 | 313 | 2 | Se adjuntan las formas 7CR y 10 ACR (de abandono definitivo pozo la Tigra 7) y la comunicación remitida a Ecopetrol solicitando el abandono de los pozos pendientes por abandonar. | VORP FISCALIZACION
2 | FILA_02 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 2015AF | Saldos pendientes Convenio de Administración y Acuerdo Internacional. Respecto del Convenio 247 de 2012 y del Acuerdo 242 de 2013, suscritos con FONADE y el PNUD respectivamente, la CGR observa que existen saldos pendientes de liquidar que se deben reintegrar a la entidad, junto con sus rendimientos financieros. | Deficiencias en los procesos de seguimiento y control de los convenios suscritos que permiten que el saldo de los Recursos Entregados en Administración no refleje objetivamente la situación financiera y económica de estos recursos a diciembre 31 de 2015 y con el riesgo de que dichos recursos continúen generando rendimientos que podrían no ser reconocidos para la entidad. | Gestionar la devolución del saldo de rendimientos financieros e intereses del convenio 247 de 2012 con FONADE | Gestionar la devolución del saldo de rendimientos financieros e intereses del convenio 247 de 2012 con FONADE | Comprobante de ingreso | 1 | 2016-12-15 | 2021-12-31 | 263 | 0.8 | Fonade realizó el pago parcial de la obligación Se requiere que las áreas (VCH y VAF) realicen la verificación y validación documental, contable y financiera de las actuaciones que ENTERRITORIO expone en el Oficio Id 517513. | OAJ
3 | FILA_03 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2- 2018AF | Bienes adquiridos en los convenios Invemar. Se suscribieron convenios entre la ANH y Invemar y entre los compromisos la agencia con sus recursos adquirió bienes y equipos que fueron entregados al instituto, para su uso, aún se encuentran registrados en la contabilidad de la ANH en la cuenta contable Propiedad Planta y Equipo sin que medie contrato alguno para tal fin. | La ANH no ha adelantado los trámites necesarios para definir la destinación definitiva de los bienes y equipos adquiridos. | Adelantar las acciones administrativas para la formalización de la tenencia de los bienes, a través de la suscripción de contratos de Comodato. | Suscripción de los contratos de comodato entre la ANH y el INVEMAR | Comodatos Suscritos | 4 | 2019-01-21 | 2019-06-30 | 23 | 1 | Se cuenta con el inventario de bienes entregados a Invemar, pendiente la suscripción de los comodatos. La acción de mejora se debe trasladar a la VAF, según concepto de la OAJ | VCH- VAF
4 | FILA_04 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2018AF | Entrega de Información incompleta a la Litoteca Nacional. La ANH celebro contratos E&P y TEA, se pudo establecer que la ANH acredito el cumplimiento y la entrega de información relacionada con Piston Core, encontrando que el valor total pactado de los compromisos no atendidos asciende a la suma de USD1,8 millones, los productos no fueron entregados en su totalidad a la Litoteca. | Deficiencias en las labores de supervisión, del seguimiento al programa exploratorio mínimo. | Coordinar con el Servicios Geológico Colombiano, la forma y contenido de la información requerida por seguimiento a obligaciones de entrega de información de las operadoras en el EPIS. | 1.Celebrar mesas de trabajo con el SGC donde se establezcan acuerdos de niveles de servicio 2. Elaborar documento que contenga los acuerdos y parámetros de niveles de servicio entre la ANH y el SGC. | 1. Mesas de trabajo ANH - SGC 2. Documento que contenga los acuerdos y parámetros de niveles de servicio entre la ANH y el SGC. | 2 | 2019-01-21 | 2021-07-31 | 132 | 1.9 | El SGC envió el borrador del Manual de Entrega de Información Técnica, el cual ha sido revisado por la Vicepresidencia Técnica, las sugerencias realizadas respecto a la información requerida por la ANH, han sido tenidas en cuenta por el SGC. El Manual de Entrega no alcanza a ser aprobado este año por los Comités del SGC y de la ANH. | VT
5 | FILA_05 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-2019AF | Registro propiedad, planta y equipo vs información de inventarios. se evidencio que los bienes que fueron entregados por FUPAD a las Corporaciones en mención no se encuentran registrados contablemente en el grupo de Propiedad, Pianta y Equipo de la ANH, a pesar de encontrarse dichos bienes y elementos plaqueteados por la Agencia y que fueron entregados en la vigencia 2018. | Deficiencias en el registro y control de los bienes y elementos adquiridos en el marco de los convenios suscritos por la ANH, asimismo falta de conciliación permanente entre las áreas responsables de dichos registros, reflejando deficiencias en el control interno contable y que genera afectación en la razonabilidad del saldo de la cuenta en el balance. | Contratos de Comodatos proyectados y suscritos | Análisis de viabilidad jurídica de los contratos de Comodatos en cuanto a los términos con cada entidad, firma y legalización (OAJ) | Contratos de Comodatos Firmados / Contratos de Comodatos Proyectados | 12 | 2019-06-15 | 2020-06-30 | 54 | 2 | Se suscribieron contratos de comodato 656 de 2019 (ICANH) y 451 de 2019 (Gobernación del Meta). Concepto de la OAJ (Id 548569). Radicado Id 560194 (10/12/2020): Traslado de la información de los ESETs y certificados realizados por la VCH a la VAF. La acción de mejora se debe trasladar a la VAF según concepto de la OAJ. | VCH- VAF
6 | FILA_06 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7-2019AF | Suscripción de comodatos para bienes entregados a terceros. Los bienes adquiridos en el convenio de asociación 001 de 2018 (ANH - FUPAD), fueron entregados por FUPAD a CARSUCRE, CAR de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS y CORPONOR sin que la ANH dueña de los recursos realizara la entrega de los mismos a las Corporaciones a través de comodato o a título de préstamo de uso. | Se evidencia debilidades en la administración, seguimiento y control de los bienes de propiedad de la ANH adquiridos en el marco de los convenios suscritos, lo que genera un riesgo de pérdida e impide ejercer un efectivo control a los bienes entregados a terceros. | Contratos de Comodatos proyectados y suscritos | Análisis de viabilidad jurídica de los contratos de Comodatos en cuanto a los términos con cada entidad, firma y legalización (OAJ) | Contratos de Comodatos Firmados / Contratos de Comodatos Proyectados | 12 | 2019-06-15 | 2020-06-30 | 54 | 6 | Se suscribieron contratos de comodato 656 de 2019 (ICANH) y 451 de 2019 (Gobernación del Meta). Concepto de la OAJ (Id 548569). Radicado Id 560194 (10/12/2020): Traslado de la información de los ESETs y certificados realizados por la VCH a la VAF. La acción de mejora se debe trasladar a la VAF según concepto de la OAJ. | VCH- VAF
7 | FILA_07 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10-2019AF | Ejecución y supervisión convenio 730 de 2016 ANH-COLCIENCIAS Atraso en presentación de productos por los ejecutores y aprobación de COLCIENCIAS. Cto 494/2017 avance de 76% en entrega de información y 1% aprobado por Colciencias; Cto 454/2017 avance de 4% y 2% aprobado. Cto 157/2018 sin iniciar ejecución porque no hay aprobación de Plan Operativo y Colciencias no ha desembolsado recursos | Ausencia de colaboración interinstitucional entre las entidades involucradas en la ejecución del Convenio, ha conllevado a desconocer por parte de Colciencias la supervisión que la ANH debe ejercer como ordenador del gasto, y quien tiene la responsabilidad de verificar y exigir la adecuada ejecución del convenio, coadyuvado por un inadecuado seguimiento y supervisión de los compromisos | Rendición de Cuentas de la ejecución del convenio | Solicitar por parte del Comité Técnico y Administrativo del Convenio por parte de la ANH, la presentación de los Informes de gestión trimestrales, así como de los Informes Financieros. | Reportes de Gestión Trimestral y financieros. | 10 | 2019-06-01 | 2021-12-05 | 131 | 8 | Contrato 494/2017 (Univ. Caldas) Avance: 90% entrega de información (EI) y 25% aprobado financieramente (AF) por Minciencias. Contrato 454/2017 (UIS) Avance: 100% EI y 94% AF a 09/03/2020. Contrato 157/2018 (Univ. Nacional) Se aprobó Plan Operativo (03/05/2019), COLCIENCIAS desembolso recursos (14/05/2019), se inició la ejecución efectiva del contrato. Avance: 33 % EI y (AF) 25%. | VT
8 | FILA_08 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 FIS2019 | Proceso de selección Contrato 479 de 2017. No se encontró evidencia de la realización del análisis económico citado en los estudios previos, así como tampoco de la acreditación de experiencia del proponente, no se evidencian los análisis y criterios técnicos y económicos que llevaron a la ANH a seleccionar a la INC y no a otra empresa. | Deficiencias en el proceso de planeación, como la ausencia en los Estudios Previos del análisis para determinar las condiciones técnicas y económicas del contratista que garantizaran razonablemente la apropiada ejecución del contrato | Realizar ajustes en el proceso de Gestion Contractual que fortalezca la adecuada gestión ante las partes interesadas para que los procesos de selección cumplan con los procedimientos definidos | Incluir la modificaciones que sean necesarias y revisar con la alta dirección el estado del la modificación del manual de contratación | Documento Modificación del manual de contratación. (acto administrativo). | 1 | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 82 | 0.8 | Se elaboró Proyecto de Manual de Contratación, para presentar al Presidente. Pendiente expedición de acto administrativo | OAJ
9 | FILA_09 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1FS2019 | Proceso de selección Contrato 479 de 2017. No se encontró evidencia de la realización del análisis económico citado en los estudios previos, así como tampoco de la acreditación de experiencia del proponente, no se evidencian los análisis y criterios técnicos y económicos que llevaron a la ANH a seleccionar a la INC y no a otra empresa. | Deficiencias en el proceso de planeación, como la ausencia en los Estudios Previos del análisis para determinar las condiciones técnicas y económicas del contratista que garantizaran razonablemente la apropiada ejecución del contrato | Realizar ajustes en el proceso de Gestion Contractual que fortalezca la adecuada gestión ante las partes interesadas para que los procesos de selección cumplan con los procedimientos definidos | Verificación del Procedimiento contenido en la Resolución 017 de 17 de enero de 2017, generando un documento con la Propuesta. | Documento- Resolución actualización comité de contratación. | 1 | 2020-02-01 | 2021-12-31 | 99 | 0.8 | 01/06/2020 Proyecto resolución de la OAJ para presentación de la propuesta al Presidente. | OAJ
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10FIS2019 | Visitas de Fiscalización. En los Bienios 2015-2016 y 2017-2018 se puede evidenciar bajos niveles de cobertura lo que no garantiza la presencia permanente o continua en lo que se refiere a control y seguimiento de las actividades de fiscalización. | Deficiencias en la planeación respecto a la a la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que estas actividades delegadas de fiscalización contaron con recursos asignados del SGR los cuales no fueron ejecutados y aprovechados. | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo que implica la optimización y disponibilidad de recurso humano, elaborar plan de visitas de fiscalización y hacer seguimiento a su cumplimiento. | Ejecutar las visitas planeadas | Informe bimensual de seguimiento función delegada de fiscalización | 3 | 2020-09-15 | 2021-07-31 | 45 | 2 | Se adjuntan 2 informes de seguimiento a la función de fiscalización. | VORP FISCALIZACION
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10FIS2019 | Visitas de Fiscalización. En los Bienios 2015-2016 y 2017-2018 se puede evidenciar bajos niveles de cobertura lo que no garantiza la presencia permanente o continua en lo que se refiere a control y seguimiento de las actividades de fiscalización. | Deficiencias en la planeación respecto a la a la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que estas actividades delegadas de fiscalización contaron con recursos asignados del SGR los cuales no fueron ejecutados y aprovechados. | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo que implica la optimización y disponibilidad de recurso humano, elaborar plan de visitas de fiscalización y hacer seguimiento a su cumplimiento. | Elaborar plan de trabajo con el recurso humano disponible que permita lograr mayor cobertura, teniendo como meta al menos una visita por Campo por año. | Plan de Trabajo | 1 | 2020-03-15 | 2021-02-28 | 50 | 0 | Durante el primer bimestre se estructurará el plan de trabajo con visitas técnicas virtuales. | VORP FISCALIZACION
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13FIS2019 | Bitácora de actividades diarias de medición. En una muestra seleccionada de 84 campos se evidenció que aproximadamente un 90% presenta una situación de incertidumbre en los datos de volúmenes ya que no se diligencia adecuadamente los documentos de registro de información (tally´s-bitácora de medición). | No se aplican adecuadamente la normativa y buenas practicas en la industria del petróleo referente al proceso de medición: API Y MPMS para garantizar la confiabilidad y fidelidad de los datos en el momento de la toma de mediciones. | Realizar proceso para Contratar Auditorias externas para la determinación del desempeño de los sistemas de Medición de Cantidad y Calidad de Hidrocarburos y la verificación de las buenas practicas de Medición aplicadas en las Facilidades de Producción del País. | Proceso contractual de Auditorias de medición. | Contrato celebrado | 1 | 2020-04-01 | 2021-11-30 | 86 | 0.3 | Se definieron las condiciones del sondeo de Mercado y se consolidó la matriz de facilidades, objeto de la auditoría. | VORP FISCALIZACION
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13FIS2019 | Bitácora de actividades diarias de medición. En una muestra seleccionada de 84 campos se evidenció que aproximadamente un 90% presenta una situación de incertidumbre en los datos de volúmenes ya que no se diligencia adecuadamente los documentos de registro de información (tally´s-bitácora de medición). | No se aplican adecuadamente la normativa y buenas practicas en la industria del petróleo referente al proceso de medición: API Y MPMS para garantizar la confiabilidad y fidelidad de los datos en el momento de la toma de mediciones. | Controlar y realizar seguimiento a la ejecución del contrato de auditoria de medición. | Informe de supervisión a la ejecución del contrato auditorias de medición | Informes de supervisión | 2 | 2020-09-30 | 2022-06-30 | 91 | 0 | Se envió formato con modificación en la fecha de ésta acción de mejora, teniendo en cuenta que no se ha finalizado el proceso contractual para llevar a cabo las Auditorías de Medición. | VORP FISCALIZACION
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14FIS2019 | Aseguramiento metrológico y proceso de Medición en los campos. Se evidencio en algunos de los campos el incumplimiento en los planes metrológicos particularmente en la inexistencia y/o vencimiento de los certificados de calibración de los equipos de medición y tablas de aforo. | No se ejerce control adecuado a los planes metrológicos. | Realizar proceso para Contratar Auditorias externas para la determinación del desempeño de los sistemas de Medición de Cantidad y Calidad de Hidrocarburos y la verificación de las buenas practicas de Medición aplicadas en las Facilidades de Producción del País. | Proceso contractual de Auditorias de medición. | Contrato celebrado | 1 | 2020-04-01 | 2021-11-30 | 86 | 0 | Se definieron las condiciones del sondeo de Mercado y se consolidó la matriz de facilidades, objeto de la auditoría. | VORP FISCALIZACION
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21FIS2019 | Implementación módulos GOC - GOP, Fiscalización. En la funcionalidad y aplicabilidad de los módulos GOP y GOC, la CGR evidenció factores que han influido para que a la fecha no se haya alcanzado el desarrollo completo de estos sistemas, el porcentaje de avance en la implementación es mínimo, los resultados no fueron los esperados. | Debilidad en el proceso de planeación y articulación entre la OTI y el área de Fiscalización para el desarrollo del proyecto. | Desarrollar los ajustes solicitados al GOP y GOC dentro del SOLAR. | Desarrollar de manera efectiva las etapas del mantenimiento evolutivo del GOP y GOC, incluyendo las funcionalidades y ajustes sugeridos por el grupo de fiscalización y las empresas operadoras, al igual que el desarrollo de servicios web que permitan interoperabilidad con los sistema de información como por ejemplo el Gestor documental de la ANH. | Acta y/o informe de resultados del mantenimiento evolutivo. | 1 | 2020-01-30 | 2022-03-30 | 112 | 0.5 | VORP analiza integrar la información transaccional de AVM para alimentar el Sistema de Gestión de Campos y completar la información operativa del reporte de formas ministeriales de producción. Esto no pudo definirse porque no se concretó la migración de la Base de Datos de AVM a la versión 2017 y la alineación de jerarquías. La emergencia sanitaria dilató los procesos de contratación. | VORP FISCALIZACION
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21FIS2019 | Implementación módulos GOC - GOP, Fiscalización. En la funcionalidad y aplicabilidad de los módulos GOP y GOC, la CGR evidenció factores que han influido para que a la fecha no se haya alcanzado el desarrollo completo de estos sistemas, el porcentaje de avance en la implementación es mínimo, los resultados no fueron los esperados. | Debilidad en el proceso de planeación y articulación entre la OTI y el área de Fiscalización para el desarrollo del proyecto. | Probar los desarrollos realizados sobre GOP y GOC dentro del SOLAR. | Realizar las pruebas y aseguramiento de calidad de las nuevas funcionalidades del GOP y GOC. | Acta de aceptación de ejecución del plan de pruebas en ambiente Solar-Test | 1 | 2020-01-30 | 2022-03-30 | 112 | 0.5 | VORP analiza integrar la información transaccional de AVM para alimentar el Sistema de Gestión de Campos y completar la información operativa del reporte de formas ministeriales de producción. Esto no pudo definirse porque no se concretó la migración de la Base de Datos de AVM a la versión 2017 y la alineación de jerarquías. La emergencia sanitaria dilató los procesos de contratación. | VORP FISCALIZACION
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21FIS2019 | Implementación módulos GOC - GOP, Fiscalización. En la funcionalidad y aplicabilidad de los módulos GOP y GOC, la CGR evidenció factores que han influido para que a la fecha no se haya alcanzado el desarrollo completo de estos sistemas, el porcentaje de avance en la implementación es mínimo, los resultados no fueron los esperados. | Debilidad en el proceso de planeación y articulación entre la OTI y el área de Fiscalización para el desarrollo del proyecto. | Socializar y capacitar las nuevas funcionalidades del GOP y GOC con los usuarios y personas que intervienen el proceso. | Realizar reuniones y sesiones de capacitación sobre las nuevas funcionalidades. | Reuniones/listas de asistencia | 5 | 2020-01-30 | 2022-03-30 | 112 | 0.5 | VORP analiza integrar la información transaccional de AVM para alimentar el Sistema de Gestión de Campos y completar la información operativa del reporte de formas ministeriales de producción. Esto no pudo definirse porque no se concretó la migración de la Base de Datos de AVM a la versión 2017 y la alineación de jerarquías. La emergencia sanitaria dilató los procesos de contratación. | VORP FISCALIZACION
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23FIS2019 | Gestión de la información de producción de crudo a través de los sistemas de información de la ANH. Diferencias en la conciliación volumétrica entre el cuadro 4 físico , SOLAR y AVM que consolida los reportes del IDP. | No existen los suficientes controles a los flujos de información que permitan garantizar la determinación efectiva de los volúmenes de producción de HC´s en los campos y pozos productores del país; por debilidades en el proceso de captura, almacenamiento, archivo y gestión de los archivos que soportan los reportes de producción. | Terminar proceso Contractual del Contrato de: "El proceso de alineación de la jerarquía de las compañías, Contratos, Campos, Facilidades y Medidores de volúmenes de producción sobre el modelo estándar de información (PPDM) que actualmente se encuentra en etapa de implementación en la ANH". | Suscripción del Contrato de migración de AVM | Contrato | 1 | 2020-01-20 | 2021-10-30 | 92 | 0.2 | Fecha inicial: 20/06/2020 Eset elaborado para iniciar sondeo de mercado | VORP FISCALIZACION
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23FIS2019 | Gestión de la información de producción de crudo a través de los sistemas de información de la ANH. Diferencias en la conciliación volumétrica entre el cuadro 4 físico , SOLAR y AVM que consolida los reportes del IDP. | No existen los suficientes controles a los flujos de información que permitan garantizar la determinación efectiva de los volúmenes de producción de HC´s en los campos y pozos productores del país; por debilidades en el proceso de captura, almacenamiento, archivo y gestión de los archivos que soportan los reportes de producción. | Actualización de la versión de software AVM según Contrato de: "El proceso de alineación de la jerarquía de las compañías, Contratos, Campos, Facilidades y Medidores de volúmenes de producción sobre el modelo estándar de información (PPDM) que actualmente se encuentra en etapa de implementación en la ANH". | Actualizar la versión del software Avocet volumes management-AVM. | Software Instalado Vers 2017 / Pantalla de Captura | 1 | 2020-06-21 | 2021-04-20 | 43 | 0.3 | Ya se tiene el software con la versión 2017, sin embargo no se ha podido implementar y/o usar, debido a que esta pendiente el contrato de migración de redes. | VORP FISCALIZACION
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23FIS2019 | Gestión de la información de producción de crudo a través de los sistemas de información de la ANH. Diferencias en la conciliación volumétrica entre el cuadro 4 físico , SOLAR y AVM que consolida los reportes del IDP. | No existen los suficientes controles a los flujos de información que permitan garantizar la determinación efectiva de los volúmenes de producción de HC´s en los campos y pozos productores del país; por debilidades en el proceso de captura, almacenamiento, archivo y gestión de los archivos que soportan los reportes de producción. | Validar que la información fue correctamente y corren los procesos para liquidar la producción por Campo. | Validar la implementación de las actualizaciones tanto de software como de facilidades | Informe Validación de Redes | 1 | 2021-04-21 | 2021-07-21 | 13 | 0 | Sin avance | VORP FISCALIZACION
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1AF 2020 | Sobrestimación de la cuenta 190801 Recursos entregados en administración se evidenció que hay incertidumbre en las cifras reflejadas en esta cuenta, pues se determinó una sobreestimación por valor de $ 69.415.384.236,33. | Mayores valores registrados en la cuenta contable 190801 Recursos Entregados en Administración frente a lo reportado en los informes de supervisión como pendiente por ejecutar por $ 38.505.618.587,33 y 30.909.765.649 cifra que no fue posible verificar su consistencia toda vez que la ANH no allego informes de supervisión. | 1. Realizar la conciliación el 100% de la cuenta de recursos entregados en administración (convenios) | 1. Reunión con los Supervisores de cada convenio para mirar avances de ejecución financiera y conciliación con registros contables | Conciliaciones | 23 | 2020-06-20 | 2020-12-31 | 28 | 23 | Cuadro conciliando informes de supervisión V/S saldos contables (iguales) un total de 17 convenios de 21 con corte a Noviembre. (soportes informes de supervisión) Con cierre a diciembre se pretende conciliar los 4 restantes. | VAF
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5AF2020 | Sistema de control interno contable -Fiscalización Sistemas de información Debilidades y riesgos que se generan en la información financiera, lo cual afecta la oportunidad y efectividad en el recaudo y reporte de información de calidad al proceso de Gestión Financiera de manera oportuna y certera | No existencia de procedimientos actualizados ya que los que se aplican en la actualidad corresponden al año 2006, establecidos por el MME. existe una alta contratación de personal los sistemas y reportes de información continúan en hojas de EXCEL. | Presentar proyecto de Planta Temporal de Fiscalización | Definir con el Ministerio de Minas y Energía, el Manual de Funciones para la Planta Temporal, de conformidad con lo señalado en el marco del Convenio Interadministrativo 238 de 2019. | Acta de reunión o Comunicación - Proyecto Planta temporal fiscalización. | 1 | 2020-07-01 | 2021-05-30 | 48 | 0.5 | Se requiere ajustar la acción de mejora, por modificación de la ley de regalías; Se adjuntan dos comunicados enviados al Ministerio de Minas y Energía enviando los manuales de funciones de la planta temporal, contrato y acta de inicio Cto 574/2020. | VORP FISCALIZACION
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6AF2020 | Ejecución convenio ANH-FONADE No 474 de 2017 Observa la CGR que, al día de hoy, transcurridos veintinueve (29) meses desde la suscripción del Acta de Inicio (30/11/17) del Convenio (No.474/17) la ANH, habiendo desembolsado a FONADE recursos por valor de $62.836.970.855,81 no ha obtenido ningún beneficio concreto del referido Convenio. | No se cumple de manera oportuna con la programación de la Vicepresidencia Técnica-Grupo Gestión de Conocimiento de la ANH frente a Proyectos que se debieron ejecutar en los años 2017-2018 y que ocasionaron el desembolso de cuantiosos recursos sin que la Entidad (ANH) al día de hoy, reciba un beneficio. | Realizar el acompañamiento y seguimiento meticuloso al Contrato Interadministrativo 474 de 2017, reforzando el equipo profesional de la Vicepresidencia Técnica para este fin. | c- Elaboración, revisión de documentos y traslado oportuno de las aprobaciones o informes sobre incumplimientos a obligaciones pactadas. | c- Informes de supervisión trimestrales. Documentos técnicos y contractuales. | 2 | 2020-06-09 | 2022-01-31 | 86 | 1.5 | El proyecto no se ejecutó en 2020 por la pandemia, se ajustó la acción de mejora. Informes de supervisión (IdControl 508071, 525694 y 554096) En el cuarto trimestre se elaboró un ESET para prórroga, modificación y adición del contrato, debido a que no se ejecutó en 2020. IdControl 558078 (03/12/2020) y minuta (Prórroga 4, Adición 2 y Modificación 3 (16/12/2020) | VT
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7AF 2020 | Cuota Gerencia Convenio ANH-FONADE No 474 de 2017 Mediante Otrosí No.3 (18/12/19) se prorroga el plazo hasta el 31/12/20 y se adiciona el valor del Convenio No.474/17 en la suma de $11.051.843.758,81, de los cuales, $1.420.967.787 corresponden a la Cuota de Gerencia, la cual asciende en su valor a la suma de $3.538.771.246. | Por lo antes expuesto, se evidencia que, aunque se aumentó el valor de la Cuota de Gerencia, para ejecutar menos recursos ($62.836.970.855) por un (1) solo Proyecto, la ANH no ha recibido beneficio alguno frente a lo contratado, a pesar de haber transcurrido más de dos (2) años y cinco (5) meses desde el inicio del Convenio No.474/17. | Realizar seguimiento de las actividades realizadas por la gerencia integral de ENTerritorio, lo que está ligado estrechamente a la cuota de gerencia. | 2. Vincular la totalidad de la cuota de gerencia al cumplimiento de hitos concretos de gestión y productos contractuales; verificar el cumplimiento del Otrosí No. 3 (18-dic-2019). | Informe trimestral de supervisión con seguimiento a Hitos y aplicación de cuota de gerencia. | 2 | 2020-06-09 | 2022-01-31 | 86 | 1.5 | El proyecto no se ejecutó en 2020 por la pandemia, se ajustó la acción de mejora. Informes de supervisión (IdControl 508071, 525694 y 554096) En el cuarto trimestre se elaboró un ESET para prórroga, modificación y adición del contrato, debido a que no se ejecutó en 2020. IdControl 558078 (03/12/2020) y minuta (Prórroga 4, Adición 2 y Modificación 3 (16/12/2020) | VT
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12021FIS | Inoportunidad en la gestión de cobro de la cartera de derechos económicos en las vigencias comprendidas entre el 01/01/2014 al 31/12/2019, no ejerció acciones tendientes a realizar el cobro ordinario, persuasivo y/o coactivo de las cuentas de cobro por concepto de D.E. cuya fecha límite de pago venció entre los años 2009 al 2015. | No se observa una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna de la acción de cobro | Adelantar acciones de cobro, de manera ágil, de acuerdo con el plan de trabajo definido (VORP-OAJ-VAF) | Reunión para identificar las razones y definir plan de trabajo para su atención | Número de reuniones / Plan de trabajo- | 1 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 9 | 0
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12021FIS | Inoportunidad en la gestión de cobro de la cartera de derechos económicos en las vigencias comprendidas entre el 01/01/2014 al 31/12/2019, no ejerció acciones tendientes a realizar el cobro ordinario, persuasivo y/o coactivo de las cuentas de cobro por concepto de D.E. cuya fecha límite de pago venció entre los años 2009 al 2015. | No se observa una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna de la acción de cobro | Adelantar acciones de cobro, de manera ágil, de acuerdo con el plan de trabajo definido (VORP-OAJ-VAF) | Inventario de las obligaciones con posibilidad de cobro de 2009 a 2015, y las que se encuentran para cobro de acuerdo con su exigibilidad. | Número proyecto acto administrativo | 1 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 56 | 0
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12021FIS | Inoportunidad en la gestión de cobro de la cartera de derechos económicos en las vigencias comprendidas entre el 01/01/2014 al 31/12/2019, no ejerció acciones tendientes a realizar el cobro ordinario, persuasivo y/o coactivo de las cuentas de cobro por concepto de D.E. cuya fecha límite de pago venció entre los años 2009 al 2015. | No se observa una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna de la acción de cobro, debido que en el transcurso del tiempo determinado en la ley no se ha conseguido el pago de la obligación | Adelantar acciones de cobro, de manera ágil, de acuerdo con el plan de trabajo definido (VORP-OAJ-VAF) | Adelantar la gestión de cobro ante los deudores conforme el procedimiento de Ley | Número de actos administrativos | 16 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 50 | 0 | Se realizará las actividades para 16 partidas que suman $1.435.682.042,35. Se precisa que hay 9 partidas por valor de COP$1.327.546.755,72 correspondientes a D.E. por Precios Altos, las cuales aplica el mismo criterio para los Contratos Chaza y Corcel.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12021FIS | Inoportunidad en la gestión de cobro de la cartera de derechos económicos- La ANH en las vigencias comprendidas entre el 01/01/2014 al 31/12/2019, no ejerció acciones tendientes a realizar el cobro ordinario, persuasivo y/o coactivo de las cuentas de cobro por concepto de Derechos Económicos, cuya fecha límite de pago venció entre los años 2009 al 2015. | No se observa una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna de la acción de cobro, debido que en el transcurso del tiempo determinado en la ley no se ha conseguido el pago de la obligación por parte del deudor. | Adelantar acciones de cobro, de manera ágil, de acuerdo con el plan de trabajo definido (VORP-OAJ-VAF) | Adelantar la gestión de cobro ante los deudores conforme el procedimiento de Ley. | Número de actos administrativos | 2 | 2021-01-25 | 2021-12-31 | 49 | 0 | Corresponde a las partidas del BIP por valor de $160.589.822,51
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22021FIS | Gestiones para la recuperación de cartera- se determinó que la ANH inicio las gestiones de cobro ordinario de algunas obligaciones posterior a los cinco años; se evidenció que el trámite de cobro ordinario después de haber transcurrido más de 4 meses y hasta 59 meses. | Inoportunidad en el cumplimiento y aplicación de los mecanismos establecidos para ejercer el cobro persuasivo y coactivo, que garanticen el recaudo efectivo. | Realizar los recordatorios de cobro en los tiempos establecidos en la Res 972 de 2016 y sus modificaciones. | Ajustar el procedimiento punto de control para el cobro ordinario en el mes 2 a partir del momento en que se tengan definidas todas las variables que valide la realización del cobro de la obligación. | Número de modificaciones | 4 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 48 | 0
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22021FIS | Gestiones para la recuperación de cartera- se determinó que la ANH inicio las gestiones de cobro ordinario de algunas obligaciones posterior a los cinco años; se evidenció que el trámite de cobro ordinario después de haber transcurrido más de 4 meses y hasta 59 meses. | Inoportunidad en el cumplimiento y aplicación de los mecanismos establecidos para ejercer el cobro persuasivo y coactivo, que garanticen el recaudo efectivo. | Realizar los recordatorios de cobro en los tiempos establecidos en la Res 972 de 2016 y sus modificaciones. | Informe sobre gestión de cobro adelantada, conforme al procedimiento | Informe | 1 | 2021-01-25 | 2021-12-31 | 49 | 0
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32021FIS | Consistencia y oportunidad autoliquidación de derechos económicos por porcentaje en la producción Se establecieron diferencias por un menor volumen liquidado y cancelado por los operadores de los contratos Se evidenció para la vigencia 2019 que los operadores de algunos contratos no han presentado autoliquidación ni pago por concepto de derechos económicos. | No se evidenció que la ANH haya realizado requerimientos a los operadores tendientes a la corrección de la autoliquidación y pago de las diferencias presentadas, cifras que suman un valor en $USD 45.448,47. Tampoco ha iniciado gestiones tendientes al cobro. | Garantizar la consistencia y oportunidad en la autoliquidación de los D.E. por parte de las operadoras | Reunión interna (VORP - VCH - OAJ) para definir si los volúmenes de gas no comercializados son objeto de liquidación y pago de los D.E. | Número de reuniones | 1 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 48 | 0
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32021FIS | Consistencia y oportunidad autoliquidación de derechos económicos por porcentaje en la producción Se establecieron diferencias por un menor volumen liquidado y cancelado por los operadores de los contratos Se evidenció para la vigencia 2019 que los operadores de algunos contratos no han presentado autoliquidación ni pago por D.E. | No se evidenció que la ANH haya realizado requerimientos a los operadores tendientes a la corrección de la autoliquidación y pago de las diferencias presentadas, cifras que suman un valor en $USD 45.448,47. | Garantizar la consistencia y oportunidad en la autoliquidación de los D.E. por parte de las operadoras | Emisión de concepto donde se establezca si los volúmenes de gas no comercializados son objeto de liquidación y pago de los D.E. | Número de conceptos | 1 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 48 | 0
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32021FIS | Consistencia y oportunidad autoliquidación de derechos económicos por porcentaje en la producción Se establecieron diferencias por un menor volumen liquidado y cancelado por los operadores de los contratos Se evidenció para la vigencia 2019 que los operadores de algunos contratos no han presentado autoliquidación ni pago por concepto de derechos económicos. | No se evidenció que la ANH haya realizado requerimientos a los operadores tendientes a la corrección de la autoliquidación y pago de las diferencias presentadas, cifras que suman un valor en $USD 45.448,47. Tampoco ha iniciado gestiones tendientes al cobro. | Garantizar la consistencia y oportunidad en la autoliquidación de los D.E. por parte de las operadoras | Ajuste del procedimiento de D.E. por porcentaje de participación en la producción para validar las variables que hacen parte de la liquidación | Número de modificaciones /Implementación procedimiento | 1 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 48 | 0
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 42021FIS | Ejecución Convenios de Fiscalización, baja gestión en la ejecución de proyectos y de los recursos asignados en el Convenio 146 durante el bienio 2017 y 2018 y en el Convenio 238 durante la vigencia 2019, sólo ejecutó el 40% y 25% respectivamente del presupuesto asignado. | Denota inadecuada planeación de los proyectos convirtiéndose en proyectos con baja ejecución los cuales sólo concentraron en la ejecución de recursos para la contratación de personal. | Realizar Planificación y seguimiento periódico a proyectos bienio 2021_2022 | Realizar con las vicepresidencias reuniones de planificación y seguimiento a formulación, contratación y ejecución de proyectos para el bienio 2021_2022 | Reuniones / Informes seguimiento estado de los proyectos | 6 | 2021-01-25 | 2021-12-30 | 48 | 0
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 52021FIS | Presentación de informes sobre la ejecución presupuestal Convenio 146 de 2017- Inconsistencias frente a los reportes de asignación y ejecución de los recursos, Del análisis de información que sobre la ejecución presupuestal del Convenio Interadministrativo GGC 146 de 2017. | deficiencias en la validación de información lo que ocasiona inconsistencias en los registros que la ANH emite sobre la ejecución presupuestal. | Conciliación informes generados por el SPGR y los presentados en los informes. | Realizar ejercicios de validación de la información, con el informe financiero anual acorde con la Resolución 4009 del 14 de enero de 2021. | Informe anual validado Financiera/ planeación / VORP | 2 | 2021-01-25 | 2022-03-31 | 61 | 0
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 82021FIS | Recaudo de regalías de gas se identificó que productores, operadores, no están cumpliendo a cabalidad con el plazo de 5 días hábiles establecido para este pago luego de radicado el documento de cobro. | falta de gestión de cobro por parte de la ANH, lo que repercute en forma negativa en el flujo de recursos | Mejorar los tiempos de pago de las obligaciones generadas por concepto de regalías por parte de los Operadores. | Expedición de circular externa donde se recuerde y reitere los plazos para el pago de las obligaciones asociadas a las regalías. | Número de Circulares | 1 | 2021-01-25 | 2021-06-30 | 22 | 0
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 92021FIS | Cartera vencida en el recaudo de regalías, se observó que a diciembre de 2019 presenta una cartera total (crudo y gas) por valor de $54.649 millones, con promedio de 15 a 890 días de mora | ausencia de directrices en el proceso de seguimiento, control y manejo de la cartera de regalías, al no contar con normatividad y procedimientos que regulen de manera específica la gestión a adelantar en este proceso, | Aclaración de las competencias para la gestión de cartera del SGR | Adelantar las acciones administrativas de acuerdo al concepto | Acciones administrativas implementadas (informe) | 1 | 2021-01-25 | 2021-12-31 | 49 | 0
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 102021FIS | Liquidación definitiva trimestral de regalías de gas, se observa que la emisión de las resoluciones que contienen esta información supera el plazo estipulado de 45 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre, como lo establece la norma, de acuerdo con la revisión realizada a la muestra de operadores, superando los 100 días | inoportunidad en el proceso en cuanto a los plazos de liquidación y emisión de las resoluciones, lo anterior debido a la inobservancia de la norma vigente. | Gestionar la liquidación definitiva de regalías en los plazos dispuestos en la regulación vigente. | Revisión y ajuste de los plazos dispuestos en la regulación vigente para la liquidación definitiva trimestral de las regalías de hidrocarburos | Número de Resolución(es) | 2 | 2021-01-25 | 2021-06-30 | 22 | 0
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 112021FIS | Reportes de Giros - Regalías Directas del régimen anterior del SGR. Giros por error a Municipios suspendidos, contraviniendo lo establecido en el Decreto 416 de 2007; se transfirió por equivocación al Departamento de Arauca la suma de $8.118 millones el 08/08/2019 que correspondían al Municipio de Arauca. | débil control en los procesos, generando errores, reprocesos administrativos, retrasos en la ejecución de los proyectos | Se solicitara a la GRDE mayor detalle en su comunicado para el giro de las regalías donde se incluya el NIT. La información que contenga cifras financieras debe ser antes conciliado VORP- VAF. | 1. Oficio / Circular lineamientos información financiera VORP Gerencia de regalías. | Oficio/ Circular VAF | 1 | 2021-01-25 | 2022-01-31 | 53 | 0
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 122021FIS | Proceso de Gestión de Regalías y Derechos Económicos – Procedimientos no cuenta con procedimientos en la fase de liquidación recaudo y transferencia de Regalías en el régimen anterior ni en el actual, que indiquen de manera secuencial el desarrollo de las actividades requeridas para el logro de los objetivos. | Debilidades en los mecanismos de control interno implementados ante la falta de caracterizar algunos procedimientos, instructivos, formatos los sistemas de fiscalización de gas como son el SOLAR Y AVM. | Actualizar y formalizar los procesos y procedimientos que utiliza el área para el cumplimiento de sus actividades. | Elaboración y revisión del documento del proceso y procedimientos. | Número de documentos | 1 | 2020-10-01 | 2021-11-30 | 61 | 0
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 122021FIS | Proceso de Gestión de Regalías y Derechos Económicos – Procedimientos no cuenta con procedimientos en la fase de liquidación recaudo y transferencia de Regalías en el régimen anterior ni en el actual, que indiquen de manera secuencial el desarrollo de las actividades requeridas para el logro de los objetivos. | Debilidades en los mecanismos de control interno implementados ante la falta de caracterizar algunos procedimientos, instructivos, formatos los sistemas de fiscalización de gas como son el SOLAR Y AVM. | Actualizar y formalizar los procesos y procedimientos que utiliza el área para el cumplimiento de sus actividades. | Aprobación y formalización en SIGECO de los procedimientos e instructivos utilizados en los procesos del área. | Número de Procesos y Procedimientos. | 1 | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 43 | 0
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 132021FIS | Controles de seguridad sistemas de información de fiscalización. En el análisis y revisión de los controles de seguridad de información se observa que falta la definición de procedimientos de seguridad de información falta de gestión del Plan Estratégico de la Seguridad de Información | Debilidades en los mecanismos de control interno implementados ante la falta de caracterizar algunos procedimientos, instructivos, formatos los sistemas de fiscalización de gas como son el SOLAR Y AVM. | Construir y oficializar el procedimiento de seguridad de la información, Acceso a áreas seguras, monitoreo de infraestructura, copias de respaldo, etc. | 1. Con base en las observaciones y los temas propuestos en el Plan de Seguridad y Privacidad 2019 | Procedimiento oficializado | 1 | 2021-01-25 | 2021-09-30 | 35 | 0 | Para esta actividad se revisarán los documentos existentes en SIGECO y se incluirán en el procedimiento.
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4SGR2020 | INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL - Pagos injustificados del canon de arrendamiento de un inmueble que además de estar en desuso, durante toda su ejecución ha presentado inconvenientes por incumplimiento de la empresa AB Consultores Colombia SAS, conducta que representa una actitud antieconómica y deficiente frente a los recursos públicos. | A criterio de la CGR, la ANH pudo solicitar y tomar acciones legales tendientes a respetar el patrimonio público desde que inicio la pandemia, pues se ha pagado un canon de arrendamiento de un edificio que no se usa a pesar de existir herramientas legales para evitar dicho daño. | Hacer grupo de estudio y trabajo para tratar el tema de Arrendamientos en entidades publicas, para tomar mejores decisiones. | Capacitar a los servidores públicos de la ANH sobre: Arrendamiento, planeación de contratos de arrendamiento, principios de la contratación estatal y ejecución contractual | Presentación, invitación a los asistente a la capacitación y listado de asistencia | 2 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16 | 0
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5SGR2020 | INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA El contrato 527 de 2020 fue adicionado en un por un valor inferior al 50% del valor inicial, pero prorrogado por un mes y 14 días más, no se tiene claridad porque se suscribió un contrato por un mes de mínima cuantía, cuando presuntamente se está prorrogando y adicionando. | De acuerdo con lo expuesto anteriormente y dado que la custodia, archivo y manejo de los expedientes no es una actividad cuya ejecución sea de un mes, se presume el fracturamiento del contrato para modificar la modalidad de contratación o selección del mismo, | Dirigir comunicación al Contralor Delegado (Ad hoc.), dando alcance, en la que se informe de manera detallada las acciones realizadas por la ANH para preservar el patrimonio público, y se expongan las razones por las cuales se elaboró el contrato 527 de 2020 y sus modificaciones | - Elaborar comunicación por parte del equipo supervisor y ordenador del gasto, apoyados por la OAJ, anexando evidencias y soportes - Radicar comunicación en la CGR | Comunicación radicada en la CGR | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2 | 0
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5SGR2020 | INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA El contrato 527 de 2020 fue adicionado en un por un valor inferior al 50% del valor inicial, pero prorrogado por un mes y 14 días más, no se tiene claridad porque se suscribió un contrato por un mes de mínima cuantía, cuando presuntamente se está prorrogando y adicionando. | De acuerdo con lo expuesto anteriormente y dado que la custodia, archivo y manejo de los expedientes no es una actividad cuya ejecución sea de un mes, se presume el fracturamiento del contrato para modificar la modalidad de contratación o selección del mismo, | Coordinar con Planeacion el seguimiento al cumplimiento de cronograma del PAA. | Reporte mensual de planeación sobre contratos pendientes de iniciar PAA a los Vice y jefes. | Programación, acta y listado de asistencia a reuniones | 2 | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 43 | 0
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5SGR2020 | INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA El contrato 527 de 2020 fue adicionado en un por un valor inferior al 50% del valor inicial, pero prorrogado por un mes y 14 días más, no se tiene claridad porque se suscribió un contrato por un mes de mínima cuantía, cuando presuntamente se está prorrogando y adicionando. | De acuerdo con lo expuesto anteriormente y dado que la custodia, archivo y manejo de los expedientes no es una actividad cuya ejecución sea de un mes, se presume el fracturamiento del contrato para modificar la modalidad de contratación o selección del mismo, | Mejorar las capacidades de los estructuradores o facilitadores de procesos contractuales. | Capacitar a los servidores públicos de la ANH; sobre principios de la contratación estatal , planeación, ejecución contractual, selección objetiva y transparencia. | Presentación, invitación a los asistente a la capacitación y listado de asistencia | 2 | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 43 | 0
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7SGR2020 | INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN BIENIOS 2017-2018 Y 2019-2020. Su proceso de fiscalización se limita a compilar la información reportada por el operador sin que se evidencie contraste y una verificación efectiva de los volúmenes de hidrocarburos producidos y su calidad, omitiendo su deber legal de asegurar el dato de producción | No se observa la intención por parte del Ministerio de Minas y Energía y la ANH de actualizar las técnicas de medición, ni lineamientos que exijan la implementación de mejores sistemas de medición de acuerdo a la economía de los campos productores | 1. Contratar estudio de “Estado del Arte” o “benchmarking” de la metodología aplicada para la “Fiscalización de la producción de hidrocarburos”. | * Realizar el proceso de contratación acorde con las normas de contratación de la ANH. *Ejecutar el contrato *Socializar resultado del estudio contratado. | * Informe Final | 1 | 2021-04-15 | 2021-12-15 | 35 | 0
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7SGR2020 | INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN BIENIOS 2017-2018 Y 2019-2020. Su proceso de fiscalización se limita a compilar la información reportada por el operador sin que se evidencie contraste y una verificación efectiva de los volúmenes de hidrocarburos producidos y su calidad, omitiendo su deber legal de asegurar el dato de producción | No se observa la intención por parte del Ministerio de Minas y Energía y la ANH de actualizar las técnicas de medición, ni lineamientos que exijan la implementación de mejores sistemas de medición de acuerdo a la economía de los campos productores | 2 Realizar el proceso competitivo para la adjudicación y realización de la “Auditoría de Medición” para los campos activos productores del país, para, revisar y evaluar el cumplimiento de la Resolución 41251 del 23 de diciembre de 2015. | * Realizar el proceso de contratación acorde con las normas de contratación de la ANH. *Ejecutar el contrato *Socializar resultado del estudio contratado. | * Informe | 1 | 2021-03-15 | 2022-12-15 | 90 | 0
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7SGR2020 | INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN BIENIOS 2017-2018 Y 2019-2020. Su proceso de fiscalización se limita a compilar la información reportada por el operador sin que se evidencie contraste y una verificación efectiva de los volúmenes de hidrocarburos producidos y su calidad, omitiendo su deber legal de asegurar el dato de producción | No se observa la intención por parte del Ministerio de Minas y Energía y la ANH de actualizar las técnicas de medición, ni lineamientos que exijan la implementación de mejores sistemas de medición de acuerdo a la economía de los campos productores | 3. Realizar la selección de campos para un “Proyecto piloto de Telemetría”, que permita obtener datos primarios de medición y comparación con los datos suministrados por las operadoras de los campos. | * Definir los posibles campos candidatos al Plan Piloto de Telemetría. * Determinar los mecanismos de captura y transmisión de datos. * Implementar proceso de comparación y validación de la información de Telemetría Vs. los reportes remitidos por las compañías operadoras de los campos incluidos en el proyecto. | *Informe con los resultados | 1 | 2021-03-15 | 2022-12-15 | 90 | 0
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7SGR2020 | INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN BIENIOS 2017-2018 Y 2019-2020. Su proceso de fiscalización se limita a compilar la información reportada por el operador sin que se evidencie contraste y una verificación efectiva de los volúmenes de hidrocarburos producidos y su calidad, omitiendo su deber legal de asegurar el dato de producción | No se observa la intención por parte del Ministerio de Minas y Energía y la ANH de actualizar las técnicas de medición, ni lineamientos que exijan la implementación de mejores sistemas de medición de acuerdo a la economía de los campos productores | 5 Procesos administrativos Sancionatorios – PAS: Presentar informe sobre el procedimiento establecido para los PAS (Año 2020); Elaborar informes bimensuales durante el año 2021, en el cual se presente el avance de los procesos en curso. | *Elaborar informe semestral de seguimiento al desarrollo de los Procesos Administrativos Sancionatorios-PAS. | * Informe | 2 | 2021-03-15 | 2021-12-31 | 41 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO