## PM Auditorías de gestión
Vigencia | Auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno | % de cumplimiento a Junio/2016 | Fecha de emisión del informe de auditoría | Acciones no cumplidas al 100% según plan de mejoramiento formulado por las dependencias
2013-2014 | Auditoría convenio UIS 15 de 2009 para Construcción de la Litoteca Nacional Bernardo Taborda. | 38% | 2013-07-22 | Vicepresidencia Técnica: .- Protocolización del contrato de usufructo entre la UIS y la ANH ante la Oficina de Instrumentos Públicos, con las modificaciones en los linderos que cubren el terreno sobre el cual la ANH hizo el relleno de la zona de lagos en terreno de la UIS que no se encontraban en el contrato de usufructo inicial. .- Legalización del balance financiero del convenio previo a su liquidación respecto a las observafciones planteadas en el Informe de Control Interno por $235,5 millones. (Autorización de pagos con cargo al Acuerdo Especifico No 1 de 2009 no relacionados con el objeto contractual. Este es: pago de derecho de uso de terreno e instalaciones de la UIS, por valor de $93.021.916; y Autorización de contratación de actividades con cargo al Acuerdo Especifico 01 de 2009 que no corresponden con el objeto contractual. Estas son alquiler de carpas para la ANH, traslado de muestras de la ANH, traslado de equipos de la UIS, traslado de containers y base de madera para soporte de máquinas, por valor de $142.545.532). Vicepresidencia Técnica y Oficina Jurídica: .-Definir los términos de la liquidación del Acuerdo Especifico No 01 y del Convenio Marco No 015 de 2009.
| Auditoría al Contrato 069 de 2013 suscrito entre la FDN y THX Energy Sucursal Colombia, en el marco del convenio 01-07 -2007 ANH- FEN | 71% | 2014-12-26 | Vicepresidencia Técnica: Realizar el balance definitivo de los productos (registros y análisis de química total) que no fueron recibidos en la ANH y que se deben cuantificar como dinero objeto de devolución para ser gestionado por la FDN.
| Auditoría a una muestra de contratos del proyecto estudios regionales de exploración de hidrocarburos y de gestión de información técnica para la vigencia 2013 | 94% | 2014-09-08 | Vicepresidencia Técnica: Incluir en la evaluación de desempeño de los supervisores la entrega oportuna de los informes correspondientes a los contratos asignados. (Contratos 124 y 132 de 2013) Oficina de Tecnologías de la Información: Presentar al comité estratégico la iniciativa de Gobierno TI y función de Arquitectura Empresarial
Auditorías vigencia 2015 | Auditoría Programas en Beneficio de las Comunidades (PBC) de las Ronda Colombia 2010 y 2012. | 97% | 2015-03-17 | Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos. El contrato VMM 18 de la operadora Montajes JM S.A. no ha enviado a la ANH el respectivo Plan de Beneficio a las Comunidades.
| Auditoría Sistema de Control interno Contable vigencia 2014. | 71% | 2015-07-16 | Vicepresidencia Administrativa y Financiera (Grupo administrativo y financiero). .- Ejecución total del plan de liquidación de convenios y contratos suscrito con Contraloría (está al 97% en contratos y 63% en convenios) .- Realizar seguimiento anual a los riesgos, controles y planes tratamiento de los riesgos identificados. .- Estructurar indicadores que muestren el logro de la administración eficiente de los recursos.
| Auditoría a una muestra de los contratos y otro sí suscritos durante la vigencia 2014 por la Vicepresidencia Técnica. - Informe contratos 171 y 244 de 2014. | 95% | 2015-07-15 | Vicepresidencia Técnica (Gerencia de Gestión de la Información Técnica). Controlar o mitigar la causa del represamiento en la Litoteca Nacional por la falta de personal administrativo y operativo
| Auditoría a los otro sí al Contrato 069 de 2013 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Nacional y THX Energy Sucursal Colombia, en el marco del convenio 01-07 -2007 ANH- FEN | 0% | 2015-07-30 | Vicepresidencia Técnica: No se suscribió plan de mejoramiento - Realizar el plan de contingencia para la verificación que debe realizar la Litoteca Nacional respecto al material geológico entregado para el pozo Plato. - Verificar contra los registros de HSE de personal en pozo durante el periodo mayo 2014 a enero 2015, la cantidad de personal permanente y visitante objeto del servicio de catering, y calcular el valor realmente ejecutado para corrección de la facturación. - Dado que en los informes de interventoría no hay registro de la verificación de los pagos de impuestos correspondientes en los organismos nacionales y municipales donde se adelantaron los servicios y demás obligaciones contractuales y legales, se recomienda que el supervisor efectué la verificación del pago antes de impulsar la liquidación del contrato. - Cuantificar el valor a reintegrar relativo a las observaciones 8, 9, 10 y 11 con el detalle presupuestal con el que cuenta la interventoría.
| Auditoría al cumplimiento de la cláusula de transferencia de tecnología en los contratos E&P | 67% | 2015-05-14 | Vicepresidencias misionales - Falta de aprobación y aplicación de los pagos en especie por Transferencia de Tecnología reportados por los operadores en 17 casos para la auditoría y otros más identificados por la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones.
| Auditoría / Diagnóstico a la gestión de la seguridad de la información técnica de la ANH administrada en el Banco de Información Petrolera, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ISO 27001:2013 | 60% | 2015-09-30 | Vicepresidencia Técnica y Oficina de Tecnologías de Información: .- Acto administrativo por el cual se establece un Comité de Seguridad de la Información. .- Definir el Alcance del Sistema de Seguridad de la Información. .- Definir una Metodología de evaluación de riesgos. .- Definir una Política General de Seguridad de la información. .- Identificar los Activos de Información. .- Aplicar la depuración e identificar usuarios en MIGEP que queden funcionales y documentarlos.
| Auditoría a una muestra de contratos de la Vicepresidencia Técnica Vigencia 2014. Contratos 143, 144, 178, 184, 185 y 189 de 2014 | 47% | 2015-12-24 | Vicepresidencia Técnica - Presentación del balance y paz y salvo en el que conste la entrega total de productos e información técnica recibida en el EPIS, para los contratos 143, 178, 184 y 185 de 2014.
| Auditoría outsourcing administrativo y financiero de la ANH: contrato 248 de 2014. | 87.5% | 2015-12-28 | Vicepresidencia Administrativa y Financiera (Grupo administrativo y financiero). .- Seguimiento del supervisor a los pagos al Sistema de Seguridad Social por parte del Consorcio BDO
Auditorías vigencia 2016 | Auditoría de gestión del Sistema de Control Interno Contable de la entidad para la vigencia 2015 | En formulación por el área responsable, en respuesta a plan preliminar retroalimentado por parte de la Oficina de Control Interno | 2016-04-07 | Vicepresidencia Administrativa y Financiera (Grupo administrativo y financiero). - Legalizar los comodatos, donaciones o transferencia de bienes adquiridos con recursos de la ANH en desarrollo de la ejecución de convenios, determinar la responsabilidad de levantar de forma periódica el inventario físico en estos casos y garantizar el amparo aseguramiento de los mismos (Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, Vicepresidencia Técnica y Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos). - Establecer en los manuales, políticas, procesos y/o procedimientos contables y financieros las condiciones de entrega, administración, restitución y destinación final de los bienes que se adquieran en desarrollo de convenios (Vicepresidencia Administrativa y Financiera). - Establecer y adoptar en las mediciones periódicas indicadores construídos a partir de los estados financieros que permitan analizar e interpretar desde la perspectiva contable, los aspectos financiero, económico, social y ambiental en la ANH. (Vicepresidencia Administrativa y financiera) - Identificar y actualizar periodicamente los responsables de la aplicación de controles para mitigar los riesgos asociados al sistema de control interno contable y establecer las acciones de tratamiento de los mismos. (Vicepresidencia Administrativa y financiera). - Establecer un protocolo de reporte periódico a la Oficina Asesora jurídica del estado de los procesos judiciales que adelanta la Entidad y cuantía estimada, por parte de los apoderados externos y de actualización de la información al outsourcing BDO respecto a la clasificación por tipo de contingencia y probabilidad, para determinar el valor de la provisión contable de los procesos. (Vicepresidencia Administrativa y financiera y Oficina Asesora Jurídica).
| Auditoría: Control de cumplimiento y de gestión al proceso de recepción,verificación y cargue de información entregada al EPIS, como resultado de la ejecución de los contratos 315 de 2012 (Sun Gemini), 148 de 2015 (Sun Gemini) y 179 de 2015 (Ansall). | En formulación por el área responsable | 2016-04-14 | Vicepresidencia Técnica (Gerencia de Gestión de la Información Técnica). -Programar la verificación de la información entregada por los contratistas para que se cumpla la actividad dentro de plazo establecido en el MEITEP -Mejorar el procedimiento y custodia de los la información entregada por los Contratistas. - Realizar auditorias al operador del EPIS para evidenciar la verificación realizada a la información entregada.
| Auditoría: Control de gestión, financiero y de cumplimiento a la ejecución de una muestra de los contratos y otro sí suscritos durante la vigencia 2014 por la Vicepresidencia Técnica. - Informe parcial de verificación del contrato 294 de 2014. | 22% | 2016-04-26 | Vicepresidencia Técnica: - Validar y cuantificar el incumplimiento del contratista, respecto al compromiso de disponibilidad y dedicación del personal desde el inicio del plazo de ejecución contractual, lo cual representa una diferencia de $7.450.000 a favor de la ANH, cálculo estimado por la OCI según lo reportado en el informe de auditoría.
| Control de gestión, financiero y de cumplimiento a la ejecución de una muestra de los contratos y otro sí suscritos durante la vigencia 2014 por la Vicepresidencia Técnica. - Informe parcial de verificación del contrato 292 de 2014. | 30% | 2016-02-16 | Vicepresidencia Técnica. - Remitir oficio a la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones dando alcance a los reportes diarios del pozo La Pista 1X, donde se encuentre la fecha errada, indicando fecha correcta y dando alcance a las Formas 4CR de los pozos El Cerro 1-X y El Triunfo 1-X en el ítem correspondiente a profundización, según lo reportado en el informe de auditoría. - Solicitar a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera la estructuración de un formato único para el aval por parte de la interventoría de los pagos al contratista.