## PERFORACIÓN DE POZOS 2019
Perforación de pozos 2019
Mes | Cifra del mes (#) | Cifra acumulada del año (#) | Descripción cualitativa
Enero | 5 | 5 | 1. CONTRATO: CASANARE ESTE,Pozo: NOSTROMO-1, Inició perforación 22-dic-18; T.D.: 9-ene-19, A3. 2. CONTRATO : SABANERO, Pozo: SEJE-1D, Inició perforación 5-ene-19; T.D.:14-ene-19, A3. 3. CONTRATO :LLA-58, Pozo: FRANKMAVE NORTE-1, Inició perforación 7-ene-19; TD: 15-ene-19, A3. 4. CONTRATO : PUT-7 , Pozo: ALMENDRILLO E-1, Inició perforación 13-dic-18; TD: 16-ene-19, A3. 5. CONTRATO: LA CIRA INFANTAS, Pozo: CIRA 7000-ST, Inició perforación 4-ene-19; T.D.: 27-ene-19, A2c.

## ADQUISICIÓN SISMICA 2019
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 0 | 0 | Contrato ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Avance Sísmica (0%).