## Hallazgos PM
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 530
| Fecha | 2018-03-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLAN DE MEJORAMIENTO - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 |  | 40 | 44 | [5 empty] | SOPORTES
Ítem | FILA | MODALIDAD DE REGISTRO | COD HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | tiempos | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | % | Observación | ÁREA RESPONSABLE | VIGENCIA / INFORME | Cod compromiso de acciones no cumplidas en plazos | Soporte 1 | Soporte 2 | Soporte 3 | Soporte 4 | Soporte 5 | Soporte 6 | Soporte 7 | Soporte 8 | Soporte 9 | Soporte 10 | Soporte 11 | Soporte 12 | Soporte 13 | Soporte 14 | Soporte 15 | Soporte 16 | Soporte 17 | Soporte 18 | CONTROL LARGO
1 | FILA_01 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Convenio FEN. No 01/07 no se justifica el pago o reconocimiento a la FEN por $71.688.000, según establece el Otrosí No.3 de 12/09/07, por concepto de servicios que hacen parte de sus obligaciones, tal como lo establece la Cláusula Segunda del convenio, como quiera que es obligación de la FEN facilitar el apoyo logístico que se requiera para la ejecución de los Proyectos a su cargo. | Las actividades que se generaron en desarrollo del Proyecto en comento (componentes de comunicaciones, asesoría y acompañamiento técnico y legal) correspondían a la FEN dentro de sus obligaciones de apoyo técnico, logístico, administrativo y financiero. | Actualizar el manual de contratación administrativa de la ANH incorporando temas de: fortalecimiento de estudios previos, justificación de modificaciones a contratos o convenios, ejercicio de la supervisión e interventoría, procesos soporte de las áreas jurídica y financiera y plazos de respuesta, así como informes de entrega por cambio de supervisión. | Expedición de una nueva versión del manual de contratación administrativa vigente, que integre los temas que requieren énfasis y desarrollo en los procedimientos institucionales. | Manual de contratación actualizado | 1 | 2013-07-01 | 2014-07-31 | cumplida | 56 | 1 | 100% | Acción cumplida. Adopción del Manual de contratación administrativa en Resolución 400 del 22/06/2015. Mediante radicado 017EE0059563 del 12/05/2017, la Contralora Delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva informó que el proceso fue archivado por no mérito, en respuesta al oficio con radicado id179466 enviado por la OCI. | OAJ | 2012 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | Estado convenio | Oficio ANH | Estado IP's | H.- No. 1 - 2 - 6 - 12 MANUAL CONTRATACIÓN\Rta CGR SIPAR Estado Ip 2017 117379 2017EE0059563.pdf | [12 empty] | 351
2 | FILA_02 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Obras litoteca y cintoteca. Por mandato legal la función de administración de los nuevos inmuebles se reasignó al Servicio Geológico Colombiano. Esto indica falta de planeación, previsión y oportunidad gubernamental por cuanto la ANH no se va a beneficiar con la construcción de las nuevas obras en las cuales ha invertido recursos propios pero serán transferidos a título gratuito. | Falta de planeación, previsión y oportunidad gubernamental por cuanto la ANH no se va a beneficiar con la construcción de las nuevas obras, en las cuales ha invertido recursos, lo que demuestra falta de eficiencia, eficacia y efectividad en el control de sus dineros. | Entregar la obra finalizada de la Litoteca y facilidades, de la ANH al Servicio Geológico | Transferencia del BIP al Servicio Geológico Colombiano, en cumplimiento del convenio 290 de 2012 | Acta de entrega y recibo firmada. | 1 | 2014-06-30 | 2017-12-31 | cumplida | 183 | 1 | 100% | La VT remite documento de usufructo legalizado entre la UIS y la ANH y la Escritura Pública No.2059 del 12-10-2017 Cesión del Contrato de Usufructo a favor del SGC. | VT | 2012 - Auditoría regular | 23 | Ver soporte | Ver soporte Vence 31-dic-2017 | Ver soporte | Ver soporte | H- No. 24_2012_FILA 02_Litoteca\Acuerdo del Consejo Superiro No. 050 de 2017 Por el cual se faculta al r....pdf | H- No. 24_2012_FILA 02_Litoteca\Respuesta UIS - Presentación cesión al consejo de la UIS.PDF | H- No. 24_2012_FILA 02_Litoteca\entrega planos y documentación técnica.pdf | H- No. 24_2012_FILA 02_Litoteca\Mecalux Acta de Recibo.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes VT\Escritura No 2059 del 12 de octubre de 2017.pdf | [9 empty] | 164
3 | FILA_03 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | Recursos entregados en administración. A diciembre 31 de 2012, existen saldos pendientes de liquidar por concepto de los recursos entregados en administración a través de diferentes convenios suscritos por la ANH en cumplimiento de sus programas de inversión, por valor de $32.328 millones | No se gestionaron las liquidación de los convenios en los plazos establecidos | Diseñar y ejecutar un plan de choque para sanear los recursos pendientes de liquidar de estos convenios | Ejecución del plan diseñado | Informe trimestral de ejecución del plan | 4 | 2013-07-01 | 2014-07-31 | cumplida | 56 | 4 | 100% | Acción cumplida. La ejecución de liquidación de contratos y convenios es de 100% en contratos y 100% en convenios, respecto al plan de liquidación. Los convenios no liquidados a la fecha, son aquellos en los que se han presentado Indagaciones preliminares, aspectos jurídicos de incumplimiento de contratistas, diferencias contables en el balance financiero y reclamaciones de la ANH. | VAF | 2012 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | [13 empty] | 384
4 | FILA_04 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Otros Pasivos, Recaudos a Favor de Terceros, Municipios sin Identificar. En las subcuentas Regalías por Pagar, Rendimientos Financieros, Rendimientos Portafolio por Distribuir y Margen de Comercialización por Distribuir, a dic/12, existen partidas sin identificar por $5.320 mill., pendientes de asignar, sin que se evidencie una gestión del Ministerio en la identificación del beneficiario | No identificación de los municipios beneficiarios para realizar esta distribución (acorde con Ley 1437 de 2011 - Congreso tiene plazo de 3 años para resolver expedientes de límites dudosos) | Registrar contablemente la distribución por municipios identificados y girar los recursos, según corresponda | Registro contable de la distribución y giro de los recursos, según corresponda | Registro contable y soporte de giro | 2 | 2013-07-01 | 2014-12-31 | a partir junio 2018 | 78 | 1 | 50% | Acción por cumplir fuera de plazos. La ANH giró los recursos de 2 de los 7 campos ubicados en tres municipios con diferencias limítrofes (oficios Id 72829 y 72475). Compromiso de cumplimiento de esta acción para el 30/06/2018 suscrito por la VAF. | VAF | 2012 - Auditoría regular | 14 | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte Vence 30-sep-2017 | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Compromiso VAF_Hallazgo 35_Municipios NN_vence 30-jun-2018.pdf | COMPROMISO VAF DICIEMBRE.pdf |  |  |  |  | 246
5 | FILA_05 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-15 | Falta de gestión en el seguimiento y control por parte de la ANH para el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales a cargo de Ecopetrol y a favor de la ANH y de la aplicación efectiva y oportuna de estas obligaciones en el estado de cuenta del contrato. No ha existido cobro de la ANH del saldo de intereses moratorios del Contrato E&P Caño Sur a la fecha por la Fase V. | Unificación de las fases IV y V del Contrato. | Verificar el cumplimiento de obligaciones por concepto de Derechos Económicos para el Contrato E&P Caño Sur | Realizar cobro de los intereses de mora pendientes de pago por parte de Ecopetrol. | Comunicación | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | cumplida | 4 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VORP solicitó a la OAJ para tomar medidas jurídicas. Mediante memorandos Id 130236 del 09/09/2016 – Contrato E&P Caño Sur y Id 140264 del 25/10/2016 Contrato E&P Guarrojo la VORP remitió a la OAJ solicitud de inicio del cobro coactivo o inicio del proceso de incumplimiento. | VORP (GR) | 2014 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | [14 empty] | 294
6 | FILA_06 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-19 | La ANH dejó de recaudar por intereses moratorios en aplicación de la cláusula 78.2 del Contrato CPO-9 la suma de $41.803,1 millones a noviembre de 2014, fecha en la que se realizó la aplicación del pago sin cobro de intereses moratorios pactados. | Falta de gestión en el seguimiento y control por parte de la ANH para exigir el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. | Mejorar los mecanismos de liquidación y recaudo de los derechos económicos por porcentaje de participación y precios altos. | Definir y aprobar los procedimientos para la liquidación de los derechos económicos establecidos en los Contratos E&P y Teas (por porcentaje de participación y precios altos para Exploración y Explotación) | Procedimientos aprobados y actualizados en SIGECO | 2 | 2016-01-01 | 2016-05-31 | cumplida | 22 | 2 | 100% | Acción cumplida. Procedimientos para liquidación de los derechos económicos de los Contratos E&P y Teas actualizados y aprobados en SIGECO. La OCI solicitó soportes de la depuración de derechos económicos del último trimestre 2016 y la Gerencia de Regalías remitió archivo de liquidación de estos derechos para el tercer trimestre 2016, la cual quedó registrada en contabilidad de la ANH. | VORP (GR) | 2014 - Auditoría regular | 16 | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | [15 empty] | 389
7 | FILA_07 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-20 | La ANH no realizó el cobro y recaudo de los intereses moratorios que Hocol S.A., operador del Contrato E&P Guarrojo no pagó en aplicación de la cláusula 78.2 del Contrato que estima la CGR en USD 1.384.131,56 equivalente a $3.910,5 millones (TRM 2.585,25 del 04-11-15) | Falta de gestión en el seguimiento y control por parte de la ANH para el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, de la aplicación efectiva y oportuna de estas obligaciones en el estado de cuenta del respectivo contrato. | Realizar la liquidación y cobro de los intereses de mora por el pago extemporáneo de los derechos económicos por precios altos para el Contrato E&P Guarrojo - campo Guarrojo Oriental | Realizar la liquidación y cobro de los intereses de mora por el pago extemporáneo de los derechos económicos por precios altos para el Contrato E&P Guarrojo - campo Guarrojo Oriental | Comunicación al operador | 1 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | cumplida | 4 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VORP verificó el estado del Contrato y precisó que el cobro de los intereses de mora se contempla a partir del 24/03/2012 y no desde el 30/11/2011. Mediante memorando Id 140264 del 25/10/2016 la VORP remitió a la OAJ solicitud de inicio del cobro coactivo o inicio del proceso de incumplimiento. | VORP (GR) | 2014 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | [15 empty] | 315
8 | FILA_08 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-21 | Los avales dados por la ANH para que el período de evaluación del contrato CPO-9 se prorrogue ha generado que el campo Akacias haya entrado en un período de evaluación sin establecer que el área descubierta con el Pozo Akacías 1 haga parte de un yacimiento ya descubierto del bloque Cubarral en la unidad T2, con las consecuencias en la explotación de los dos campos. | No registra en el informe. | Revisar el modelo dinámico y el modelo estático con el objeto de definir si es necesaria la unificación del campo Akacias del Contrato E&P CPO) y Chichimene del Convenio de Explotación Cubarral; lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del estudio que adelantan Ecopetrol y Repsol. | Revisar el modelo dinámico y el modelo estático con el objeto de definir si es necesaria la unificación del campo Akacias del Contrato E&P CPO9 y Chichimene del Convenio de Explotación Cubarral; lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del estudio que adelantan Ecopetrol y Repsol. | Concepto de Unificación de los yacimientos | 1 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | No cumplida en plazos | 26 | 1 | 90% | Concepto de explotación unificada favorable para obtener mayor eficiencia en la explotación de yacimientos que logre mayor factor de recobro técnicamente posible: ECOPETROL propone "Acuerdo de términos escenciales para un Plan cooperativo de explotación unificada (PCEU) del yacimiento compartido entre las áreas Akacías y Chichimene", incluída la contratación de un experto internacional que emita su concepto sobre el marco contractual y el modelo más adecuado para la explotación del único yacimiento común a los campos Akacias y Chichimene que maximice la eficiencia de su explotación integralmente. En acta firmada entre las partes el 7-dic-18 y relacionada con el “Estado del Plan Cooperativo de Explotación Unificada (PCEU) CPO-9 y Chichimene”, las partes se comprometieron a hacer la “Entrega de minuta de acuerdo de entendimiento respecto del desarrollo del yacimiento común entre las Áreas Akacias y Chichimene” para el 31/01/2019. Por lo anterior, el 01-feb-19 se solicitará a las partes el Acta Plan Cooperativo de explotación Unificada PCEU CPO-9 debidamente firmada para así cerrar el hallazgo en un 100%. | VORP (Fiscalización) | 2014 - Auditoría regular | 33 | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte vence 31-dic-2017 | Ver soporte | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\RESPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - VORP.msg | Acta de reunión abril 2018 | Carta ANH Plan de Desarrollo Akacías. | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\LINEA DE TIEMPO UNIFICACIÓN AKACIAS CHICHIMENE_7-dic-18.pptx | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Listado de Asistencia_ Estado de Plan Cooperativo de Explotación Unificada PCEU CPO9-Chichimene_7-dic-18.pdf | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Acta de Estado de Plan Cooperativo de Explotación Unificada PCEU CPO9-Chichimene_7-dic-18.pdf | [8 empty] | 1122
9 | FILA_09 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-22 | La explotación conjunta del yacimiento común y la unidad T2 involucradas en Chichimene y Akacías, en cuyas condiciones se ha demostrado la existencia de un mismo yacimiento, validan la necesidad de imponer un plan de explotación unificado, de acuerdo con los art. 47 y 48 de la Res. 181495 de 2009, modificada por Res. 400048 de 2015, y que al no hacerse pone en riesgo el recobro último. | No registra en el informe. | Revisar el modelo dinámico y el modelo estático con el objeto de definir si es necesaria la unificación del campo Akacias del Contrato E&P CPO) y Chichimene del Convenio de Explotación Cubarral; lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del estudio que adelantan Ecopetrol y Repsol. | Revisar el modelo dinámico y el modelo estático con el objeto de definir si es necesaria la unificación del campo Akacias del Contrato E&P CPO) y Chichimene del Convenio de Explotación Cubarral; lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del estudio que adelantan Ecopetrol y Repsol. | Concepto de Unificación de los yacimientos | 1 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | No cumplida en plazos | 26 | 1 | 90% | Concepto de explotación unificada favorable para obtener mayor eficiencia en la explotación de yacimientos que logre mayor factor de recobro técnicamente posible: ECOPETROL propone "Acuerdo de términos escenciales para un Plan cooperativo de explotación unificada (PCEU) del yacimiento compartido entre las áreas Akacías y Chichimene", incluída la contratación de un experto internacional que emita su concepto sobre el marco contractual y el modelo más adecuado para la explotación del único yacimiento común a los campos Akacias y Chichimene que maximice la eficiencia de su explotación integralmente. En acta firmada entre las partes el 7-dic-18 y relacionada con el “Estado del Plan Cooperativo de Explotación Unificada (PCEU) CPO-9 y Chichimene”, las partes se comprometieron a hacer la “Entrega de minuta de acuerdo de entendimiento respecto del desarrollo del yacimiento común entre las Áreas Akacias y Chichimene” para el 31/01/2019. Por lo anterior, el 01-feb-19 se solicitará a las partes el Acta Plan Cooperativo de explotación Unificada PCEU CPO-9 debidamente firmada para así cerrar el hallazgo en un 100%. | VORP (Fiscalización) | 2014 - Auditoría regular | 33 | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte vence 31-dic-2017 |  | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\PLAN DE MEJORAMIENTO CGR ANEXOS VORP.zip | Acta de reunión abril 2018 | Carta ANH Plan de Desarrollo Akacías. | COMPROMISO VORP UNIFICACION.pdf | [10 empty] | 1122
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-30 | Contrato 69 FDN-THX. Con el criterio aplicado de equivalencia entre profundidad perforada (MD) y profundidad vertical perforada (TVD) se cancelaron 148 pies adicionales a razón de $6,351,898,16 por pie perforado (según contrato primigenio) más 713 pies (según otro si No. 3) a razón de $21.982.925,9 por pie perforado. | Falta de seguimiento del supervisor | Enviar informe de contraloría a la FDN para que valide lo correspondiente en el proceso a su cargo de liquidación y cierre del contrato 69 de 2013 suscrito por FDN con THX | Enviar informe de contraloría a la FDN para que valide lo correspondiente en el proceso a su cargo de liquidación y cierre del contrato 69 de 2013 suscrito por FDN con THX | Oficio | 1 | 2015-12-21 | 2015-12-31 | cumplida | 1 | 1 | 100% | Acción cumplida. Se traslada informe de Contraloría a la FDN. En nforme posterior la CGR, reconoce que el valor pendiente de liquidación del contrato es el planteado por FDN y no incluye entre los ítems la verticalidad del pozo. Se envió comunicación con ID 179466 a la CGR Delegada de juicios fiscales para determinar el estado del proceso de la indagación preliminar correspondiente. | GALC | 2014 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Estado IP's | [14 empty] | 385
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-02 | Operaciones y Terceros sin identificar. En 2015 hay sobreestimación de $6.680,9 millones en el saldo de la Cuenta 2905 Recaudos a Favor de Terceros de las cuentas auxiliares 2905800901 a la 2905800906 por recaudos por clasificar por diferentes conceptos relativos a los Derechos Económicos. | Registro transitorio del valor de los Ingresos recibidos pendientes de información para poder ser aplicados, lo que genera subestimación en la cuenta 411059 Ingresos No tributarios Derechos de Explotación por la falta de identificación y registro oportuno de todos los ingresos recaudados. Mientras se efectúa la aplicación puede transcurrir más de una vigencia. | Realizar las aplicaciones de los registros de terceros identificados, cuando se tenga la liquidación definitiva del derecho económico | Realizar las aplicaciones de registros identificados | Comprobantes de la aplicación | 105 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | cumplida | 26 | 105 | 100% | Acción cumplida. La aplicación de las partidas pendientes por este concepto están supeditadas a la gestión que desarrolle la Vicepresidencia de Contratos, en el envío de las actas de devolución de áreas cuyo criterio es fundamental para la liquidación y aplicación de estos pagos. | VAF Y VORP (GRDE) | 2015 - Auditoría regular | 25 | Ver soporte vence 31-dic-2017 | 2015-H-02_FILA_11_INGRESOS 2015\Fila 11 Hallazgo 2015-H-02 Ingresos 2015.xlsx | 2015-H-02_FILA_11_INGRESOS 2015\Fila 11 Hallazgo 2015-H-02 Ingresos Aplicados Vigencia Anteriores 2016.xlsx | 2015-H-02_FILA_11_INGRESOS 2015\Fila 11 Hallazgo 2015-H-02.zip | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes GRDE\RC 10983.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes GRDE\RC 11044.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes GRDE\2 Ingresos pdtes 2015 31 DIC 2017.xlsx | [11 empty] | 281
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-03 | Subestimación por $690.419,6 millones de la cuenta 819090- de Orden- Otros Derechos Contingentes porque los procesos de Petrominerales y Gran Tierra se encuentran contabilizados por $145.829.6 millones, valor que no ha sido actualizado con reporte del tribunal de arbitraje. Dicho saldo desactualizado no ha sido reclasificado a la cuenta 812004 de Orden- Litigios y Mecanismos Alternativos | No aplicación del procedimiento establecido por la CGN para la contabilización de las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales en contra de un tercero. Se registran como un derecho potencial, con un débito a la cuenta 8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, y un crédito a la cuenta 8905- Derechos contigentes por contra, y se actualiza su valor. | Realizar reporte mensual de la OAJ a la VAF del estado y valores de procesos en contra y a favor de la entidad | Realizar reporte mensual del estado y valores de procesos en contra y a favor de la entidad | Reporte de estado de procesos | 5 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | cumplida | 22 | 5 | 100% | Acción cumplida. La OAJ envió a la VAF reporte de estado de procesos, mediante correo y radicado I-140-2016-088372 Id: 153830 de fecha 21 de diciembre de 2016. | OAJ | 2015 - Auditoría regular |  | Ver Soporte | Ver soporte | [16 empty] | 159
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-07 | Saldo a favor en Litigio contra las FF.MM. Subestimación por $20.641,8 millones en la cuenta 1470 Otros Deudores y en el Patrimonio por cuanto son hechos que vienen de vigencias anteriores. No están registrados derechos correspondientes al saldo a favor de la entidad, generado en el litigio presentado contra las Fuerzas Militares, producto de la liquidación del contrato 032 de 2009. | Afectación del principio de contabilidad de General aceptación, de Revelación. | Realizar reporte mensual de la OAJ a la VAF del estado y valores de procesos en contra y a favor de la entidad | Realizar reporte mensual del estado y valores de procesos en contra y a favor de la entidad | Reporte de estado de procesos | 5 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | cumplida | 22 | 5 | 100% | Acción cumplida. La OAJ envió a la VAF reporte de estado de procesos, mediante correo y radicado I-140-2016-088372 Id: 153830 de fecha 21 de diciembre de 2016. Con el registro de la devolución de los recursos se resuelve la problemática identificada. | OAJ | 2015 - Auditoría regular |  | Ver Soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | [14 empty] | 250
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-11 | Cuadro de Mando Integral -BSC. La entidad no utilizó la herramienta Balance ScoreCard-BSC en 2015, puesto que al solicitar los seguimientos remiten archivos en Excel sin las fórmulas de los indicadores, no siendo confiables para verificar avances en tiempo real de cada uno de estos. | La ANH no está utilizando ni ha adoptado la herramienta que le permite a la Alta Dirección integrar la información clave para tomar decisiones, empleando datos provenientes de todas las Áreas de la ANH. | Aplicar periódicamente la herramienta de seguimiento de control de gestión adoptada por la ANH | Aplicar la herramienta de seguimiento de control de gestión adoptada por la ANH durante el 2017 | Reporte de avance de la gestión basada en proyectos | 3 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | cumplida | 52 | 3 | 100% | Acción cumplida. El grupo de planeación remite la presentación del Informe de Gestión del I-SEM-2017 y el informe de gestión II semestre 2017 consolidada, reporte cuatrimestral con corte a octubre/17. | VAF (GP) | 2015 - Auditoría regular |  | 2015-H-11_HERRAMIENTA CONTROL DE GESTION\Contrato SIGECO.pdf | 2015-H-11_HERRAMIENTA CONTROL DE GESTION\Evaluación de la Gestion - Publicación.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes VAF\Evaluación de la Gestion_dic2017.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes VAF\Evaluación de la Gestion_Sept30.pdf | [14 empty] | 200
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-12 | Actualización Documentación Procesos. Se evidenció que no estaban actualizados todos los documentos de cada uno de los procesos por la revisión de indicadores y los formatos establecidos para la ejecución de los procesos. El Manual del Sistema Integral de Gestión y Control no estaba actualizado frente a los ajustes realizados en la Resolución 509 de 2015. | Durante la vigencia auditada la ANH trabajó en la caracterización de 9 procesos | Actualizar las caracterizaciones de los procesos de la ANH | Emitir resolución de adopción de procesos de la ANH | Resolución | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | cumplida | 26 | 1 | 100% | Acción cumplida en plazos. Mediante Resolución 387 de 2017 se modificó la resolución 509 de 2015 por la cual se actualiza el Sistema Integral de Gestión y de Control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - Agencia Nacional de Hidrocarburos | VAF (GP) | 2015 - Auditoría regular |  | Ver soporte | [17 empty] | 241
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-13 | Durante 2015 la entidad no definió ni aprobó las iniciativas estratégicas que materializarían el cumplimiento de los objetivos estratégicos. En relación con los proyectos de inversión 2015 la Gerencia de Planeación y las otras dependencias informan valores diferentes para los Proyectos de Desarrollo de Ciencia y Tecnología y Gestión de Tecnologías de la Información y comunicación | Incumplimiento de la definición clara del Mapa Estratégico y confusión de los objetivos estratégicos. | Realizar seguimiento mensual en el SPI de la actualización del informe ejecutivo de los proyectos de inversión de acuerdo con la información presupuestal de SIIF | Realizar seguimiento de información presupuestal actualizada en SPI | Reporte en excel de seguimiento | 6 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | cumplida | 30 | 6 | 100% | Acción cumplida. La Gerencia de Planeación remitió los reportes de seguimiento para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017 | VAF (GP) | 2015 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | [12 empty] | 147
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-14 | Decreto y Guía Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos. Durante la vigencia 2015 la ANH incumplió con el decreto1083 del 26-05-2015 y la Guía Metodológica del DAFP relacionados con la concertación, formalización y seguimiento y/o evaluación de los AGGP - Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos | No existe una definición clara y concreta de los indicadores de las dependencias para el cumplimiento de los objetivos institucionales y por ende no se cumple desde las concertaciones, seguimientos y evaluaciones de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes. | Reformular los indicadores de evaluación de los gerentes públicos y consignarlo en los nuevos Acuerdos | Reformular los indicadores de evaluación de los gerentes públicos para 2017 y consignarlos en los Acuerdos | Acuerdos de gerentes públicos diseñados por Vicepresidencia | 5 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | No cumplida en plazos | 17 | 5 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. La Vicepresidencia Administrativa y Financiera remitió a la OCI siete (7) acuerdos de gerentes públicos correspondientes a las vigencias 2017 y 2018 | VAF (GP -TH) | 2015 - Auditoría regular | 32 | Ver soporte compromiso vence 15-ago-2017 | Ver soporte compromiso ajustado vence 31-dic-2017 | H.- No. 2015-H-14\Acuerdo de Gestion 2017 Omar Mejía Tette.xlsx | SEGUIMIENTO JUNIO DE 2018\acuerdos de gestion.pdf | [14 empty] | 181
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-15 | Manual de contratación misional desactualizado. Observado este Reglamento se puede determinar que a la fecha se encuentra totalmente desactualizado, por cuanto se enuncian normas derogadas y el mismo no se aplica para los procesos allí descritos, como es el caso de “gestión del conocimiento”. | Deficiencias en el sistema de control interno a la contratación y debilidades en la formulación de manuales o reglamentos internos, lo que conlleva a la ausencia de orientaciones y apoyo frente al adelanto de procesos Contractuales misionales que realiza la ANH, debidamente ajustados a la normatividad vigente. | Actualizar en normas soporte y contenido el manual de contratación misional | Actualizar el manual de contratación misional | Documento del Manual Actualizado | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | cumplida | 52 | 1 | 100% | Acción cumplida. Mediante oficios con radicado Id 159838 y 182014 el Presidente de la ANH solicitó modificar la fecha de finalización de esta acción. Con Id 233257 de fecha 07/12/2017 la GALC remite certificación, proyecto de acuerdo que aprueba el Manual de Contratación Misional. | OAJ - GALC | 2015 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\SOPORTES OAJ\ID233257 GALC soportes Manual Contrat Misional.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\SOPORTES OAJ\Certificación Manual de Contratación Misional.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\SOPORTES OAJ\Anexo 3. Manual de contratación Misional de 2017.docx | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\SOPORTES OAJ\Proyecto Acuerdo que aprueba manual de contratación misional.doc | [11 empty] | 281
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-15 | Manual de contratación misional desactualizado. Observado este Reglamento se puede determinar que a la fecha se encuentra totalmente desactualizado, por cuanto se enuncian normas derogadas y el mismo no se aplica para los procesos allí descritos, como es el caso de “gestión del conocimiento”. | Deficiencias en el sistema de control interno a la contratación y debilidades en la formulación de manuales o reglamentos internos, lo que conlleva a la ausencia de orientaciones y apoyo frente al adelanto de procesos Contractuales misionales que realiza la ANH, debidamente ajustados a la normatividad vigente. | Actualizar en normas soporte y contenido el manual de contratación misional | Someter a consideración del Consejo Directivo de la ANH, el Manual de Contratación Misional | Acta del Consejo Directivo en la que se somete a consideración el Manual de Contratación Misional | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | cumplida | 52 | 1 | 100% | Acción cumplida. Mediante oficios con radicado Id 159838 y 182014 el Presidente de la ANH solicitó modificar la fecha de finalización de esta acción. En Acta N° 3 de 2017 del Consejo Directivo de la ANH se dio aprobación al Manual de contratación misional, tema que fue tratado previamente en actas 9 de 2016 y 1 y 2 de 2017. | GALC | 2015 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | Acta CD 3 de 2017 | Acta CD 2 de 2017 | Acta CD 1 de 2017 | Acta CD 9 de 2016 | [12 empty] | 326
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-16 | Obligación legal para liquidación de contratos estatales. Se evidenció incumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, así como del Decreto 019 de 2012 – Articulo 217 para 30 contratos y/o convenios suscritos por la ANH durante varias vigencias, los cuales no fueron liquidados, operando el fenómeno de la caducidad de liquidación | Falta de aplicación efectiva de los controles infringiendo por ende la normatividad enunciada y falta de gestión y oportunidad en las labores de supervisión, lo que trajo como consecuencia la pérdida de competencia para liquidar, dificultando a su vez el seguimiento y control de la terminación de los procesos contractuales en el ejercicio del control fiscal. | Elaborar informe actualizado de condonaciones para el convenio 10 de 2009 | Elaborar informe actualizado de condonaciones para el convenio 10 de 2009 | Informe | 1 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | cumplida | 8 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. El supervisor del convenio 010 de 2009 con Colfuturo remitió informe del estado del convenio mediante Id 172180 del 31/03/2017. Sin cierre en informe de CGR 2017. | VAF (GF) | 2015 - Auditoría regular |  | Ver soporte | [17 empty] | 195
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-16 | Obligación legal para liquidación de contratos estatales. Se evidenció incumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, así como del Decreto 019 de 2012 – Articulo 217 para 30 contratos y/o convenios suscritos por la ANH durante varias vigencias, los cuales no fueron liquidados, operando el fenómeno de la caducidad de liquidación | Falta de aplicación efectiva de los controles infringiendo por ende la normatividad enunciada y falta de gestión y oportunidad en las labores de supervisión, lo que trajo como consecuencia la pérdida de competencia para liquidar, dificultando a su vez el seguimiento y control de la terminación de los procesos contractuales en el ejercicio del control fiscal. | Analizar jurídicamente los contratos/convenios que no tienen liquidación ni auto de archivo a la fecha y realizar el trámite jurídico correspondiente | Analizar los contratos/convenios que no tienen liquidación ni auto de archivo a la fecha y realizar el trámite jurídico correspondiente | Autos de archivo | 8 | 2016-12-15 | 2016-12-31 | cumplida | 2 | 8 | 100% | Acción cumplida. La Oficina Jurídica definió del listado de 30 convenios registrados en la tabla 12 del Informe de contraloría, que para 8 de ellos no aparece registro de los autos de archivo, por tanto estableció esa meta para esta acción. Con corte al 31/12/2016 la OAJ verificó el estado de cada uno y los 8 convenios cuentan con auto de archivo. Sin cierre en informe de CGR 2017. | OAJ | 2015 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | [10 empty] | 385
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-21 | Inconsistencias en el dato de producción de Hidrocarburos. La CGR realizó un comparativo entre las producción reportada en AVM y la producción gravable reportada en SUIME, encontrando inconsistencias en los datos de producción en varios campos, lo que evidencia una omisión de la Resolución 40048 de 2015 y de los procedimientos internos de la ANH | No identifica la CGR en su informe, pero plantea que estas inconsistencias ocasionan que los datos de producción con los que se liquidan las regalías no sean confiables. | Cargar en AVM la información de producción de crudo de los campos Valdivia, Almagro, Tello y La Jagua para la vigencia 2015 | Cargar la información de producción de crudo de enero a diciembre 2015 para 4 campos (Valdivia, Almagro, Tello y La Jagua) | Reportes de cargue de información en AVM (antes y después) | 2 | 2016-12-15 | 2017-04-30 | cumplida | 19 | 2 | 100% | Acción cumplida. La VORP reportó el cargue y cierre de los balances diarios de información pendiente de 2015 para los campos Valdivia, Almagro, Tello y La Jagua, encontrando consistencia entre la información de producción fiscalizada registrada en SUIME y AVM. En auditoría de la OCI en 2016 se concluyó que existe un 99,9% de confiabilidad del dato de producción de crudo y 99% de gas. | VORP | 2015 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | Ver soporte | [14 empty] | 389
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-22 | Deficiencias en el seguimiento al cumplimiento de obligaciones en contratos E&P. La CGR observa que si bien la OAJ ha realizado las actuaciones pertinentes para la declaración de incumplimiento y la entidad realiza acciones tendientes a la recuperación de los recursos en que fueron tasados los incumplimientos, su posibilidad de recuperación es incierta y en todo caso no será oportuna | No identifica la CGR en su informe, pero plantea que estas deficiencias están afectando el flujo adecuado de los recursos, así como el afianzamiento del conocimiento que se esperaba obtener en un tiempo determinado. La ANH identifica como causa de esta problemática los casos en que se presentaron garantías inauténticas, por lo cual define la acción en función de ello. | Gestionar la certificación del 100% de las garantías de los Contratos E&P y TEAS en perìodo de exploración de competencia de la VCH | Gestionar la certificación de las garantías de los Contratos E&P y TEAS en perìodo de exploración (semestre vencido) | Informe de certificación de garantías | 1 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | cumplida | 30 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VCH reportó el informe de la certificación de garantías del semestre en archivo EXCEL con corte a 30-jun-2017, donde se relacionan 429 documentos de garantías de los contratos relacionados. | VCH (GSCE) | 2015 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | [16 empty] | 209
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-24 | Caso Pozos La Tigra. La ANH recibió las áreas en donde se ubican los pozos y no hizo salvedad alguna en las actas de recibo. Dichas áreas fueron adjudicadas a Fénix sin establecer excepciones u observaciones de exclusión alguna para su explotación, por lo tanto la ANH es responsable por los daños ambientales ocasionados por la emanación de crudo de los mencionados pozos. | No identifica la CGR en su informe, pero determina que esto ocasiona que a la fecha haya un daño ambiental en el suelo por escorrentía y contaminación del caño siete, contraviniendo lo establecido en la ley 09 de 1979, la ley 99 de 1993 y en el decreto ley 2811 de 1974 y el Decreto 3930 de 2010 | Gestionar con Ecopetrol para que incluya los pozos la Tigra 5, 6, 7 y 10 en el Programa de Abandono de 2017 | Gestionar con Ecopetrol para que incluya los pozos la Tigra 5, 6, 7 y 10 en el Programa de Abandono de 2017 | Documentos de abandono | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No cumplida en plazos | 52 | 2 | 70% | Para el caso del pozo La Tigra 7, ubicado dentro del área del campo Bonanza, se generaron los siguientes trámites que dieron lugar a la aprobación de la Forma 10ACR del pozo en mención, la cual se adjunta como soporte: • La ANH mediante radicado 20185010092131 Id: 269347 de Abril 11 de 2018 solicitó: “ejecutar el trabajo de abandono inmediatamente, acorde a lo aprobado mediante Forma 7CR: Intervención del pozo con equipo de Workover e instalación de dos tapones de cemento (uno intermedio y otro en superficie)” • Mediante reunión sostenida el 23 de Abril de 2018 en instalaciones de la ANH, Ecopetrol indicó que iba a presentar opciones operacionales que permitieran verificar que el abandono realizado al pozo La Tigra-07 garantiza la integridad del pozo y los rezumaderos aledaños no tienen relación directa con el pozo. • Mediante radicado 20185110249512 Id 303495 de Agosto 02 de 2018 Ecopetrol comunica a la ANH que desarrolló visita de campo con personal técnico y un especialista en geoquímica de fluidos con el fin de caracterizar el rezumadero ubicado alrededor de la locación del pozo La Tigra 7. • Mediante Radicado 20185110307972 Id: 317518 de Septiembre 17 de 2018, Ecopetrol presentó solicitud de aprobación de Forma 10ACR con los soportes referentes al análisis geoquímico de la muestras tomadas en el afloramiento encontrado en la locación del pozo y los problemas operativos durante el abandono del mismo. • La ANH mediante radicado 20185010375751 Id: 349724 de Diciembre 12 de 2018, generó aprobación de la Forma 10ACR del pozo La Tigra 7. De acuerdo con lo anterior, el trámite fue resuelto y se indicó a la Compañía Operadora que debe realizar continuo seguimiento y monitoreo en la zona donde se ubica el Pozo La Tigra-7 y en caso de presentarse algún tipo de evento (ambiental, social, técnico, etc) relacionado con el mismo, Ecopetrol será autónomo y único responsable de realizar las reparaciones necesarias a que haya lugar. De igual forma de ser necesario, re-entrará al Pozo y realizará el reabandono del mismo. Frente a los pozos La Tigra 5 y 6, es de señalarse que desde la Gerencia SYMA de la Vicepresidencia de Contratos, se estudia la viabilidad de suscribir un Convenio con ECOPETROL S.A. y otras entidades (MInisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Minas y Energía) para atender los temas de pasivos ambientales, entre ellos, el de pozos huerfanos. | VORP | 2015 - Auditoría regular | 34 | Abandono pozos La tigra 5_6_7_10\Visita pozo Tigra 7 | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes VORP\3. HALLAZGOS 2015-H-24 FILA 24 Y FILA 25 | Acta de reunión ANH-Ecopetrol | Informe de taponamiento y abandono Tigra 10 | Compromiso | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\FORMA 10ACR_CAMPO TIGRA_POZO TIGRA 7_349724.pdf | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\FORMA 10ACR_CAMPO TIGRA_POZO TIGRA 7ANEXO.pdf | [11 empty] | 2410
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-24 | Caso Pozos La Tigra. La ANH recibió las áreas en donde se ubican los pozos y no hizo salvedad alguna en las actas de recibo. Dichas áreas fueron adjudicadas a Fénix sin establecer excepciones u observaciones de exclusión alguna para su explotación, por lo tanto la ANH es responsable por los daños ambientales ocasionados por la emanación de crudo de los mencionados pozos. | No identifica la CGR en su informe, pero determina que esto ocasiona que a la fecha haya un daño ambiental en el suelo por escorrentía y contaminación del caño siete, contraviniendo lo establecido en la ley 09 de 1979, la ley 99 de 1993 y en el decreto ley 2811 de 1974 y el Decreto 3930 de 2010 | Elaborar inventario de estado de abandono de pozos para gestionar su incorporación en los Programas de Abandono | Elaborar inventario de abandono de pozos | Documento con Inventario | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No cumplida en plazos | 52 | 0.3 | 100% | Durante el segundo trimestre de 2018, la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones revisó, depuró y actualizo la base de datos de los pozos inactivos en el país, registrando un total de 3.910. Durante el 2018 se avanzó en la visita a cada uno de estos pozos para evaluar su condición actual y definir las acciones requeridas en cada caso. Adjunto se remite la base de datos completa con el inventario de pozos inactivos identificados. | VORP | 2015 - Auditoría regular | 34 | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes VORP\ID 237287 VORP pozos la Tigra.pdf | Inventario | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Copia de Base de datos pozos inactivos.xlsx | [15 empty] | 453
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-24 | Caso Pozos La Tigra. La ANH recibió las áreas en donde se ubican los pozos y no hizo salvedad alguna en las actas de recibo. Dichas áreas fueron adjudicadas a Fénix sin establecer excepciones u observaciones de exclusión alguna para su explotación, por lo tanto la ANH es responsable por los daños ambientales ocasionados por la emanación de crudo de los mencionados pozos. | No identifica la CGR en su informe, pero determina que esto ocasiona que a la fecha haya un daño ambiental en el suelo por escorrentía y contaminación del caño siete, contraviniendo lo establecido en la ley 09 de 1979, la ley 99 de 1993 y en el decreto ley 2811 de 1974 y el Decreto 3930 de 2010 | Documentar procedimiento de asignación de áreas para incorporar como requisito de gestión el acta de reversión y el balance de estado de los pozos | Documentar procedimiento de asignación de áreas para incorporar como requisito de gestión el acta de reversión y el balance de estado de los pozos | Documento adoptado en SIGECO | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | cumplida | 26 | 1 | 100% | Acción cumplida. El 30/06/2017 la Gerencia de Planeación publicó en SIGECO el Procedimiento para definir las nuevas regiones con potencial geológico para la promoción de oportunidades de inversión así como las obligaciones y condiciones de sus respectivos programas exploratorios, con base en la información técnica disponible y la prospectividad hidrocarburífera de cada área. | VPAA | 2015 - Auditoría regular |  | Ver soporte | [17 empty] | 377
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-25 | Saldos pendientes Convenio de Administración y Acuerdo Internacional. Respecto del Convenio 247 de 2012 y del Acuerdo 242 de 2013, suscritos con FONADE y el PNUD respectivamente, la CGR observa que existen saldos pendientes de liquidar que se deben reintegrar a la entidad, junto con sus rendimientos financieros. | Deficiencias en los procesos de seguimiento y control de los convenios suscritos que permiten que el saldo de los Recursos Entregados en Administración no refleje objetivamente la situación financiera y económica de estos recursos a diciembre 31 de 2015 y con el riesgo de que dichos recursos continúen generando rendimientos que podrían no ser reconocidos para la entidad. | Gestionar la devolución del saldo no ejecutado del Acuerdo 242 de 2013 con PNUD | Gestionar la devolución del saldo no ejecutado del Acuerdo 242 de 2013 con PNUD | Comprobante de ingreso | 1 | 2016-12-15 | 2017-01-31 | cumplida | 7 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. Según reporte efectuado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, PNUD realizó el 24/03/2017 la devolución de $314.146.843 a la cuenta 005-55884-1 de la ANH | VCH (GSCYMA) | 2015 - Auditoría regular |  | Ver soporte | [17 empty] | 199
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-25 | Saldos pendientes Convenio de Administración y Acuerdo Internacional. Respecto del Convenio 247 de 2012 y del Acuerdo 242 de 2013, suscritos con FONADE y el PNUD respectivamente, la CGR observa que existen saldos pendientes de liquidar que se deben reintegrar a la entidad, junto con sus rendimientos financieros. | Deficiencias en los procesos de seguimiento y control de los convenios suscritos que permiten que el saldo de los Recursos Entregados en Administración no refleje objetivamente la situación financiera y económica de estos recursos a diciembre 31 de 2015 y con el riesgo de que dichos recursos continúen generando rendimientos que podrían no ser reconocidos para la entidad. | Gestionar la devolución del saldo de rendimientos financieros e intereses del convenio 247 de 2012 con FONADE | Gestionar la devolución del saldo de rendimientos financieros e intereses del convenio 247 de 2012 con FONADE | Comprobante de ingreso | 1 | 2016-12-15 | 2017-03-31 | No cumplida en plazos | 15 | 0.8 | 80% | De acuerdo con la Resolución 075 del 14/02/2018, se estableció que FONADE debía reintegrar a la Agencia $ $ 3.754.329.655 que incluyen $ 472.433.200 correspondientes al Convenio No. 277 de 2012 derivado y suscrito con la ANLA, en relación con el incumplimiento de TECNICONSULTA S.A.S referente a dos (2) entregables de cinco (5) objetos de este contrato. Reporte de consignación del 30/04/2018 de FONADE por un valor de $ 3.268.821.170,80 por concepto de recursos no ejecutados. La Resolución 498 de octubre de 2018, por la cual se libra mandamiento de pago en proceso de cobro Coactivo a Fonade, no tiene en cuenta la consignación realizada el 30/04/2018 por Fonade. Se encuentra pendiente de reintegro $472,433,200, | OAJ | 2015 - Auditoría regular | 35 | Ver soporte vence 31-dic-2017 | LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO 247 DE 2012 RESOLUCION 552 de 2017 | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Resolucion 552 de 2017 Liquidac Unilateral ConvenioInterad FONADE.pdf | Formato compromiso | COMPROMISO OAJ FONADE.pdf | [13 empty] | 720
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-26 | Transferencia de la Litoteca al Servicio Geológico Colombiano. Se observa que al momento de la ejecución de la auditoria no se encuentra la totalidad de cajas preservadas, reempacadas e incorporadas al sistema WMS. | No existió con suficiente antelación a la fecha de transferencia de la Litoteca al Servicio Geológico Colombiano un plan de trabajo efectivo a pesar de que el decreto estipuló cinco años, de tal forma que la misma se diera con el inventario completo de cajas empacadas, preservadas y cargadas en el sistema WMS. | Actualizar en el WMS el inventario de muestras de la Litoteca nacional | Actualizar en el WMS el inventario de muestras de la Litoteca nacional. se reporta un remanente de 86.264 cajas con muestras históricas que requieren tratamiento especial para su preservación e integración al nuevo sistema, y que por su condición no pudieron ser incorporadas dentro del tiempo programado. | Documento con inventario | 1 | 2016-12-15 | 2017-12-31 | cumplida | 54 | 1 | 100% | Acción cumplida.La VT reportá que se ha adelantado la verificación de 52.003 cajas con corte al 31-dic-2017 de las 86.264 cajas que requieren tratamiento, preservación e integración al sistema, lo cual representa un 60,3% de avance. | VT (GGIT) | 2015 - Auditoría regular |  | H. No. 2015-H-26_Reporte cajas WMS\Oficio 161431_201723142481.pdf | H. No. 2015-H-26_Reporte cajas WMS\VERIFICACION ANH_2017.xlsx | H. No. 2015-H-26_Reporte cajas WMS\VERIFICACION ANH_SEPT.2017.xlsx | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes VT\VERIFICACION ANH_MAR a DIC_31_2017.xlsx | [14 empty] | 233
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-26 | Transferencia de la Litoteca al Servicio Geológico Colombiano. Se observa que al momento de la ejecución de la auditoria no se encuentra la totalidad de cajas preservadas, reempacadas e incorporadas al sistema WMS. | No existió con suficiente antelación a la fecha de transferencia de la Litoteca al Servicio Geológico Colombiano un plan de trabajo efectivo a pesar de que el decreto estipuló cinco años, de tal forma que la misma se diera con el inventario completo de cajas empacadas, preservadas y cargadas en el sistema WMS. | Actualizar en el WMS el inventario de muestras de la Litoteca nacional | Actualizar en el WMS el inventario de muestras de la Litoteca nacional. Se reporta un remanente de 86.264 cajas con muestras históricas que requieren tratamiento especial para su preservación e integración al nuevo sistema, y que por su condición no pudieron ser incorporadas dentro del tiempo programado | Reporte actualizado de WMS | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | cumplida | 52 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VT reportá la verificación de 52.003 cajas con corte al 31 dic 2017 de las 86.264 cajas, lo cual representa un 60% de avance. No se contó con capacidad operativa remanente que permitiera aumentar los rendimientos en los procesos de revisión, preservación e integración al WMS de muestras antiguas y de esta manera completar el 100% en la fecha estipulada. | VT (GGIT) | 2015 - Auditoría regular |  | H. No. 2015-H-26_Reporte cajas WMS\Oficio 161431_201723142481.pdf | H. No. 2015-H-26_Reporte cajas WMS\VERIFICACION ANH_2017.xlsx | H. No. 2015-H-26_Reporte cajas WMS\VERIFICACION ANH_SEPT.2017.xlsx | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes VT\VERIFICACION ANH_MAR a DIC_31_2017.xlsx | [14 empty] | 377
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-27 | Pérdida de recursos en ejecución del contrato 69 de 2013 ANH-PLATO-1X-P. Los hechos evidenciados por la CGR confirman la pérdida de recursos por parte de la ANH, en desarrollo del convenio 001/2007 con la Financiera de Desarrollo Nacional, como ejecutora de los recursos del contrato No. 069 de 2013 firmado entre FDN y THX Energy Ltda, hecho que se convierte en un detrimento patrimonial | Deficiente supervisión y seguimiento al desarrollo del contrato | Dar traslado del informe de CGR a FDN, en lo correspondiente al hallazgo 27 | Dar traslado del informe de CGR a FDN | Oficio | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-31 | cumplida | 2 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. Mediante comunicación con radicado E-211-2017-000474 Id: 159215, la VT dio traslado a la Financiera de Desarrollo Nacional del hallazgo No 27 de la CGR en informe de auditoría del año 2016a la ANH. Ver balance financiero adjunto. Se adicionó comunicación de la CGR apertura proceso de responsabilidad fiscal N° PRF-2007-00535_UCC-PRF 009-2017 | VT (GGC) - OAJ | 2015 - Auditoría regular |  | Ver soporte | Ver soporte | Estado convenio | Oficio ANH | Ver soporte | [13 empty] | 375
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-01 | Revelación inversiones Contratos E&P. La ANH no registra el valor de las obligaciones de los Contratos E&P en los Estados Contables, esta situación se presenta en los contratos y valores del anexo No. 2, por un monto de USD 7.360 millones de dólares. | Deficiencias en la aplicabilidad de procedimientos y normatividad de contabilidad pública y debilidades de control interno contable relativas a la revelación y registro del control de operaciones realizadas con terceros que puedan representar derechos a favor de la entidad. | Definir la información requerida para registro en las cuentas de orden de los Contratos E &P en exploración | Elaborar el formato de reporte periódico de inversiones de Contratos E &P en exploración | Formato diseñado | 1 | 2017-06-15 | 2017-06-30 | cumplida | 2 | 1 | 100% | Acción cumplida. La Gerencia de Seguimiento a Contratos en exploración plantea que debe validarse lo reportado por la Contraloría en Anexo 2, para definir lo que realmente es objeto de reporte por cada Contrato. | VCH (GSCE) - VAF(GF) | 2016 - Auditoría regular |  | Formato_Inversiones_Contraloria_Resultados.xlsx | REPORTE CERTIFICACION GARANTIAS | [16 empty] | 211
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-01 | Revelación inversiones Contratos E&P. La ANH no registra el valor de las obligaciones de los Contratos E&P en los Estados Contables, esta situación se presenta en los contratos y valores del anexo No. 2, por un monto de USD 7.360 millones de dólares. | Deficiencias en la aplicabilidad de procedimientos y normatividad de contabilidad pública y debilidades de control interno contable relativas a la revelación y registro del control de operaciones realizadas con terceros que puedan representar derechos a favor de la entidad. | Realizar el primer registro contable en cuentas de orden de la información depurada citada en el Anexo 02 del informe de CGR | Realizar el registro contable de la información depurada | Registro contable | 1 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | cumplida | 13 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VAF, la VT y BDO informan que están efectuando un proceso de verificación de cifras y conciliación con el informe de la CGR. La VAF remite comprobante de contabilidad No. 13064 SIIF 1709000205 ZBOX como soporte del registro de las inversiones pendientes de ejecución con corte a 30-sep-2017 | VAF(GF) | 2016 - Auditoría regular |  | 2016-H-01_FILA_33_INVERSIONES E&P\COMPROBANTE SIFF 13064 COMPROMISO EXPLORATORIO A 30-09-2017.pdf | 2016-H-01_FILA_33_INVERSIONES E&P\CC-1709000205 REGISTRO COMPROMISO EXPLORATORIO A 30-09-2017.pdf | [16 empty] | 310
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-02 | Oportunidad Causación de ingresos por derechos económicos. Existen saldos pendientes por imputar de las cuentas de recaudo de derechos económicos y transferencia de tecnología para recaudos efectuados en los meses de enero a octubre de 2016 por $8.196,4 millones, de los cuales no se evidencia que haya sido aplicado su valor ni generado el registro contable en la cuenta de ingresos. | Deficiencias en el control interno contable por fallas en la identificación y recaudo de los derechos económicos y en el flujo oportuno de información que sirve como insumo para la contabilidad. La causa que identifica la ANH es que el saldo contable no coincide con el saldo SIIF de recaudos por identificar (no se actualizó este último) y no todo el saldo es por derechos económicos | Conciliar la información del reporte SIIF "Recaudos por clasificar" con la cuenta contable | Identificar las partidas del reporte SIIF "Recaudos por clasificar" que corresponden a derechos económicos | Reporte de derechos económicos por aplicar | 1 | 2017-06-15 | 2017-09-30 | cumplida | 15 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VORP remite memorando 20175010124953 ID:213546 del 25-sep-2017 a VCH solicitando información para liquidación de DE y TT por uso del subsuelo en áreas en exploración. | VORP (GRDE) - VAF (GF) | 2016 - Auditoría regular |  | Reporte DE por aplicar\213546 | Reporte DE por aplicar\Corte a 26-09-2017 | [16 empty] | 186
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-02 | Oportunidad Causación de ingresos por derechos económicos. Existen saldos pendientes por imputar de las cuentas de recaudo de derechos económicos y transferencia de tecnología para recaudos efectuados en los meses de enero a octubre de 2016 por $8.196,4 millones, de los cuales no se evidencia que haya sido aplicado su valor ni generado el registro contable en la cuenta de ingresos. | Deficiencias en el control interno contable por fallas en la identificación y recaudo de los derechos económicos y en el flujo oportuno de información que sirve como insumo para la contabilidad. La causa que identifica la ANH es que el saldo contable no coincide con el saldo SIIF de recaudos por identificar (no se actualizó este último) y no todo el saldo es por derechos económicos | Conciliar la información del reporte SIIF "Recaudos por clasificar" con la cuenta contable | Aplicar las partidas de derechos económicos identificadas en el reporte SIIF de Recaudos por clasificar a 31/12/2016 que se pueden liquidar (con reconocimiento) | Comprobantes de contabilidad | 39 | 2017-06-15 | 2017-12-31 | cumplida | 28 | 39 | 100% | Acción cumplida. La VAF remite Reporte SIIF en 30 folios con el listado de los comprobantes de contabilidad mediante los cuales se aplican las partidas de DE con corte al 31-ago-2017 | VORP (GRDE) - VAF (GF) | 2016 - Auditoría regular |  | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal a 31 de agosto de 2017.docx | [17 empty] | 182
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-02 | Oportunidad Causación de ingresos por derechos económicos. Existen saldos pendientes por imputar de las cuentas de recaudo de derechos económicos y transferencia de tecnología para recaudos efectuados en los meses de enero a octubre de 2016 por $8.196,4 millones, de los cuales no se evidencia que haya sido aplicado su valor ni generado el registro contable en la cuenta de ingresos. | Deficiencias en el control interno contable por fallas en la identificación y recaudo de los derechos económicos y en el flujo oportuno de información que sirve como insumo para la contabilidad. La causa que identifica la ANH es que el saldo contable no coincide con el saldo SIIF de recaudos por identificar (no se actualizó este último) y no todo el saldo es por derechos económicos | Conciliar la información del reporte SIIF "Recaudos por clasificar" con la cuenta contable | Aplicar las partidas de derechos económicos identificadas en el reporte SIIF de Recaudos por clasificar a 31/12/2016 pendientes por liquidar | Comprobantes de contabilidad | 42 | 2017-06-15 | 2018-12-31 | cumplida | 81 | 42 | 100% | Acción cumplida. La VAF remite Reporte SIIF en 30 folios con el listado de los comprobantes de contabilidad mediante los cuales se aplican las partidas de DE con corte al 31-ago-2017 | VORP (GRDE) - VAF | 2016 - Auditoría regular |  | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal a 31 de agosto de 2017.docx | [17 empty] | 182
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-02 | Oportunidad Causación de ingresos por derechos económicos. Existen saldos pendientes por imputar de las cuentas de recaudo de derechos económicos y transferencia de tecnología para recaudos efectuados en los meses de enero a octubre de 2016 por $8.196,4 millones, de los cuales no se evidencia que haya sido aplicado su valor ni generado el registro contable en la cuenta de ingresos. | Deficiencias en el control interno contable por fallas en la identificación y recaudo de los derechos económicos y en el flujo oportuno de información que sirve como insumo para la contabilidad. La causa que identifica la ANH es que el saldo contable no coincide con el saldo SIIF de recaudos por identificar (no se actualizó este último) y no todo el saldo es por derechos económicos | Conciliar la información del reporte SIIF Recaudos por clasificar con la cuenta contable | Conciliar la información del reporte SIIF Recaudos por clasificar con la cuenta contable con corte a junio 30 de 2017 | Reporte de conciliación (SIIF vs contable) | 1 | 2017-06-15 | 2017-07-31 | cumplida | 7 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VAF remitió los registros de conciliación de recaudos por clasificar a 30-jun y 31-ago de 2017, y los registros SIIF del 2010 al 2016 y a 30-jun-2017 y a 31-ago-2017 | VAF (GF) | 2016 - Auditoría regular |  | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\CONCILIACION RECAUDOS POR CLASIFICAR A 30 DE JUNIO DE 2017.xlsx | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\CONCILIACION RECAUDOS POR CLASIFICAR A 31 DE AGOSTO DE 2017.xlsx | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal 2010.docx | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal 2011.docx | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal 2012.docx | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal 2013.docx | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal 2014.docx | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal 2015.docx | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal 2016.docx | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal a 30 de junio de 2017.docx | 2016-H-02_FILA 37_SIIF vs CONTABLE\REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal a 31 de agosto de 2017.docx | [7 empty] | 186
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-03 | Justificaciones Reservas Presupuestales. No se efectuó en debida forma el procedimiento interno para constituir las reservas presupuestales, ya que no se allegó ninguna justificación formal escrita antes del 20 de enero de 2017 para los siguientes contratos: Nos. 276 de 2014 y Nos 140, 180, 237, 241, 243, 256, 257, 294, 315 Y 318 de 2016. | Deficiencias de control interno en la aplicación de la normatividad en el proceso presupuestal y el incumplimiento de procedimientos internos, al no dejar claramente documentada la justificación de las reservas para su respectiva constitución, en la que se haga referencia a la fuerza mayor que la generó. | Emitir circular por Presidencia que establezca los plazos máximos para el reporte de información requerida para el cierre contable y que exija su cumplimiento | Elaborar circular que establezca los plazos máximos para el reporte de información requerida para el cierre contable y la constitución de reservas | Circular | 1 | 2017-11-15 | 2017-12-31 | cumplida | 7 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VAF reportó la expedición de la Circular No.26 de 2017 Cierre Financiero, donde establece los plazos máximos para el reporte de información requerida para el cierre contable y la constitución de reservas con corte al 31-dic-2017. | VAF (GF) | 2016 - Auditoría regular |  | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes VAF\Circular_26_2017_Cierre_Financiero.pdf | [17 empty] | 249
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-04 | Conciliación de Operaciones Recíprocas. Cotejado el formulario reportado por la ANH a diciembre de 2016 en CHIP, frente a algunas de sus entidades contables públicas recíprocas, de acuerdo con las reglas de eliminación o tablas correlativas se observa que no coinciden las cifras reportadas por una y otra, tal como se evidencian algunos casos en el cuadro del anexo No. 3 | Deficiencias de control interno contable tendientes a lograr correspondencia en los saldos que posibilita el riesgo de que se afecte la razonabilidad de los estados contables consolidados por la CGN. Falta de efectividad en las acciones que adelanta la entidad para tener claridad sobre la consistencia de las cifras | Enviar oficio a Contaduría General de la Nación explicando las diferencias de saldos con las entidades que la ANH tiene cuentas recíprocas para que actúe como facilitador en la depuración de partidas | Enviar oficio a Contaduría General de la Nación explicando las diferencias de saldos con las entidades que la ANH tiene cuentas recíprocas | Oficio | 1 | 2017-06-15 | 2017-06-30 | cumplida | 2 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VAF remite oficio dirigido a la Contaduría General de la Nacion de fecha 27-sep-2017 respecto de la conciliación de operación reciproca, sin radicado, remitida a traves de correo electrónico enviado contactenos@contaduria.gov.co con fecha miércoles 27/09/2017 02:49 p. m. | VAF (GF) | 2016 - Auditoría regular |  | 2016-H-04_FILA_39_Oficio a Contaduria por partidas\Fila 39 Hallazgo 2016-H-04 Operaciones Reciprocas.zip | 2016-H-04_FILA_39_Oficio a Contaduria por partidas\Oficio a Contaduría.pdf | 2016-H-04_FILA_39_Oficio a Contaduria por partidas\Copia de C05 - Entidades Que Registran Partidas Conciliatorias por Entidad 26-09-2017.xlsx | [15 empty] | 291
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-05 | Proyecto de integración tecnológica de loT y M2M. Se detectó la falta de permisos, autorizaciones o firma de compromisos o acuerdos por parte de Ecopetrol y Lewis para que la ANH instalara 7 de los 10 equipos en los Campos Casabe y Bullerengue. Aun a la fecha el piloto se ha implementado de manera parcial en un 20%, con relación a la cantidad de dispositivos programados. | La debilidad en la fase precontractual, entre otros en la elaboración de estudios y documentos previos, generó la no obtención de los permisos y compromisos escritos de parte de las operadoras para la implementación de los dispositivos de medición en los campos definidos para la prueba Piloto. | Adoptar procedimiento de intercambio de información con las operadoras | Adoptar procedimiento de intercambio de información con las operadoras | Procedimiento adoptado en SIGECO | 1 | 2017-07-15 | 2017-11-30 | cumplida | 20 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. Se expidió la Circular 19 del 4/09/2017 con el Protocolo de intercambio de información para la referenciación de los datos de producción en los procesos de la fiscalización de petróleo y gas en Colombia, suscrita por el Presidente de la ANH y dirigida a las Empresas Productoras de Hidrocarburos. Circular formalizada en SIGECO. | VORP (Fiscalización) - VCH - OTI - OAJ | 2016 - Auditoría regular |  | 2016-H-05_FILA_40_Proced intercambio info operadoras\Circular 19 de 2017.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\Soportes VORP\4. HALLAZGO 2016-H-05 | [16 empty] | 361
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-05 | Proyecto de integración tecnológica de loT y M2M. Se detectó la falta de permisos, autorizaciones o firma de compromisos o acuerdos por parte de Ecopetrol y Lewis para que la ANH instalara 7 de los 10 equipos en los Campos Casabe y Bullerengue. Aun a la fecha el piloto se ha implementado de manera parcial en un 20%, con relación a la cantidad de dispositivos programados. | La debilidad en la fase precontractual, entre otros en la elaboración de estudios y documentos previos, generó la no obtención de los permisos y compromisos escritos de parte de las operadoras para la implementación de los dispositivos de medición en los campos definidos para la prueba Piloto. | Generar comunicación para las operadoras para la instalación de los equipos pendientes | Generar comunicación para las operadoras para la instalación de los equipos pendientes | Comunicación a operadoras | 1 | 2017-07-15 | 2017-08-30 | cumplida | 7 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. La VORP remite Acuerdo de no divulgación de información confidencial suscrito por Gran Tierra y comunicacion a Lewis en radicado E-150-2016-004429 ID: 12037. La OTI remite Informes de actividades de servicios de suministro de OMNICON con la implementación de 4 puntos para Ecopetrol, 1 punto para Gran Tierra y 3 puntos para Interoil. | VORP (Fiscalización) - OTI | 2016 - Auditoría regular |  | 2016-H-05_FILA_40_Proced intercambio info operadoras\Circular 19 de 2017.pdf | 2016-H-05_FILA_41_comunicacion operadoras\20160915 Informe Visita Campo Costayaco - Telemetría.pdf | 2016-H-05_FILA_41_comunicacion operadoras\IBISA-ANH Informe Actividades aariasp Sep 15-17 2016 GranTierra.pdf | 2016-H-05_FILA_41_comunicacion operadoras\Implementacion Ecopetrol 4 puntos.pdf | 2016-H-05_FILA_41_comunicacion operadoras\Implementacion Gran Tierra - Estacion Santa Ana 1 Punto.pdf | 2016-H-05_FILA_41_comunicacion operadoras\Implementacion Interoil - Trillizos, Mana Sur y Bateria 3 Puntos.pdf | 2016-H-05_FILA_41_comunicacion operadoras\2016-02-18 Comunicación Lewis Telemetría 12037_2016218833859.pdf | 2016-H-05_FILA_41_comunicacion operadoras\20161128 Acuerdo Confidencialidad ANH-GT Proyecto Telemetria.pdf | [10 empty] | 368
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-05 | Proyecto de integración tecnológica de loT y M2M. Se detectó la falta de permisos, autorizaciones o firma de compromisos o acuerdos por parte de Ecopetrol y Lewis para que la ANH instalara 7 de los 10 equipos en los Campos Casabe y Bullerengue. Aun a la fecha el piloto se ha implementado de manera parcial en un 20%, con relación a la cantidad de dispositivos programados. | La debilidad en la fase precontractual, entre otros en la elaboración de estudios y documentos previos, generó la no obtención de los permisos y compromisos escritos de parte de las operadoras para la implementación de los dispositivos de medición en los campos definidos para la prueba Piloto. | Realizar la instalación de los 8 puntos pendientes | Realizar la instalación de los 8 puntos pendientes | Informe de instalación por punto | 8 | 2017-07-15 | 2017-12-31 | cumplida | 24 | 8 | 100% | Acción cumplida. La VORP remite informes de visita para realizar la instalación de equipos a los campos Bullerengue de Lewis, Casabe de Ecopetrol y Costayaco de Gran Tierra, en este ultimo se instalaron 3 puntos, y entrega informe final del proyecto de Telemetría . La OTI remite Informes de actividades de servicios de suministro de OMNICON con la implementación de los 8 puntos. | OTI - VORP (Fiscalización) | 2016 - Auditoría regular |  | 2016-H-05_FILA 42_Instalacion equipos pendientes\20160426 Informe Visita Campo Bullerengue - Proyecto Telemetría.pdf | 2016-H-05_FILA 42_Instalacion equipos pendientes\20160613 Informe Visita Campo Casabe - Telemetría V1.pdf | 2016-H-05_FILA 42_Instalacion equipos pendientes\20160915 Informe Visita Campo Costayaco - Telemetría.pdf | 2016-H-05_FILA 42_Instalacion equipos pendientes\20161227 Informe Final Proyecto Telemetría.pdf | 2016-H-05_FILA 42_Instalacion equipos pendientes\Implementacion Ecopetrol 4 puntos.pdf | 2016-H-05_FILA 42_Instalacion equipos pendientes\Implementacion Gran Tierra - Estacion Santa Ana 1 Punto.pdf | 2016-H-05_FILA 42_Instalacion equipos pendientes\Implementacion Interoil - Trillizos, Mana Sur y Bateria 3 Puntos.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\SOPORTES OAJ\Implementacion Ecopetrol - 4 puntos.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\SOPORTES OAJ\Implementacion Interoil - Trillizos, Mana Sur y Bateria 3 Puntos.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\SOPORTES OAJ\Implementacion Gran Tierra - Estacion Santa Ana 1 Punto.pdf | SOPORTES CORTE DICIEMBRE 2017\SOPORTES OAJ\Implementación Gran Tierra - Baterias y Bombeo 2 Puntos.pdf | [7 empty] | 380
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-06 | Cumplimiento Parcial de Obligaciones Contrato 249 de 2016. Potencial pérdida de $1.419 millones por las actividades pendientes de realizar por la falta de obtención del permiso de las operadoras Ecopetrol y Lewis para la instalación de los equipos en sus campos Casabe y Bullerengue y sobre las cuales a la fecha no se registra cumplimiento, ni se ha realizado la liquidación del contrato. | Desconocer las formalidades propias de la modificación a los contratos estatales como la suscripción de prórrogas que con su debida justificación y con la adecuación presupuestal correspondiente con el objeto de no vulnerar el principio de anualidad del presupuesto y extender válidamente el término de ejecución de los contratos estatales | Liquidar el contrato 249 de 2016 integrando el balance final de instalación de equipos | Liquidar el contrato 249 de 2016 integrando el balance final de instalación de equipos | Acta de liquidación | 1 | 2017-07-15 | 2018-02-28 | a partir de febrero 2018 | 33 | 0 | 100% | Accion cumplida fuera de plazos. La OTI remite acta de liquidación del contrato 249 de 2016, con fecha 12 de julio de 2018. | OTI - VAF - OAJ | 2016 - Auditoría regular |  | Formato compromiso | SEGUIMIENTO JUNIO DE 2018\ACTA DE LIQUIDACION DEL CTO 249 DE 2016.pdf | [16 empty] | 124
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-07 | Quema de gas sin autorización. Existen seis (6) campos que no poseen permisos de quema o no les fueron otorgados de forma previa durante el año 2016: Bonanza, Chichimene, Chichimene Sw, Orito, Palagua y Sucumbios | Deficiencias en el control y seguimiento en las actividades operacionales de los campos por parte de la ANH, lo que acarrea como consecuencia el desperdicio o no aprovechamiento del gas producido en los diferentes campos, además de las implicaciones administrativas o de carácter ambiental y/o sancionatorio ambiental. | Actualizar los permisos de quema de gas de los campos Chichimene, Chichimene Sw, Orito, Palagua y Sucumbios con vigencia a julio de 2017 | Actualizar los permisos de quema de gas de los campos Chichimene, Chichimene Sw, Orito, Palagua y Sucumbios con vigencia a julio de 2017 | Comunicación radicada de permiso | 5 | 2017-07-15 | 2017-07-31 | cumplida | 2 | 5 | 100% | Acción cumplida. La VORP remite autorizaciones de quema de gas para los campos Chichimene y Chichimene SW en radicado 20175110089301 ID:184558 del 23-may-2017, para los campos Palagua y Caipal en radicado 20175110083061 ID:183106 del 16-may-2017; para el campo Sucumbios en radicado E-511-2016-103602 ID:156065 del 28-dic-2016 y para el campo Orito en ID:156061 del 28-dic-2016 | VORP (Fiscalización) | 2016 - Auditoría regular |  | 2016-H-07_FILA 44_45_PERMISO QUEMA GAS\20170401 Permiso Quema de Gas Chichimene y Chichimene SW.PDF | 2016-H-07_FILA 44_45_PERMISO QUEMA GAS\APROBACIÓN_PERMISO DE QUEMAS GAS PALAGUA Y CAIPAL_MAYO-2017.pdf | 2016-H-07_FILA 44_45_PERMISO QUEMA GAS\AUTORIZACION_Permiso Quema gas Sucumbios_28 Dic 2016.pdf | 2016-H-07_FILA 44_45_PERMISO QUEMA GAS\AUTORIZACION_Permiso Quema_Orito_28 Dic 2016.pdf | [14 empty] | 377
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-07 | Quema de gas sin autorización. Existen seis (6) campos que no poseen permisos de quema o no les fueron otorgados de forma previa durante el año 2016: Bonanza, Chichimene Sw, Orito, Palagua y Sucumbios | Deficiencias en el control y seguimiento en las actividades operacionales de los campos por parte de la ANH, lo que acarrea como consecuencia el desperdicio o no aprovechamiento del gas producido en los diferentes campos, además de las implicaciones administrativas o de carácter ambiental y/o sancionatorio ambiental. | Adoptar procedimiento para otorgar permiso de volúmenes de quema de gas que estandarice plazos de respuesta por parte de la ANH | Adoptar procedimiento para otorgar permiso de volúmenes de quema de gas que estandarice plazos de respuesta por parte de la ANH | Procedimiento adoptado en SIGECO | 1 | 2017-07-15 | 2017-10-31 | No cumplida en plazos | 15 | 1 | 100% | Acción cumplida fuera de plazos. La VORP remitió documento "Procedimiento para solicitud y aprobación de volúmenes de quema de Gas" y se verificó su publicación en SIGECO, asociado al proceso: Control de Operaciones y Gestión volumétrica. | VORP (Fiscalización) | 2016 - Auditoría regular | 36 | SEGUIMIENTO JUNIO DE 2018\ANH-COV-PR-03 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y APROBACIÓN DE VOLÚMENES DE QUEMA DE GAS_copia_controlada.pdf | [17 empty] | 240
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-08 | Derechos Patrimoniales de la Solución Tecnológica MIGEP. Sun Gemini S.A. registró la titularidad del derecho patrimonial sobre la solución tecnológica MIGEP el 24 de Septiembre de 2014, en fecha posterior a la suscripción del Contrato 193 de 2013 y a la entrega de este Sistema a la ANH, por lo que la obra registrada no era preexistente sino una obra por encargo pagada por la ANH. | Suscripción entre las partes del documento denominado "Certificado de Licencia de Uso de Software con Entrega de Código Fuente" la ANH reconoció al contratista Sun Gemini S.A los derechos patrimoniales de autor sobre la obra contratada pese a haber sido pactada como el desarrollo de un software a la medida y no como un licenciamiento de uso | Gestionar entrega de licencia de uso de MIGEP al Servicio Geológico Colombiano SGC | Gestionar entrega de licencia de uso de MIGEP al Servicio Geológico Colombiano SGC | Documento cesión de licencia de uso | 1 | 2017-07-15 | 2017-07-31 | cumplida | 2 | 1 | 100% | Acción cumplida. ANH y SGC suscribieron contrato de cesión de la licencia de uso del software MIGEP a título gratuito fechado del 22/06/2017 | GALC - OAJ - OTI | 2016 - Auditoría regular |  | Ver soporte | [17 empty] | 140
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-08 | Derechos Patrimoniales de la Solución Tecnológica MIGEP. Sun Gemini S.A. registró la titularidad del derecho patrimonial sobre la solución tecnológica MIGEP el 24 de Septiembre de 2014, en fecha posterior a la suscripción del Contrato 193 de 2013 y a la entrega de este Sistema a la ANH, por lo que la obra registrada no era preexistente sino una obra por encargo pagada por la ANH. | Suscripción entre las partes del documento denominado "Certificado de Licencia de Uso de Software con Entrega de Código Fuente" la ANH reconoció al contratista Sun Gemini S.A los derechos patrimoniales de autor sobre la obra contratada pese a haber sido pactada como el desarrollo de un software a la medida y no como un licenciamiento de uso | Trasladar con soportes el caso a la Procuraduría | Trasladar con soportes el caso a la Procuraduría | Comunicación de traslado | 1 | 2017-07-15 | 2017-07-31 | cumplida | 2 | 1 | 100% | Acción cumplida. La VT remite comunicación a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal en radicado E-150-2017-003183 Id: 170440 de Fecha: 2017-03-23 | GALC - OAJ | 2016 - Auditoría regular |  | 2016-H-08_FILA 47_48_MIGEP\Id 168064 MIGEP Requerimiento Procuraduria.pdf | 2016-H-08_FILA 47_48_MIGEP\Id 170440 RTA Id 168064 PGN MIGEP.PDF | [16 empty] | 168
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2016-H-08 | Derechos Patrimoniales de la Solución Tecnológica MIGEP. Sun Gemini S.A. registró la titularidad del derecho patrimonial sobre la solución tecnológica MIGEP el 24 de Septiembre de 2014, en fecha posterior a la suscripción del Contrato 193 de 2013 y a la entrega de este Sistema a la ANH, por lo que la obra registrada no era preexistente sino una obra por encargo pagada por la ANH. | Suscripción entre las partes del documento denominado "Certificado de Licencia de Uso de Software con Entrega de Código Fuente" la ANH reconoció al contratista Sun Gemini S.A los derechos patrimoniales de autor sobre la obra contratada pese a haber sido pactada como el desarrollo de un software a la medida y no como un licenciamiento de uso | Elaborar circular con lineamientos para la cesión a la ANH de los derechos patrimoniales de software de obras por encargo | Elaborar circular con lineamientos para la cesión a la ANH de los derechos patrimoniales de software de obras por encargo | Circular | 1 | 2017-07-15 | 2017-09-30 | cumplida | 11 | 1 | 100% | Acción cumplida. La ANH, SGC y SUNGEMINI suscribieron el 22-jun-2017 contrato de Cesión de Licencia de Uso de Sorftware con entrega de código fuente entre ANH y SGC. | OTI - GALC | 2016 - Auditoría regular |  | Tablero de Control Cesión MIGEP.xlsx | Tramite entrega herramienta SGC.PDF | CESION MIGEP FIRMADA DF.PDF | [15 empty] | 167
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Dentro del presupuesto de la propuesta económica de la UIS (folio 297 V2) que derivó en la celebración del otrosi N°2 por lo cual se adicionó la suma de $15500.0 millones y que, hace parte del convenio, se estableció la suma de $1780 millones por concepto de impuestos estimados del convenio. | Carencia del estado de cuenta de los contratos que permita clarificar o establecer los diferentes conceptos y valores | Establecer claramente en los contratos los conceptos y valores que permita realizar un seguimiento eficaz del desarrollo financiero y presupuestal del contrato | Liquidar el convenio 07 de 2010 con la UIS, resolviendo al momento de la liquidación cualquier diferencia presentada en el tema impositivo. | Acta de liquidación del convenio. | 1 | 2012-09-01 | 2014-12-31 | cumplida | 122 | 1 | 100% | Acción cumplida. El acta de liquidación tiene fecha del 30/03/2015. El acta no indica qué acción se realizó para la devolución de los recursos relacionados con los impuestos del Otro Si No. 1, por lo cual la CGR continua con el proceso de responsabilidad fiscal. | VT | 2011 - Auditoría regular | [19 empty] | 262
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de la ANH, en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), durante el perido de dos años permaneció en suspensión, como quiera que hubo falencias en la verificación de la información reportada por Ecopetrol e igualmente, el seguimiento y control a los compromisos adquiridos en las prórrogas ortorgadas por la ANH durante los años 2015-2017, previos a la intervención del pozo para decidir sobre su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Solicitar al Ministerio de Minas y Energia (MME) una mejora a la normatividad vigente (Resolución 18 1495 de 2009, Resolución 4 0048 de 2015), en lo concerniente a la inactividad, suspensión y taponamiento y abandono de pozos. | Elaborar y presentar oficio con observaciones y recomendaciones frente al marco normativo requerido para fortalecer la función de fiscalización. | Oficio radicado | 1 | 2018-09-19 | 2019-09-09 |  | 51 | 0 | 0% | El día 17 de enero de 2019, el Ministerio de Minas y Energía entregó mediante correo electrónico, la última versión del proyecto de reglamento técnico para revisión por parte de la ANH. La VORP se encuentra revisando el documento. | VORP (Fiscalización) | 2018 - Auditoría Lisama Pozo 158 ANH - Ecopetrol
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de la ANH, en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), durante el perido de dos años permaneció en suspensión, como quiera que hubo falencias en la verificación de la información reportada por Ecopetrol e igualmente, el seguimiento y control a los compromisos adquiridos en las prórrogas ortorgadas por la ANH durante los años 2015-2017, previos a la intervención del pozo para decidir sobre su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Solicitar al Ministerio de Minas y Energia (MME) una mejora a la normatividad vigente (Resolución 18 1495 de 2009, Resolución 4 0048 de 2015), en lo concerniente a la inactividad, suspensión y taponamiento y abandono de pozos. | Realizar mesas de trabajo entre ANH y MME. | Registro de asistencia y/o actas de las Mesas de Trabajo | 2 | 2018-09-19 | 2019-09-07 |  | 50 | 1 | 50% | Se remitio por correo al Ministerio de Minas de los comentarios realizados en las mesas de trabajo en el Ministerio el 07 de octubre de 2018, remitido por el Ing. Manuel Montealegre. El 16 de enero de 2019 se realizó una mesa de trabajo con los representantes del Ministerio de Minas y Energia con el objetivo de conocer las modificaciones efectuadas al proyecto de reglamento tecnico tras su publicación para comentarios del público en general (Resolución)de suspensión y abandono de pozos. (Ver acta adjunta 001-19). | VORP (Fiscalización) | 2018 - Auditoría Lisama Pozo 158 ANH - Ecopetrol | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Acta 001-19.pdf
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de la ANH, en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), durante el perido de dos años permaneció en suspensión, como quiera que hubo falencias en la verificación de la información reportada por Ecopetrol e igualmente, el seguimiento y control a los compromisos adquiridos en las prórrogas ortorgadas por la ANH durante los años 2015-2017, previos a la intervención del pozo para decidir sobre su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | En el marco del convenio interadministrativo de Delegación de la funcíón de fiscalización fortalecer el recurso humano, garantizar la contratación oportuna del personal del Area de Fiscalización-ANH, que permita cubrir las zonas de fiscalización del País en su totalidad, crear un grupo especializado para la generación de información de pozos inactivos, suspendidos y abandonados, para realizar la función de fiscalización. | Realizar la planificación técnica y presupuestal para el ejercicio de la función de fiscalización en el convenio interadministrativo . | Planificación Convenio Interadministrativo MME-ANH. | 1 | 2018-09-19 | 2019-01-30 |  | 19 |  | 0% |  | VORP (Fiscalización) | 2018 - Auditoría Lisama Pozo 158 ANH - Ecopetrol
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de la ANH, en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), durante el perido de dos años permaneció en suspensión, como quiera que hubo falencias en la verificación de la información reportada por Ecopetrol e igualmente, el seguimiento y control a los compromisos adquiridos en las prórrogas ortorgadas por la ANH durante los años 2015-2017, previos a la intervención del pozo para decidir sobre su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | En coordinación con el MME y en el marco del convenio interadministrativo actualizar la base de datos clasificando los pozos inactivos y suspendidos. | Identificar y consolidar la información de los pozos inactivos y suspendidos del Convenio de Explotacion de Hidrocarburos, Area de Operación Directa Lisama-Nutria | Informe | 1 | 2018-09-20 | 2019-06-30 |  | 40 | 1 | 100% | Se identificaron los pozos inactivos de los campos del convenio Lisama-Nutria, según Formas 9SH "Informe mensual de producción, Pozos de petroleo y gas" del mes de octubre de 2018. Los campos actualmente no tienen pozos Suspendidos. (Ver: Información de pozos inactivos Campos del Convenio Lisama-Nutria) | VORP (Fiscalización) | 2018 - Auditoría Lisama Pozo 158 ANH - Ecopetrol | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Información de pozos inactivos Campos del convenio Lisama-Nutria.pdf
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de la ANH, en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), durante el perido de dos años permaneció en suspensión, como quiera que hubo falencias en la verificación de la información reportada por Ecopetrol e igualmente, el seguimiento y control a los compromisos adquiridos en las prórrogas ortorgadas por la ANH durante los años 2015-2017, previos a la intervención del pozo para decidir sobre su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Elaborar un plan de trabajo para determinar las condiciones y estados anormales o atípicos en los pozos inactivos y suspendidos para generar alertas tempranas sobre eventos no deseados. | Definir los parámetros que calificarán, a través de protocolo visita de campo - listado de chequeo, el estado y condición de los pozos. | Protocolo visita de campo-lista de chequeo | 1 | 2018-09-25 | 2019-06-30 |  | 40 | 1 | 100% | Se definieron los parametros de evaluaciòn para la inspecciòn de pozos Inactivos y Suspendidos (Ver Lista de Chequeo - Pozos suspendidos e inactivos) | VORP (Fiscalización) | 2018 - Auditoría Lisama Pozo 158 ANH - Ecopetrol |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Lista de chequeo pozos Inactivos y Suspendidos.pdf
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de la ANH, en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), durante el perido de dos años permaneció en suspensión, como quiera que hubo falencias en la verificación de la información reportada por Ecopetrol e igualmente, el seguimiento y control a los compromisos adquiridos en las prórrogas ortorgadas por la ANH durante los años 2015-2017, previos a la intervención del pozo para decidir sobre su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Elaborar un plan de trabajo para determinar las condiciones y estados anormales o atípicos en los pozos inactivos y suspendidos para generar alertas tempranas sobre eventos no deseados. | Definir programa y cronograma, ejecutar conforme a priorización visitas a pozos para realizar aplicación del listado de chequeo. En caso de detectar situaciones de riesgo, informar a instancia competente. | Informe semestral de ejecución de visitas planeadas y priorizadas a fiscalizacion | 3 | 2018-09-25 | 2019-12-31 |  | 66 | 1 | 33.33% | Se realizò primer corte de avance de cronograma de visitas estableciendo la prioridad de las zonas a visitar , se tiene el 66% de ejuciòn de acuerdo con lo planeado para el 2018. (Pendiente entregar plan de trabajo) | VORP (Fiscalización) | 2018 - Auditoría Lisama Pozo 158 ANH - Ecopetrol |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Acta de visita a pozos Inactivos 11 y 12 dic 2018.pdf | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Acta de visita a pozos Inactivos 29 nov 2018.pdf | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Pozos inactivos visitados Formatos firmados 11 y 12 dic 2018.pdf
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de la ANH, en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), durante el perido de dos años permaneció en suspensión, como quiera que hubo falencias en la verificación de la información reportada por Ecopetrol e igualmente, el seguimiento y control a los compromisos adquiridos en las prórrogas ortorgadas por la ANH durante los años 2015-2017, previos a la intervención del pozo para decidir sobre su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Solicitar a la operadora el cronograma de intervención de los pozos, para planificar la revisión y priorizar la aprobación de las Formas Ministeriales. | Realizar la revision y aprobación de las Formas Ministeriales, y llevar un registro de control. | Informe seguimiento trimestral | 4 | 2018-09-19 | 2019-12-31 |  | 67 |  | 0% | No registra avance | VORP (Fiscalización) | 2018 - Auditoría Lisama Pozo 158 ANH - Ecopetrol
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-5-2018 | Suspensión Pozo Lisama 158 - Deficiencias de la ANH, en su labor de fiscalización e inspección y seguimiento (Convenio Lisama-Nutria Cláusula 16,1), durante el perido de dos años permaneció en suspensión, como quiera que hubo falencias en la verificación de la información reportada por Ecopetrol e igualmente, el seguimiento y control a los compromisos adquiridos en las prórrogas ortorgadas por la ANH durante los años 2015-2017, previos a la intervención del pozo para decidir sobre su abandono o reactivación. | Debilidades en el marco normativo de la función de fiscalización y en la planeación, coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos. | Realizar visitas de campo de seguimiento, inspección y control en el Área de Operación del Convenio de Explotacion Lisama-Nutria. | Visitas de campo en donde se realice inspección y seguimiento de Fiscalización , Seguridad, Salud, Medio Ambiente y al cumplimiento de obligaciones contractuales respecto de una muestra representativa de los pozos que se encuentren inactivos no abandonados dentro del área de Operación del Convenio de Explotacion Lisama-Nutria. | Ejecución de visitas planeadas GSYMA, FISCALIZACION contratos de hidrocarburos acta de visita | 4 | 2018-10-01 | 2019-09-30 |  | 52 | 1 | 25% | *Se realizaron 2 visitas por parte del del area de fiscalización, se aplicó el formulario "Lista de chequeo para pozos inactivos y Suspendidos", se realióo la socialización con el representante del Operador. (ver: Actas de visita Noviembre y diciembre, Formatos Anexos, cronograma de visitas.) *Hasta el 31 de diciembre de 2018 no se efectuaron visitas de campo de GSYMA están programadas para realizarse durante la vigencia del 2019. | VCH (GSCP - SCYMA) - VORP (Fiscalización) | 2018 - Auditoría Lisama Pozo 158 ANH - Ecopetrol |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Acta de visita a pozos Inactivos 11 y 12 dic 2018.pdf | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Acta de visita a pozos Inactivos 29 nov 2018.pdf | SEGUIMIENTO DICIEMBRE\Pozos inactivos visitados Formatos firmados 11 y 12 dic 2018.pdf
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on P18: Damaris Blanco Barragan: La VORP suscribió compromiso de cumplimiento para el 31/12/2017 - Se debe suscribir un nuevo compromiso

## estadística
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA
Vigencia | No. acciones | Cumplidas | Por cumplir (desde diciembre 2018 en adelante) | Por cumplir fuera de plazos | Cumplimiento en plazos (%) | Avance total % | Sin Cumplir
|  | (con corte Diciembre de 2018) |  |  |  |  | (Fecha de compromiso)
2011 - Auditoría regular | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100%
2012 - Auditoría regular | 4 | 3 | 0 | 1 | 60% | 75% | La ANH giró los recursos de 2 de los 7 campos ubicados en tres municipios con diferencias limítrofes
2014 - Auditoría regular | 6 | 4 | 0 | 2 | 50% | 66.67% | Se cuenta con concepto de explotación unificada de la ANH favorable- . En acta firmada entre las partes el 7-dic-18 y relacionada con el “Estado del Plan Cooperativo de Explotación Unificada (PCEU) CPO-9 y Chichimene”, las partes se comprometieron a hacer la “Entrega de minuta de acuerdo de entendimiento respecto del desarrollo del yacimiento común entre las Áreas Akacias y Chichimene” para el 31/01/2019.
2015 - Auditoría regular | 21 | 19 | 0 | 2 | 82.61% | 90.48% | Concluir acciones para cierre de los hallazgos relacionadas con:
*Gestionar con Ecopetrol para que incluya los pozos la Tigra 5, 6, 7 y 10 en el Programa de Abandono.
*Gestionar la devolución del saldo de rendimientos financieros e intereses del convenio 247 de 2012 con FONADE
2016 - Auditoría regular | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100%
2018 - Auditoría Lisama Pozo 158 ANH - Ecopetrol | 8 | 2 | 6 | 0 | 100% | 25% | En el mes de septiembre de 2018, se dio inicio a la implementación del Plan de Mejoramiento de 1 hallazgo relacionado con debilidades en el marco normativo y en la planeación coordinación y ejecución de acciones para el seguimiento y control de pozos abandonados o suspendidos; las acciones de mejora se encuentran en ejecución dentro de los plazos pactados.
Total general | 57 | 46 | 6 | 5 | 92% | 80.7%

## T. dinámica
Cuenta de % | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 0% | 25% | 33.33% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | Total general
2011 - Auditoría regular | [7 empty] | 1 | 1
2012 - Auditoría regular |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 4
2014 - Auditoría regular | [6 empty] | 2 | 4 | 6
2015 - Auditoría regular |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 19 | 21
2016 - Auditoría regular | [7 empty] | 17 | 17
2018 - Auditoría Lisama Pozo 158 ANH - Ecopetrol | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 8
Total general | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 46 | 57

## Hoja2
MODALIDAD DE REGISTRO | COD HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | tiempos | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | % | Observación | ÁREA RESPONSABLE | VIGENCIA / INFORME
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2014-H-21 | Los avales dados por la ANH para que el período de evaluación del contrato CPO-9 se prorrogue ha generado que el campo Akacias haya entrado en un período de evaluación sin establecer que el área descubierta con el Pozo Akacías 1 haga parte de un yacimiento ya descubierto del bloque Cubarral en la unidad T2, con las consecuencias en la explotación de los dos campos. | No registra en el informe. | Revisar el modelo dinámico y el modelo estático con el objeto de definir si es necesaria la unificación del campo Akacias del Contrato E&P CPO) y Chichimene del Convenio de Explotación Cubarral; lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del estudio que adelantan Ecopetrol y Repsol. | Revisar el modelo dinámico y el modelo estático con el objeto de definir si es necesaria la unificación del campo Akacias del Contrato E&P CPO9 y Chichimene del Convenio de Explotación Cubarral; lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del estudio que adelantan Ecopetrol y Repsol. | Concepto de Unificación de los yacimientos | 1 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | No cumplida en plazos | 26 | 1 | 90% | Concepto de explotación unificada favorable para obtener mayor eficiencia en la explotación de yacimientos que logre mayor factor de recobro técnicamente posible: ECOPETROL propone "Acuerdo de términos escenciales para un Plan cooperativo de explotación unificada (PCEU) del yacimiento compartido entre las áreas Akacías y Chichimene", incluída la contratación de un experto internacional que emita su concepto sobre el marco contractual y el modelo más adecuado para la explotación del único yacimiento común a los campos Akacias y Chichimene que maximice la eficiencia de su explotación integralmente. Mediante Id 279342 la ANH establece fecha límite para suscripción de los socios del Plan de Desarrollo Akacías para el 30/09/2018. Se encuentra pendiente para su cierre seguimiento al Plan de unificación, establecido en el acta suscrita con Ecopetrol. | VORP (Fiscalización) | 2014 - Auditoría regular
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-24 | Caso Pozos La Tigra. La ANH recibió las áreas en donde se ubican los pozos y no hizo salvedad alguna en las actas de recibo. Dichas áreas fueron adjudicadas a Fénix sin establecer excepciones u observaciones de exclusión alguna para su explotación, por lo tanto la ANH es responsable por los daños ambientales ocasionados por la emanación de crudo de los mencionados pozos. | No identifica la CGR en su informe, pero determina que esto ocasiona que a la fecha haya un daño ambiental en el suelo por escorrentía y contaminación del caño siete, contraviniendo lo establecido en la ley 09 de 1979, la ley 99 de 1993 y en el decreto ley 2811 de 1974 y el Decreto 3930 de 2010 | Gestionar con Ecopetrol para que incluya los pozos la Tigra 5, 6, 7 y 10 en el Programa de Abandono de 2017 | Gestionar con Ecopetrol para que incluya los pozos la Tigra 5, 6, 7 y 10 en el Programa de Abandono de 2017 | Documentos de abandono | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No cumplida en plazos | 52 | 2 | 50% | Acción por cumplir fuera de plazos. La VORP remite acta de reunión con ECOPETROL del 20 de Abril 2018 en la que se propone suscribir acuerdo de colaboración/cooperación para solucionar la situación de los pozos. El grupo de fiscalización remitió la Forma 10ACR aprobada del pozo Tigra-10 (Compromiso 31/07/2018) | VORP | 2015 - Auditoría regular
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2015-H-24 | Caso Pozos La Tigra. La ANH recibió las áreas en donde se ubican los pozos y no hizo salvedad alguna en las actas de recibo. Dichas áreas fueron adjudicadas a Fénix sin establecer excepciones u observaciones de exclusión alguna para su explotación, por lo tanto la ANH es responsable por los daños ambientales ocasionados por la emanación de crudo de los mencionados pozos. | No identifica la CGR en su informe, pero determina que esto ocasiona que a la fecha haya un daño ambiental en el suelo por escorrentía y contaminación del caño siete, contraviniendo lo establecido en la ley 09 de 1979, la ley 99 de 1993 y en el decreto ley 2811 de 1974 y el Decreto 3930 de 2010 | Elaborar inventario de estado de abandono de pozos para gestionar su incorporación en los Programas de Abandono | Elaborar inventario de abandono de pozos | Documento con Inventario | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No cumplida en plazos | 52 | 0.3 | 90% | Acción por cumplir fuera de plazos. La VORP reportó inventario de 66 pozos inactivos con corte al 31 mar-2018, el cual se encuentra ubicado en la ruta: Fiscalización:\Pozos inactivos-ANLA.. (Compromiso 31/07/2018) Pendiente el cumplimiento de la acción contenida en el compromiso de gestionar su incorporación en los Programas de Abandono. | VORP | 2015 - Auditoría regular
Note on P4: Damaris Blanco Barragan: La VORP suscribió compromiso de cumplimiento para el 31/12/2017 - Se debe suscribir un nuevo compromiso