## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 530
| Fecha | 2020-05-26
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1-2020 | Sobrestimación de la cuenta 190801 Recursos entregados en administración se evidenció que hay incertidumbre en las cifras reflejadas en esta cuenta, pues se determinó una sobreestimación por valor de $ 69.415.384.236,33. | Mayores valores registrados en la cuenta contable 190801 Recursos Entregados en Administración frente a lo reportado en los informes de supervisión como pendiente por ejecutar por $ 38.505.618.587,33 y 30.909.765.649 cifra que no fue posible verificar su consistencia toda vez que la ANH no allego informes de supervisión. | 1. Realizar la conciliación el 100% de la cuenta de recursos entregados en administración (convenios) | 1. Reunión con los Supervisores de cada convenio para mirar avances de ejecución financiera y conciliacion con registros contables | Conciliaciones | 23 | 2020-06-20 | 2020-12-31 | 28
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1-2020 | Sobrestimación de la cuenta 190801 Recursos entregados en administración se evidenció que hay incertidumbre en las cifras reflejadas en esta cuenta, pues se determinó una sobreestimación por valor de $ 69.415.384.236,33. | Mayores valores registrados en la cuenta contable 190801 Recursos Entregados en Administración frente a lo reportado en los informes de supervisión como pendiente por ejecutar por $ 38.505.618.587,33 y 30.909.765.649 cifra que no fue posible verificar su consistencia toda vez que la ANH no allego informes de supervisión. | 2. Diseñar e implementar Formato (ANH-GFI-PR-17). Según clausula convenio | 2. Formato, de seguimiento a ejecución financiera del convenio. | Formato Implementado | 1 | 2020-06-21 | 2020-07-31 | 6
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1-2020 | Sobrestimación de la cuenta 190801 Recursos entregados en administración se evidenció que hay incertidumbre en las cifras reflejadas en esta cuenta, pues se determinó una sobreestimación por valor de $ 69.415.384.236,33. | Mayores valores registrados en la cuenta contable 190801 Recursos Entregados en Administración frente a lo reportado en los informes de supervisión como pendiente por ejecutar por $ 38.505.618.587,33 y 30.909.765.649 cifra que no fue posible verificar su consistencia toda vez que la ANH no allego informes de supervisión. | 3. Elaborar, implementar y socializar procedimiento de seguimiento financiero a convenios | 3. Implementar procedimiento | Procedimiento implementado | 1 | 2020-06-21 | 2020-12-31 | 28
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2-2020 | Sobrestimación de la Cuenta 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje, sin registro contable de legalización. Se evidencia que corresponde a viáticos y gastos de viaje que no han sido legalizados y que fueron causados en las vigencias 2017, 2018 y 2019. | La ANH no ha adelantado gestiones y acciones administrativas atinentes a la legalización de viaticos y gastos de viaje pendientes de legalizar. | Legalizar los viáticos y gastos de viaje pendientes a la fecha; adelantar las acciones administrativas y disciplinarias a lugar. | 1. Actas mensuales de conciliación entre Área contable y Talento Humano. | 1. Actas mensuales de conciliación 2. Comunicaciones mensuales a responsables y supervisores. 3. Comunicaciones a Control Interno Disciplinario cuando haya lugar. 4. Módulo implementado. | 1 | 2020-06-21 | 2020-12-31 | 28
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2-2020 | Sobrestimación de la Cuenta 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje, sin registro contable de legalización. Se evidencia que corresponde a viáticos y gastos de viaje que no han sido legalizados y que fueron causados en las vigencias 2017, 2018 y 2019. | La ANH no ha adelantado gestiones y acciones administrativas atinentes a la legalización de viaticos y gastos de viaje pendientes de legalizar. | Legalizar los viáticos y gastos de viaje pendientes a la fecha; adelantar las acciones administrativas y disciplinarias a lugar. | 2. Comunicación mensual a los responsables de viáticos y gastos de viaje, con copia a los supervisores. | 2. Comunicaciones mensuales a responsables y supervisores. | 1 | 2020-06-21 | 2020-12-31 | 28
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2-2020 | Sobrestimación de la Cuenta 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje, sin registro contable de legalización. Se evidencia que corresponde a viáticos y gastos de viaje que no han sido legalizados y que fueron causados en las vigencias 2017, 2018 y 2019. | La ANH no ha adelantado gestiones y acciones administrativas atinentes a la legalización de viaticos y gastos de viaje pendientes de legalizar. | Legalizar los viáticos y gastos de viaje pendientes a la fecha; adelantar las acciones administrativas y disciplinarias a lugar. | 3. Remisión Comunicación a control Interno disciplinario una vez surtido todo el proceso y no se haya tomado el correctivo correspondiente. | 3. Comunicaciones a Control Interno Disciplinario cuando haya lugar. | 1 | 2020-06-21 | 2020-12-31 | 28
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2-2020 | Sobrestimación de la Cuenta 190603 Avances para viáticos y gastos de viaje, sin registro contable de legalización. Se evidencia que corresponde a viáticos y gastos de viaje que no han sido legalizados y que fueron causados en las vigencias 2017, 2018 y 2019. | La ANH no ha adelantado gestiones y acciones administrativas atinentes a la legalización de viaticos y gastos de viaje pendientes de legalizar. | Legalizar los viáticos y gastos de viaje pendientes a la fecha; adelantar las acciones administrativas y disciplinarias a lugar. | 4. Implementación módulo gestión de viáticos de SIIf. | 4. Módulo implementado. | 1 | 2020-06-21 | 2020-12-31 | 28
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3-2020 | Propiedad de los equipos adquiridos en el marco de convenios de cooperación. Se evidenció que los equipos adquiridos en la ejecución del Convenio 257 de 2013, celebrado entre COLCIENCIAS y la ANH a la fecha se desconoce en cabeza de quien está la titularidad de los mismos. | El contrato suscrito no cuenta con cláusula de propiedad de los equipos, , a la fecha de esta auditoria solo un otrosí (Contrato 647-2015) se encontraba legalizado y firmado por las partes | Legalizar titularidad de los bienes del Convenio 257/720 de 2013. | Reunión Colciencias para solicitud Otrosíes determinando la propiedad de los bienes del Convenio 257/720 de 2013. | Otro sies legalizados de los contratos derivados del Convenio | 7 | 2020-06-21 | 2020-12-31 | 28
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4-2020 | Saldos Pendientes por Identificar y aplicar . Recaudos por clasificar Cuentas por Cobrar, se presentan saldos pendientes por identificar y aplicar desde el año 2013 a 31 de diciembre 2019 por valor por $2.230.8 millones, cuyas partidas presentan antigüedad superior a los 6 años. | Al cierre de la vigencia, no se han reconocido adecuadamente los ingresos de Derechos Económicos, debido a que los saldos reales de los operadores no se encuentran depurados ni son fidedignos | Identificar los saldos de esta cuenta pendientes de reconocer y aplicar a la fecha y mantener actualizada la información conforme a la actualización. | 1. Reuniones trimestales de conciliación y avance entre la VORP y la VAF de acuerdo a su responsabilidad. 2. Informes semanales para el reconocimiento de los ingresos y posterior aplicación. | 1. Actas de reuniones trimestrales 2. Informes semanales | 3 | 2020-06-21 | 2020-12-31 | 28
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5-2020 | Sistema de control interno contable -Fiscalización Sistemas de información Debilidades y riesgos que se generan en la información financiera,lo cual afecta la oportunidad y efectividad en el recaudo y reporte de información de calidad al proceso de Gestión Financiera de manera oportuna y certera. | No existencia de procedimientos actualizados ya que los que se aplican en la actualidad corresponden al año 2006, establecidos por el MME. existe una alta contratación de personal los sistemas y reportes de información continúan en hojas de EXCEL. | Actualizar procedimientos interno para validar el dato de hidrocarburos de los respectivos campos. | Ajustar procedimiento interno de validación de volúmenes de hidrocarburos, teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas y Formas de Producción | Documento (procedimiento) | 1 | 2020-06-08 | 2020-12-31 | 29
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5-2020 | Sistema de control interno contable -Fiscalización Sistemas de información Debilidades y riesgos que se generan en la información financiera,lo cual afecta la oportunidad y efectividad en el recaudo y reporte de información de calidad al proceso de Gestión Financiera de manera oportuna y certera | No existencia de procedimientos actualizados ya que los que se aplican en la actualidad corresponden al año 2006, establecidos por el MME. existe una alta contratación de personal los sistemas y reportes de información continúan en hojas de EXCEL. | Presentar proyecto de Planta Temporal de Fiscalización | Definir con el Ministerio de Minas y Energía, el Manual de Funciones para la Planta Temporal, de conformidad con lo señalado en el marco del Convenio Interadministrativo 238 de 2019. | Acta de reunión o Comunicación - Proyecto Planta temporal fiscalización. | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 13
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-2020 | Ejecución convenio ANH-FONADE No 474 de 2017 Observa la CGR que, al día de hoy, transcurridos veintinueve (29) meses desde la suscripción del Acta de Inicio (30/11/17) del Convenio (No.474/17) la ANH, habiendo desembolsado a FONADE recursos por valor de $62.836.970.855,81 no ha obtenido ningún beneficio concreto del referido Convenio. | No se cumple de manera oportuna con la programación de la Vicepresidencia Técnica-Grupo Gestión de Conocimiento de la ANH frente a Proyectos que se debieron ejecutar en los años 2017-2018 y que ocasionaron el desembolso de cuantiosos recursos sin que la Entidad (ANH) al día de hoy, reciba un beneficio. | Realizar el acompañamiento y seguimiento meticuloso al Contrato Interadministrativo 474 de 2017, reforzando el equipo profesional de la Vicepresidencia Técnica para este fin. | a- Mantener y consolidar el equipo de profesionales expertos en los temas de hidrocarburos en ANH, para realizar el seguimiento y guía del contrato y proyecto. | a- Comunicación donde se constituye oficialmente el grupo multidisciplinario (Contratos de Prestación de servicios) | 1 | 2020-06-09 | 2020-12-31 | 29
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-2020 | Ejecución convenio ANH-FONADE No 474 de 2017 Observa la CGR que, al día de hoy, transcurridos veintinueve (29) meses desde la suscripción del Acta de Inicio (30/11/17) del Convenio (No.474/17) la ANH, habiendo desembolsado a FONADE recursos por valor de $62.836.970.855,81 no ha obtenido ningún beneficio concreto del referido Convenio. | No se cumple de manera oportuna con la programación de la Vicepresidencia Técnica-Grupo Gestión de Conocimiento de la ANH frente a Proyectos que se debieron ejecutar en los años 2017-2018 y que ocasionaron el desembolso de cuantiosos recursos sin que la Entidad (ANH) al día de hoy, reciba un beneficio. | Realizar el acompañamiento y seguimiento meticuloso al Contrato Interadministrativo 474 de 2017, reforzando el equipo profesional de la Vicepresidencia Técnica para este fin. | b- Realizar reuniones operativas y de seguimiento permanente con el equipo de ENTerritorio. | b- Reuniones mensuales (actas de reunión). | 6 | 2020-06-09 | 2020-12-31 | 29
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-2020 | Ejecución convenio ANH-FONADE No 474 de 2017 Observa la CGR que, al día de hoy, transcurridos veintinueve (29) meses desde la suscripción del Acta de Inicio (30/11/17) del Convenio (No.474/17) la ANH, habiendo desembolsado a FONADE recursos por valor de $62.836.970.855,81 no ha obtenido ningún beneficio concreto del referido Convenio. | No se cumple de manera oportuna con la programación de la Vicepresidencia Técnica-Grupo Gestión de Conocimiento de la ANH frente a Proyectos que se debieron ejecutar en los años 2017-2018 y que ocasionaron el desembolso de cuantiosos recursos sin que la Entidad (ANH) al día de hoy, reciba un beneficio. | Realizar el acompañamiento y seguimiento meticuloso al Contrato Interadministrativo 474 de 2017, reforzando el equipo profesional de la Vicepresidencia Técnica para este fin. | c- Elaboración, revisión de documentos y traslado oportuno de las aprobaciones o informes sobre incumplientos a obligaciones pactadas. | c- Informes de supervisión trimestrales. Documentos técnicos y contractuales. | 2 | 2020-06-09 | 2020-12-31 | 29
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7-2020 | Cuota Gerencia Convenio ANH-FONADE No 474 de 2017 Mediante Otrosí No.3 (18/12/19) se prorroga el plazo hasta el 31/12/20 y se adiciona el valor del Convenio No.474/17 en la suma de $11.051.843.758,81, de los cuales, $1.420.967.787 corresponden a la Cuota de Gerencia, la cual asciende en su valor a la suma de $3.538.771.246. | Por lo antes expuesto, se evidencia que, aunque se aumentó el valor de la Cuota de Gerencia, para ejecutar menos recursos ($62.836.970.855) por un (1) solo Proyecto, la ANH no ha recibido beneficio alguno frente a lo contratado, a pesar de haber transcurrido más de dos (2) años y cinco (5) meses desde el inicio del Convenio No.474/17 | Realizar seguimiento de las actividades realizadas por la gerencia integral de ENTerritorio, lo que está ligado estrechamente a la cuota de gerencia. | 1. Realizar reuniones operativas y de seguimiento permanente con el equipo de ENTerritorio. | Reuniones mensuales (actas de reunión). | 6 | 2020-06-09 | 2020-12-31 | 29
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7-2020 | Cuota Gerencia Convenio ANH-FONADE No 474 de 2017 Mediante Otrosí No.3 (18/12/19) se prorroga el plazo hasta el 31/12/20 y se adiciona el valor del Convenio No.474/17 en la suma de $11.051.843.758,81, de los cuales, $1.420.967.787 corresponden a la Cuota de Gerencia, la cual asciende en su valor a la suma de $3.538.771.246. | Por lo antes expuesto, se evidencia que, aunque se aumentó el valor de la Cuota de Gerencia, para ejecutar menos recursos ($62.836.970.855) por un (1) solo Proyecto, la ANH no ha recibido beneficio alguno frente a lo contratado, a pesar de haber transcurrido más de dos (2) años y cinco (5) meses desde el inicio del Convenio No.474/17. | Realizar seguimiento de las actividades realizadas por la gerencia integral de ENTerritorio, lo que está ligado estrechamente a la cuota de gerencia. | 2. Vincular la totalidad de la cuota de gerencia al cumplimiento de hitos concretos de gestión y productos contractuales; verifcar el cumplimiento del Otrosí No. 3 (18-dic-2019). | Informe trimestral de supervisión con seguimiento a Hitos y aplicación de cuota de gerencia. | 2 | 2020-06-09 | 2020-12-31 | 29
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8-2020 | Contrato E&P ANH-Petrominerales Colombia Ltda Sucursal Colombia – Bloque Casanare Este. El Contratante (Petrominerlaes) delegó en un tercero (Gold Oil) actividades de Operación del campo, el cual lo asume con los riesgos y por sus propios medios. | Falta de Supervisión, inspección y vigilancia por parte de la ANH al cumplimiento de las Cláusulas contractuales; en este caso, el no autorizar la designación (subcontratación) de un tercero para adelantar las labores de Operación y no exigir al CONTRATISTA el pago de las obras y servicios subcontratadas a su nombre, a cargo de un tercero. | Diseñar e implemementar un procedimiento o politica de operación para atender situaciones de incumplimiento o quejas frente a contratos de exploración o explotación por no pago a proveedores, subcontratistas o terceros; en la que participen las áreas competentes dentro de la ANH, para el seguimiento, tramite e investigación, o traslado. | Elaborar un Procedimiento o Politica de operación, para atención de incumplimientos con terceros en contratos de exploración o explotación. | Un procedimiento | 1 | 2020-06-09 | 2020-12-31 | 29
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO