## 1. Debida diligencia
Programa de transparencia y ética publica 2024 Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable
1. Medidas de debida diligencia - Planeación. | Establecer o ajustar un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses. | 1 documento normalizado | x |  |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Talento Humano - Planeación
| Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés. | 1 Estrategia implementada |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Talento Humano
2. Medidas de debida diligencia - Condiciones Institucionales. | Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad, se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995. | 100% | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Talento Humano
| Asegurar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | 100% | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Talento Humano
| Suscribir el compromiso Anticorrupción (ANH-GCO-FR-185) en los procesos contractuales de la entidad. | 100% | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesor Jurídica
3. Medidas de debida diligencia - Pedagogía. | Realizar estrategias de comunicación y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | 1 Estrategia implementada |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Talento Humano - Planeación
| Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública. | 90% |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Talento Humano

## 2. Riesgos
Programa de transparencia y ética publica 2024 Prevención, gestión y administración de riesgos de corrupción.
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable
1. Contexto y plataforma estratégica. | Realizar la revisión y actualización del análisis del contexto institucional. | 1 Matriz DOFA | x |  |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Planeación
| Realizar revisión y de ser necesario actualización de la Política de Administración Riesgos Institucional. | Evidencia de revisión y/o actualización | x |  |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Planeación
| Divulgar la Política de Administración Riesgos Institucional. | Comunicación Interna |  | x |  | 2024-05-01 | 2024-08-30 | Planeación
2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción. | Realizar taller enfocado a la Metodología de Administración de Riesgos de Corrupción. | Registro de capacitación |  | x |  | 2024-05-01 | 2024-08-30 | Planeación
| Actualizar en los casos que se requiera la matriz de riesgos de corrupción par la vigencia 2024 | Matriz de riesgos y controles actualizada |  | x |  | 2024-05-01 | 2024-08-30 | Planeación
3. Consulta y divulgación. | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Riesgos de corrupción publicado | x |  |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Planeación
| Socializar el mapa de riesgos de Corrupción a los funcionarios y colaboradores de la entidad. | Comunicación Interna |  | x |  | 2024-05-01 | 2024-08-30 | Planeación
4. Revisión y monitoreo. | Monitorear semestralmente la gestión del riesgo, controles y Planes de Tratamiento. | Comunicación Interna |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Planeación
| Realizar pruebas de recorrido a la gestión de los riesgos a través de las auditorías internas al Sistema de Gestión | (1) Informe |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Planeación

## 3. Redes
Programa de transparencia y ética publica 2024 Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable
1. Redes interinstitucionales para la prevención de actos de corrupción. | Realizar ejercicios de divulgación de los canales denuncia como el buzón de transparencia del sector minero energético y el formularios de pqrsd. | Evidencia de socialización |  | x |  | 2024-05-01 | 2024-08-30 | Planeación
| Publicar en la pagina web institucional el enlace al buzón de transparencia del sector Minero energético. | Evidencia de publicación | x |  |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Planeación
| Generar monitoreo a los casos registrados en el buzón de transparencia del sector minero energético. | (2) Monitoreos |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Planeación

## 4. Canales
Programa de transparencia y ética publica 2024 Canales de denuncia.
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable
1. Fortalecimiento de los canales de atención. | Verificar que en la página web se encuentre disponible y en adecuado funcionamiento el enlace de quejas, reclamos y sugerencias, de fácil acceso. | Evidencia de revisión | x |  |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Atención al ciudadano
| Realizar informes trimestrales pormenorizado de atención y trámite de PQRSD | 4 Informes | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Atención al ciudadano
| Evaluar la calidad en la prestación del servicio por parte de la entidad a través de los diferentes canales de atención | 1 Encuesta |  |  | x | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Atención al ciudadano
2. Procedimental | Revisar y socializar el procedimiento de atención de PQRSD | Evidencia de revisión y socialización |  | x |  | 2024-05-01 | 2024-08-30 | Atención al ciudadano
3. Relacionamiento | Elaborar y publicar en la web el informes de nivel de satisfacción del servicio prestado en los canales de atención de la ANH. | 1 Informe |  |  | x | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Atención al ciudadano

## 5. Transparencia
Programa de transparencia y ética publica 2024 Transparencia, estado abierto, acceso a la información publica.
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable
1. Transparencia Activa |  | Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. (Transparencia, Atención y servicio a la ciudadanía y Participa). | Medición ITA |  |  | x | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Planeación
|  | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP. | Registro cumplimiento - 100% |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Talento Humano
|  | Registrar los contratos año 2024 de la ANH en el SECOP II y Pagina Web. | Registro cumplimiento - 100% | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica
|  | Publicar las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de intereses - Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019. | Registro cumplimiento - 100% | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Talento Humano
|  | Publicar en la pagina web el Informe de cierre de gestión (2023). | Registro de publicación | x |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Planeación
|  | Elaborar y publicar en la pagina web el informe de evaluación de desempeño, según resultados FURAG. | Registro de publicación |  |  | x | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Planeación
|  | Actualizar los set de datos abiertos de la Entidad y asegurar su publicación en www.datos.gov.co | Registro de publicación |  |  | X | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información
2. Transparencia pasiva |  | Contestar de forma oportuna las solicitudes de información realizadas por las partes interesadas. | Registro cumplimiento - 100% | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Atención al ciudadano
3. Instrumentos de Gestión |  | Adoptar por medio de acto administrativo (Resolución) los Instrumentos de la Gestión de Información Publica de la ANH (El Registro de Activos de Información-RAI, el Índice de Información Clasificada y Reservada-IICR, el Esquema de Publicación de Información-EPI) - Decreto 103 de 2015 / Titulo V. | 1 Acto Administrativo |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Gestión Documental
|  | Revisión del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic y de ser necesario realizar la actualización. | Registro cumplimiento |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información
|  | Actualizar el Programa de Gestión Documental de la ANH y elaborar los subprogramas asociados a este de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación. | Registro actualización |  |  | x | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Gestión Documental
|  | Actualizar y convalidar las Tablas de Retención Documental de la ANH. | Cumplimiento 60% - Registro actualización |  |  | x | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Gestión Documental
|  | Elaborar, normalizar y divulgar la Política de Gestión Documental Institucional. | 1 Política / Comunicación Interna |  |  | x | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Gestión Documental
|  | Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web de la ANH. | Registro actualización | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información - Gestión Documental
4. Tramites |  | Realizar el levantamiento y evaluación de nuevos trámites para incluir en la estrategia de racionalización de trámites del 2024. | 1Informe | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Planeación
5. Rendición de cuentas | Planeación | Revisar y actualizar la estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia. | 1 Documento | x | x |  | 2024-01-01 | 2024-08-30 | Atención al Ciudadano y Planeación
|  | Elaboración y publicación Cronograma Rendición de Cuentas vigencia. | 1 Documento |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Atención al Ciudadano y Planeación
| Información | Estructurar y publicar el informe de gestión consolidado de la entidad, para informar , explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión. | 1 Documento | x |  |  | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Planeación
|  | Publicar periódicamente el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada dependencia. | 12 Reportes | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Planeación
|  | Diseñar y publicar un informe de la audiencia pública rendición de cuentas ANH | 1 Informe |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Atención al ciudadano y Planeación
|  | Diligenciamiento de la información del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA - de conformidad con las disposiciones del Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014. | 1Informe |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Planeación
|  | Diligenciamiento y publicación en la Web de los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2020. (Evaluación FURAG - DAFP) | 1Informe |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Planeación
| Dialogo | Participación en las acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. | Registros de los eventos | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medioambiente
|  | Revisar y actualizar una estrategia de comunicaciones para los espacios de rendición de cuentas. | 1 Documento |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Comunicaciones
|  | Diseñar y aplicar una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la ANH 2022 | 1 encuesta |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Atención al ciudadano
|  | Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 | 1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Atención al ciudadano y Planeación
| Responsabilidad | Realizar campaña de comunicación en materia de rendición de cuentas dirigida a los funcionarios y colaboradores de la ANH. | 1 Campaña de Sensibilización |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Atención al ciudadano, Comunicaciones y Planeación
|  | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 1 Documento |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Oficina Control Interno
|  | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. | 1 Informe |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Oficina Control Interno

## 6. Adicionales
Programa de transparencia y ética publica 2024 Iniciativas adicionales.
Actividad |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable
Realizar una campaña de sensibilización sobre los tipos de responsabilidades fiscal -penal y disciplinaria. |  | 1 Registro |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Talento Humano
Actualizar los procesos Institucionales de acuerdo a los cambios identificados en el análisis del contexto interno y externo. |  | Procesos actualizados | x | x | x | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Planeación
Implementación de la Política de Mejora Normativa, acorde con los lineamientos establecidos por MIPG |  | Política implementada |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica -Planeación