## PERFORACIÓN DE POZOS 2025
Perforación de pozos 2025
Mes | Cifra del mes (#) | Cifra acumulada del año (#) | Descripción cualitativa
Enero | 3 | 3 | 1. Contrato E&P PUT-8; Pozo Bienparado Norte-1, Inicio perforación 1-dic-24; T.D: 5-ene-25, A3. 2. Contrato E&P CACHICAMO; Pozo Papilio-1, Inicio perforación 31-dic-24; T.D: 8-ene-25, A2b. 3. Contrato E&P LLA-78; Pozo Canan-1, Inicio perforación 5-ene-25; T.D: 16-ene-25, A2c.
Febrero | 2 | 5 | 4. Convenio Explotación CAPACHOS; Pozo Andina Este-1, Inicio perforación 22-dic-24; T.D: 4-feb-25, A3. 5. Contrato E&P CACHICAMO; Pozo Greta Norte-1, Inicio perforación 18-ene-25; T.D: 5-feb-25, A2c.
Marzo | 3 | 8 | 6. Contrato E&P PUT-8; Pozo Bienparado Sur-1, Inicio perforación 9-feb-25; T.D: 6-mar-25, A3. 7. Contrato E&P VIM-21; Pozo Chibigui-1, Inicio perforación 26-feb-25; T.D: 10-mar-25, A3. 8. Contrato de Asociación Orocue; Pozo Guarilaque West-1, Inicio perforación 7-mar-25; T.D: 12-mar-25, A2c.
Abril | 3 | 11 | 9. Contrato E&P LLA-123; Pozo Currucutu-1, Inicio perforación 8-mar-25; T.D: 4-abr-25, A3. 10. Contrato E&P LLA-74; Pozo Bolero-1ST1, Inicio perforación 4-abr-25; T.D: 7-abr-25, A3. 11. Contrato E&P LLA-74; Pozo Barnett-1, Inicio perforación 22-mar-25; T.D: 9-abr-25, A3.
Mayo | 2 | 13 | 12. Contrato E&P LLA-74; Pozo Yaguarundi-1, Inicio perforación 13-abr-25; T.D: 12-may-25, A3. 13. Contrato E&P LLA-85; Pozo Cristobal-1, Inicio perforación 21-may-25; T.D: 30-may-25, A3.
Junio | 4 | 17 | 14. Contrato E&P GUA OFF-0; Pozo Buena Suerte-1, Inicio perforación 4-abr-25; T.D: 3-jun-25, A3. 15. Contrato E&P VIM-5; Pozo Zamia-1, Inicio perforación 24-may-25; T.D: 4-jun-25, A3. 16. Contrato E&P LLA-74; Pozo Yaguarundi-2, Inicio perforación 31-may-25; T.D: 20-jun-25, A2a. 17. Contrato E&P VIM-44; Pozo Borbón-1, Inicio perforación 13-jun-25; T.D: 22-jun-25, A3.
Julio | 0 | 17
TOTAL 2025 | 17 | 17

## ADQUISICIÓN SISMICA 2025
Adquisición de Sísmica 2025
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 0 | 0 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: Fecha de Inicio Perforación: Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: En negociación predios Avance Sísmica: 0 %
Enero | 0 | 0 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0 %
SUB TOTAL ENERO | 0 | 0
Febrero | 18.53 | 18.53 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 17,01 %
Febrero | 40.84 | 40.84 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 46,28 %
SUB TOTAL FEBRERO | 59.37 | 59.37
Marzo | 90.41 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Marzo | 47.4 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Marzo | 227.64 | 227.64 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 41,92%
SUB TOTAL MARZO | 365.45 | 424.82
Abril | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Abril | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Abril | 315.39 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL ABRIL | 315.39 | 740.21
Mayo | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Mayo | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Mayo | 0 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL MAYO | 0 | 740.21
Junio | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Junio | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Junio | 0 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL JUNIO | 0 | 740.21
Julio | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Julio | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Julio | 0 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL JUNIO | 0 | 740.21
TOTAL 2025 | 740.21 | 740.21