## PERFORACIÓN DE POZOS 2020
Perforación de pozos 2020
Mes | Cifra del mes (#) | Cifra acumulada del año (#) | Descripción cualitativa
Enero | 3 | 3 | 1. CONTRATO: TOLIMA,Pozo: OLINI OESTE-1, Inició perforación 24-dic-19; T.D.: 3-ene-20, A3. 2. CONTRATO : PUT, Pozo: COCONA-2, Inició perforación 21-dic-19; T.D.:13-ene-20, A2b. 3. CONTRATO : CPO-9, Pozo: LORITO ESTE-1, Inició perforación 17-dic-19; TD: 31-ene-20, A3.
Febrero | 2 | 5 | 4. CONTRATO: CPO-11, Pozo: MONTUNO-1 Inició perforación 15-feb-20; T.D.: 19-feb-20, A-3 5. CONTRATO: BOQUERON, Pozo: ANTILLAS-1 Inició perforación 5-feb-20; T.D.: 24-feb-20, A-3
Marzo | 2 | 7 | 6. CONTRATO: BOQUERON, Pozo: ANTILLAS-1ST Inició perforación 3-mar-20; T.D.: 14-mar-20, A-3 7. CONTRATO: GUAMA, Pozo: ASAI-1 Inició perforación 4-mar-20; T.D.: 19-mar-20, A-3
Abril | 0 | 7
Mayo | 0 | 7
Junio | 1 | 8 | 8. CONTRATO: YDSN-1, Pozo: OBIWAN-1 Inició perforación 8-mar-20; T.D.: 25-jun-20, A-3
Julio | 0 | 8
Agosto | 3 | 11 | 9. CONTRATO: VMM-6, Pozo: NAFTA-1 Inició perforación 31-nov-19; T.D.: 1-ago-20, A-3 10. CONTRATO:VIM-5 , Pozo: PORRO NORTE-1Inició perforación 20-jul-20; T.D.: 9-ago-20, A-3 11. CONTRATO: AREA OCCIDENTE, Pozo: ALQUAMARI-1 Inició perforación 26-jul-20; T.D.: 25-ago-20, A-3
Septiembre | 0 | 11

## ADQUISICIÓN SISMICA 2020
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 0 | 0 | Contrato ANH Programa: LAS MERCEDES 2D 2019 137 Km 2D Equivalente (90 Km Contrato inicial + 47 Km adicionales Otrosí No. 1) Fecha de Inicio Topografía: 27-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 10-dic-19. Fecha de Inicio Registro: 14-dic-19. Avance Sísmica 2019: 16,77% de 90 Km iniciales, correspondientes a 15,093 Km Avance Sísmica 2020: 0%
| 160.884 | 160.884 | Contrato ANH Programa: ARJONA 2D 2019 246 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 16-nov-19. Fecha de Inicio Registro: 23-nov-19. Avance Sísmica 2019: 34,60, correspondiente a 85,116 Km Avance Sísmica 2020: 100%, correspondiente a 160,884 Km
SUB TOTAL ENERO | 160.884 | 160.884
Febrero | 0 | 0 | Contrato ANH Programa: LAS MERCEDES 2D 2019 137 Km 2D Equivalente (90 Km Contrato inicial + 47 Km adicionales Otrosí No. 1) Fecha de Inicio Topografía: 27-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 10-dic-19. Fecha de Inicio Registro: 14-dic-19. Avance Sísmica 2019: 16,77% de 90 Km iniciales, correspondientes a 15,093 Km Avance Sísmica 2020: 0%
| 0 | 0 | Contrato ANH Programa: ARJONA 2D 2019 246 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 16-nov-19. Fecha de Inicio Registro: 23-nov-19. Avance Sísmica 2019: 34,60, correspondiente a 85,116 Km Avance Sísmica 2020: 100%, correspondiente a 160,884 Km
SUB TOTAL FEBRERO | 0 | 160.884
Marzo | 0 | 0 | Contrato ANH Programa: LAS MERCEDES 2D 2019 137 Km 2D Equivalente (90 Km Contrato inicial + 47 Km adicionales Otrosí No. 1) Fecha de Inicio Topografía: 27-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 10-dic-19. Fecha de Inicio Registro: 14-dic-19. Avance Sísmica 2019: 16,77% de 90 Km iniciales, correspondientes a 15,093 Km Avance Sísmica 2020: 0%
| 0 | 0 | Contrato ANH Programa: ARJONA 2D 2019 246 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 16-nov-19. Fecha de Inicio Registro: 23-nov-19. Avance Sísmica 2019: 34,60, correspondiente a 85,116 Km Avance Sísmica 2020: 100%, correspondiente a 160,884 Km
SUB TOTAL MARZO | 0 | 160.884
Abril | 0 | 0 | Contrato ANH Programa: LAS MERCEDES 2D 2019 137 Km 2D Equivalente (90 Km Contrato inicial + 47 Km adicionales Otrosí No. 1) Fecha de Inicio Topografía: 27-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 10-dic-19. Fecha de Inicio Registro: 14-dic-19. Avance Sísmica 2019: 16,77% de 90 Km iniciales, correspondientes a 15,093 Km Avance Sísmica 2020: 0%
| 0 | 0 | Contrato ANH Programa: ARJONA 2D 2019 246 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 16-nov-19. Fecha de Inicio Registro: 23-nov-19. Avance Sísmica 2019: 34,60, correspondiente a 85,116 Km Avance Sísmica 2020: 100%, correspondiente a 160,884 Km
SUB TOTAL ABRIL | 0 | 160.884
Mayo | 0 | 0 | Contrato ANH Programa: LAS MERCEDES 2D 2019 137 Km 2D Equivalente (90 Km Contrato inicial + 47 Km adicionales Otrosí No. 1) Fecha de Inicio Topografía: 27-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 10-dic-19. Fecha de Inicio Registro: 14-dic-19. Avance Sísmica 2019: 16,77% de 90 Km iniciales, correspondientes a 15,093 Km Avance Sísmica 2020: 0%
| 0 | 0 | Contrato ANH Programa: ARJONA 2D 2019 246 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 16-nov-19. Fecha de Inicio Registro: 23-nov-19. Avance Sísmica 2019: 34,60, correspondiente a 85,116 Km Avance Sísmica 2020: 100%, correspondiente a 160,884 Km
SUB TOTAL MAYO | 0 | 160.884
Junio | 0 | 0 | Contrato ANH Programa: LAS MERCEDES 2D 2019 137 Km 2D Equivalente (90 Km Contrato inicial + 47 Km adicionales Otrosí No. 1) Fecha de Inicio Topografía: 27-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 10-dic-19. Fecha de Inicio Registro: 14-dic-19. Avance Sísmica 2019: 16,77% de 90 Km iniciales, correspondientes a 15,093 Km Avance Sísmica 2020: 0%
| 0 | 0 | Contrato ANH Programa: ARJONA 2D 2019 246 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 16-nov-19. Fecha de Inicio Registro: 23-nov-19. Avance Sísmica 2019: 34,60, correspondiente a 85,116 Km Avance Sísmica 2020: 100%, correspondiente a 160,884 Km
SUB TOTAL JUNIO | 0 | 160.884
Julio | 0 | 0 | Contrato ANH Programa: LAS MERCEDES 2D 2019 137 Km 2D Equivalente (90 Km Contrato inicial + 47 Km adicionales Otrosí No. 1) Fecha de Inicio Topografía: 27-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 10-dic-19. Fecha de Inicio Registro: 14-dic-19. Avance Sísmica 2019: 16,77% de 90 Km iniciales, correspondientes a 15,093 Km Avance Sísmica 2020: 0%
| 0 | 0 | Contrato ANH Programa: ARJONA 2D 2019 246 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 16-nov-19. Fecha de Inicio Registro: 23-nov-19. Avance Sísmica 2019: 34,60, correspondiente a 85,116 Km Avance Sísmica 2020: 100%, correspondiente a 160,884 Km
SUB TOTAL JULIO | 0 | 160.884
Agosto | 15.855 | 15.855 | Contrato ANH Programa: LAS MERCEDES 2D 2019 137 Km 2D Equivalente (90 Km Contrato inicial + 47 Km adicionales Otrosí No. 1) Fecha de Inicio Topografía: 27-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 10-dic-19. Fecha de Inicio Registro: 14-dic-19. Fecha de Reinicio Registro: 18-ago-20. Avance Sísmica 2019: 15,093 Km Avance Sísmica 2019 + 2020: 22,59%, correspondiente a 30,95 Km Avance Sísmica 2020: 15,855 Km
| 0 | 0 | Contrato ANH Programa: ARJONA 2D 2019 246 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 16-nov-19. Fecha de Inicio Registro: 23-nov-19. Avance Sísmica 2019: 34,60%, correspondiente a 85,116 Km Avance Sísmica 2020: 100%, correspondiente a 160,884 Km
SUB TOTAL AGOSTO | 15.855 | 176.739
Septiembre | 49.909 | 65.764 | Contrato ANH Programa: LAS MERCEDES 2D 2019 137 Km 2D Equivalente (90 Km Contrato inicial + 47 Km adicionales Otrosí No. 1) Fecha de Inicio Topografía: 27-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 10-dic-19. Fecha de Inicio Registro: 14-dic-19. Fecha de Reinicio Registro: 18-ago-20. Avance Sísmica 2019: 15,093 Km Avance Sísmica 2019 + 2020: 59,02%, correspondiente a 80,8574 Km Avance Sísmica 2020: 65,764 Km
| 0 | 0 | Contrato ANH Programa: ARJONA 2D 2019 246 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-nov-19. Fecha de Inicio Perforación: 16-nov-19. Fecha de Inicio Registro: 23-nov-19. Avance Sísmica 2019: 34,60%, correspondiente a 85,116 Km Avance Sísmica 2020: 100%, correspondiente a 160,884 Km
SUB TOTAL SEPTIEMBRE | 49.909 | 226.648
TOTAL 2020 | 226.648 | 226.648