## PERFORACIÓN DE POZOS 2025
Perforación de pozos 2025
Mes | Cifra del mes (#) | Cifra acumulada del año (#) | Descripción cualitativa
Enero | 3 | 3 | 1. Contrato E&P PUT-8; Pozo Bienparado Norte-1, Inicio perforación 1-dic-24; T.D: 5-ene-25, A3. 2. Contrato E&P CACHICAMO; Pozo Papilio-1, Inicio perforación 31-dic-24; T.D: 8-ene-25, A2b. 3. Contrato E&P LLA-78; Pozo Canan-1, Inicio perforación 5-ene-25; T.D: 16-ene-25, A2c.
Febrero | 2 | 5 | 4. Convenio Explotación CAPACHOS; Pozo Andina Este-1, Inicio perforación 22-dic-24; T.D: 4-feb-25, A3. 5. Contrato E&P CACHICAMO; Pozo Greta Norte-1, Inicio perforación 18-ene-25; T.D: 5-feb-25, A2c.
Marzo | 3 | 8 | 6. Contrato E&P PUT-8; Pozo Bienparado Sur-1, Inicio perforación 9-feb-25; T.D: 6-mar-25, A3. 7. Contrato E&P VIM-21; Pozo Chibigui-1, Inicio perforación 26-feb-25; T.D: 10-mar-25, A3. 8. Contrato de Asociación Orocue; Pozo Guarilaque West-1, Inicio perforación 7-mar-25; T.D: 12-mar-25, A2c.
Abril | 3 | 11 | 9. Contrato E&P LLA-123; Pozo Currucutu-1, Inicio perforación 8-mar-25; T.D: 4-abr-25, A3. 10. Contrato E&P LLA-74; Pozo Bolero-1ST1, Inicio perforación 4-abr-25; T.D: 7-abr-25, A3. 11. Contrato E&P LLA-74; Pozo Barnett-1, Inicio perforación 22-mar-25; T.D: 9-abr-25, A3.
Mayo | 2 | 13 | 12. Contrato E&P LLA-74; Pozo Yaguarundi-1, Inicio perforación 13-abr-25; T.D: 12-may-25, A3. 13. Contrato E&P LLA-85; Pozo Cristobal-1, Inicio perforación 21-may-25; T.D: 30-may-25, A3.
Junio | 4 | 17 | 14. Contrato E&P GUA OFF-0; Pozo Buena Suerte-1, Inicio perforación 4-abr-25; T.D: 3-jun-25, A3. 15. Contrato E&P VIM-5; Pozo Zamia-1, Inicio perforación 24-may-25; T.D: 4-jun-25, A3. 16. Contrato E&P LLA-74; Pozo Yaguarundi-2, Inicio perforación 31-may-25; T.D: 20-jun-25, A2a. 17. Contrato E&P VIM-44; Pozo Borbón-1, Inicio perforación 13-jun-25; T.D: 22-jun-25, A3.
Julio | 0 | 17
Agosto | 3 | 20 | 18. Contrato E&P LLA-32; Pozo Azogue-10, Inicio perforación 9-ago-25; T.D: 15-ago-25, A2c. 19. Contrato E&P LLA-104; Pozo Matraquero-1, Inicio perforación 9-jul-25; T.D: 18-ago-25, A3. 20. Contrato E&P VIM-44; Pozo Palomino-1ST1, Inicio perforación 13-ago-25; T.D: 25-ago-25, A2c.
Septiembre | 5 | 25 | 21. Contrato E&P VIM-21 ; Mariner-1, Inicio perforación 24-ago-25; T.D: 2-sep-25, A2c. 22. Contrato E&P LLA-74; Pozo Namero-1, Inicio perforación 23-ago-25; T.D: 4-sep-25, A3. 23. Contrato E&P ALEA-1848-A; Pozo Rose-2ST1, Inicio perforación 12-sep-25; T.D: 15-sep-25, A2c. 24. Contrato de Asociación TAPIR; Pozo Mateguafa Oeste-1, Inicio perforación 21-sep-25; T.D: 26-sep-25, A3. 25. Contrato E&P MARIA CONCHITA; Pozo Aruchara-4ST1, Inicio perforacion 15-sep-25; T.D: 28-sep-25, A2c
Octubre | 2 | 27 | 26. Contrato E&P GUA OFF-0; Pozo Papayuela-1, Inicio perforación 15-jun-25; T.D: 10-oct-25, A3 27. Contrato E&P LLA-123; Pozo Toritos Este-1, Inicio perforación 24-sep-25; T.D: 12-oct-25, A2c.
Noviembre | 4 | 31 | 28. Contrato E&P ESPERANZA; Pozo Ramsey-1, Inicio perforación 29-oct-25; T.D: 9-nov-25, A2c 29. Contrato E&P LLA-32; Pozo Pradera-1 Inicio perforación 6-nov-25; T.D: 11-nov-25, A2c. 30. Convenio Explotación LA CIRA INFANTAS; Pozo Infantas-3340, Inicio perforación 14-oct-25; T.D: 12-nov-25, A2b. 31. Convenio Explotación SURORIENTE (CPI); Pozo Rajú-1, Inicio perforación 5-nov-25; T.D: 25-nov-25, A2c
TOTAL 2025 | 31 | 31

## ADQUISICIÓN SISMICA 2025
Adquisición de Sísmica 2025
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 0 | 0 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: Fecha de Inicio Perforación: Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: En negociación predios Avance Sísmica: 0 %
Enero | 0 | 0 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0 %
SUB TOTAL ENERO | 0 | 0
Febrero | 18.53 | 18.53 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 17,01 %
Febrero | 40.84 | 40.84 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 46,28 %
SUB TOTAL FEBRERO | 59.37 | 59.37
Marzo | 90.41 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Marzo | 47.4 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Marzo | 227.64 | 227.64 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 41,92%
SUB TOTAL MARZO | 365.45 | 424.82
Abril | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Abril | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Abril | 315.39 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL ABRIL | 315.39 | 740.21
Mayo | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Mayo | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Mayo | 0 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL MAYO | 0 | 740.21
Junio | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Junio | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Junio | 0 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL JUNIO | 0 | 740.21
Julio | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Julio | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Julio | 0 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL JULIO | 0 | 740.21
Agosto | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Agosto | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Agosto | 0 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL AGOSTO | 0 | 740.21
Septiembre | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Septiembre | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Septiembre | 0 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL SEPTIEMBRE | 0 | 740.21
Octubre | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Octubre | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Octubre | 0 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL OCTUBRE | 0 | 740.21
Noviembre | 0 | 108.94 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 4-feb-25 Fecha de Inicio Perforación: 13-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 28-feb-25 Fecha Fin Registro: 7-mar-25 Avance Sísmica: 100%
Noviembre | 0 | 88.24 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: 16-feb-25 Fecha Fin Registro: 10-mar-25 Avance Sísmica: 100 %
Noviembre | 0 | 543.03 | Contrato: E&P LLA-111 Programa: LLANOS111 Total sísmica 3D: 339 Km² Total Km Programa Sísmico: 543,03 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía:10-ene-25 Fecha Inicio Perforación: 15-feb-25 Fecha de Inicio Registro: 7-mar-25 Fecha Fin Registro: 26-abr-25 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL NOVIEMBRE | 0 | 740.21
TOTAL 2025 | 740.21 | 740.21