## PERFORACIÓN DE POZOS 2021
Perforación de pozos 2021
Mes | Cifra del mes (#) | Descripción cualitativa
Enero | 0
Febrero | 1 | 1. Contrato E&P VIM-5,Pozo: Flauta-1, Inició perforación 22-ene-21; T.D.: 10-feb-21, A3.
Marzo | 2 | 2. Contrato E&P LLA-79, Pozo: Limotón-1, Inició perforación 13-mar-21; T.D.: 25-mar-21, A3 3. Contrato E&E Esperanza, Pozo Milano-1, Inició perforación 10-mar-21; T.D.: 25-mar-21, A3
Abril | 2 | 4. Contrato de Asociación Recetor, Pozo: Liria-YW12, Inició perforación 13-feb-20; T.D.: 08-abr-21, A2c 5. Contrato E&P LLA-34, Pozo Batará-1, Inició perforación 8-abr-21; T.D.: 25-abr-21, A2c
Mayo | 3 | 6. Convenio Tisquirama (Ecopetrol), Pozo Chimuelo-1, Inició perforación 27-abr-21; T.D: 8-may-21, A2c 7. Contrato E&P VIM-21, Pozo Aguas Vivas-1, Inició perforación 23-may-21; T.D: 29-may-21 8. Contrato E&P LLA-32, Pozo Groot-1, Inició perforación 20-may-21; T.D: 31-may-21
Junio | 2 | 9. Contrato E&P VIM-1; Pozo Basilea-1,Inició perforación 19-may-21; T.D: 22-jun-21, A3 10. Contrato E&P LLA-32, Pozo Carcayu-1, Inició perforación 16-jun-21; T.D: 27-jun-21,A3
Julio | 2 | 11. Contrato E&P MIDAS; Pozo Ayombero Sur-1,Inició perforación 1-jul-21; T.D: 9-jul-21, A-2a 12. Contrato E&P RC-7; Pozo Basari-1,Inició perforación 3-jun-21; T.D: 17-jul-21, A3
Agosto | 3 | 13. Contrato E&P LLA-34; Pozo Guerrere-1,Inició perforación 21-jul-21; T.D: 9-agol-21, A-2c 14. Contrato E&P LLA-34; Pozo Tigui Este-1,Inició perforación 22-jul-21; T.D: 11-ago-21, A-2a 15. Contrato de Asociación FORTUNA; Pozo perla Negra-1,Inició perforación 19-jul-21; T.D: 22-ago-21, A3
TOTAL 2021 | 15

## ADQUISICIÓN SISMICA 2021
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 0 | 0 | Contrato E&P CPO-5 Programa Sísmico: CPO5-SW3D-2020 Total sísmica 3D: 252,00 Km² Total Km Programa Sísmico: 403,2 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 18-ene-21 Fecha de Inicio Registro: Avance Sísmica: 0%
| 0 | 0 | Contrato E&P PUT-8 Programa: PUT-8 NORTE 3D Total sísmica 3D: 112 Km² Total Total Km Programa Sísmico: 179,2 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 12-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 22-dic-20 Fecha de Inicio Registro: Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL ENERO | 0 | 0
Febrero | 73.866 | 73.866 | Contrato E&P CPO-5 Programa Sísmico: CPO5-SW3D-2020 Total sísmica 3D: 252,00 Km² Total Km Programa Sísmico: 403,2 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 18-ene-21 Fecha de Inicio Registro: 10-feb-21 Avance Sísmica: 18,32%
| 0 | 0 | Contrato E&P PUT-8 Programa: PUT-8 NORTE 3D Total sísmica 3D: 112 Km² Total Total Km Programa Sísmico: 179,2Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 12-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 22-dic-20 Fecha de Inicio Registro: Avance Sísmica: 0%
| 0 | 0 | Contrato E&P SSJN-7 Programa: MAYUPA 3D Total sísmica 3D: 196,7 Km² Total Km Programa Sísmico: 314,72 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 6-feb-21 Fecha de Inicio Perforación: Fecha de Inicio Registro: Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL FEBRERO | 73.866 | 73.866
Marzo | 174.38 | 248.25 | Contrato E&P CPO-5 Programa Sísmico: CPO5-SW3D-2020 Total sísmica 3D: 257,82 Km² Total Km Programa Sísmico: 412,512 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 18-ene-21 Fecha de Inicio Registro: 10-feb-21 Avance Sísmica: 60,18%
| 40.91 | 40.91 | Contrato E&P PUT-8 Programa: PUT-8 NORTE 3D Total sísmica 3D: 112 Km² Total Total Km Programa Sísmico: 179,2 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 12-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 22-dic-20 Fecha de Inicio Registro: 26-mar-21 Avance Sísmica: 22,83%
| 0 | 0 | Contrato E&P SSJN-7 Programa: MAYUPA 3D Total sísmica 3D: 196,7 Km² Total Km Programa Sísmico: 314,72 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 6-feb-21 Fecha de Inicio Perforación: 5-mar-21 Fecha de Inicio Registro: Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL MARZO | 215.29 | 289.16
Abril | 164.26 | 412.512 | Contrato E&P CPO-5 Programa Sísmico: CPO5-SW3D-2020 Total sísmica 3D: 257,82 Km² Total Km Programa Sísmico: 412,512 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 18-ene-21 Fecha de Inicio Registro: 10-feb-21 Avance Sísmica: 100%
| 138.29 | 179.2 | Contrato E&P PUT-8 Programa: PUT-8 NORTE 3D Total sísmica 3D: 112 Km² Total Total Km Programa Sísmico: 179,2 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 12-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 22-dic-20 Fecha de Inicio Registro: 26-mar-21 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 0 | Contrato E&P SSJN-7 Programa: MAYUPA 3D Total sísmica 3D: 196,7 Km² Total Km Programa Sísmico: 314,72 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 6-feb-21 Fecha de Inicio Perforación: 5-mar-21 Fecha de Inicio Registro: Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL ABRIL | 302.55 | 591.712
Mayo | 0 | 412.512 | Contrato E&P CPO-5 Programa Sísmico: CPO5-SW3D-2020 Total sísmica 3D: 257,82 Km² Total Km Programa Sísmico: 412,512 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 18-ene-21 Fecha de Inicio Registro: 10-feb-21 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 179.2 | Contrato E&P PUT-8 Programa: PUT-8 NORTE 3D Total sísmica 3D: 112 Km² Total Total Km Programa Sísmico: 179,2 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 12-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 22-dic-20 Fecha de Inicio Registro: 26-mar-21 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 0 | Contrato E&P SSJN-7 Programa: MAYUPA 3D Total sísmica 3D: 196,7 Km² Total Km Programa Sísmico: 314,72 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 6-feb-21 Fecha de Inicio Perforación: 5-mar-21 Fecha de Inicio Registro: Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL MAYO | 0 | 591.712
Junio | 0 | 412.512 | Contrato E&P CPO-5 Programa Sísmico: CPO5-SW3D-2020 Total sísmica 3D: 257,82 Km² Total Km Programa Sísmico: 412,512 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 18-ene-21 Fecha de Inicio Registro: 10-feb-21 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 179.2 | Contrato E&P PUT-8 Programa: PUT-8 NORTE 3D Total sísmica 3D: 112 Km² Total Total Km Programa Sísmico: 179,2 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 12-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 22-dic-20 Fecha de Inicio Registro: 26-mar-21 Avance Sísmica: 100%
| 192.577 | 192.577 | Contrato E&P SSJN-7 Programa: MAYUPA 3D Total sísmica 3D: 196,7 Km² Total Km Programa Sísmico: 314,72 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 6-feb-21 Fecha de Inicio Perforación: 5-mar-21 Fecha de Inicio Registro: 3-jun-21 Avance Sísmica: 61,19%
| 0 | 0 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: Fecha de Inicio Registro: Avance Sísmica: 0,0%
SUB TOTAL JUNIO | 192.577 | 784.289
Julio | 0 | 412.512 | Contrato E&P CPO-5 Programa Sísmico: CPO5-SW3D-2020 Total sísmica 3D: 257,82 Km² Total Km Programa Sísmico: 412,512 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 18-ene-21 Fecha de Inicio Registro: 10-feb-21 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 179.2 | Contrato E&P PUT-8 Programa: PUT-8 NORTE 3D Total sísmica 3D: 112 Km² Total Total Km Programa Sísmico: 179,2 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 12-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 22-dic-20 Fecha de Inicio Registro: 26-mar-21 Avance Sísmica: 100%
| 122.14 | 314.72 | Contrato E&P SSJN-7 Programa: MAYUPA 3D Total sísmica 3D: 196,7 Km² Total Km Programa Sísmico: 314,72 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 6-feb-21 Fecha de Inicio Perforación: 5-mar-21 Fecha de Inicio Registro: 3-jun-21 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 0 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: Avance Sísmica: 0,0%
SUB TOTAL JULIO | 122.14 | 906.432
Agosto | 0 | 412.512 | Contrato E&P CPO-5 Programa Sísmico: CPO5-SW3D-2020 Total sísmica 3D: 257,82 Km² Total Km Programa Sísmico: 412,512 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 18-ene-21 Fecha de Inicio Registro: 10-feb-21 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 179.2 | Contrato E&P PUT-8 Programa: PUT-8 NORTE 3D Total sísmica 3D: 112 Km² Total Total Km Programa Sísmico: 179,2 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 12-dic-20 Fecha de Inicio Perforación: 22-dic-20 Fecha de Inicio Registro: 26-mar-21 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 314.72 | Contrato E&P SSJN-7 Programa: MAYUPA 3D Total sísmica 3D: 196,7 Km² Total Km Programa Sísmico: 314,72 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 6-feb-21 Fecha de Inicio Perforación: 5-mar-21 Fecha de Inicio Registro: 3-jun-21 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 0 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: Avance Sísmica: 0,0%
| 0 | 0 | Contrato E&P SN-18 Programa: SN-18-2D-2020 Total sísmica 2D: 83,38 Km² Total Km Programa Sísmico: 83,38 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-ago-21 Fecha de Inicio Perforación: Fecha de Inicio Registro: Avance Sísmica: 0,0%
| 23.09 | 23.09 | Contratación Directa ANH Programa: BOSCONIA NORTE 2D 2020 Total sísmica 2D: 216 Km Total Km Programa Sísmico: 216 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 23-jul-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 1-ago-21 Avance Sísmica: 10,69%
SUB TOTAL AGOSTO | 23.09 | 929.522
TOTAL 2021 | 929.513 | 929.522
Note on D10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 22-mar-21: Incremento de 5.82 Km² a adquirir para recuperación de fold. Total: 257,82 Km².
Note on D14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 22-mar-21: Incremento de 5.82 Km² a adquirir para recuperación de fold. Total: 257,82 Km².
Note on D18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 22-mar-21: Incremento de 5.82 Km² a adquirir para recuperación de fold. Total: 257,82 Km².
Note on D22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 22-mar-21: Incremento de 5.82 Km² a adquirir para recuperación de fold. Total: 257,82 Km².
Note on D27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 22-mar-21: Incremento de 5.82 Km² a adquirir para recuperación de fold. Total: 257,82 Km².
Note on D32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 22-mar-21: Incremento de 5.82 Km² a adquirir para recuperación de fold. Total: 257,82 Km².