## PERFORACIÓN DE POZOS 2019
Perforación de pozos 2019
Mes | Cifra del mes (#) | Cifra acumulada del año (#) | Descripción cualitativa
Enero | 5 | 5 | 1. CONTRATO: CASANARE ESTE,Pozo: NOSTROMO-1, Inició perforación 22-dic-18; T.D.: 9-ene-19, A3. 2. CONTRATO : SABANERO, Pozo: SEJE-1D, Inició perforación 5-ene-19; T.D.:14-ene-19, A3. 3. CONTRATO :LLA-58, Pozo: FRANKMAVE NORTE-1, Inició perforación 7-ene-19; TD: 15-ene-19, A3. 4. CONTRATO : PUT-7 , Pozo: ALMENDRILLO -1, Inició perforación 13-dic-18; TD: 16-ene-19, A3. 5. CONTRATO: LA CIRA INFANTAS, Pozo: CIRA 7000-ST, Inició perforación 4-ene-19; T.D.: 27-ene-19, A2c.
Febrero | 1 | 6 | 6. CONTRATO: VMM-1, Pozo: EUCALIPTO-1 Inició perforación 3-feb-19; T.D.: 12-feb- 19, A-3
Marzo | 5 | 11 | 7. CONTRATO:CPO-8,Pozo:PROVENZA-1, Inició perforación 28-feb-19; T.D.: 5-mar-19, A3. 8. CONTRATO : CPO-5, Pozo: CALAO-1X, Inició perforación 1-feb-19; T.D.:13-mar-19, A3. 9. CONTRATO :LLA-56, Pozo: MATALÍ-1, Inició perforación 18-feb-19; T.D.:19-mar-19, A3. 10. CONTRATO : MERECURA , Pozo: TAMARINIZA-1, Inició perforación 12-mar-19; T.D.:25-mar-19, A3.. 11. CONTRATO: SAMAN, Pozo: MAMEY WEST-1, Inició perforación 19-feb-19; T.D.:26-mar-19, A2c.

## ADQUISICIÓN SISMICA 2019
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Avance Sísmica (0%).
TOTAL | 0 | 0
Febrero | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Avance Sísmica (0%).
| 2.58 | 2.58 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (8,17%).
TOTAL | 2.58 | 2.58
Marzo | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Avance Sísmica (0%).
| 164.3 | 166.88 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (95,69%).
| 0 | 0 | Convenio de Explotación NANCY BURDINE MAXIME Programa: NANCY 3D 161,472 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-mar-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P CPO-11 Programa: LA FLOR 2D 223 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: GUACHARACA 3D 248 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Avance Sísmica (0%)
TOTAL | 164.3 | 166.88