## PERFORACIÓN DE POZOS 2019
Perforación de pozos 2019
Mes | Cifra del mes (#) | Cifra acumulada del año (#) | Descripción cualitativa
Enero | 5 | 5 | 1. CONTRATO: CASANARE ESTE,Pozo: NOSTROMO-1, Inició perforación 22-dic-18; T.D.: 9-ene-19, A3. 2. CONTRATO : SABANERO, Pozo: SEJE-1D, Inició perforación 5-ene-19; T.D.:14-ene-19, A3. 3. CONTRATO :LLA-58, Pozo: FRANKMAVE NORTE-1, Inició perforación 7-ene-19; TD: 15-ene-19, A3. 4. CONTRATO : PUT-7 , Pozo: ALMENDRILLO -1, Inició perforación 13-dic-18; TD: 16-ene-19, A3. 5. CONTRATO: LA CIRA INFANTAS, Pozo: CIRA 7000-ST, Inició perforación 4-ene-19; T.D.: 27-ene-19, A2c.
Febrero | 1 | 6 | 6. CONTRATO: VMM-1, Pozo: EUCALIPTO-1 Inició perforación 3-feb-19; T.D.: 12-feb- 19, A-3
Marzo | 5 | 11 | 7. CONTRATO:CPO-8,Pozo:PROVENZA-1, Inició perforación 28-feb-19; T.D.: 5-mar-19, A3. 8. CONTRATO : CPO-5, Pozo: CALAO-1X, Inició perforación 1-feb-19; T.D.:13-mar-19, A3. 9. CONTRATO :LLA-56, Pozo: MATALÍ-1, Inició perforación 18-feb-19; T.D.:19-mar-19, A3. 10. CONTRATO : MERECURE , Pozo: TAMARINIZA-1, Inició perforación 12-mar-19; T.D.:25-mar-19, A3.. 11. CONTRATO: SAMAN, Pozo: MAMEY WEST-1, Inició perforación 19-feb-19; T.D.:26-mar-19, A2c.
Abril | 3 | 14 | 12. CONTRATO: EL PORTON,Pozo:PROSPERIDAD-1, Inició perforación 31-dic-18; T.D.: 15-abr-19, A3. 13. CONTRATO :CAPACHOS, Pozo: ANDINA NORTE-1, Inició perforación 1-feb-19; T.D.:20-abr-19, A3. 14. CONTRATO : PUT-7, Pozo: PECARÍ-1, Inició perforación 22-mar-19; T.D.:23-abr-19, A2c.
Mayo | 6 | 20 | 15. CONTRATO: MAPACHE,Pozo:CASTAÑA-1, Inició perforación 21-abr-19; T.D.: 4-may-19, A3. 16. CONTRATO: TAPIR,Pozo:RIO CRAVO ESTE-1-1, Inició perforación 25-mar-19; T.D.: 13-may-19, A3. 17. CONTRATO: MAPACHE,Pozo:CASTAÑA-1ST, Inició perforación 10-may-19; T.D.: 18-may-19, A3. 18. CONTRATO:CPE-6,Pozo: AMANECER-1, Inició perforación 17-may-19; T.D.: 20-may-19, A3. 19. CONTRATO:CHIPIRÓN,Pozo: PASTORA SOUTH-1, Inició perforación 28-abr-19; T.D.: 23-may-19, A3. 20. CONTRATO:VIM-5,Pozo: ACORDEÓN-1, Inició perforación 11-may-19; T.D.: 25-may-19, A3.
Junio | 4 | 24 | 21. CONTRATO:CPO-5,Pozo:SOL-1, Inició perforación 11-may-19; T.D.: 3-jun-19, A3. 22. CONTRATO:FORTUNA,Pozo:HABANERO-1, Inició perforación 3-jun-19,; T.D.: 11-jun-19,, A3. 23. CONTRATO: COSECHA,Pozo:COSECHA CW-1ST, Inició perforación 29-abr-19; T.D.: 20-jun-19, A3. 24. CONTRATO: VIM-5,Pozo:OCARINA-1, Inició perforación 10-jun-19; T.D.: 25-jun-19, A3.
Julio | 2 | 26 | 25. CONTRATO:LLA-61,Pozo:OMI-1, Inició perforación 21-jul-19; T.D.: 29-jul-19, A3. 26. CONTRATO:CPE-6,Pozo: COPLERO-1, Inició perforación 27-jul-19; T.D.: 30-jul-19, A3.
Agosto | 2 | 28 | 27. CONTRATO:MAGDALENA MEDIO,Pozo:FLAMENCOSI-1, Inició perforación 5-ago-19; T.D.: 25-ago-19, A3. 28. CONTRATO:LLA-3.4,Pozo: GUACO-1, Inició perforación 17-ago-19; T.D.: 27-ago-19, , A3.
Septiembre | 2 | 30 | 29. CONTRATO:LLA-61,Pozo:OMI-2, Inició perforación 26-ago-19; T.D.: 7-sep-19, A3. 30. CONTRATO:MIDAS,Pozo: MOCHUELO-2, Inició perforación 2-sep-19; T.D.: 8-sep-19, , A2a.

## ADQUISICIÓN SISMICA 2019
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Avance Sísmica (0%).
TOTAL | 0 | 0
Febrero | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Avance Sísmica (0%).
| 2.58 | 2.58 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (8,17%).
TOTAL | 2.58 | 2.58
Marzo | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Avance Sísmica (0%).
| 164.3 | 166.88 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (95,69%).
| 0 | 0 | Convenio de Explotación NANCY BURDINE MAXIME Programa: NANCY 3D 161,472 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-mar-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P CPO-11 Programa: LA FLOR 2D 223 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: GUACHARACA 3D 248 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Avance Sísmica (0%)
TOTAL | 164.3 | 166.88
Abril | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Avance Sísmica (0%).
| 7.52 | 174.4 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (100%).
| 0 | 0 | Convenio de Explotación NANCY BURDINE MAXIME Programa: NANCY 3D 161,472 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 13-abr-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P CPO-11 Programa: LA FLOR 2D 223 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-abr-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: GUACHARACA 3D 248 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 4-abr-19. Avance Sísmica (0%)
TOTAL | 7.52 | 174.4
Mayo | 0 | 0 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Avance Sísmica (0%).
| 0 | 174.4 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (100%).
| 0 | 0 | Convenio de Explotación NANCY BURDINE MAXIME Programa: NANCY 3D 161,472 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 13-abr-19. Avance Sísmica (0%)
| 211.26 | 211.26 | Contrato E&P CPO-11 Programa: LA FLOR 2D 223 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 4-may-19. Avance Sísmica (100%)
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: GUACHARACA 3D 248 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 4-abr-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P PUT-4 Programa: PUT-4 3D 2018 162,506 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 18-may-19. Avance Sísmica (0%)
TOTAL | 211.26 | 385.66
Junio | 45.666 | 45.666 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 15-jun-19. Avance Sísmica (34,10%)
| 0 | 174.4 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (100%).
| 0 | 0 | Convenio de Explotación NANCY BURDINE MAXIME Programa: NANCY 3D 161,472 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 13-abr-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 211.26 | Contrato E&P CPO-11 Programa: LA FLOR 2D 223 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 4-may-19. Avance Sísmica (100%)
| 120.404 | 120.404 | Contrato E&P VIM-5 Programa: GUACHARACA 3D 248 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 4-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 11-jun-19. Avance Sísmica (48,55%)
| 0 | 0 | Contrato E&P PUT-4 Programa: PUT-4 3D 2018 162,506 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 18-may-19. Avance Sísmica (0%)
| 124.975 | 124.975 | Contrato - ANH -ENTERRITORIO Programa: CHIMICHAGUA 2D 2017 VIBROS 300 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 8-jun-19. Fecha de Inicio Registro: 16-jun-19. Avance Sísmica (41,66%)
TOTAL | 291.045 | 676.705
Julio | 63.564 | 109.225 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 15-jun-19. Avance Sísmica (81,56%)
| 0 | 174.4 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (100%).
| 37.074 | 37.074 | Convenio de Explotación NANCY BURDINE MAXIME Programa: NANCY 3D 161,472 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 13-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 13-jul-19. Avance Sísmica 22,96%)
| 0 | 211.26 | Contrato E&P CPO-11 Programa: LA FLOR 2D 223 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 4-may-19. Avance Sísmica (100%)
| 127.6 | 248 | Contrato E&P VIM-5 Programa: GUACHARACA 3D 248 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 4-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 11-jun-19. Avance Sísmica (100%)
| 0 | 0 | Contrato E&P PUT-4 Programa: PUT-4 3D 2018 162,506 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 18-may-19. Fecha de Inicio Perforación: 12-jun-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 0 | Contrato E&P PUT-25 Programa: PUT-25 3D 2018 86,352 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 5-jul-19. Fecha de Inicio Perforación: 19-jul-19. Avance Sísmica (0%)
| 175.025 | 300 | Contrato - ANH -ENTERRITORIO Programa: CHIMICHAGUA 2D 2017 VIBROS 300 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 8-jun-19. Fecha de Inicio Registro: 16-jun-19. Avance Sísmica (100%)
| 0 | 0 | Contrato de Asociación FORTUNA Programa: FORTUNA 3D 277,632 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 5-jul-19. Fecha de Inicio Perforación: 22-jul-19. Avance Sísmica (0,00%)
| 27.192 | 27.192 | Contrato E&P NOGAL Programa: NOGAL 2D 2019 60 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 26-jul-19. Fecha de Inicio Registro: 28-jul-19. Avance Sísmica (45,32%)
TOTAL | 430.455 | 1107.16
Agosto | 24.7 | 133.92 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 15-jun-19. Avance Sísmica (100%)
| 0 | 174.4 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (100%).
| 72.34 | 109.413 | Convenio de Explotación NANCY BURDINE MAXIME Programa: NANCY 3D 161,472 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 13-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 13-jul-19. Avance Sísmica (67,76%)
| 0 | 211.26 | Contrato E&P CPO-11 Programa: LA FLOR 2D 223 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 4-may-19. Avance Sísmica (100%)
| 0 | 248 | Contrato E&P VIM-5 Programa: GUACHARACA 3D 248 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 4-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 11-jun-19. Avance Sísmica (100%)
| 8.239 | 8.239 | Contrato E&P PUT-4 Programa: PUT-4 3D 2018 162,506 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 18-may-19. Fecha de Inicio Perforación: 12-jun-19. Fecha de Inicio Registro: 20-ago-19. Avance Sísmica (5,07%)
| 0 | 0 | Contrato E&P PUT-25 Programa: PUT-25 3D 2018 86,352 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 5-jul-19. Fecha de Inicio Perforación: 19-jul-19. Avance Sísmica (0%)
| 0 | 300 | Contrato - ANH -ENTERRITORIO Programa: CHIMICHAGUA 2D 2017 VIBROS 300 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 8-jun-19. Fecha de Inicio Registro: 16-jun-19. Avance Sísmica (100%)
| 0 | 0 | Contrato de Asociación FORTUNA Programa: FORTUNA 3D 277,632 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 5-jul-19. Fecha de Inicio Perforación: 22-jul-19. Avance Sísmica (0,00%)
| 32.81 | 60 | Contrato E&P NOGAL Programa: NOGAL 2D 2019 60 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 26-jul-19. Fecha de Inicio Registro: 28-jul-19. Avance Sísmica (45,32%)
TOTAL | 138.089 | 1245.249
Septiembre | 0 | 133.92 | Contrato E&P ALEA 1848 A Programa: ALEA 1848 A 3D 133,92 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 16-ene-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 15-jun-19. Avance Sísmica (100%)
| 0 | 174.4 | Contrato E&P CPO-13 Programa: PENDARE NORTE Y LA PLUMA 3D 2019 174,40 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 9-feb-19. Fecha de Inicio Registro: 24-feb-19. Avance Sísmica (100%).
| 50.44 | 159.857 | Convenio de Explotación NANCY BURDINE MAXIME Programa: NANCY 3D 161,472 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 13-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 13-jul-19. Avance Sísmica (99,0%)
| 0 | 211.26 | Contrato E&P CPO-11 Programa: LA FLOR 2D 223 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 6-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 4-may-19. Avance Sísmica (100%)
| 0 | 248 | Contrato E&P VIM-5 Programa: GUACHARACA 3D 248 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-mar-19. Fecha de Inicio Perforación: 4-abr-19. Fecha de Inicio Registro: 11-jun-19. Avance Sísmica (100%)
| 74.54 | 82.781 | Contrato E&P PUT-4 Programa: PUT-4 3D 2018 162,506 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 18-may-19. Fecha de Inicio Perforación: 12-jun-19. Fecha de Inicio Registro: 20-ago-19. Avance Sísmica (50,94%)
| 7.469 | 7.469 | Contrato E&P PUT-25 Programa: PUT-25 3D 2018 86,352 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 5-jul-19. Fecha de Inicio Perforación: 19-jul-19. Fecha de Inicio Registro: 26-sep-19. Avance Sísmica (8,65%)
| 0 | 300 | Contrato - ANH -ENTERRITORIO Programa: CHIMICHAGUA 2D 2017 VIBROS 300 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 8-jun-19. Fecha de Inicio Registro: 16-jun-19. Avance Sísmica (100%)
| 12.521 | 12.521 | Contrato de Asociación FORTUNA Programa: FORTUNA 3D 277,632 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 5-jul-19. Fecha de Inicio Perforación: 22-jul-19. Fecha de Inicio Registro: 24-sep-19. Avance Sísmica (4,51%)
| 0 | 60 | Contrato E&P NOGAL Programa: NOGAL 2D 2019 60 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 26-jul-19. Fecha de Inicio Registro: 28-jul-19. Avance Sísmica (100%)
TOTAL | 144.97 | 1390.208