## PERFORACIÓN DE POZOS 2022
Perforación de pozos 2022
Mes | Cifra del mes (#) | Cifra acumulada del año (#) | Descripción cualitativa
Enero | 4 | 4 | 1. Contrato E&P VIM 8; Pozo Bololo-1, Inició perforación 10-dic-21; T.D: 3-ene-22, A-3 2. Contrato Asociación Fortuna; Pozo Cayena-2, Inició perforación 07-dic-21; T.D:12-ene-22, A-2c 3. Contrato E&P La Loma; Pozo A0101 LHX, Inició perforación 01-dic-21; T.D: 20-ene-22 A3 4. Contrato E&P Platanillo; Pozo Platanillo Central-1, Inició perforación 06-ene-22; T.D: 28-ene-22 A-2a
Febrero | 1 | 5 | 5. Contrato E&P VIM 21; Pozo Carambolo-1, Inició perforación 13-feb-22; T.D: 16-feb-22 A3
Marzo | 3 | 8 | 6. Contrato Asociación Cosecha; Pozo Caño Caranal DT-1, Inició perforación 17-feb-22; T.D: 14-mar-22, A3 7. Contrato Asociación Fortuna; Pozo Fidalga-1, Inició perforación 26-feb-22; T.D: 23-mar-22, A3 8. Contrato E&P LLA-61, Pozo Omi-3, Inició perforación 17-mar-22; T.D: 29-mar-22, A3
Abril | 3 | 11 | 9. Contrato E&P Guatiquia; Pozo Coralillo SE-1, Inició perforación 02-mar-22; T.D: 01-abr-22, A-2b 10. Contrato E&P GUA 2; Pozo Chinchorro-1G, Inició perforación 02-abr-22; T.D: 16-abr-22, A3 11. Contrato Asociación Cosecha; Pozo Caño Caranal DT-1 ST , Inició perforación 30-mar-22; T.D: 25-abr-22, A3
Mayo | 8 | 19 | 12. Contrato E&P CPO 13; Pozo Cumare-1, Inició perforación 26-abr-22; T.D: 03-may-22, A-3 13. Contrato E&P CPO 9; Pozo Tejón-1, Inició perforación 29-abr-22; T.D: 14-may-22, A-2b 14. Contrato E&P CPO 5; Pozo Urraca-1X-1, Inició perforación 20-abr-22; T.D: 15-may-22, A-3 15. Contrato E&P VIM 5; Pozo Alboka-1, Inició perforación 5-may-22; T.D: 18-may-22, A-3 16. Contrato E&P CPO 13; Pozo Maute-1, Inició perforación 16-may-22; T.D: 20-may-22, A-3 17. Contrato E&P COL 5; Pozo Gorgon-2 ST, Inició perforación 9-may-22; T.D: 23-may-22, A-3 18. Contrato E&P CPO 13; Pozo Maute-1H, Inició perforación 24-may-22; T.D: 29-may-22, A-3 19. Contrato E&P CPO 11; Pozo Bugalu-1, Inició perforación 23-may-22; T.D: 30-may-22, A-3
Junio | 7 | 26 | 20. Contrato Asociación Tapir, Pozo Rio Cravo Sur-1, Inició perforación 23-may-22; T.D: 3-jun-22 A3 21. Contrato Asociación Fortuna; Pozo Fidalga-1 ST2, Inició perforación 01-jun-22; T.D: 15-jun-22, A3 22. Contrato E&P SN-9, Pozo Magico-1X, Inició perforación 30-may-22; T.D: 16-jun-22 A3 23. Contrato E&P Chaza, Pozo Churuco-1 ST1, Inició perforación 14-jun-22; T.D: 18-jun-22 A3 24. Contrato E&P COL 5, Pozo Gorgon-2 ST2, Inició perforación 9-jun-22; T.D: 20-jun-22 A3 25. Contrato E&P VIM 21, Pozo Cornamuza-1; Inició perforación 5-jun-22; T.D: 21-jun-22 A3 26. Convenio de Explotación Magdalena Medio; Pozo Morito-1, Inició perforación 3-jun-22; T.D: 30-jun-22 A3
Julio | 8 | 34 | 27. Contrato E&P CPO 11, Pozo Saturno-1, Inició perforación 2-jul-22; T.D: 6-jul-22 A3 28. Contrato E&P Cabrestero; Pozo Domo Sur-1, Inició perforación 03-jul-22; T.D: 11-jul-22, A2b 29. Contrato E&E Tayrona, Pozo Uchuva-1, Inició perforación 27-abr-22; T.D: 15-jul-22 A3 30. Contrato E&P Cabrestero; Pozo Domo Sur-1 ST1, Inició perforación 15-jul-22; T.D: 18-jul-22, A2b 31. Contrato E&P CPO 5, Pozo Cante Flamenco-1X, Inició perforación 20-jun-22; T.D: 24-jul-22 A3 32. Contrato E&P Cabrestero; Pozo Domo Sur-1 ST2, Inició perforación 22-jul-22; T.D: 26-jul-22, A2b 33. Convenio E&P Midas; Pozo Gaitas-1, Inició perforación 19-jul-22; T.D: 27-jul-22 A3 34. Convenio de Explotación Área Sur; Pozo Kinacu-1, Inició perforación 14-jul-22; T.D: 27-jul-22 A2a
Agosto | 2 | 36 | 35. Contrato E&P VIM 5; Pozo Claxón-1, Inició perforación 25-jul-22; T.D: 14-ago-22 A3 36. Contrato E&P VMM 1; Pozo Paula-1, Inició perforación 17-ago-22; T.D: 30-ago-22 A3
Septiembre | 7 | 43 | 37. Contrato E&P VIM 8, Pozo Coralino-1, Inició perforación 3-ago-22; T.D: 1-sep-22 A3 38. Contrato Asociación Cosecha; Pozo Cosecha GN-1, Inició perforación 24-ago-22; T.D: 4-sep-22, A2c 39. Convenio de Explotación Cubarral, Pozo Cachirría-1, Inició perforación 20-ago-22; T.D: 6-sep-22 A2c 40. Contrato E&P CPO 5, Pozo Apterix-1X, Inició perforación 18-ago-22; T.D: 10-sep-22 A3 41. Contrato E&P LLA 42, Pozo Rip It-1, Inició perforación 26-ago-22; T.D: 13-sep-22 A3 42. Contrato E&P Platanillo, Pozo Alea Noroeste-1; Inició perforación 28-jun-22; T.D: 26-sep-22 A2a 43. Contrato E&P Buenavista, Pozo Corrales Sur-1; Inició perforación 01-sep-22; T.D: 29-sep-22 A2c
Octubre | 9 | 52 | 44. Contrato E&P Alea 1848 A, Pozo Rose-1 ST1, Inició perforación 28-sep-22; T.D: 1-oct-22 A3 45. Contrato E&P LLA 34; Pozo Tua Sur Oeste-1, Inició perforación 20-sep-22; T.D: 2-oct-22, A2c 46. Contrato E&P VMM 1, Pozo Hydra-1, Inició perforación 13-sep-22; T.D: 5-oct-22 A3 47. Contrato E&P CPO 11, Pozo Caonabo-1, Inició perforación 30-sep-22; T.D: 07-oct-22 A3 48. Contrato Asociación Fortuna, Pozo Guarapo-1 ST1, Inició perforación 3-sep-22; T.D: 8-oct-22 A3 49. Contrato E&P YD SN-1, Pozo Yoda A-1; Inició perforación 26-sep-22; T.D: 9-oct-22 A3 50. Contrato E&P VSM 22, Pozo Falcon 10-1; Inició perforación 29-sep-22; T.D: 10-oct-22 A3 51. Contrato E&P SN 9, Pozo Brujo-1X; Inició perforación 20-jul-22; T.D: 12-oct-22 A3 52. Contrato E&P LLA 94, Pozo Humea-1; Inició perforación 12-oct-22; T.D: 24-oct-22 A3
Noviembre | 7 | 59 | 53. Contrato E&P VMM 1, Pozo Margarite-1, Inició perforación 30-oct-22; T.D: 10-nov-22 A2b 54. Contrato E&P MIDAS; Pozo Gaitas-2, Inició perforación 27-oct-22; T.D: 13-nov-22, A2b 55. Contrato E&P YD SN-1, Pozo Yoda B-1, Inició perforación 03-nov-22; T.D: 14-nov-22 A3 56. Contrato E&P SN 8, Pozo Sinuano-1, Inició perforación 13-sep-22; T.D: 14-nov-22 A3 57. Contrato VIM 8, Pozo Arrecife Norte-1, Inició perforación 14-oct-22; T.D: 16-nov-22 A3 58. Contrato VIM 1, Pozo Vaduz-1, Inició perforación 08-nov-22; T.D: 25-nov-22 A2a 59. Convenio de Explotación Área Occidental, Pozo Alqamari-2; Inició perforación 21-sep-22; T.D: 28-nov-22 A3
TOTAL 2022 | 59 | 59

## ADQUISICIÓN SISMICA 2022
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 77.441 | 77.441 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 307.9304 | 307.9304 | Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 138.796 | 138.796 | Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100%
| 63.19 | 63.19 | Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL ENERO | 587.3574 | 587.3574
Febrero | 0 | 77.441 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 307.9304 | Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 138.796 | Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100%
| 538.63 | 601.824 | Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL FEBRERO | 538.63 | 1125.9914
Marzo | 0 | 77.441 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 307.9304 | Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 138.796 | Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100%
| 0 | 601.824 | Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Fecha de Inicio Perforación: 4-mar-22 Avance Sísmica: 0%
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: TIMBAL 3D Total sísmica 3D: 105,24 Km² Total Km Programa Sísmico: 168,384 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-mar-22 Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL MARZO | 0 | 1125.9914
Abril | 0 | 77.441 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 307.9304 | Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 138.796 | Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100%
| 0 | 601.824 | Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Fecha de Inicio Perforación: 4-mar-22 Avance Sísmica: 0%
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: TIMBAL 3D Total sísmica 3D: 105,24 Km² Total Km Programa Sísmico: 168,384 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-mar-22 Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL ABRIL | 0 | 1125.9914
Mayo | 0 | 77.441 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 307.9304 | Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 138.796 | Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100%
| 0 | 601.824 | Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100%
| 133.26 | 133.255 | Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Fecha de Inicio Perforación: 4-mar-22 Fecha de Inicio Registro: 10-may-22 Avance Sísmica: 22,92%
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: TIMBAL 3D Total sísmica 3D: 105,24 Km² Total Km Programa Sísmico: 168,384 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-mar-22 Fecha de Inicio Perforación: 5-may-22 Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL MAYO | 133.26 | 1259.2464
Junio | 0 | 77.441 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 307.9304 | Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 138.796 | Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100%
| 0 | 601.824 | Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100%
| 159 | 292.259 | Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Fecha de Inicio Perforación: 4-mar-22 Fecha de Inicio Registro: 10-may-22 Avance Sísmica: 50,32%
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: TIMBAL 3D Total sísmica 3D: 105,24 Km² Total Km Programa Sísmico: 168,384 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-mar-22 Fecha de Inicio Perforación: 5-may-22 Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL JUNIO | 159 | 1418.2504
Julio | 0 | 77.441 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 307.9304 | Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 138.796 | Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100%
| 0 | 601.824 | Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100%
| 127.89 | 420.151 | Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Fecha de Inicio Perforación: 4-mar-22 Fecha de Inicio Registro: 10-may-22 Avance Sísmica: 72,34%
| 0 | 0 | Contrato E&P VIM-5 Programa: TIMBAL 3D Total sísmica 3D: 105,24 Km² Total Km Programa Sísmico: 168,384 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-mar-22 Fecha de Inicio Perforación: 5-may-22 Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL JULIO | 127.89 | 1546.1424
Agosto | 0 | 77.441 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 307.9304 | Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 138.796 | Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100%
| 0 | 601.824 | Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100%
| 118.95 | 539.099 | Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Fecha de Inicio Perforación: 4-mar-22 Fecha de Inicio Registro: 10-may-22 Avance Sísmica: 92,82%
| 20.459 | 20.459 | Contrato E&P VIM-5 Programa: TIMBAL 3D Total sísmica 3D: 105,24 Km² Total Km Programa Sísmico: 168,384 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-mar-22 Fecha de Inicio Perforación: 5-may-22 Fecha de Inicio Registro: 1-ago-22 Avance Sísmica: 12,15%
SUB TOTAL AGOSTO | 139.409 | 1685.5494
Septiembre | 0 | 77.441 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 307.9304 | Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 138.796 | Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100%
| 0 | 601.824 | Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100%
| 41.24 | 580.335 | Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Fecha de Inicio Perforación: 4-mar-22 Fecha de Inicio Registro: 10-may-22 Avance Sísmica: 99,92%
| 144.74 | 165.202 | Contrato E&P VIM-5 Programa: TIMBAL 3D Total sísmica 3D: 105,24 Km² Total Km Programa Sísmico: 168,384 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-mar-22 Fecha de Inicio Perforación: 5-may-22 Fecha de Inicio Registro: 1-ago-22 Avance Sísmica: 98,11%
| 0 | 0 | Contrato E&P SN-26 Programa: EL BÚHO 2D Total sísmica 2D: 29,28 Km Total Km Programa Sísmico: 29,28 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-sep-22 Fecha de Inicio Perforación: 21-sep-22 Avance Sísmica: 0,00%
SUB TOTAL SEPTIEMBRE | 185.98 | 1871.5284
Octubre | 0 | 77.441 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 307.9304 | Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 138.796 | Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100%
| 0 | 601.824 | Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100%
| 0.46 | 580.8 | Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Fecha de Inicio Perforación: 4-mar-22 Fecha de Inicio Registro: 10-may-22 Fecha de Fin Registro: 1-oct-22 Avance Sísmica: 100%
| 3.18 | 168.38 | Contrato E&P VIM-5 Programa: TIMBAL 3D Total sísmica 3D: 105,24 Km² Total Km Programa Sísmico: 168,384 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-mar-22 Fecha de Inicio Perforación: 5-may-22 Fecha de Inicio Registro: 1-ago-22 Fecha de Fin Registro: 1-oct-22 Avance Sísmica: 100%
| 29.28 | 29.28 | Contrato E&P SN-26 Programa: EL BÚHO 2D Total sísmica 2D: 29,28 Km Total Km Programa Sísmico: 29,28 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-sep-22 Fecha de Inicio Perforación: 21-sep-22 Fecha de Inicio Registro: 7-oct-22 Fecha de Fin Registro: 18-oct-22 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL OCTUBRE | 32.92 | 1904.4514
Noviembre | 0 | 77.441 | Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 307.9304 | Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 138.796 | Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100%
| 0 | 601.824 | Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 580.8 | Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Fecha de Inicio Perforación: 4-mar-22 Fecha de Inicio Registro: 10-may-22 Fecha de Fin Registro: 1-oct-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 168.38 | Contrato E&P VIM-5 Programa: TIMBAL 3D Total sísmica 3D: 105,24 Km² Total Km Programa Sísmico: 168,384 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-mar-22 Fecha de Inicio Perforación: 5-may-22 Fecha de Inicio Registro: 1-ago-22 Fecha de Fin Registro: 1-oct-22 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 29.28 | Contrato E&P SN-26 Programa: EL BÚHO 2D Total sísmica 2D: 29,28 Km Total Km Programa Sísmico: 29,28 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-sep-22 Fecha de Inicio Perforación: 21-sep-22 Fecha de Inicio Registro: 7-oct-22 Fecha de Fin Registro: 18-oct-22 Avance Sísmica: 100%
SUB TOTAL NOVIEMBRE | 0 | 1904.4514
TOTAL 2022 | 1904.4464 | 1904.4514