## Hoja1
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG - SST 2023 |  |  |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
GESTION E IMPLEMENTACION DEL SG-SST
Item | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 2.222%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 16.67% |  | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 0% |  | 0%
1 | PLANEAR | Evaluación del Grado de Desarrollo del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 | Evaluación SG-SST 2023 | Experto - Asesora AON |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
2 |  | Elaboraciòn de la matriz de capacitación SG-SST 2023 | Matriz de Capacitación SG-SST 2023 | Contratista SST |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
3 |  | Elaboración del Plan de Trabajo con los Profesionales de la ARL. 2023 | Plan de Trabajo Positiva | Experto - EIS ARL | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0%
4 |  | Revisión del avance de las actividades realizadas por los profesionales de la ARL año 2023 | Evaluación de las actividades de los profesionales de la ARL | Equipo SST - Asesores ARL |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 0 | 0%
5 |  | Revisiòn y actualizaciòn de la politica y el alcance del SG-SST por la alta direcciòn. | Politica de SG-SST revisada y actualizada | Experto y Gerente Planeación | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
6 |  | Revisar y actualizar Objetivos y metas del SST | Matriz de objetivos y metas | Experto SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
7 |  | Revisar, ajustar y actualizar el alcance del subsistema de SST | Alcance Actualizado | Experto SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
8 |  | Realizar las acciones de mantenimiento de la norma ISO 45001 | Informe plan de implementación | Contratista SST - Asesor ARL. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 2 | 0 | 0%
9 |  | Revisar la matriz de Peligros y Riesgos sede principal | Matriz de identificaciòn de peligros y riesgos actualizadas | Asesor ARL | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0% |  | Hablar con Liliana
10 |  | Reporte de información para soportar consolidación de los Informes de Gestión que requiera las Jefaturas de la ANH y los entes de control (a solicitud) | Reporte de información para informe de gestión | Equipo SST - Asesores ARL | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 1 | 33.33% |  | Plan de capacitación
11 |  | Actualizar la retención documental de acuerdo al Dec. 1072 de 2015 | Tabla de retención documental | Equipos SST | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0% | Se revisó la tabla sin embargo se debe trabajar con Gestión Documental para su actualización
12 |  | Rendicion de cuentas a alta dirección | Presentación del informe de SST en formatos de la entidad. | Equipo SST y Planeación | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 0% | Se solicitó a planeación, aún no se tiene respuesta de como se va a realizar la rendición de SISG | Escribir a planeación como se va a realizar la rendición de cuentas a la alta direccion
13 | HACER | Elaborar el presupuesto para la vigencia 2023 | Presupuesto 2023 | Experto SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0% |  | Averiguar el tema de la intranet para la semana de la salud.
14 |  | Actividades de prevención y Promoción (Jornadas de P y P, semana de la salud y la seguridad entre otras). | Registro de las actividades. | Equipo SST - Asesores ARL |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | 0% | No se realizaron las Jornadas dado que tuvmos las auditorias internasy externas al sistema de SST | No se tienen recursos para realizar la semana de la salud dada la ultima negociación que tuvo el vicepresidente con la ARL.
15 |  | Campañas de sensibilización orientadas a la promociòn y prevenciòn de la salud por comunicaciones (Matriz de comunicaciones SST). Estas campañas incluyen el tema de prevención del COVID-19 | Registro de lo envido por los diferentes medios de comunicación (correo, pantallas, entre otros) | Equipo SST - Asesores ARL |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0% |  | No se recibió la ayuda de la asesora juridica para la elaboración de los ESET
16 |  | Seguimiento al cumplimiento de requisitos de SST a Contratistas - outsorcing en términos de SST (Seguimiento a Contratistas) | Seguimiento a compras - contratistas - outsorsing en temas de SST (aplicaciòn manual HSE para contratistas de forma adecuada desde las minutas de los contratos). | Contratista SST - Coordinación Administrativa y OAJ | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0% | Se debe continuar con el seguimiento de los outsourcing de vigilancia, gestión documental y aseo y cafeteria
17 |  | Gestión administrativa para la compra de elementos requeridos por el SG-SST | CDP y ESET. | Experto - Contratista VAF | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 0 | 0% | en proceso el contrato de examenes ocupacionales y área protegida
18 |  | Desarrollo actividades con el COPASST y Comitè de convivencia | Actas de reunión del comitè | Contratista SST - Gestor TH |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
19 |  | Elaboración del Documento del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2022 | Documento del Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Equipo SST | 1 | [21 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0% | El documento del SG-SST para el 2022 se debe elaborar en el mes de diciembre dado que al 30 de enero debe estar firmado por el presidente de la ANH y el especialista en SST.
20 |  | Desarrollo del plan de trabajo con los profesionales asesores de la ARL y por el equipo de SST | Avances reportados en el plan de trabajo de los profesionales asesores de la ARL y convocatoria de la reunión por la plataforma | Experto SST - Asesores ARL-Contratistas SST |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | 0% | Mensualmente se firma por el aplicativo de positiva las actividades de las dos asesoras. Las asesoras envian informes de actividades cada 8 días a la ANH.
21 |  | Reportar trimestrales para los indicadores de gestión del Subsistema y lo realizado con los diferentes Subprogramas | Indicadores desarrollados | Equipo SST - Asesores ARL | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Falta actualizar los indicadores trimestrales
22 | VERIFICAR | Evaluaciòn de los indicadores. | Evaluación de indicadores y objetivos | Equipo SST | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0%
23 |  | Auditoria interna | Resultados y cierre planes de mejora de auditoria | Equipo SST | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0% | Se elaboraron y se cerraron los planes de la auditorias internas y externas al SG-SST
24 |  | Presentación del plan de trabajo de SG-SST para la revisión del COPASST y al Comité Interadministrativo de la ANH. | Presentación a la dirección (Comité Interadministrativo-COPASST) | Equipo SST |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
25 |  | Verificación y aprobación del Plan de Trabajo deL SG- SST por parte del Lider GIT Talento Humano y la Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Acta de la Revisiòn de la Presidencia. | Lider TH | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
26 |  | Revisión por la Presidencia del SG-SST | Plan de trabajo del SG-SST. | Lider TH |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0% | El documento del SG-SST para el 2022 se debe elaborar en el mes de diciembre dado que al 30 de enero debe estar revisado y firmado por el presidente de la ANH y el especialista en SST.
27 |  | Actualización de la matriz legal y verificar su cumplimiento de la Normatividad descrita en la Matriz Legal | Matriz Legal Actualizada | Contratistas SST | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9 | 0 | 0%
28 | ACTUAR | Planes de mejoramiento realizados | Resultados y cierre planes de mejora de auditoria, resultados plan y norma ISO 45001. | Equipo SST |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3 | 0 | 0%
29 |  | Seguimiento a la implentaciòn de los planes de mejora de los accidentes | Resultados y cierre planes de mejora investigación de accidentes | Contratistas SST | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 2 | 50% | % TOTAL IMPLEMENTACION
30 |  | Matriz de oportunidades de mejora | Cierre de acciones de mejoras | Contratistas SST | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.778%
[5 empty] | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 |  |  | 2.778%
Item | SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
| HACER |  |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
| CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
31 | PLANEAR | Establecer y plan de capacitación para la Brigada de Emergencias | Plan de Capacitación de la Brigada | Experto SST |  |  | 1
32 | HACER | Implementar el programa de inspecciones planeadas, seguimiento a los hallazgos de condiciones de seguridad y Salud en el trabajo en las instalaciones de la ANH, para la vigencia 2023 | Inspecciones locativas realizadas y documentadas | Contratista SST- Asesor ARL | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
33 |  | Realizar inspecciones virtuales a los servidores y contratistas que están en la modalidad de trabajo remoto y su respectivo seguimiento. | Formato de inspecciòn de trabajadores remotos. | Contratista SST- Asesor ARL |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 0%
33 |  | Gestionar análisis estadístico y técnico de incidentes y accidentes de trabajo | Indicadores con resultados | Contratista SST - Asesor ARL. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
34 |  | Efectuar el reporte de los accidentes de trabajo a la ARL y a la EPS de acuerdo con su ocurrencia. | Registro de reporte a Arl y EPS de los accidentes de trabajo | Equipo SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
35 |  | Revisión y actualización del Plan de Emergencia de la ANH | Plan de Emergencia y Evacuaciòn Médica (Medevac) revisado y actualizado | Contratista SST - Asesor ARL. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
36 |  | Ejecutar el programa de orden y aseo tanto para trabajo presencial como virtual | Plan de trabajo | Asesor ARL Contratistas SST y Ambiental | [12 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Falta actualizar el programa se han hecho actividades promoviendo el orden y aseo del trabajo en casa
37 |  | Desarrollar plan de capacitación de la Brigada de Emergencias de la ANH año 2023 | Registro de las reuniones realizadas con las brigadas | Contratista SST. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 0 | 0%
38 |  | Elaborar la documentación requerida para solicitar la compra de elementos, equipos y dotación de SST realizar la solicitud ante la vicepresidencia correspondiente. | Solicitud de la necesidad de contrato, estudio de conveniencia y oportunidad | Experto SST. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
40 |  | Reinducción a los funcionarios y Contratista en SGSST | SGSST | Contratista SST | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0
39 |  | Entrega de dotación y elementos de protección según la demanda | Soportes de entrega de dotación. | Contratista SST. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0% | Se entregan a demanda de acuerdo con el formato
40 |  | Realizar la Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente | Formato de inspecciòn de Botiquines. | Asesor ARL. | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
41 |  | Realizar inspecciones de extintores, gabinetes y camillas de la Agencia, hacer seguimiento a plan de mejoramiento de hallazgos encontrados. | Registro del inventario de extintores y gabinetes ANH | Contratista SST - Asesor ARL. | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
42 |  | Realizara anexo técnico del Eset para el contrato de mantenimiento y recarga de extintores a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Solicitud de la necesidad de contrato, estudio de conveniencia y oportunidad | Experto SST | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
48 |  | Realizar en compañía del COPASST y jefe inmediato del personal involucrado, las investigaciones de los accidentes reportados, según la metodologia establecida en la Agencia (De acuerdo con reporte de accidente) | Registro de las investigaciones de accidentes. | Equipo SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
[5 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0%
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
Item | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
52 | HACER | Programación de examenes médico ocupacionales | Programación de examenes médico ocupacionales | Lider SST - Contratista SST | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
|  | Ejecución de exámenes médico ocupacionales | Conceptos de examenes médico ocupacionales realizados | IPS Contratada -Funcionarios y contratistas | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 |  | Las evaluaciones ocupacionales a planta se Pasaron al ultimo trimestre dado que se realizan con el contrato de compensar
53 |  | Realizar seguimiento de Evaluaciones médico ocupacionales e informe de condiciones de Salud | Base de datos con resultados de examenes médico ocupacionales e Informe de condiciones de Salud | Lider SST - Contratista SST | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | Tarea para el médico: actualizar el seguimiento a evaluaciones. Nota: La Agencia no tiene medico | 27 si
54 |  | Divulgación del Diagnóstico de condiciones de salud | Divulgaciòn del Informe de Condiciones de Salud de la Agencia. | Médico Asesor ARL | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0% | Tarea para el médico Diagnóstico de condiciones de salud. Nota: La Agencia No tiene medico especialista en SST.
55 |  | Realizar revisión del profesiograma y actualizarlo si es necesario | Profesiograma actualizado | Médico Asesor ARL |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | Se debe Revisión y actualización del Profesiograma, lo hace el médico junto con el responsable del SST.
56 |  | Tabulación estadisticas de Morbilidad presentada en los funcionarios de las ANH | Base de datos de morbilidad | Lider SST - Contratista SST | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0% | Tarea para el médico: Instrumento de medición de indicadores de morbilidad sentida. No tenemos médico en la entidad
57 |  | Realizar revisión del Procedimiento de exámenes mèdicos ocupacionales y actualizarlo si es necesario | Procedimiento de examenes mèdicos ocupacionales actualizado | Lider SST - Contratista SST |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Tarea para el médico: actualizar el procedimiento de examenes ocupacionales
58 |  | Actividades de Intervención de acuerdo al informe de condiciones de Salud. | Evidencias de acompañamiento a actividades | Lider SST - Contratista SST |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 0 | 0% | Acompañamiento del programa DME
59 |  | Seguimiento a casos con restricciones y recomendaciones médicolaborales por enfermedad de origen común y/o laboral (a solicitud) | Matriz de seguimiento a casos con restricciones y recomendaciones médicolaborales por enfermedad de origen común y/o laboral | Lider SST - Contratista SST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0% | No está establecida la base de datos (En construcción
60 |  | Realizar seguimiento a reporte de enfermedad laboral en la Entidad | Indicadores de prevalencia e incidencia de enfermedad laboral | Médico Asesor ARL | [22 empty] | 1
61 |  | Seguimiento y acompañamiento a casos con síntomas sugestivos de infección por COVID-19, diagnóstico de infección por COVID 19 y casos con nexo epidemiológico | Matriz de seguimiento e informes de seguimiento a casos con síntomas sugestivos de infección por COVID-19, diagnóstico de infección por COVID 19 y casos con nexo epidemiológico | Médico Asesor ARL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0% | Se tiene la base de datos con la información requerida de los funcionarios
62 |  | Proyectar Respuesta a los Requerimientos por parte de funcionarios, Entidades externas y de control (a demanda) | Evidencia de respuestas proyectadas | Experto SST . Médico ARL | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
63 | VERIFICAR | Monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el programa a través del análisis de indicadores. | Análisis de indicadores | Expeto SST - Médico ARL |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0% | 15 actividades
[5 empty] | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |  |  | 0%
Item | GESTION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
| CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
64 | PLANEAR | Revisar y actualizar el documento del Programa de promoción de hábitos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular. | Documento actualizado | Médico Asesor ARL |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 3 | 1 | 33.33% | Falta la última actualización de año
67 |  | Revisión y análisis de estadísticas de ausentismo, morbilidad y diagnósticos de condiciones de salud para orientar actividades del Programa | Matriz ausentismo Diagnóstico de condiciones de salud Consolidado encuesta de reporte de condiciones de salud y morbilidad sentida | Médico Asesor ARL |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Falta realizar esta actividad al final del año
68 |  | Cronograma de actividades del año 2022 de acuerdo al análisis del diagnóstico de las condiciones de salud y ausentismo | Cronograma del Programa de promoción de hábitos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular. | Médico Asesor ARL |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
69 | HACER | Desarrollo del Cronograma del Programa de promoción de del riesgo cardiovascular. | Cronograma del Programa de promoción de hábitos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular. | Médico Asesor ARL |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 0% | Pendiente revisar docuemntos del 2020, se pronostica empezar en Agosto
70 |  | Detección de factores de riesgo cardiovascular reportados en conceptos de examenes médico ocupacionales e informe de condiciones de salud, seguimiento y remisión a EPS | Matriz con resultado de examenes médico ocupacionales, remisión EPS según factores de riesgo detectados | Médico Asesor ARL | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0% | Pendiente por realizar
71 | VERIFICAR | Verificar el cumplimiento del Plan de trabajo establecido para el Programa, monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados | Indicadores de gestión y análisis de indicadores del Programa de de promoción de hábitos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular. | Equipo SST - Médico Asesor ARL. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 25% | % TOTAL GESTION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
72 | ACTUAR | Ajustes al Programa de promoción de hábitos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular. | Programa ajustado | Médico Asesor ARL | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0% | 4.167%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4.167%
GESTION DEL RIESGO BIOMECANICO
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
Item | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 42.86% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
73 | PLANEAR | Proyecto línea base Plan de trabajo y cronograma | Documento del Proyecto | Fisioterapeuta Asesora ARL |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
74 |  | Actualización del documento del PVE de DME ajustandolo a la virtualidad | Documento PVE de DME Actualizado | Fisioterapeuta Asesora ARL |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
75 |  | Revisión y análisis de las estadísticas: ausentismo, morbilidad, diagnósticos de salud para definir áreas criticas. | Diagnósticos de áreas criticas | Fisioterapeuta Asesora ARL |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
76 |  | Informe del grado de avance de la gestión del la vigencia 2023 | Informe del grado de avance | Fisioterapeuta Asesora ARL - Experto SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
80 |  | Actualización de la base de seguimiento a ingresados a PVE | Matriz clasificación casos GEMatriz de seguimiento del PVE | Fisioterapeuta Asesora ARL | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0% | pendiente actualización semestral
81 |  | Valoración osteo-muscuscular a trabajadores sintomáticos para el ingreso a escuelas terapéuticas | Registro de la plataforma | Fisioterapeuta Asesora ARL | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0% | No se ha realizado dado que la fisioterapeuta esta 100% del tiempo en actividades de teletrabajo
82 |  | Acompañamiento y seguimiento a las inspecciones ergonómicas de puesto de trabajo remotas para el proyecto de trabajo remoto en casa | Matriz de seguimiento de IPT | Fisioterapeuta Asesora ARL | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 | 2 | 25% | Se esta realizando de forma virtual, entrevista telefónica y fotografía
83 |  | Promover las Pausas Activas en los funcionarios y colaboradores que están realizando trabajo remoto en casa, por medio de estrategias que se acuerden con comunicaciones | Registros de visualizaciones de las campañas | Fisioterapeuta Asesora ARL |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 2 | 22.22% | A partir del mes de abril se realiza Infos por medio del correo de SST
84 |  | Entrega de elementos ergonómicos (según requerimiento), al área de administrativa para su distribución y entrega | Acta de entrega para la distribución | Fisioterapeuta Asesora ARL | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 1 | 14.29% | Pendiente revisar segun al manejo que se de por la pandemia
85 |  | Desarrollo de escuelas terapéuticas para el tratamiento y prevención de sintomatología asociada a DME | Registro de la plataforma | Fisioterapeuta Asesora ARL | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0% | No se han realizado este año porque se está haciendo el proceso de teletrabajo autónomo
86 |  | Seguimiento a casos de enfermedad común por DME (de acuerdo con requerimiento) | matriz base de seguimiento a casos. | Fisioterapeuta Asesora ARL |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 0% | Revisar la matriz que no se ha alimentado
87 |  | Desarrollar actividades de formación en higiene postural y uso de elementos ergonómicos (infografias, cartillas, posters) para los servidores y colabradores que están realizando trabajo en casa | Evidencia de envios | Fisioterapeuta Asesora ARL | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 0% | Replantear las fechas
88 |  | Acompañamiento según necesidad y requerimiento del proyecto del trabajo remoto en casa. | Registros de respuestas a solicitudes | Fisioterapeuta Asesora ARL |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 0% | % TOTAL GESTION DEL RIESGO BIOMECANICO | Se está realizando acompañamiento al total del personal de trabajadores de la ANH que se encuentran realizando trabajo remoto en casa y se acompaña al programa de trabajo remoto en casa
89 | VERIFICAR | Cumplimiento de plan de trabajo, establecido por el área, Indicadores de cobertura, gestión e impacto para medir la eficacia del PVE DME. | Informe final de gestión | Fisioterapeuta Asesora ARL | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
90 | ACTUAR | Entrega informe final de Gestión PVE DME y tabulacion de estadisticas acordes con las fichas de los indicadores | Informe final y fichas de gestión | Fisioterapeuta Asesora ARL | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0% | 3.844%
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3.844%
Item | GESTION DEL RIESGO PSICOSOCIAL
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
| CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 2.778%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
91 | PLANEAR | Sondeo de posible problemas psicosociales conforme a lo dispuesto por resolución 2404 de 2019 y circular 064 de 2020. | Encuesta que permite el sondeo para todos los servidores de la ANH | Psicólogo | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0 | 0% | Se realizó sondeo junto con la encuesta de clima laboral
92 |  | Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilidad, diagnósticos de salud mental y Diagnostico de Clima Laboral con el fin de establecer actividades de prevencion e intervención del Riesgo Psicosocial | Actividades de prevención e intervención del riesgo psicocial establecidas a partir de las estadisticas del ausentismo | Psicólogo - Médico ARL |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 25% | Pendiente revisar actividades de agost. Cronograma de abrilo
96 | HACER | Análisis de los resultados del sondeo de problemas psicosociales en contingencia a la evaluación de batería riesgo psicosocial. | Diagnòstico del riesgo psicosocial. | Psicólogo | [18 empty] | 1 | [7 empty] | #DIV/0! | La psicologa realizó el análisis
97 |  | Definir y priorizar las actividades de prevención e intervención del riesgo psicosocial a partir de los análisis de las estadisticas y de los resultados del sondeo | Priorizaciòn de actividades de prevenciòn e intervenciòn del riesgo psicosocial | Psicólogo |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2 | 0 | 0% | Pendiente revisar actividades, las actividades dependen del contrato de compensar
98 |  | Realización de actividades colectivas que permitan ejecutar el plan de intervención del Riesgo Psicosocial. | Registro de las actividades realizadas en las entrategias colectivas | Psicólogo | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7 | 0 | 0% | Pendiente de realizar, se va a realizar con el contrato de Compensar
99 |  | Realización de actividades de sensibilización, psicoeducación respecto a la prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, de acuerdo a la política de prevención de la ANH | Registro de las actividades de sensibilizaciòn / psicoeducación del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. | Psicólogo |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 4 | 0 | 0% | Pendiente modificar cronograma
100 | VERIFICAR | verificar el cumplimiento del plan de trabajo, establecido por el área | Indicadores de gestiòn. | Psicólogo - Médico ARL | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
101 |  | Monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el programa a través del análisis de indicadores. | Analisis de los indicadores | Psicólogo - Médico ARL | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | % TOTAL GESTION DEL RIESGO PSICOSOCIAL
102 | ACTUAR | Ajustes al PVE de Gestión de Prevención e Intervención del Riesgo Psicosocial | Informe del cumplimiento de indicadores. | Psicólogo - Médico ARL | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 | 3.571%
Item | PLAN DE CAPACITACIÓN EN SST
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
| CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
103 | PLANEAR | Cronograma plan de capacitación 2023 | Cronograma plan de capacitación 2022 | Equipo SST |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
104 | HACER | Desarrollar el plan de capacitación propuesto de acuerdo con programación realizada | Listado de asistencias | Equipo SST |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 6 | 0 | 0%
103 | VERIFICAR | Revisar el cumplimiento de la ejecución de plan de capacitación | Indicadores de capacitación | Experto SST | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0% | % TOTAL PLAN DE CAPACITACIÒN EN SST
104 | ACTUAR | Replantear si es necesario las actividades referentes al Plan de Capacitaciòn en SST | Informe de Cumplimiento de Indicadores | Experto SST | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Item | TELETRABAJO
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
| CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 100% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
100 |  | Revisar, ajustar y actualizar la documentaciòn de Teletrabajo | Manual de Teletrabajo y los formatos para formalizar el procedimiento | Contratista SST |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 33.33% | Se realizaron los documentos anexos de teltrabajo y se codificaron en SIGECO
101 | HACER | Desarrollar plan de trabajo para Teletrabajo (inspecciones, seguimientos, etc.) | Registros y evidencias del desarrollo del teletrabajo y Trabajo Remoto en Casa | Equipo SST y Asesores ARL | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0% | % TOTAL TELETRABAJO | Se hace seguimiento a los informes que presentan las teletrabajadoras
[5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.333%
Item | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
Item | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0!
102 | PLANEAR | Revisar, ajustar y actualizar la documentaciòn del Plan Estratégico de Seguridad Vial ANH 2023 y normalizarlo en el SIGECO | PESV | Área Administrativa y Experto SST | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0% | Se maneja junto con Yudy Guavita de Administrativa
103 | HACER | Normalizar el PESV 2023 | Registros y evidencias de la implementaciòn. | Asesor ARL - Contratista SST y Administrativo | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | 0% | % TOTAL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV
104 | VERIFICAR | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan | Indicadores | Asesor ARL - Contratista SST y Administrativo | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0% | 0% |  | 3
[5 empty] | 13 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
[5 empty] | 66 | 0 | 0%
PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO SST 2023
iTEM | ACTIVIDADES |  |  | VALOR
1 | Contratar la compra de elementos de protección personal para las personas que van a realizar actividades de campos petroleros y están clasificadas como riesgo 5 |  |  | 30000000
6 | Servicios de área protegida para la ANH |  |  | 15000000
Total |  |  |  | 45000000
5 | Otras actividades (Asesores, capacitaciones SST) con los recursos de reinversión de la Administradora de Riesgos Laborales |  |  | 130000000
[20 empty] | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!

## Hoja2
Primer Trimestre
En la ejecución de las actividades del plan de trabajo para el segundo trimestre, de 49 actividades previstas se realizaron 48, teniendo como porcentaje de cumplimiento un 97%.
En la ejecución de las actividades del plan de trabajo algunas actividades del PVE para la prevención de patologias derivadas del Riesgo Psicosocial no se avanzó en las actividades porque no se habia contratado la psicologa ni la aplicación de labateria. En la parte contractual: De los 5 contratos aprobados por el presidente, 4 de ellos estan en trámite para el proceso de adjudicación y uno de ellos aún falta su inclusión en el plan anual de adquisiciones (Contratar la realización de exámenes ocupacionales periódicos y aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial a los contratistas de la ANH)
Segundo trimestre
En la ejecución de las actividades del plan de trabajo para el segundo trimestre, de 89 actividades previstas se realizaron 88, teniendo como porcentaje de cumplimiento un 99%.
En la parte contractual: De los 5 contratos aprobados por el presidente, Se están desarrollando los siguientes:
1. Contratar la compra de elementos de protección personal para las personas que van a realizar actividades de campos petroleros y están clasificadas como riesgo: La supervisora es Mayra Torres, sin pago gestionados hasta el momento.
2. Aplicación de las pruebas para covid a servidores que salen a comisiones: Supervisora Luz Stella Gómez, sin pago gestionado.
3. Suministros de elementos para primeros auxilios y atención de emergencias frente al covid-19: La supervisora es Mayra Torres, se está gestionando el primer pago por valor de $11.121.450,00.
Los contratos correspondientes a área protegida y a examenes ocupacionales, a junio 30 no habian sido aprobados por el comité de contratación ni han sido incluios en el PAA