## C4. S.C
ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Agencia Nacional de hidrocarburos - ANH - 2023
Subcomponente | ID | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha de cumplimiento
Subcomponente 1: Planeación Estratégica del Servicio al Ciudadano | 1.1 | Formular estrategia de servicio al ciudadano. | Estrategia formulada | Atención al Ciudadano - Planeación | 2023-03-31
| 1.2 | Realizar ejercicios de identificación y caracterización de grupos de valor de la entidad. | Informe de caracterización grupos de valor de la ANH | Atención al Ciudadano
| 1.3 | Ejecutar actividades de fortalecimiento de la cultura del servicio (actualizar protocolo de atención al ciudadano, carta de trato digno, política de participación ciudadana, entre otros). | Documentos actualizados | Atención al Ciudadano
Subcomponente 2: Gestión de relacionamiento con la ciudadanía (Canales, procedimientos, procesos, Etc) | 2.1 | Actualizar el menú de "atención y servicios a la ciudadanía" dispuesto en la página web de la entidad . | Menú de atención y servicios a la ciudadanía actualizado | Atención al Ciudadano
| 2.2 | Publicar en la página web de la entidad información de interés a la ciudadanía (Protocolo de atención al ciudadano, informes PQRSD, informes de satisfacción, carta de trato) entre otros. | Documentos institucionales publicados | Atención al Ciudadano
| 2.3 | Actualizar espacio de preguntas frecuentes | Espacio de preguntas frecuentes actualizado | Atención al Ciudadano
| 2.4 | Actualizar manuales y protocolos de atención | Manuales y protocolos actualizados | Atención al Ciudadano
| 2.5 | Actualizar y publicar carta de trato digno a los grupos de valor de la entidad. | Carta de trato digno publicada | Atención al Ciudadano
| 2.6 | Evaluar la calidad en la prestación del servicio por parte de la entidad a través de sus diferentes canales de atención | informe de satisfacción publicado en la página web de la entidad | Atención al Ciudadano
Subcomponente 3: Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 3.1 | Realizar sensibilización y/o capacitación a servidores públicos, en aspectos normativos y procedimentales para la cualificación en el servicio al ciudadano | Taller realizado | Talento Humano
| 3.2 | Reconocer, incentivar y estimular la labor desarrollada por los servidores que interactúan con la ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | Estrategia o plan de reconocimiento, incentivos o estímulos para fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía. | Talento Humano
| 3.3 | Realizar una actividad de sensibilización y difusión del código de integridad en los servidores de la entidad y su relación con la atención al ciudadano | Evidencias de la actividad desarrollada | Talento Humano
Subcomponente 4: Conocimiento al servicio ciudadano | 4.1 | Documentar el conocimiento de servicio o relacionamiento con la ciudadanía, la preservación de la memoria institucional y buenas prácticas institucionales. | Talleres y capacitaciones recibidas | Atención al Ciudadano
Subcomponente 5: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana). | Instrumento(s) de medición y evaluación de la experiencia ciudadana. | Atención al Ciudadano
| 5.2 | Diseñar y ejecutar planes de mejora de acuerdo a las acciones u omisiones identificadas en la implementación, seguimiento y evaluación de la política de servicio al ciudadano. | Plan de mejora en servicio al ciudadano implementado | Atención al Ciudadano
| 5.3 | Elaborar y publicar en la web institucional los informes de nivel de satisfacción del servicio prestado en los canales de atención de la ANH. | Informe publicado en página web de la entidad | Atención al Ciudadano