## Hoja1
ANEXO 3 . PLAN DE TRABAJO ANUAL SG - SST |  |  |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | TOTAL
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
GESTION E IMPLEMENTACION DEL SG-SST
Item | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
1 | PLANEAR | Evaluación del Grado de Desarrollo del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 | Evaluación SG-SST 2019 | Experto - Asesora AON | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100%
2 |  | Elaboraciòn de la matriz de capacitación SG-SST 2020 | Matriz de Capacitación SG-SST 2020 | Contratista SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
3 |  | Elaboración del Plan de Trabajo con los Profesionales de la ARL. 2020 | Plan de Trabajo Positiva 2020 | Experto - EIS ARL | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100%
4 |  | Revisión del avance de las actividades realizadas por los profesionales de la ARL año 2019 | Evaluación de las actividades de los profesionales de la ARL | Equipo SST - Asesores ARL | [16 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100%
5 |  | Revisiòn y actualizaciòn de la politica y el alcance del SG-SST por la alta direcciòn. | Politica de SG-SST revisada y actualizada | Experto y Gerente Planeación |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 | 100%
6 |  | Revisar y actualizar Objetivos y metas del SST | Matriz de objetivos y metas | Experto SST | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100%
7 |  | Revisar, ajustar y actualizar el alcance del subsistema de SST | Alcance Actualizado | Experto SST |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 100%
8 |  | Identificación y evaluación de las oportunidades para SST y la planificación de las acciones. Inicio planeación migración norma ISO 45001 | Plan de mejoramiento | Contratista SST - Asesor ARL. | [6 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100%
9 |  | Reporte trimestrales para los indicadores de gestión del Subsistema y lo realizado con los diferentes Subprogramas | Indicadores trimestrales reportados | Equipo SST - Asesores ARL | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 100%
10 |  | Revisar y diagnósticar la matriz de Peligros y Riesgos | Matriz de identificaciòn de peligros y riesgos actualizadas | Asesor ARL | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
11 |  | Reporte de información para soportar consolidación de los Informes de Gestión que requiera las Jefaturas de la ANH y los entes de control (a solicitud) | Reporte de información para informe de gestión | Equipo SST - Asesores ARL | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | Actualizar la retención documental de acuerdo al Dec. 1072 de 2012 | Tabla de retención documental | Equipos SST | [20 empty] | 1 | 1
|  | Definir como se realiza la rendicion de cuentas a alta dirección | Procedimiento de la rendicion de cuentas
12 | HACER | Elaborar el presupuesto para la vigencia 2020 | Presupuesto 2020 | Experto SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
13 |  | Actividades de prevención y Promoción (Jornadas de P y P, semana de la salud y la seguridad entre otras). | Registro de las actividades. | Equipo SST - Asesores ARL | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
14 |  | Campañas de sensibilización orientadas a la promociòn y prevenciòn por comunicaciones (Matriz de comunicaciones SST) | Registro de lo envido por los diferentes medios de comunicación (correo, pantallas, entre otros) | Equipo SST - Asesores ARL | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
15 |  | Desarrollo Plan de Trabajo | Soportes y evidencias del desarrollo de diferentes trabajos | Equipo SST - Asesores ARL | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
16 |  | Compras - Contratistas - outsorcing en términos de SST (Seguimiento a Contratistas) | Seguimiento a compras - contratistas - outsorsing en temas de SST (aplicaciòn manual HSE para contratistas de forma adecuada desde las minutas de los contratos). | Contratista SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
17 |  | Desarrollo del Manejo de Emergencias (simulacros, capacitaciones e inspecciones) | Evidencias de la actualización del Plan de Emergencias y el Medevac, con soportes de capacitación de brigadistas, informes de simulacros y eventos reales. | Contratista SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
18 |  | Desarrollo actividades con el COPASST y Comitè de convivencia | Actas de reunión del comitè | Contratista SST - Gestor TH | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
19 |  | Actualización del Documento del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Documento del Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Equipo SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
20 |  | Desarrollo del plan de trabajo con los profesionales asesores de la ARL | Evidencias del desarrollo del plan de trabajo de los profesionales asesores de la ARL | Experto SST - Asesores ARL | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
21 |  | Implementación y desarrollo de indicadores para el SG-SST | Indicadores desarrollados | Equipo SST - Asesores ARL | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
22 | VERIFICAR | Evaluaciòn de los indicadores. | Evaluación de indicadores y objetivos | Equipo SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
23 |  | Auditoria interna | Resultados y cierre planes de mejora de auditoria | Equipo SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
24 |  | Presentación del plan de trabajo de SG-SST para la revisión del COPASST y del presidente de la ANH. | Presentación a la dirección (presidente-COPASST) | Equipo SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
25 |  | Verificación y aprobación del Plan de Trabajo deL SG- SST por parte del Lider GIT Talento Humano y la Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Acta de la Revisiòn de la Presidencia. | Lider TH | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
26 |  | Revisión por la Presidencia del SG-SST | Plan de trabajo del SG-SST. | Lider TH | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
27 |  | Actualización de la matriz legal y verificar su cumplimiento de la Normatividad descrita en la Matriz Legal | Matriz Legal Actualizada | Contratistas SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
28 | ACTUAR | Planes de mejoramiento realizados | Resultados y cierre planes de mejora de auditoria, resultados plan de migración a norma ISO 45001. | Equipo SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
29 |  | Seguimiento a la implentaciòn de los planes de mejora de los accidentes | Resultados y cierre planes de mejora investigación de accidentes | Contratistas SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | % TOTAL IMPLEMENTACION
30 |  | Matriz de oportunidades de mejora | Cierre de acciones de mejoras | Contratistas SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 31 | 1 | 1 | 43 | 43 | 100%
Item | SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
| HACER |  |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | TOTAL
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
| CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
31 | HACER | Implementar el programa de inspecciones planeadas, monitoreo de condiciones de seguridad y Salud en el trabajo en las instalaciones de la ANH, para la vigencia 2020 e implementar socializacion sobre la importancia de reportar de Condiciones Inseguras | Inspecciones locativas realizadas y documentadas | Contratista SST- Asesor ARL | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 100%
|  | Realizar y documentar la Identificación de peligros valoracion y evaluacion de riesgos para la nueva sede | Matriz de Identificaciòn de peligros y riesgos actualizadas en Colciencias | Contratista SST - Asesor ARL. | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 100%
32 |  | Revisar y ajustar la documentación del Programa de Investigación de Accidentes de Trabajo en el SIGECO, según legislación colombiana vigente. | Procedimiento e informe de análisis de accidentalidad | Contratista SST - Asesor ARL. |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 100%
33 |  | Gestionar análisis estadístico y técnico de incidentes y accidentes de trabajo | Indicadores con resultados | Contratista SST - Asesor ARL. |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
34 |  | Efectuar el reporte de los accidentes de trabajo a la ARL y a la EPS. | Registro de reporte a Arl y EPS de los accidentes de trabajo | Equipo SST | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
35 |  | Revisión y actualización del Plan de Emergencia de la ANH | Plan de Emergencia y Evacuacòn Mèdica (Medevac) revisado y actualizado | Contratista SST - Asesor ARL. | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 100%
|  | Implementar el Programa de Orden y Aseo | Plan de trabajo | Asesor ARL Contratistas SST y Ambiental | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | Realizar implementación de Plan de Emergencia y de Evalcuacion medica en nueva sede | Plan de Trabajo del Plan de Emergencias | Contratistas SST - Ambiental y Asesor ARL | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | Presentar documento de conformación de Brigada de Emergencia de acuerdo a la RE 0312 | Resolución | Equipos SST
36 |  | Establecer y desarrollar plan de capacitación de la Brigada de Emergencias para Apoyar actividades relacionadas con la implementación del Plan de Emergencia y el Medevac y realizar el respectivo simulacro. | Registro de las reuniones realizadas con las brigadas | Contratista SST. | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 100%
37 |  | Elaborar la documentación requerida para solicitar la compra de elementos, equipos y dotación de SST realizar la solicitud ante la vicepresidencia correspondiente. | Solicitud de la necesidad de contrato, estudio de conveniencia y oportunidad | Experto SST. | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 100%
|  | Entrega de dotación según lo establecido | Soportes de entrega de dotación. | Contratista SST. | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 100%
38 |  | Realizar la Inspección y dotación de Botiquines, extintores y camillas de acuerdo con la normatividad vigente | Formato de inspecciòn de Botiquines. | Contratista SST - Asesor ARL. | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100%
39 |  | Realizar inspecciones de extintores y gabinetes de la Agencia, hacer seguimiento a plan de mejoramiento de hallazgos encontrados. | Registro del inventario de extintores y gabinetes ANH | Contratista SST - Asesor ARL. | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
40 |  | Realizar la solicitud de mantenimiento y recarga de extintores a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Solicitud de la necesidad de contrato, estudio de conveniencia y oportunidad | Experto SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | Actualizar los planes de evacuación de las dos sedes | Planos de cada piso actualizados
41 |  | Realizar en compañía del COPASST y jefe inmediato del personal involucrado, las investigaciones de los accidentes reportados, según la metodologia establecida en la Agencia. | Registro de las investigaciones de accidentes. | Equipo SST | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
42 | VERIFICAR | Acompañamiento a Reuniones del COPASST y Comité de Convivencia (de acuerdo a pertinencia técnica). | Listado de asistencia a las reuniones. | Contratista SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | %TOTAL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
43 |  | Asesorar la Implementación de medidas de intervención sugeridas en la matriz de riesgos para la Agencia Nacional de Hidrocarburos. | Registro de las gestiones realizadas a la implementaciòn de las medidas de intervenciòn sugeridas en la matriz de riesgos | Contratista SST - Asesor ARL | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 17 | 121.4%
Item | SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | TOTAL
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
| CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
44 | HACER | Revisar y ajustar el documento del subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, las normas internas de Seguridad y Salud en el Trabajo | Documento actualizado y evidencia del desarrollo de plan de trabajo. | Médico Asesor ARL | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 100%
45 |  | Realizar la programación y seguimiento de Evaluaciones de Aptitud fisica para práctica Deportiva y actividades de bienestar (según demanda) | Evaluaciones de aptitud para las prácticas deportivas realizadas | Médico Asesor ARL - Fisioterapeuta Asesora ARL |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 100%
46 |  | Realizar Programación y seguimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales. | Programaciòn y seguimiento a evaluaciones mèdicas ocupacionales | Contratista SST - Médico Asesor ARL . |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
47 |  | Revisión y Análisis del informe epidemiológico elaborado por la entidad responsable de realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y de los conceptos medicos ocupacionales (diagnóstico de las condiciones de salud) como insumo de los PVE desarrollados en SST. | Diagnòstico de condiciones de salud, especificando el perfil sociodemogràfico y las 10 patologìas mas relevantes, encontradas en la poblaciòn trabajadora de la Agencia N de Hidrocarburos. | Médico Asesor ARL | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
48 |  | Divulgación del Diagnóstico de condiciones de salud (perfil demográfico + perfil epidemiológico) | Divulgaciòn del Informe de Condiciones de Salud de la Agencia. | Médico Asesor ARL | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 100%
49 |  | Realizar actualización del profesiograma (priorizar lo cargos a los que se le debe realizar) | Profesiograma actualizado | Médico Asesor ARL | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 100%
50 |  | Coordinar con el proveedor la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos o programados, según su prioridad establecida. | Realización de exámenes medicos. | Contratista Asesor ARL - Médico ARL. | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 100%
51 |  | Desarrollar un instrumento que permita la medición de indicadores de morbilidad sentida y ausentismo. | Indicadores de morbilidad sentida y ausentismo. | Médico Asesor ARL. | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 100%
52 |  | Actualizar el procedimiento de exámenes mèdicos ocupacionales | Procedimiento de examenes mèdicos ocupacionales actualizado | Médico Asesor ARL | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100%
53 |  | Acompañamiento en las Actividades de Intervención a los PVEs de acuerdo con los casos encontrados | Informe de las actividades de intervenciòn a los PVEs | Médico - Fisioterapeuta Asesor ARL. | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
54 |  | Proyectar Respuesta a los Requerimientos por parte de funcionarios, Entidades externas y de control (a demanda) | Respuesta a requerimientos | Experto SST | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
55 | VERIFICAR | Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas en la vigencia por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de recomendaciones medicas a los funcionarios que lo requieran) | Base de datos de concepto y recomendaciones mèdicas | Médico Asesor ARL | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | % TOTAL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO
56 |  | Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, incidentes, accidentes y enfermedades laborales | Informe de seguimiento y análisis de estadísticas de ausentismo, incidentes , accidentes y enfermedades laborales | Contratista SST. | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 100%
Item | GESTION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | TOTAL
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
| CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
59 | PLANEAR | Revisar, ajustar y actualizar la documentaciòn del PVE en Riesgo Cardiovascular | PVE en Riesgo Cardiovascularl revisado y ajustado | Médico Asesor ARL | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 100%
60 |  | Realizar el diagnóstico cardiovascular del año 2018 y 2019, basados en los examenes mèdicos ocupacionales periòdicos, efectuando su anàlsis contrastado. | Base de Datos y Registro de las actividades realizadas.. | Médico Asesor ARL |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 100%
61 |  | Ejecución de actividades del año 2020 de acuerdo al análisis del diagnòstico de las condiciones de salud y el PVE de Riesgo Cardiovascular implementados en SG-SST | Base de Datos y Registro de las actividades a realizar | Médico Asesor ARL |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
62 | HACER | Desarrollo del Programa de riesgo cardiovascular (diagnóstico, seguimiento, control de los asistentes del PVE), revision y anàlisis de estadìsticas de patologìas relacionadas con el Riesgo Cardiovascular de los trabajadores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. | Diagnòstico del riesgo cardiovascular ANH | Médico y Fisioterapeuta Asesores ARL | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
63 |  | Desarrollar un Tamizaje de Riesgo Cardiovascular de los pacientes incluidos en el PVE, en especial con hipertensos, diabeticos , obesos, fumadores y con alteraciones de los lìpidos, efecuado por àreas y basados en los resultados de los exàmenes Mèdicos Ocupacionales Periòdicos del 2018 Y 2019 | Base de Datos y Registro de las actividades realizadas. | Médico Asesor ARL. | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 100%
64 |  | Desarrollar un Plan Integral para el aumento de la actividad fisica, el ejercicio y el Deporte en el ambito laboral, para reducir el sedentarismo , el sobrepeso y la obesidad, aplicando el Modelo por Etapas de cambio, segun la motivacion de cada trabajador . | Documento actualizado y evidencia del desarrollo de plan de trabajo. | Médico Asesor ARL | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 100%
65 |  | Desarrollar un programa de Educaciòn e intervenciòn Nutricional para disminuir el Riesgo Cardiovascular encontrado en el Diagnòstico, divulgando las propiedades nutritivas de los diferentes alimentos y dando a conocer las diferentes Dietas Especiales para minimizar dicho riesgo. | Documento actualizado y evidencia del desarrollo de plan de trabajo. | Médico Asesor ARL. | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 100%
66 |  | Desarrollar un programa de prevenciòn del estrés laboral, entrenando a los trabajadores en el manejo de herramientas (estrategias de afrontamiento, tècnicas de relajaciòn y autoregulaciòn de emociones), que les permitan disminuir este factor de riesgo. | Documento actualizado y evidencia del desarrollo de plan de trabajo. | Médico - Fisioterapeuta - Psicologo Asesor ARL. | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 100%
67 |  | Desarrollo de un programa de Prevenciòn del consumo de Sustancias Psicoactivas, Tabaco y Alcohol, diirigido a los trabajadores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos . | Documento actualizado y evidencia del desarrollo de plan de trabajo. | Médico Asesor ARL . | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100%
69 |  | Desarrollo del Profesiograma de la ANH, indicando los exàmenes complementarios necesarios, priorizando los cargos y los trabajadores a quienes se les debe realizar. | Documento actualizado y evidencia del desarrollo de plan de trabajo. | Médico Asesor ARL | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
70 |  | Desarrollo de un Manual para el uso del Desfibrilador Externo Automàtico (DEA) en el area de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para la capacitaciòn de los integrantes de la Brigada de Emergencias, en caso de pacientes que puedan presentar Infarto Agudo del Miocardio o Taquicardias desfibrilables, como parte de la atencion de un evento Cardiovascular. | Documento actualizado y evidencia del desarrollo de plan de trabajo. | Médico Asesor ARL. | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
70 | VERIFICAR | Verificar el cumplimiento del plan de trabajo, establecido por el área y monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el programa de Vigilancia Epidemiòlogica de Riesgo Cardiovascular a travès del anàlisis de indicadores | Indicadores de gestiòn y anàlisis de indicadores | Equipo SST - Médico Asesor ARL. | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | % TOTAL GESTION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
| ACTUAR | Ajustes al PVE de Gestión de Prevención e Intervención del Riesgo Cardiovascular. | Informe del cumplimiento de indicadores. | Experto SST. | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 92.86%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 92.86%
Item | GESTION DEL RIESGO BIOMECANICO
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | TOTAL
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
Item | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
71 | PLANEAR | Proyecto línea base Plan de trabajo | Documento del Proyecto | Fisioterapeuta Asesora ARL | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 100%
|  | Actualizacion del documento del PVE de DME | Documento PVE de DME Actualizado | Fisioterapeuta Asesora ARL |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 100%
72 |  | Revisión y analisis de las estadísticas: ausentismo, morbilidad, diagnósticos de salud para definir áreas criticas. | Diagnósticos de áreas criticas | Fisioterapeuta Asesora ARL |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
73 |  | Informe del grado de avance de la gestión del la vigencia 2019 | Informe del grado de avance | Fisioterapeuta Asesora ARL - Experto SST |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
74 | HACER | Aplicación SIN-DME CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS MÚSCULO ESQUELÉTICOS | Encuesta de SIN - DME | Fisioterapeuta Asesora ARL | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
75 |  | Gestión documental y análisis KAPRA DME | Matriz KAPRA | Fisioterapeuta Asesora ARL | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 100%
76 |  | Tabulación y Análisis de las fuentes de información del PVE-DME y cuestionario SIN- DME | Informe técnico Matriz clasificación casos GES | Fisioterapeuta Asesora ARL | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 100%
77 |  | Valoración osteo-muscuscular a trabajadores sintomáticos para el ingreso a escuelas terapéuticas | Listado de asistencia | Fisioterapeuta Asesora ARL | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 100%
78 |  | Acompañamiento y seguimiento a las evaluaciones ergonómicas de puesto de trabajo, realizadas por la Fisioterapeuta de la ARL. (Si requieren valoración y/o concepto médico) | Informe de evaluaciones ergonomicas | Fisioterapeuta Asesora ARL | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 100%
79 |  | Realizar las Pausas Activas en los funcionarios y colaboradores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (según Requerimiento) | Listado de Asistencia Pausas Activas | Fisioterapeuta Asesora ARL | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100%
80 |  | Entrega de elementos ergonómicos (según requerimiento), en las diferentes áreas de la entidad. | matriz base de seguimiento a casos. | Fisioterapeuta Asesora ARL | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
81 |  | Desarrollo de escuelas terapéuticas para el tratamiento y prevención de sintomatología asociada a DME | Listado de asistencias | Fisioterapeuta Asesora ARL | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
82 |  | Seguimiento recomendaciones medico laborales, incluir la información en la matriz de seguimiento de casos | matriz base de seguimiento a casos. | Fisioterapeuta Asesora ARL | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
83 |  | Desarrollar actividades de formación en higiene postural y uso de elementos ergonómicos en las diferentes áreas de la ANH. | Informe de la adecuaciòn de los puestos de trabajo para teletrabajadores | Fisioterapeuta Asesora ARL | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
84 |  | Acompañamiento a teletrabajadores con capacitaciones, campañas virtuales y visitas programadas | Informe y listados de asistencia | Fisioterapeuta Asesora ARL | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | % TOTAL GESTION DEL RIESGO BIOMECANICO
85 |  | Entrega informe final de Gestión PVE DME | Informe | Fisioterapeuta Asesora ARL | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 100%
Item | GESTION DEL RIESGO PSICOSOCIAL
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | TOTAL
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
| CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
86 | PLANEAR | Revisar, ajustar y actualizar la documentaciòn del PVE en Riesgo Psicosocial para el año 2020 de acuerdo a los resultados de la bateria psicosocial del 2019. | PVE en Riesgo Psicocial revisado y ajustado | Psicólogo - Médico ARL | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 100%
87 |  | Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilidad, diagnósticos de salud mental y Diagnostico de Clima Laboral con el fin de establecer actividades de prevencion e intervención del Riesgo Psicosocial | Actividades de prevenciòn e intervenciòn del riesgo psicocial establecidas a partir de las estadisticas del ausentismo | Psicólogo - Médico ARL |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 100%
88 | HACER | Aplicación del cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo | Cuestionario de riesgo psicosocial aplicado al menos al 80% de los servidores y contratistas | Psicólogo - Médico ARL |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
89 |  | Análisis de los resultados de la evaluación de riesgo psicosocial. | Diagnòstico del riesgo psicosocial. | Psicólogo - Médico ARL | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 100%
90 |  | Definir y priorizar las actividades de prevención e intervención del riesgo psicocional a partir de los análisis de las estadisticas y de los resultados de la evaluación del riesgo psicosocial | Priorizaciòn de actividades de prevenciòn e intervenciòn del riesgo psicosocial | Psicólogo - Médico ARL | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 100%
91 |  | Realización de actividades colectivas o grupos focales que permitan ejecutar el plan de intervención del Riesgo Psicosocial planeado a través de los resultados del diagnóstico de factores de riesgo psicosocial realizado por dependencias en la ANH | Registro de las actividades realizadas colectivamente y a grupo focales. | Psicólogo - Médico ARL | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 100%
92 |  | Elaboración del documento del programa para la prevencion del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psico activas. | Programa de prevenciòn de consumo de alcohol, tabaco y spa. | Psicólogo - Médico ARL | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 100%
93 |  | Realización de actividades de sensibilización y prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, de acuerdo a la política de prevención de la ANH | Registro de las actividades de sensibilizaciòn del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. | Psicólogo - Médico ARL | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 100%
94 | VERIFICAR | verificar el cumplimiento del plan de trabajo, establecido por el área | Indicadores de gestiòn. | Psicólogo - Médico ARL | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100%
95 |  | Monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el programa a través del análisis de indicadores. | Analisis de los indicadores | Psicólogo - Médico ARL | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | % TOTAL GESTION DEL RIESGO PSICOSOCIAL
96 | ACTUAR | Ajustes al PVE de Gestión de Prevención e Intervención del Riesgo Psicosocial | Informe del cumplimiento de indicadores. | Psicólogo - Médico ARL | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100%
Item | PLAN DE CAPACITACIÒN EN SST
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | TOTAL
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
| CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
1 | VERIFICAR | Revisar el cumplimiento de los indicadores de capacitaciòn | Indicadores | Experto SST | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 3 | 3 | 1 | % TOTAL PLAN DE CAPACITACIÒN EN SST
2 | ACTUAR | Replantear si es necesario las actividades referentes al Plan de Capacitaciòn en SST | Informe de Cumplimiento de Indicadores | Experto SST | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 100%
[5 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 100%
Item | TELETRABAJO
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | TOTAL
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
| CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
99 | PLANEAR | Elaborar plan de trabajo de SST Teletrabjo | Plan de trabajo SST para Teletrabajo | Contratista TH - Contratista SST. | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1
100 |  | Revisar, ajustar y actualizar la documentaciòn del programa de Teletrabajo | Programa de Teletrabajo | Contratista TH | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | 1
101 | HACER | Desarrollar plan de trabajo para Teletrabajo (inspecciones, seguimientos, etc.) | Registros y evidencias del desarrollo del desarrollo. | Contratista TH, OTI y SST |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | % TOTAL TELETRABAJO
102 | VERIFICAR | Realizar el seguimiento a los teletrabajadores en su lugar de trabajo con el fin de verificar condiciones de SST | Indicadores | Contratista TH, OTI y SST |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 | 1 | 100%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100%
Item | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | TOTAL
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
Item | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
103 | PLANEAR | Revisar, ajustar y actualizar la documentaciòn del Plan Estratégico de Seguridad Vial ANH 2020 | PESV | Asesor ARL - Contratista SST y Administrativo | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | 1
104 | HACER | Desarrollar el PESV 2020 | Registros y evidencias de la implementaciòn. | Asesor ARL - Contratista SST y Administrativo |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | % TOTAL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV
105 | VERIFICAR | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan | Indicadores | Asesor ARL - Contratista SST y Administrativo |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 | 1 | 100%
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100%
PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO SST 2020
iTEM | ACTIVIDADES |  |  | VALOR
1 | Adquisición de elementos ergonómicos |  |  | 25000000
2 | Adquisición de elementos de Protección Personal |  |  | 30000000
3 | Adquisición de dotación para la brigada |  |  | 15000000
4 | Elementos dotación botiquines y primeros auxilios |  |  | 20000000
TOTAL INVERSIÓN SG-SST RECURSOS PROPIOS |  |  |  | 90000000
5 | Otras actividades (Asesores, capacitaciones SST) con los recursos de reinversión de los aportes a riesgos de la Administradora de Riesgos Laborales |  |  | 203000000
TOTAL INVERSION SG- SST |  |  |  | 293000000
Note on C48: ARL Positiva: Procedimiento o Programa? (Son diferentes)