## Plan de Acción 2019
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANH 2019
Corte de seguimiento: junio de 2019
Dependencia Responsable | Grupo Interno de Trabajo | ID | Objetivo Estratégico | Estrategia | Programa de Inversión / Otros Planes o Programas | Proyecto Interno / Gestión General | Nombre de la Fase del Proyecto Interno o Actividad de Gestión | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Nombre del Indicador de la Fase o Actividad de Gestión | Meta de la Vigencia 2019 | Unidad de Medida | Tendencia | Tipo de inidicador | Periodicidad de Seguimiento | Avance Cuantitativo | Porcentaje de Avance Año
OFICINA ASESORA JURÍDICA | No Aplica | 10 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Emitir respuestas a solicitudes de conceptos juridicos relacionados con los contratos E&P y TEAS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oportunidad en la emisión de conceptos juridicos | 80 | Porcentaje | Constante | Eficacia | Trimestral | 87 | 108.7%
OFICINA ASESORA JURÍDICA | No Aplica | 11 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Estratégico Institucional | Gestion General. | Contestar demandas y requerimiento de despachos judiciales | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Notificaciones de procesos atendidos | 90 | Porcentaje | Constante | Efectividad | Trimestral | 100 | 111.1%
OFICINA ASESORA JURÍDICA | No Aplica | 12 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Anual de Adquisiciones | Gestion General. | Selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de contratación de acuerdo con la normativa vigente. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Procesos realizados durante la vigencia | 100 | Porcentaje | Constante | Eficacia | Semestral | 100 | 100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 13 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Ejecutar el plan de auditoria bajo el enfoque de liderazgo estratégico | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Plan de auditoría ejecutado | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Semestral | 41 | 41%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 14 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción | Gestión General. | Ejecutar el plan de auditoria bajo el enfoque de liderazgo estratégico. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Plan estratégico institucional evaluado. | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 15 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción | Gestión General | Adelantar acciones encaminadas al enfoque de la prevención en las distintas actividades realizadas por la entidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Inducción y capacitación realizada en temas de control interno a los servidores y contratistas de la ANH. | 2 | Número | Creciente | Eficiencia | Semestral | 0 | 0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 16 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Institucional de Archivos –PINAR | Gestión General | Adelantar acciones encaminadas al enfoque de la prevención en las distintas actividades realizadas por la entidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Alertas generadas sobre temas que puedan impactar el sistema de control interno. | 5 | Número | Creciente | Eficiencia | Semestral | 2 | 40%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 17 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción | Gestión General | Adelantar acciones encaminadas al enfoque de la prevención en las distintas actividades realizadas por la entidad. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Consultoría realizada para la prevención en temas de impacto en la gestión de la entidad | 1 | Unidad | Constante | Eficiencia | Semestral | 0 | 0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 18 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción | Gestión General | Ejecutar acciones para una efectiva relación con los entes externos de control | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Evaluación de avances realizada del plan mejoramiento suscrito con la CGR. | 3 | Número | Creciente | Eficiencia | Trimestral | 2 | 66.67%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 19 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción | Gestión General | Ejecutar acciones para una efectiva relación con los entes externos de control | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Información consolidada para atender requerimientos / visitas de la CGR | 100 | Porcentaje | Constante | Eficiencia | Semestral | 100 | 100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 20 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción | Gestión General. | Realizar actividades encaminadas a la evaluación de la gestión del riesgo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Diseño y efectividad de la administración del riesgo evaluado (identificación, análisis y evaluación). | 3 | Número | Creciente | Eficiencia | Anual | 0 | 0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 21 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción | Gestión General | Adelantar acciones encaminadas al seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Auditorías internas realizadas | 100 | Porcentaje | Constante | Eficacia | Semestral | 0 | 0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 22 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción | Gestín General | Adelantar acciones encaminadas al presentación de los informes de ley. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Presentación informes de ley realizada. | 60 | Número | Creciente | Eficiencia | Semestral | 35 | 58.33%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 23 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción | Gestín General | Adelantar acciones encaminadas al seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Evaluación independiente al sistema de control interno realizada (FURAG II). | 1 | Unidad | Constante | Eficiencia | Anual | 1 | 100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO | No Aplica | 24 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción | Gestión General | Adelantar acciones encaminadas al seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informes pormenorizados del sistema de control interno elaborados. | 3 | Número | Creciente | Eficiencia | Cuatrimestral | 2 | 66.67%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | 25 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Documentos de lineamientos técnicos | Adopción de buenas prácticas y estándares de TI para el Gobierno Electrónico, la Gestión y el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital | 2019-02-01 | 2019-12-27 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 2 | Número | Creciente | Eficacia | Mensual | 0 | 0%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | 26 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de Información Implementados | Optimizar el diseño de arquitectura de datos ampliando su cobertura e integrar aplicaciones fortaleciendo la articulación de los procesos de negocio y la generación de datos abiertos. | 2019-04-15 | 2019-12-27 | Sistemas de información implementados, servicio de interoperabilidad de los sistemas de información misionales de la Entidad implementado en producción | 9 | Número | Creciente | Eficacia | Mensual | 0 | 0%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | 27 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de Información Actualizados | Fortalecer la infraestructura de acuerdo a la vigencia tecnológica definida, para los componentes de hardware, software de plataforma, comunicaciones y redes de datos | 2019-04-15 | 2019-12-27 | Sistemas de información actualizados | 6 | Número | Creciente | Eficacia | Mensual | 1 | 16.67%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | 28 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | Plan de Acción | Gestión General | Apoyo técnico | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cumplimiento Plan de Acción 2019 | 100 | Porcentaje | Creciente | Efectividad | Bimestral | 25.86 | 25.86%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | 29 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestíon General | Contribuir en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información desde el componente tecnológico | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Acciones implementadas o adoptadasen el sistema de gestión de seguridad de la información desde el componente tecnológico | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficiencia | Mensual | 70.52 | 70.52%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | 30 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gestión General | Apoyo Técnico | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Trimestral | 25.86 | 25.86%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | 31 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Gestión general | Apoyo técnico | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Nivel de cumplimiento en la implementación de soluciones digitales | 90 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Mensual | 10 | 11.11%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | 32 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | Plan de Acción Institucional | Gestión general | Apoyo técnico | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ​Mide el nivel de cumplimiento en la implementación de la estratégia de Gobierno Digital​ | 68 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Semestral | 61.6 | 90.59%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 56 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Conservación Documental | Gestión General | Actualizar el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA ControlDoc y migrar su interfaz de usuario a la 5a versión del estándar del Lenguaje Markup - HTML5 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA ControlDoc actualizado y migrado a HTML5 | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Bimestral | 70 | 70%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 57 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Conservación Documental | Gestión General | Transferir los documentos del archivo de gestión al archivo central | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Remisión de los documentos del Archivo de Gestión al Archivo Central | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Semestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 58 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Conservación Documental | Gestión General | Formular y adoptar en el Sistema de Gestión Integrado y de Control - SGIC el documento del Sistema Integrado de Conservación SIC de la ANH | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Normalización en el Sistema de Gestión Integrado y de Control - SIGC, el documento del Sistema Integrado de Conservación SIC de la ANH | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Semestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 59 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Conservación Documental | Gestión General | Organizar, digitalizar e ingresar los documentos de los expedientes de la Serie Contratos Sub-serie Contratos Administrativos de las vigencias 2003 al 2011 en el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Disponer de la información contractual en el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA de las vigencias 2003 al 2011 | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Bimestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 60 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Programa de Gestión Documental | Gestión General | Formular y adoptar en el Sistema de Gestión Integrado y de Control - SGIC la Política de Gestión Documental de la ANH | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Normalización en el Sistema de Gestión Integrado y de Control - SIGC, de la Política de Gestión Documental de la ANH | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Semestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 61 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Programa de Gestión Documental | Gestión General | Normalizar de la producción documental de la ANH (recepción, radicación unificada, consecutivos, formatos) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Centralizar la producción documental en el sistema gestión documental electrónico de Archivo y en el Sistema de Gestión Integrado y de Control - SIGC | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 62 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Programa de Gestión Documental | Gestión General | Normalizar y actualizar los instrumentos archivísticos en el Proceso de Gestión Documental y documentar los procedimientos del proceso | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Instrumentos y procedimientos archivísticos normalizados y actualizados en el en el Sistema de Gestión Integrado y de Control - SIGC. | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Trimestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 63 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Gestión General | Racionalizar el consumo de papel disminuyendo la cantidad de impresiones, fotocopias, entre otros. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento de lineamientos para el uso racional del papel divulgado para concientización de los funcionarios de la ANH | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 64 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Gestión General | Normalizar y actualizar documentos de la entidad que permitan generar cultura y mejoramiento en desempeño ambiental de la entidad dentro del alcance del SGA | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento de lineamientos divulgado para mejor el desempeño ambiental de la entidad. | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 65 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Anual de Adquisiciones | Gestión General | Ejecutar actividades del programa de mantenimiento que garanticen el funcionamiento normal de la entidad y seguridad de sus funcionarios | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Aplicación del programa de mantenimiento | 70 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Semestral | 30 | 42.86%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 66 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos físicos y administrativos de la ANH | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Bienes y servicios adquiridos para el funcionamiento de la ANH por el Grupo Administrativo | 90 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Trimestral | 32 | 35.56%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 67 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la ANH | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Solicitudes atendidas | 95 | Porcentaje | Constante | Eficacia | Mensual | 100 | 105.3%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 68 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos físicos y administrativos de la ANH | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Transporte seguro de personas y bienes de la entidad. | 90 | Porcentaje | Constante | Eficacia | Trimestral | 95 | 105.6%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 69 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos físicos y administrativos de la ANH | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Inventario de bienes de la ANH actualizado | 80 | Porcentaje | Constante | Eficacia | Trimestral | 68 | 85%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 70 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la ANH | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informes contables y tributarios presentados oportunamente. | 100 | Porcentaje | Constante | Eficiencia | Semestral | 100 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 71 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Plan Anual de Adquisiciones | Diseños y adecuaciones puestos de trabajo. | Adelantar el proceso para adquirir los diseños de los puestos de trabajo | 2019-03-07 | 2019-08-20 | Documento: Estudios y diseños elaborado | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Trimestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 72 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Plan Anual de Adquisiciones | Diseños y adecuaciones puestos de trabajo. | Evaluar las mejores condiciones de acuerdo con las opciones entregadas por el contratista encargado de elaborar los diseños de los puestos de trabajo. | 2019-03-07 | 2019-09-15 | Acta de aprobación firmada | 1 | Unidad | Constante | Eficiencia | Semestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 73 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Plan Anual de Adquisiciones | Diseños y adecuaciones puestos de trabajo. | Realizar la adecuación e instalación de los puestos de trabajo | 2019-07-08 | 2019-12-31 | Puestos de trabajo, adecuados e instalados | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Semestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | 136 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Generar recursos que contribuyan a la prosperidad del país | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Excedentes Financieros Girados a la Nación | 298000 | Millones de pesos | Constante | Eficacia | Anual | 298000 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No Aplica | 34 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión General | Atender al ciudadano en los distintos trámites (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) presentadas a la entidad, efectuando un seguimiento continuo para su priorización. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Efectividad en las respuestas a las solicitudes ciudadanas presentadas a la ANH. | 100 | Porcentaje | Constante | Eficacia | Trimestral | 99 | 99%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No Aplica | 35 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de la atención de los usuarios a través de los distintos canales de comunicación con el ciudadano de la ANH. | Consolidar información y generación de documento de caracterización de usuarios y grupos de valor a través de bases de datos y encuestas. | 2019-03-01 | 2019-12-06 | Base de datos consolidada | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No Aplica | 36 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de la atención de los usuarios a través de los distintos canales de comunicación con el ciudadano de la ANH. | Consolidar información y generación de documento de caracterización de usuarios y grupos de valor a través de bases de datos y encuestas. | 2019-07-31 | 2019-12-16 | Informe de resultados aplicación de encuesta | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No Aplica | 37 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de la atención de los usuarios a través de los distintos canales de comunicación con el ciudadano de la ANH. | Consolidar información y generación de documento de caracterización de usuarios y grupos de valor a través de bases de datos y encuestas. | 2019-11-15 | 2019-12-16 | Documento de caracterización de usuarios | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No Aplica | 38 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Asegurar la información y conocimiento para la ofertas de áreas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de la atención de los usuarios a través de los distintos canales de comunicación con el ciudadano de la ANH. | Realizar seguimiento, control y evaluación de la atención de los trámites de PQRSD presentadas a la ANH | 2019-01-02 | 2020-01-15 | Informe de atención de PQRSD | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No Aplica | 39 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de la atención de los usuarios a través de los distintos canales de comunicación con el ciudadano de la ANH. | Mejoramiento y soporte de los servicios prestados por la ANH a través del Asesor Virtual Silviaa, garantizando el servicio continuo de la integración de canales de comunicación para la atención al ciudadano y su aplicación móvil. | 2019-05-02 | 2019-12-31 | Informe Asesor Virtual Silvia | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 74 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión General | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Iniciativas Adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | Creciente | Eficacia | Cuatrimestral | 1 | 33.33%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 75 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión General | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Planeación de la Estrategia de Racionalización, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | Creciente | Eficacia | Cuatrimestral | 1 | 33.33%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 77 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión General | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | Creciente | Eficacia | Cuatrimestral | 1 | 33.33%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 78 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión General | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Iniciativas Adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | Creciente | Eficacia | Cuatrimestral | 1 | 33.33%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 80 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fomentar los procesos de innovación que impulsen el desarrollo del sector | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Definir la metodología a aplicar por parte de las dependencias que gerencian proyectos internos. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Proceso de socialización realizado para el lanzamiento institucional de la Project Management Office - PMO de la ANH | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 81 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fomentar los procesos de innovación que impulsen el desarrollo del sector | Plan de Acción Institucional | Implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office - PMO) | Adelantar acciones para generar capacidades en gestión de proyectos en la ANH. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Capacitaciones realizadas en metodología y herramientas para la gestión de proyectos | 2 | Número | Creciente | Eficacia | Semestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 82 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fomentar los procesos de innovación que impulsen el desarrollo del sector | Plan de Acción Institucional | Implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office - PMO) | Definir la metodología a aplicar por parte de las dependencias que gerencian proyectos internos. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Procedimientos actualizados para la formulación de proyectos en la ANH | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Anual | 80 | 80%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 83 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Asesorar la elaboración y consolidar el anteproyecto de presupuesto de inversión de la entidad, y preparar información para el Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP de los recursos de inversión. | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Documento con información de recursos de inversión para el anteproyecto de presupuesto consolidado | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Semestral | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 84 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión en ejecución. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Proyectos de inversión que cuentan con seguimiento completo en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI | 5 | Número | Constante | Eficacia | Semestral | 5 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 85 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Mejoramiento y actualización del Sistema de gestión integral y de control de la ANH | PENDIENTE | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Planes, programas y proyectos del SGIC estructurados | 3 | Número | Creciente | Eficacia | Trimestral | 3 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 87 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Mejoramiento y actualización del Sistema de gestión integral y de control de la ANH | Fase del verificar dentro del proyecto, realizaciones de revisiones por la presidencia al Sistema de Gestión Integral y de Control de la ANH. | 2019-02-14 | 2019-12-31 | Actas de revisión por la presidencia al SGIC realizadas | 2 | Número | Creciente | Eficacia | Semestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 88 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Mejoramiento y actualización del Sistema de gestión integral y de control de la ANH | Fase del verificar del proyecto, se refiere a la realización de las auditorías internas y externas al SIGC | 2019-05-02 | 2019-11-30 | Informes de auditoría generados | 2 | Número | Creciente | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 89 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan de Acción Institucional | Mejoramiento y actualización del Sistema de gestión integral y de control de la ANH | PENDIENTE | 2019-04-15 | 2019-12-31 | Informes de monitoreo generados los Planes e Mejoramiento del SIGC | 3 | Número | Creciente | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | 90 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a trvaés el FURAG | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | 81 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Anual | 72.7 | 89.75%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 40 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Plan Institucional de Capacitación – PIC | Gestión General. | Elaborar el Plan Institucional de Capacitaciòn | 2019-01-15 | 2019-03-31 | Plan Institucional de Capacitación firmado y publicado | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Trimestral | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 41 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Plan Institucional de Capacitación – PIC | Gestión General. | Desarrollar las acciones programadas dentro del Plan Institucional de Capacitación | 2019-04-01 | 2019-12-15 | Plan Institucional de Capacitación ejecutado | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Trimestral | 86 | 86%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 42 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Plan Institucional de Capacitación – PIC | Gestón General. | Evaluar la satisfacción de las capacitaciones realizadas | 2019-04-01 | 2019-12-15 | Satisfacción de usuarios frente al plan institucional de Capacitación | 80 | Porcentaje | Constante | Eficacia | Semestral | 85 | 106.2%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 43 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Planes de Bienestar e Incentivos | Gestión General | Elaborar el Plan de Bienestar Social e incentivos | 2019-01-15 | 2019-03-31 | Plan de Bienestar Social e Incentivos firmado y publicado | 1 | Unidad | Creciente | Eficacia | Trimestral | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 44 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Planes de Bienestar e Incentivos | Gestión General. | Desarrollar las acciones programadas dentro del Plan Bienestar Social e Incentivos de la Entidad | 2019-04-01 | 2019-12-15 | Plan de Bienestar Social e Incentivos implementado | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Trimestral | 85 | 85%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 45 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Planes de Bienestar e Incentivos | Gestión General | Evaluar la satisfacción de las actividades de bienestar realizadas | 2019-04-01 | 2019-12-15 | Evaluación de la satisfacción de las actividades de bienestar realizadas en la Agencia | 80 | Porcentaje | Constante | Eficacia | Trimestral | 95 | 118.8%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 46 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Asegurar la información y conocimiento para la ofertas de áreas | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión General | Elaborar el plan de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANH | 2019-02-01 | 2019-02-15 | Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo firmado y publicado | 1 | Unidad | Creciente | Eficacia | Trimestral | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 47 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión General | Desarrollar los subprogramas de gestión establecidos en el SG-SST | 2019-02-15 | 2019-12-15 | Actividades de los subprogramas de gestión establecidos del SG-SST implementadas | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Trimestral | 80 | 80%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 49 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gestión General | Consolidar la implementación del Teletrabajo en modalidad suplementaria para los servidores públicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos | 2019-02-15 | 2019-12-31 | Vinculación servidores públicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos al Teletrabajo | 25 | Número | Creciente | Eficacia | Semestral | 18 | 72%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 50 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Planes de Bienestar e Incentivos | Gestión General | Desarrollar un programa de capacitación, sensibilización y preparación para la pensión de los servidores de la entidad | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Vinculación al programa de pre-pensionados en los términos del Sistema General de Seguridad Social en pensiones | 9 | Número | Creciente | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 51 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Gestionar mensualmente la liquidación, reportes y pagos de la nómina de la planta de personal de la ANH. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oportunidad en el pago y soporte para el buen funcionamiento del talento humano de la planta de personal de la ANH | 100 | Porcentaje | Constante | Eficacia | Mensual | 100 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 52 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Estratégico de Talento Humano | Planta temporal y modernización planta global ANH | Realizar un diagnóstico organizacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos respecto de sus funciones, estructura organizacional, modelo de operación, procesos y planta de empleos. | 2019-03-11 | 2019-03-29 | Capítulo del documento titulado "Análisis Externo" | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Semestral | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 53 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Estratégico de Talento Humano | Planta temporal y modernización planta global ANH | Realizar un diagnóstico organizacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos respecto de sus funciones, estructura organizacional, modelo de operación, procesos y planta de empleos. | 2019-04-01 | 2019-10-30 | Capítulo del documento titulado "Análisis Interno" | 1 | Unidad | Constante | Eficiencia | Semestral | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 54 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Estratégico de Talento Humano | Planta temporal y modernización planta global ANH | Proponer, con fundamento en las conclusiones del diagnóstico, ajustes de estructura y planta de empleos, que le permitan a la ANH cumplir con misión y objetivos institucionales. | 2019-10-30 | 2019-11-15 | Documento técnico con anexos | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 55 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Plan Estratégico de Talento Humano | Planta temporal y modernización planta global ANH | Proponer, con fundamento en las conclusiones del diagnóstico, ajustes de estructura y planta de empleos, que le permitan a la ANH cumplir con misión y objetivos institucionales. | 2019-11-16 | 2019-12-31 | Documento viabilidad | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 91 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Determinar el nivel de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano de la ANH | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Nivel de ejecución del plan estratégico de talento humano | 96 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Semestral | 87.5 | 91.15%
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | 92 | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Realizar la evalucion de satisfaccion del talento humano de la ANH. | 2019-11-16 | 2019-12-31 | Nivel de satisfación del talento humano | 3.6 | Número | Constante | Efectividad | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | 93 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Gestionar las solicitudes de los Operadores allegados a la gerencia. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Nivel de respuesta a las solicitudes del Operador. | 85 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Mensual | 83 | 97.65%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | 96 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Plan Nuevo Horizonte | Plan Nuevo Horizonte | Viabilizar traslado de inversiones a áreas en producción y convenios que persigan nuevos objetivos exploratorios | 2019-02-28 | 2019-12-31 | Acuerdo de Traslado de Inversiones implementado | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Bimestral | 30 | 30%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | 97 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Nuevo Horizonte | Garantizar y promover el cumplimiento y anticipación de las actividades en los contratos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Pozos Exploratorios Perforados | 55 | Número | Creciente | Eficacia | Mensual | 22 | 40%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | 101 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Realizar seguimiento al cumplimiento de las inversiones asociadas a la perforación de Pozos Exploratorios y adquisicion de Sismica 2D | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cumplimiento del plan de inversión de los contratos E&P en exploración | 294 | Millones de dólares estadounidenses (USD) | Creciente | Eficiencia | Mensual | 69 | 23.47%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | 104 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Plan Nacional de Desarrollo | Gestión General | Realizar seguimiento a la Adquisicion de Sismica 2D equivalente. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sísmica 2D equivalente | 1200 | Kilómetro | Creciente | Eficacia | Mensual | 551.731 | 45.98%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | 177 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Plan Nuevo Horizonte | Gestión General | Viabilizar contratos con problemas de seguridad, ambientales y conflictividad social | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Pozos estratigráficos | 5 | Número | Creciente | Eficiencia | Mensual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | 178 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Plan Nuevo Horizonte | Gestión General | Viabilizar contratos con problemas de seguridad, ambientales y conflictividad social | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Sísmica 2D (contratos viabilizados) | 2361 | Kilómetro | Creciente | Eficiencia | Mensual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | 179 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Plan Nuevo Horizonte | Gestión General | Viabilizar traslado de inversiones a áreas en producción y convenios que persigan nuevos objetivos exploratorios | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Perforación de pozos exploratorios | 8 | Número | Creciente | Eficacia | Mensual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | 180 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Plan Nuevo Horizonte | Gestión general | Viabilizar contratos con problemas de seguridad, ambientales y conflictividad social | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Perforación de pozos A2 y A3 | 10 | Número | Creciente | Eficiencia | Mensual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Producción | 94 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Gestionar los informes y reportes contractuales periódicos de los contratos en Producción | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Seguimiento a informes y reportes contractuales periódicos contratos en Producción | 85 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Trimestral | 84 | 98.82%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | 95 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Plan Institucional de Archivos –PINAR | Gestión General | Nivel de respuesta a las solicitudes de el Operador. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Nivel de respuesta a las solicitudes del Operador. | 85 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Mensual | 77 | 90.59%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | 98 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Viabilizar contratos con problemas de seguridad, ambientales y conflictividad social | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | 10 | Número | Creciente | Eficacia | Mensual | 7 | 70%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | 181 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles | Identificación de restricciones ambientales y sociales en áreas a de interés de hidrocarburos a ofertar, para su integración con otros usos del suelo en instrumentos de planificación territorial. | Identificación de restricciones ambientales y sociales y relacionamiento interinstitucional en áreas a ofertar. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Estudio técnico de identificación de restricciones ambientales. | 7 | Número | Creciente | Eficacia | Cuatrimestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | 182 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles | Integrar las áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificación ambiental territorial. | Integración de áreas de interés de hidrocarburos en instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Estudio para la integración de áreas de interés de hidrocarburos en los procesos de ordenamiento y planificación ambiental territorial | 3 | Número | Creciente | Eficacia | Cuatrimestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | 183 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles | Fortalecer la capacidad de articulación y gestión corresponsable de las comunidades,empresas del sector, gobiernos locales y nacional en las áreas de interés hidrocarburífera | Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documento de fortalecimiento de actores estratégicos. | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Cuatrimestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | 185 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles | Análisis de impactos biofisicos, sociales, culturales y económicos para la implementación de acciones de mitigación y compensación a impactos específicos. | Analizar los Impactos biofisicos, sociales, culturales y económicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documento técnico de análisis de impactos biofísicos, sociales, culturales y económicos. | 3 | Número | Creciente | Eficacia | Cuatrimestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | 186 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles | Generar documentos técnicos de buenas prácticas para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos para la prevención de riesgos y la protección y promoción del medio ambiente | Generar documentos técnicos de buenas prácticas en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documento técnico de buenas prácticas ambientales para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos para la prevención de riesgos y la protección y promoción del medio ambiente | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Cuatrimestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | 187 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles | Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión social en territorios estratégicos para el sector de hidrocarburos | Desarrollar la inversión del sector hidrocarburos utilizando los instrumentos priorizados | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documento técnico para el desarrollo de proyectos de gestión social en territorio | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Cuatrimestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | 188 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles | Estudios de pre inversión | Implementar acciones de mitigación y compensación a impactos específicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documento de implementación de acciones de mitigación y compensación a impactos específicos | 7 | Número | Creciente | Eficacia | Cuatrimestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | 131 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Generar recursos fiscales que contribuyan a la prosperidad económica y social del país y a la sostenibilidad financiera de la ANH. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Recaudo de Derechos Económicos | 91 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Trimestral |  | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | 132 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Generar recursos fiscales que contribuyan a la prosperidad económica y social del país y a la sostenibilidad financiera de la ANH. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Recaudo de Derechos Económicos | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Semestral | 130 | 130%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | 133 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Generar recursos fiscales que contribuyan a la prosperidad económica y social del país y a la sostenibilidad financiera de la ANH. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Recaudo de Regalías | 94 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Semestral | 81 | 86.17%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | 134 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Generar recursos que contribuyan a la prosperidad del país | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Regalías Recaudadas | 73 | Billones de pesos | Creciente | Eficacia | Semestral | 2.9 | 3.973%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | 135 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Generar recursos que contribuyan a la prosperidad del país | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ingresos por Derechos Económicos | 296928 | Millones de pesos | Creciente | Eficacia | Trimestral | 384943 | 129.6%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 106 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Investigación en ciencia y tecnología para el fortalecimiento del sector hidrocarburos | Estructurar convenio para gestionar acciones de C&T del sector hidrocarburos. | 2019-07-02 | 2019-09-30 | Convenio suscrito. | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 107 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Investigación en ciencia y tecnología para el fortalecimiento del sector hidrocarburos | Apoyar la financiación de líneas de investigación en C&T aplicada al sector hidrocarburos. | 2019-10-01 | 2019-11-01 | Documento de egreso firmado (EOR – modelamiento y pilotos) | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 108 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Investigación en ciencia y tecnología para el fortalecimiento del sector hidrocarburos | Gestionar proyectos de investigación en C&T desde convocatoria, selección, contratación de financiamiento, seguimiento técnico-financiero, hasta evaluación y calificación final de estudios | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Propuestas de invitación publica a grupos de investigación en EOR (EOR – modelamiento y pilotos) | 1 | Número | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 109 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Investigación en ciencia y tecnología para el fortalecimiento del sector hidrocarburos | Realizar seguimiento a ejecución de proyectos de C&T financiados en líneas investigación del sector hidrocarburos | 2020-01-01 | 2020-08-01 | Informe de seguimiento suscrito. | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 110 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Formación en ciencia y tecnología para el fortalecimiento del sector hidrocarburos | Identificar y seleccionar áreas de conocimiento para formación en temática de hidrocarburos | 2019-07-20 | 2019-09-30 | Documento ESET formulado con lineas tematicas a desarrollar en los cursos de formación. | 1 | Unidad | Constante | Eficiencia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 111 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Formación en ciencia y tecnología para el fortalecimiento del sector hidrocarburos | Realizar convocatoria y contratación de programas de formación en hidrocarburos | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Contrato suscrito | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 112 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Formación en ciencia y tecnología para el fortalecimiento del sector hidrocarburos | Ejecutar eventos de formación en áreas de conocimiento de hidrocarburos | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Actas de supervisión y de liquidación realizadas. | 1 | Número | Creciente | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 113 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Actualizar y adecuar modulo GR SOLAR para la recepcion del informe de recursos y reservas 2018. | 2019-01-08 | 2019-04-01 | Modulo GR SOLAR Actualizado. | 1 | Número | Constante | Eficacia | Anual | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 114 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Taller de divulgación sobre la carga del informe de recursos y reservas. | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Taller realizado | 1 | Número | Constante | Eficacia | Anual | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 115 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Soportar y atender las solicitudes de cargue de información en SOLAR por las operadoras y aseguramiento del dato | 2019-03-01 | 2019-05-30 | Informe de auditoría de carga de información | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 116 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Revisar y generar balance volumétrico de reservas de hidrocarburos. | 2019-04-01 | 2019-05-30 | Informe de Recursos y Reservas de hidrocarburos enviado al MME. | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 117 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General. | Divulgar informe volumétrico ajustado de recursos y reservas. | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Publicación en página web de informe de reservas por departamento. | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 118 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Revisar integralmente los informes de recursos y reservas, y generar documento final. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Informe final de Recursos y reservas | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 119 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Evaluar solicitudes para aplicar al Certificado de Reembolso Tributario (CERT) 2019 | 2019-08-01 | 2019-12-05 | Documento de evaluación de propuestas CERT | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 120 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Gestionar el seguimiento a propuestas CERT 2018 vigentes | 2019-01-08 | 2019-08-30 | Documento final distribución CERT 2018 | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 121 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Conceptuar sobre los Proyectos de Producción Incremental (PPI) | 2019-01-08 | 2019-12-30 | Conceptos emitidos del grupo de reservas y operaciones (GRO) a proceso PPI solicitado | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Trimestral | 100 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 122 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Conceptuar sobre pilotos Recobro Mejorado de Hidrocarburos (EOR) | 2019-01-08 | 2019-12-30 | Conceptos emitidos del grupo de reservas y operaciones (GRO) a pilotos de EOR | 100 | Porcentaje | Creciente | Eficacia | Trimestral | 100 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 123 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Gestionar solicitudes de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para Hidrocarburos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Solicitudes atendidas en proceso VUCE | 100 | Porcentaje | Constante | Eficacia | Trimestral | 100 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 124 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Estructurar beneficios que incentiven la ejecución de Proyectos Producción Incremental – PPI y EOR | 2019-01-08 | 2019-11-30 | Documento Estudio de Incentivos a producción Incremental (PPI-EOR) formulado | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 125 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Realizar el diagnóstico de la cadena logística de los YNC | 2019-05-31 | 2019-11-30 | Diagnóstico de la cadena logística de los YNC realizado | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 126 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan Estratégico Sectorial | PENDIENTE | Realizar la reglamentación técnica de operaciones offshore | 2019-04-30 | 2019-12-31 | Documento de reglamentación técnica de operaciones offshore | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 129 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Realizar pronóstico de producción de petróleo como insumo para labores de seguimiento y proyección de ingresos. | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Pronostico de producción de petróleo | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 130 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan de Acción Institucional | Gestión General | Realizar pronóstico de producción de gas como insumo para labores de seguimiento y proyección de ingresos | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Pronostico de producción de gas. | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 137 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan Nacional de Desarrollo | Gestión General | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | 2019-01-01 | 2020-01-31 | Producción promedio diaria de gas | 1100 | Millones de pies cúbicos de gas por día (MPCD) | Constante | Eficacia | Mensual | 1057.1 | 96.1%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 138 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan Nacional de Desarrollo | Gestión General | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Producción promedio diaria de crudo (petróleo) | 892 | Miles de barriles promedio día (KBPD) | Constante | Eficacia | Mensual |  | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 139 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan Nacional de Desarrollo | Gestión General | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reservas probadas de crudo (petróleo) | 1848 | Millones de barriles (MBBL) | Constante | Eficacia | Anual | 1958 | 106%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 140 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan Nacional de Desarrollo | Gestión General | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reservas probadas de gas | 3.8 | Reservas probadas años (TPC) | Constante | Eficacia | Anual | 3.8 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 141 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan Nuevo Horizonte | Gestión General | Estructurar beneficios que incentiven la ejecución de proyectos producción incremental | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Incremento de producción | 30000 | Barriles de petróleo equivalente por día (BPED) | Creciente | Eficiencia | Semestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 142 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Plan Nacional de Desarrollo | Gestión General | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Años de Reservas Probadas de crudo | 5.7 | Año | Constante | Eficacia | Semanal | 6.2 | 108.8%
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | 143 | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fomentar los procesos de innovación que impulsen el desarrollo del sector | Plan Estratégico Institucional | Proyecto interno pendiente | PENDIENTE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ejecución proyectos de innovación | 3 | Número | Creciente | Eficacia | Trimestral |  | 0%
VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | 145 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | Procesos de Adjudicación de Áreas | Realizar análisis o estudios de mercados e investigaciones del sector | 2019-04-29 | 2019-12-31 | Número de estudios realizados | 1 | Unidad | Creciente | Eficacia | Semestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | 146 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | Procesos de Adjudicación de Áreas | Evaluar las capacidades de los proponentes, operadores o compañías inversionistas | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Número de compañías evaluadas | 20 | Número | Creciente | Eficacia | Trimestral | 25 | 125%
VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | 147 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | Promoción y divulgación de oportunidades de inversión en hidrocarburos | Priorizar, coordinar la participación por parte de la ANH en escenarios estratégicos | 2019-02-21 | 2019-12-15 | Número de eventos en los que la ANH participa | 12 | Número | Creciente | Eficiencia | Trimestral | 11 | 91.67%
VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | 148 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | Promoción y divulgación de oportunidades de inversión en hidrocarburos | Diseñar y Ejecutar Plan Estratégico de Comunicaciones | 2019-02-21 | 2019-12-26 | Número de medios de comuniciación con publicaciones estratégicas de la ANH | 10 | Número | Creciente | Eficacia | Trimestral | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | 149 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Plan Nuevo Horizonte | Plan Nuevo Horizonte | Realizar la conversión acelerada de TEAs a E&P offshore | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Contratos E&P firmados costa afuera Caribe | 9 | Número | Creciente | Eficiencia | Semestral | 5 | 55.56%
VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | 151 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Plan Nuevo Horizonte | Gestión General | Realizar el redireccionamiento - PCP (modificaciones TDR y Acuerdo 02) Actualmente PPAA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Modificación del procedimiento de asignación de areas. | 1 | Unidad | Creciente | Eficiencia | Semestral | 1 | 100%
VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | 152 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Realizar el Proceso Permanente de Asignación de Areas y la incorporación de nuevas áreas solicitadas por las empresas habilitadas | 2019-02-21 | 2019-12-31 | % de áreas asignadas en los procesos competitivos | 30 | Porcentaje | Creciente | Eficiencia | Trimestral | 55 | 183.3%
VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | 154 | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Plan Nuevo Horizonte | Gestión General | Identificar Campos Menores para futuros procesos competitivos de asignación de áreas | 2019-07-02 | 2019-12-19 | Áreas a ser incorporadas en proceso de asignación de Campos Menores | 20 | Unidad | Creciente | Eficiencia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | 155 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Plan Estratégico Institucional | Gestión General | Realizar el analisis cualitativo y cuantitativo de la percepción general de los inversionistas y las compañias operadoras del sector de hidrocarburos | 2019-05-06 | 2019-12-31 | nivel de satisfacción de inversionistas y operaciones | 3.5 | Número | Creciente | Eficiencia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 156 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Plan Nuevo Horizonte | Elaborar estudios técnicos para el sector hidrocarburos | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Acuerdo de Sísmica 3D multi-cliente en el Caribe Offshore | 1 | Número | Creciente | Eficiencia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 157 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Plan Nuevo Horizonte | Elaborar estudios técnicos para el sector hidrocarburos | Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Publicación de revista virtual y física de temas G&G ( Facilitar el acceso a la información técnica – postulación de proyectos)ostulación de proyectos) | 3 | Número | Creciente | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 158 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Plan Estratégico Sectorial | Desarrollar servicios de evaluación del potencial mineral de las áreas de interés | Definir las áreas a ofrecer y elaborar los productos de información para los inversionistas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Incremento en el ofrecimiento de áreas para procesos competitivos | 30 | Número | Creciente | Eficacia | Semestral | 20 | 66.67%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 159 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Plan Nuevo Horizonte | Elaborar estudios técnicos para el sector hidrocarburos | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sísmica 2D del Piloto Catatumbo adquirida | 90 | Kilómetro | Creciente | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 160 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Elaborar estudios técnicos para el sector hidrocarburos | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Sísmica 2D Arjona y Nueva Granada adquirida | 492 | Kilómetro | Creciente | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 161 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Desarrollar servicios de evaluación del potencial mineral de las áreas de interés | Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Documento digital y fìsico de recopilación estudios YTF (Evaluación del potencial Integración YTF Colombia), divulgado | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 162 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Elaborar estudios técnicos para el sector hidrocarburos | Mejorar la calidad de la información geológica y geofísica del país | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Cuencas evaluadas por su potencial YRG (Evaluación del potencial YRG fase 2) | 23 | Número | Creciente | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 163 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Elaborar estudios técnicos para el sector hidrocarburos | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Viabilidad operacional y financiera para realizar el Pozo estratigráfico VMM | 1 | Unidad | Constante | Eficiencia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 165 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Elaborar estudios técnicos para el sector hidrocarburos | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Viabilidad operacional y financiera para realizar el Pozo estratigráfico Catguas | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 167 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Elaborar estudios técnicos para el sector hidrocarburos | Mejorar la calidad de la información geológica y geofísica del país | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Interpretación sísmica de información reprocesada en la Cuenca Llanos Orientales Fase 1 | 16000 | Kilómetro | Creciente | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 168 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Elaborar estudios técnicos para el sector hidrocarburos | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Interpretación de datos batimétricos multihaz y del subfondo marino en aguas profundas e intermedias (Batimetría Caribe) | 120000 | Kilómetro | Creciente | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 169 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Desarrollar servicios de evaluación del potencial mineral de las áreas de interés | Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Estudio geológico y geofísico realizado en la Cuenca Llanos Orientales | 1 | Unidad | Constante | Eficacia | Anual | 0 | 0%
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | 170 | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Elaborar estudios técnicos para el sector hidrocarburos | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Análisis integrados de muestras de fondo marino tomadas por medio de Piston Core | 45 | Número | Creciente | Eficacia | Anual | 0 | 0%